|  | Утвержден решением Новочебоксарской территориальной избирательной комиссии от "____" октября 2007 г. № |
| --- | --- |

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации пятого созыва на территории

города Новочебоксарск

| Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 5 сентября 2007 года |
| --- | --- |
| День голосования | 2 декабря 2007 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

| 1 | Образование избирательных участков | Не позднее 12 октября 2007 года | Глава администрации по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 17 октября 2007 года | Глава администрации |
| 3 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Не позднее 2 октября 2007 года | Глава администрации |
| 4 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации |
| 5 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не ранее 1 ноября и не позднее 10 ноября 2007 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 6 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту соответствующую участковую избирательную комиссию | 11 ноября 2007 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 7 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 11 ноября 2007 года | Участковые избирательные комиссии |
| 8 | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | Не ранее 11 ноября и не позднее 16 ноября 2007 года | Участковые избирательные комиссии |
| 9 | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Направление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 11 ноября по 23 ноября – каждые три дня, а с 24 ноября до дня голосования включительно – ежедневно | Территориальная избирательная комиссия |
| 11 | Подписание списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов по местному времени 1 декабря 2007 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 12 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 1 декабря 2007 года | Председатели участковых избирательных комиссий |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

| 13 | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий с указанием срока приема предложений по их составу | После образования избирательных участков | Территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Прием предложений по составу участковых избирательных комиссий | В течение не менее чем 15 дней после дня опубликования сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия |
| 15 | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 1 ноября и не позднее 8 ноября 2007 года | Территориальная избирательная комиссия |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

| 16 | Предоставление территориальной избирательной комиссии безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий | С 5 сентября 2007 года не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Редакция городского радио, газета "Грани" |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Размещение на стендах в помещениях территориальной и участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах | Не позднее 16 ноября 2007 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 18 | Агитационный период | Со дня выдвижения политической партией федерального списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 1 декабря 2007 года |  |
| 19 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 1 ноября 2007 года | Глава администрации по предложению территориальной избирательной комиссии |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

| 20 | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 30 ноября 2007 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 21 | Передача открепительных удостоверений: |  |  |
|  | в участковые избирательные комиссии (одновременно с первыми экземплярами списков избирателей и заверенными выписками из реестра выдачи открепительных удостоверений) | 11 ноября 2007 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 22 | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |  |  |
|  | в территориальной избирательной комиссии | С 17 октября по 11 ноября 2007 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | в участковых избирательных комиссиях | С 12 ноября по 1 декабря 2007 года | Участковые избирательные комиссии |
| 23 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 26 ноября и не позднее 28 ноября 2007 года | Участковые избирательные комиссии |
| 24 | Проведение голосования | 2 декабря 2007 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 25 | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 26 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 27 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанных в части 5 статьи 29 Федерального закона | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 28 | Установление итогов голосования на территории г.Новочебоксарск | Не позднее 3 декабря 2007 года | Территориальная избирательная комиссия |

Председатель Новочебоксарской

территориальной избирательной комиссии                        С.Н.Доронин

Секретарь Новочебоксарской

территориальной избирательной комиссии                        Л.А.Владимирова