РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Совершенствование кардиологической помощи

населению в Чебоксарском районе на 2007-2010 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  | районная целевая программа «Совершенствование кардиологической помощи населению в Чебоксарском районе на 2007-2010 годы» |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы |  | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 ноября 2005 года №286 «О республиканской целевой программе «Совершенствование кардиологической помощи населению в Чувашской Республике на 2006-2010 годы» |
| Государственный заказчик программы |  | МУЗ «Чебоксарская центральная районная больница» |
| Основной разработчик Программы |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Чебоксарская центральная районная больница». |
| Цели Программы |  | увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения, предотвращение преждевременной смертности, в том числе в трудоспособном возрасте |
| Задачи Программы |  | усиление профилактики и снижение потребности в оказании специализированной кардиологической и кардиохирургической медицинской помощи; этапное реформирование и повышение эффективности специализированной помощи; снижение социальных и экономических потерь в связи с летальностью, инвалидизацией, преждевременной смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний; увеличение предполагаемой продолжительности жизни с момента выявления заболевания до инвалидизации и смертности; |
| Сроки реализации Программы |  | 2007-2010 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы |  | информационно-образовательные проекты по выявлению и профилактике сердечно-сосудистой патологии; внедрение индивидуальных программ по реабилитации и адаптации пациентов; целевая диспансеризация с проведением мониторинга продолжительности жизни с момента установления диагноза; реорганизация системы оказания специализированной помощи: создание межрайонных кардиологических коек на базе МУЗ «Чебоксарская центральная районная больница» с оснащением согласно стандарту; внедрение утвержденных клинических протоколов и рекомендаций в первичном звене здравоохранения; подготовка и повышение квалификации медицинских кадров |
| Основные исполнители Программы |  | МУЗ «Чебоксарская центральная районная больница» |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | средства бюджета Чебоксарского района, средства фонда обязательного медицинского страхования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | выявление больных с сердечно-сосудистой патологией на ранних стадиях заболеваний при проведении целевой диспансеризации; снижение первичного выхода на инвалидность по сердечно-сосудистым заболеваниям; снижение смертности в трудоспособном возрасте |

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Совершенствование кардиологической помощи

населению в Чебоксарском  районе на 2007-2010 годы»

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Разработка районной  целевой программы «Совершенствование кардиологической помощи населению в Чебоксарском районе на 2007-2010 годы» (далее – Программа) обусловлена необходимостью принятия дополнительных мер по стабилизации основных показателей здоровья жителей; актуальностью проблемы роста распространенности сердечно-сосудистой патологии и связанных с этим социально-экономических потерь общества от временной и стойкой утраты трудоспособности, преждевременной смертности населения; необходимостью внедрения в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения, повышения эффективности использования ресурсов кардиологической службы.

В 2006 году в Чебоксарском районе общее число лиц, имеющих болезни  системы кровообращения, составило 13852 человека; в расчете на 10 тыс. населения – 304,5. Заболеваемость сердечно-сосудистой патологией на 10тыс. населения в 2006г. увеличилась по сравнению в 2004г. на 54,4%.

В структуре болезней системы кровообращения наиболее распространенными являются гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца (их доля составляет 74,8% на 2006г.).

Анализ заболеваемости органов кровообращения по возрасту свидетельствует о более высоких показателях среди взрослого населения, которая в 2006 году составила 372 на 10 тыс. соответствующего населения.

Наряду с природно-экономическими факторами в распространенности заболеваний системы кровообращения существенную роль играют уровень профессиональной подготовки первичного звена и специализированных кардиологических служб, качество диагностики и статистической обработки данных.

Хроническое течение большинства сердечно-сосудистых заболеваний обусловливает высокие показатели инвалидизации среди лиц, страдающих указанной патологией. Первичный выход на инвалидность по причине болезней органов кровообращения в 2006 году составил 34,4 на 10 тыс. населения.

Учитывая медико-социальную значимость сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика, лечение и реабилитация данной патологии проводятся на общегосударственном уровне. На территории республики реализуются федеральная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2001 г. № 540) и аналогичная республиканская программа.  В 2000-2004 годах реализовалась Республиканская целевая программа совершенствования кардиологической помощи населению.

Ежегодно растут объемы инвазивных методов лечения ишемической болезни сердца, коррекции врожденных и приобретенных пороков сердца.

II. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются увеличение продолжительности и повышение качества жизни среди населения, предотвращение преждевременной смертности, в том числе в трудоспособном возрасте. Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

вовлечение основной группы населения в занятия физической культурой и спортом;

информированность человека о состоянии своей сердечно-сосудистой системы, знание данных артериального давления, ЭКГ, холестерина в крови, липидов в крови, знание действия основных медицинских препаратов, применяемых при этих заболеваниях;

усиление профилактики и снижение потребности в оказании специализированной кардиологической и кардиохирургической медицинской помощи;

этапное реформирование и повышение эффективности специализированной кардиологической и кардиохирургической помощи;

снижение социальных и экономических потерь в связи с летальностью, инвалидизацией, преждевременной смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний;

увеличение предполагаемой продолжительности жизни с момента выявления заболевания.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться в 2007-2010 годы.

III. Система программных мероприятий

1. Информационно-образовательные проекты по выявлению, профилактике, диспансеризации и реабилитации  пациентов с сердечно-сосудистой патологией и факторами риска.

Предусматриваются:

создание постоянно действующей информационно-просветительской системы по рациональному питанию, ведению здорового образа жизни (создание  материалов санитарно-просветительской направленности);

развитие сети групп занятия физической культурой и спортом;

работа школ здоровья при каждом отделении врача общей практики по вопросам артериальной гипертензии и кардиологии;

мониторинг состояния здоровья по сердечно-сосудистой патологии;

проведение дифференцированного скринингового обследования трудоспособного населения района с определением уровня артериального давления и холестерина крови;

подготовка и издание для населения и медицинских работников новых методических разработок, справочных и информационных материалов по профилактике, ранней диагностике и лечению кардиологических заболеваний;

диспансерное наблюдение, разработка и реализация индивидуальных программ медицинской реабилитации кардиологических больных и лиц с факторами риска.

2. Реорганизация системы оказания специализированной кардиологической помощи.

Предусматриваются:

организация межрайонных кардиологических коек на базе  МУЗ «Чебоксарская центральная районная больница» со стандартизированным подходом к их  оснащению оборудованием и подготовкой кадров;

создание регистра ревматологических больных, нуждающихся в оперативном кардиохирургическом лечении;

внедрение утвержденных клинических протоколов и рекомендаций в первичном звене здравоохранения.

3. Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров.

Предусматриваются мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских кадров общелечебной сети в целях обеспечения эффективной медицинской помощи больным сердечно-сосудистого профиля.

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении № 1.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Чебоксарского района и других источников объема финансирования и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета.

V. Механизм реализации Программы и контроль

за ходом ее реализации

МУЗ «Чебоксарская центральная районная больница» в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей и выполнение намеченных мероприятий.

Контроль за реализацией  Программы осуществляет администрация Чебоксарского района.

Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе их реализации в администрацию Чебоксарского района к 5 февраля до 2011 года.

Администрация Чебоксарского района и МУЗ «Чебоксарская центральная районная больница» информирует Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской республики, кабинет министров Чувашской республики о ходе реализации Программы ежегодно к 1 марта до 2011года.

VI. Оценка эффективности и социально-экономических

# последствий  реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит:

улучшить выявление больных с сердечно-сосудистой патологией на ранних стадиях заболевания при проведении целевой диспансеризации;

снизить первичный выход на инвалидность по сердечно-сосудистым заболеваниям;

снизить смертность в трудоспособном возрасте.

Приложение № 1

к районной целевой программе

«Совершенствование кардиологической помощи

населению в Чебоксарском районе

на 2007-2010 годы»

### МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации районной целевой программы «Совершенствование кардиологической

помощи населению в Чебоксарском районе на 2007-2010 годы»

| № пп | Наименование мероприятий | Срок выполнения (годы) | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Чебоксарского района | внебюджетные источники | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Информационно-образовательные проекты по выявлению и профилактике сердечно-сосудистой патологии, реабилитации и диспансеризации населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование районного регистра лиц с заболеваниями органов кровообращения и факторами риска их развития | 2007- 2010 | Текущее финансирование |  |  | МУЗ «Чебоксарская ЦРБ» |
| 1.2. | Мониторинг эпидемиологической ситуации, связанной с артериальной гипертонией в Чебоксарском районе | 2007- 2010 | Текущее финансирование |  |  | МУЗ «Чебоксарская ЦРБ» |
| 1.3. | Диспансеризация взрослого трудоспособного населения, выявление среди детей и подростков группы риска по раннему формированию атеросклероза и ишемической болезни сердца (анкетирование, коррекция липидограммы, динамическое наблюдение) и диспансеризация | 2007- 2010 | Текущее финансирование |  |  | МУЗ «Чебоксарская ЦРБ» |
| 1.4. | Организация районной информационно образовательной кампании по рациональной коррекции факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии, создание школ здоровья | 2007- 2010 | Текущее финансирование |  |  | МУЗ «Чебоксарская ЦРБ» |
| 1.5. | Усиления работы школ здоровья, в том числе школ пациентов с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, метаболическим синдромом. Пропаганда здорового образа жизни и привлечение населения к занятиям художественным творчеством | 2007- 2010 | Текущее финансирование |  |  | МУЗ «Чебоксарская ЦРБ», управление образования администрации района, управление культуры, по делам молодежи и спорта |
| 1.6. | Подготовка и издание памяток, брошюр и информационных материалов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и ведению здорового образа жизни | 2007- 2010 | Текущее финансирование |  |  | МУЗ «Чебоксарская ЦРБ», управление образования администрации района, управление культуры, по делам молодежи и спорта, поселковая и сельские администрации |
| 1.7. | Разработка индивидуальных программ реабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда, кардиохирургические операции | 2007- 2010 | Текущее финансирование |  |  | МУЗ «Чебоксарская ЦРБ» |
| II. Реорганизация системы оказания кардиологической помощи больным сердечно-сосудистого профиля и внедрение новых технологий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация межрайонных кардиологических коек на базе МУЗ «Чебоксарская ЦРБ» | 2007- 2010 | Текущее финансирование |  |  | МУЗ «Чебоксарская ЦРБ» |
| 2.2. | Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи в I терапевтическом отделении, в отделении анестезиологии и реаниматологии МУЗ «Чебоксарская ЦРБ» (проведение тромболизиса) | 2007- 2010 | Текущее финансирование |  |  | МУЗ «Чебоксарская ЦРБ» |
| 2.3. | Создание и ведение единого регистра больных с врожденными и приобретенными пороками сердца взрослых и детей на базе МУЗ «Чебоксарская центральная районная больница» | 2007- 2010 |  |  |  | МУЗ «Чебоксарская ЦРБ» |
| 2.4. | Внедрение и мониторинг выполнения отраслевых стандартов и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистой патологией в лечебных учреждениях Чебоксарского района | 2007- 2010 |  |  |  | Минздравсоцразвития Чувашии, МУЗ «Чебоксарская ЦРБ» |
| III. Укрепление материально – технической базы специализированной службы современным диагностическим и лечебным оборудованием |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений оборудованием и аппаратами для выявления больных артериальной гипертонией: - тонометры с фонедоскопами | 2007-2010 | Текущее финансирование |  |  |  |
| 3.2 | Внедрение диагностических методов исследования: - велоэргометр 1 ед. | 2007-2010 | Текущее финансирование |  |  |  |
| 3.3 | Определение уровня холестерина и липидов в крови | 2007-2010 | Текущее финансирование |  |  |  |
| IV. Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Продолжение непрерывной подготовки кадров общей лечебной сети по вопросам диагностики, лечения, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на местных базах (Республиканский кардиологический диспансер, кафедры внутренних болезней медицинского института Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, Чувашского ГИДУВ) | 2007- 2010 |  |  |  |  |
| 4.2. | Внедрение в систему подготовки кадров бригад «скорой помощи» и врачей реанимационных отделений общего профиля вопросов неотложной кардиологии и кардиореанимации | 2007- 2010 |  |  |  |  |

Главный врач:                                                                                            В. В. Рафинов

Зам. гл. врача по амб. пол. службе:                                                         А. А. Доронин

Райтерапевт:                                                                                              А. А. Ерманова