

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики**  **Красноармейски районĕ** |  | **Чувашская Республика**  **Красноармейский район** |
| **Еншик-Чуллă ял**  **поселенийĕн**  **Администрацийĕ**  **ЙЫШĂНУ**  Еншик-Чуллă ялě  **30.11.2018 ç. № 105** | **Администрация**  **Яншихово-Челлинского**  **сельского поселения**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  д. Яншихово-Челлы  **30.11.2018 г. № 105** |

**О Порядке разработки, реализации**

**и оценки эффективности муниципальных**

**программ Яншихово-Челлинского сельского**

**поселения Яншихово-Челлинского сельского**

**поселения Красноармейского района**

**Чувашской Республики**

В связи с внесением изменений постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.05.2014 № 192 в Порядок разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики и необходимостью приведения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики в соответствие администрация Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Яншихово-Челлинского сельского поселения В.Н. Петров

Приложение

к постановлению администрации

Яншихово-Челлинского сельского поселения Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района

от 30.11.2018 № 105

**Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ**

**Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики**

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, а также контроля за ходом их реализации (далее – Порядок).

1.2. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной муниципальной программы. Деление на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

- муниципальная программа (далее – Программа) Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики\_

- подпрограмма Программы (далее ­– Подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы;

- ответственный исполнитель – администрация Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики (структурное подразделение) и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, являющиеся координатором разработки и реализации Программы;

- соисполнитель – структурное подразделение и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное учреждение, являющиеся разработчиками Подпрограммы (реализующие Подпрограмму);

- участник – администрация Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики (структурное подразделение) и (или) иные организации, участвующие в реализации отдельных мероприятий Программы.

- целевые показатели (индикаторы) – количественные и (или) качественные показатели, позволяющие оценить решение поставленных задач, ход и итоги реализации Программы (Подпрограммы), в том числе по годам и (или) по этапам реализации, и характеризующие в числовом виде объем и (или) качество ожидаемых результатов и эффективность реализации Программы (Подпрограммы);

- цель – формируемый при анализе проблемной ситуации приоритет, достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных рамках ведет к достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики;

- задача – результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) Программы (Подпрограммы);

- основное мероприятие – группа действий, направленных на реализацию программы и запланированного результата;

- мероприятие – действие, направленное на реализацию программы и запланированного результата.

1.4. Мероприятия подпрограммы одной Программы (Подпрограммы) не могут быть одновременно включены в другую Программу (Подпрограммы).

1.5. Программа утверждается постановлением администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки и реализации Программ.

Внесение изменений в Подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу.

1.6. Рекомендуемый срок реализации Программы (Подпрограммы) – не менее 5 лет.

1.7. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации Программ осуществляет Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.

II. Требования к содержанию Программы

2.1. Программы разрабатываются исходя из приоритетов социально-экономического развития Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики.

2.2. Программа содержит паспорт Программы, текстовую часть и приложения.

2.3. Паспорт Программы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.4. Текстовая часть Программы состоит из следующих разделов:

2.4.1. характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, прогноз ее развития;

2.4.2. приоритеты реализуемой на территории Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы;

2.4.3. обобщенная характеристика подпрограмм Программы (основных мероприятий) с планом реализации Программы, оформляемым в виде приложения к Программе;

2.4.4. основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов;

2.4.5. ресурсное обеспечение Программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, подпрограмм, а также по годам реализации Программы) за счет всех источников финансирования.

2.4.6. Кроме информации, указанной в подпунктах 2.4.1. – 2.4.6. настоящего Порядка, Программа содержит:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам – прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

б) в случае участия в реализации муниципальной программы общественных, научных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

2.5. Приложения оформляются согласно приложениям №№ 1-7 к настоящему Порядку.

2.6. Подпрограммы Программы.

2.7. В характеристике текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики отражается развернутая постановка основных проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики и полномочиями органов местного самоуправления Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

2.8. Приоритеты реализуемой на территории Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики политики в соответствующей сфере социально-экономического развития формируются с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, иных нормативных (муниципальных) правовых актов, определяющих решение вопросов местного значения.

Цель и задачи Программы не могут дублировать цель и задачи других Программ.

Требования, предъявляемые к цели Программы:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы и полномочиям в этой сфере);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации Программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации Программы).

Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения соответствующей цели. Срок решения задач не может превышать срок достижения соответствующей цели.

Показатели (индикаторы) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация Программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации Программы;

В случае целесообразности показатели (индикаторы) могут иметь буквенное значение («да», «нет»).

В перечень целевых показателей (индикаторов) Программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности;

б) рассчитываются по методикам, утвержденным актом ответственного исполнителя (соисполнителя) или включенным в состав Программы (при необходимости).

2.9. В обобщенной характеристике подпрограмм Программы указывается краткое содержание подпрограмм.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных направлений Подпрограммы и Программы.

Подпрограмма состоит из мероприятий, содержит паспорт подпрограммы и разделы, аналогичные разделам Программы, указанным в подпунктах 2.4.1, 2.4.2., 2.4.4, 2.4.6. Вместо раздела, указанного в подпункте 2.4.3. настоящего раздела в подпрограмму включается раздел «Описание мероприятий», включающий перечень и описание мероприятий. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» содержит только обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

2.10. В случае невозможности выделения в составе Программы Подпрограмм Программа состоит из мероприятий, сгруппированных в основные мероприятия.

III. Основание и этапы разработки Программы

3.1. Разработка Программы осуществляется на основании перечня Программ, утверждаемого распоряжением администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.

Проект перечня Программ формируется заместителем главы администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, курирующим экономические вопросы, совместно со структурными подразделениями администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на основании положений об отделах, а также с учетом предложений предпринимательского сообщества, учреждений бюджетной сферы, депутатского корпуса.

Внесение изменений в перечень Программ производится в соответствии с распоряжением администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики не позднее 1 декабря текущего финансового года на очередной финансовый год (и плановый период).

Перечень Программ содержит:

а) наименования Программ;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей Программ;

в) основные направления реализации Программ (подпрограммы).

3.2. Разработка проекта Программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.3. При разработке проекта Программы ответственным исполнителям необходимо не позднее 1 июня текущего финансового года направлять в органы исполнительной власти Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями (соисполнителями) государственных программ Чувашской Республики, по соответствующей отраслевой принадлежности предложения:

- о финансировании в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований;

- об участии в реализации основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики;

3.4. Проект Программы подлежит обязательному согласованию со всеми соисполнителями и участниками Программы.

В случае привлечения для реализации Программы (Подпрограммы) средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников, проект Программы подлежит согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики и иными организациями.

3.5. После согласования со всеми заинтересованными организациями (структурными подразделениями) проект постановления администрации об утверждении Программы направляется на утверждение в установленном порядке.

IV. Финансовое обеспечение реализации Программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации Программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, а также дополнительных ресурсов и привлекаемых средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году (и плановом периоде) осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, регулирующими порядок составления проекта бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики и планирование бюджетных ассигнований.

4.3. Объемы финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на очередной финансовый год (и плановый период) указываются в муниципальной программе в соответствии с показателями бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на очередной финансовый год (и плановый период).

Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на период после планового периода определяется в соответствии с показателями бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы второго года планового периода.

V. Управление, реализация и контроль за ходом реализации Программы

5.1. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем.

5.2. Ответственным исполнителем разрабатывается план реализации Программы (далее – План реализации), содержащий перечень Подпрограмм (в случае их наличия) с перечнем основных мероприятий и мероприятий с указанием сроков их выполнения, ответственных исполнителей, исполнителей основных мероприятий (мероприятий). План реализации утверждается постановлением администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района.

5.3. В процессе реализации Программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав основных мероприятий.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры Программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

5.4. Ответственный исполнитель:

5.4.1. обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение;

5.4.2. организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

5.4.3. предоставляет отчет о реализации Программы, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в целях оперативного контроля в финансовый отдел администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики:

5.4.3.1. информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий (мероприятий) Программы;

5.4.3.2. информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы;

5.4.3.3. сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программ;

5.4.3.4. подготавливает годовой отчет о ходе реализации Программы (далее – годовой отчет) и представляет его в отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации района и в финансовый отдел администрации района в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом;

5.5. Соисполнители:

5.5.1. обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

5.5.2. представляют в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

5.5.3. представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета, в срок до истечение срока реализации программы;

5.5.4. несут ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

VI. Оценка эффективности Программ

6.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится структурным подразделением, ответственным за подготовку сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программ за отчетный год, а также по итогам завершения реализации Программы.

6.2. Расчет критериев оценки эффективности реализации Программы:

6.2.1. расчет степени достижения цели Программы:

6.2.1.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора (показателя) над плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

где:

I - фактическое достижение цели Программы;

ц

I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

6.2.1.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора (показателя) по сравнению с плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

где:

I - фактическое выполнение цели Программы;

ц

I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

6.2.2. расчет степени достижения задач Программы:

6.2.2.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения над плановым значением:

,

где:

I - фактическое достижение задачи Программы;

задача

I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

6.2.2.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:

,

где:

I - фактическое достижение задачи Программы;

задача

I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

6.2.3. среднее значение достижения задач Программы:

,

где:

I - среднее значение выполнения задач Программы;

з

SUM I - суммарное значение фактического выполнения задач

задача

Программы;

n - количество задач Программы.

6.2.4. В случае наличия в Программе нескольких целей аналогичным образом рассчитывается среднее значение достижения целей Программы.

6.2.5. Сравнение среднего значения достижения цели Программы со средним значением достижения задач Программы:

6.2.5.1. в случае если разница между средним значением достижения цели

Программы (I ) и средним значением достижения задач

ц

Программы (I ) составляет не более 10%, то показатели задач в

з

полной мере способствуют достижению цели Программы;

6.2.5.2. в случае если разница между средним значением достижения цели

Программы (I ) и средним значением достижения задач Программы

ц

(I ) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению

з

цели Программы.

6.2.6. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

,

где:

Э - степень соответствия запланированному уровню затрат и

бв

эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ф - фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в

факт

отчетном периоде;

I - запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в

план

отчетном периоде.

Под бюджетными средствами понимается сумма средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.

6.2.7. Оценка эффективности Подпрограмм не проводится.

VII. Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации

и оценке эффективности Программ

7.1.Финансовый отдел администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ в течение месяца со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета.

7.2. Ответственный исполнитель в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляет в финансовый отдел администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района информацию о кассовых расходах бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на реализацию Программ.

7.3.Ответственный исполнитель ежегодно, до окончания срока реализации программы, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации Программ за отчетный год;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за отчетный год;

в) сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников;

г) оценку эффективности программ.

7.4. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до окончания срока реализации программы.

7.5. По результатам оценки эффективности реализации Программ, по итогам рассмотрения сводного годового отчета глава администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом, начиная с очередного финансового года.