СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

На территории Исаковского сельского поселения Красноармейского района в течение 2017 года действовали 6 муниципальных программ.                                                                                                                                                                                                                                          	Итоги их реализации представлены следующими показателями.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», включающая в себя подпрограммы:

«Обеспечение комфортных условий проживания граждан»

На выполнение данной подпрограммы в бюджете заложено 612 500,00 рублей, фактически исполнено 552 958,47 рублей (90,28%).

Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных пунктов» - заложено 594 500,00 рублей, исполнено 535 004,47 рублей (89,99%).

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных (муниципальных) учреждений, организаций, осуществляющих функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих соответствующие услуги» - заложено 18 000, 00 рублей, исполнено 17 954,00 рублей (99,74%).

«Энергосбережение в Чувашской Республике»

На выполнение данной подпрограммы в бюджете заложено 66 500,00 рублей, исполнено 66 460,00 рублей (99,94%).

Основное мероприятие «Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде» по плану заложено 66 500,00 рублей, исполнено

66 460,00 рублей (99,94%).

«Снятие административных барьеров в строительстве»

На выполнение данной подпрограммы в бюджете заложено 98 000,00 рублей, фактически исполнено 50 000,00 рублей (51,02%).

Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и застройки» по плану заложено 98 000,00 рублей, исполнено 50 000,00 рублей (51,02%).

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» ,

включающая в себя подпрограмму

«Развитие культуры в Чувашской Республике»

На выполнение данной подпрограммы в бюджете заложено 1 251 270,00 рублей, фактически исполнено 1 133 463,23 рублей (90,59%).

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народного творчества» по плану 1 149 270,00 рублей, исполнено1 039 498,40 рублей(90,45%).

Основное мероприятие «Бухгалтерское. Финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание государственных учреждений» по плану 102 000,00 рублей, исполнено 93 964,83 рубля (92,12%).

3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», включающая в себя подпрограмму

«Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики еспубликиРРРР»

На выполнение данной подпрограммы в бюджете заложено 131 600,00 рублей, фактически исполнено 131 566,95 рублей (99,97%).

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог»  - 131 600,00 рублей, фактически исполнено 131 566,95 рублей (99,97%).

4. Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы»

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

На выполнение данной подпрограммы в бюджете заложено 769 676,83 рублей,   исполнено 502 848,70 рублей (65,33%).

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» 769 676,83 рублей,   исполнено 502 848,70 рублей (65,33%).

5.  Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала»

На реализацию данной подпрограммы предусмотрено 228 370,00 рублей, которые были освоены  227 370,00 рублей (99,56%).

Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период» 1000,00 рублей, исполнено – 0,00 рублей (0,00%).

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" предусмотрено 227 370,00 рублей, которые были освоены  22 7370,00 рублей (100%).

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»

На реализацию данной подпрограммы предусмотрено 498 200,00 рублей, которые были освоены  477 000,00 рублей (95,74%).

6. Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления»

На реализацию данной программы предусмотрено 1 025 928,00 рублей, освоено – 1 022 010,80 рублей (99,62%).

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» предусмотрено 1 025 928,00 рублей, освоено – 1 022 010,80 рублей (99,62%).

Заключительная часть.

По результатам эффективности муниципальных программ установлено следующее:

- средний показатель оценки эффективности муниципальных программ по достижению целевых индикаторов составил 99,9%;

- средний показатель эффективности использования бюджетных средств составил 96,8%.

Глава Исаковского сельского поселения                                           Г.Г. Ефимова