СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017 ГОД

На территории Убеевского  сельского поселения  Красноармейского района в течении  2017 года продолжали действовать 8 муниципальных программ. Итоги их реализации представлены следующими показателями.

- Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Красноармейском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы, включающая в себя ряд подпрограмм:

- «Энергосбережение» муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»   в Убеевском сельском поселении Красноармейского района Чувашской Республики;

- «Благоустройство» муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы»   в Убеевском сельском поселении Красноармейского района Чувашской Республики»;

- Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы»   в Убеевском сельском поселении Красноармейского района Чувашской Республики»

Подпрограмма  «Энергосбережение» муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»   в Убеевском сельском поселении Красноармейского района Чувашской Республики»

- На выполнение данной подпрограммы в бюджете предусмотрено 2144 рублей 00 копеек, фактически исполнено 2144 рублей 00 копеек (100%).

В результате проведенных мероприятий  был выполнен целевой показатель по коммунальному хозяйству.

Подпрограмма   «Благоустройство» муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы»   в Убеевском сельском поселении Красноармейского района Чувашской Республики»

На выполнение данной подпрограммы в бюджете было предусмотрено 5800 рублей 00 копейки, которые были освоены в сумме 5800 рублей (100,0%).

В результате проведенных мероприятий  был выполнен целевой показатель по уличному освещению.

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы»   в Убеевском сельском поселении Красноармейского района Чувашской Республики»

На выполнение данной подпрограммы в бюджете было предусмотрено 297200 рублей 00 копейки, которые были освоены в сумме 297200 рублей (100,0%).

Оценка эффективности программы

Среднее значение выполнения задач муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Убеевском сельском поселении  Красноармейского района Чувашской Республики» за 2017 год составило 100%, что свидетельствует, что все основные задачи выполнены. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств – 100%.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы.

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы.

На реализацию данной подпрограммы были предусмотрены денежные средства в размере 1217200 рублей 00 копеек, которые были освоены в сумме 1217200 рублей 00 копеек (100%).

Оценка эффективности Программы

Целевые индикаторы, показатели в целом по муниципальной программе выполнены на 100%.  Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств – 100%.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы.

Программа включает в себя подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы.

На реализацию данной подпрограммы были предусмотрены денежные средства в размере 00,00 рублей.

Целевые индикаторы:

«Развитие физической культуры и спорта в Убеевском сельском поселении   Красноармейского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 24 | 28 |
|  | Обоснование: процент доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом рассчитывается по формуле: кол-во человек, занимающихся спортом делится на население |  |  |
| 2. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, тыс. человек | 0,2 | 0,17 |
| 3. | Доля спортсменов, принявших участие в республиканских и всероссийских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях, % | 17 | 15 |
| 4. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся соответствующих учреждений, % | 72 | 78 |

Оценка эффективности Программы

План целевых показателей программы «Развитие физической культуры и спорта в Убеевском сельском поселении Красноармейского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» рассчитывался на 1 700  населения муниципального образования, а по факту на 1 января 2017 года население Красноармейского района составило менее 1700. Следовательно, показатели по факту  пунктов  1 и 2 меньше планированных показателей пунктов 1 и 2.

Целевые индикаторы, показатели в целом по муниципальной программе выполнены на 100%.  Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств – 100%.

4. Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Убеевского  сельского поселения  Красноармейского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Убеевского  сельского поселения  Красноармейского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»,  включающая в себя ряд подпрограмм:

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Убеевского  сельского поселения  Красноармейского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»;

«Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Чувашской Республике» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Убеевского  сельского поселения  Красноармейского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»

Подпрограмма  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Убеевского  сельского поселения  Красноармейского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»

- На выполнение данной подпрограммы в бюджете предусмотрено 34600 рублей, фактически исполнено –34600 рублей 00 копеек (100%).

Оценка эффективности программы

Среднее значение выполнения задач муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красноармейского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы» за 2017 год составило 100%, что свидетельствует, что все основные задачи выполнены. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств –  100%.

5. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

Данная программа включает в себя подпрограмму «Автомобильные дороги».

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено 710900 рублей 00 коп., освоено в сумме 710900 рублей 00 копеек (100%).

Оценка эффективности программы

Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств –  100%.

6. Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» на 2014-2020 годы

Данная программа включает в себя подпрограмму «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала»; подпрограмму «Управление муниципальным имуществом Убеевского  сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы».

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала» муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» на 2014-2020 годы

На реализацию данной подпрограммы предусмотрено 142310 рублей 00 копеек, освоены 142310 рублей 00 копеек(100%)

Целевые индикаторы:

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Убеевского  сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики (к предыдущему году): план – 100%, факт – 99,93%

Отношение количества проведенных проверок местных бюджетов к количеству проверок, предусмотренных планом проведения проверок местных бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Красноармейского района на соответствующий год: план – 100%, факт – 100%.

Отношение фактического объема расходов бюджета Убеевского  сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему на соответствующий год: план – 100%, факт – 100%

Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального и республиканского бюджетов, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального и республиканского бюджетов: план – 0%, факт – 0%.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Убеевского сельского поселения Красноармейского района»  муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» на 2014-2020 годы

На реализацию данной подпрограммы предусмотрено 30000 рублей 00 копеек, освоено – 30000 рублей 00 копеек (100 %).

Уровень актуализации реестра муниципального имущества Убеевского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики: план – 100%, факт – 44,47% (100%).

Уровень государственной регистрации невостребованных земельных долей в муниципальную собственность: план – 85%, факт – 32%.

Уровень формирования земельных участков в счет земельных долей: план – 77%, факт – 77% (100%).

Доля выполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Убеевского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики: план – 0,0 факт – 0,0 (0,0%). Оценка эффективности программы

Среднее значение выполнения задач муниципальной программы за 2017 год составило 44,47 % что свидетельствует о том, что задачи, поставленные в муниципальной программе, выполнены  в полном объеме. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств –  44,47 %.

7. Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления » на 2014-2020 годы

Данная программа включает в себя подпрограмму «Автомобильные дороги».

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено 916900 рублей 00 коп., освоено в сумме 916900 рублей 00 копеек (100%).

Оценка эффективности программы

Среднее значение выполнения задач муниципальной программы за 2017 год составило 100 % что свидетельствует о том, что задачи, поставленные в муниципальной программе, выполнены  в полном объеме. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств –  100 %.

Заключительная часть

По результатам эффективности муниципальных программ установлено следующее:

- средний показатель оценки эффективности муниципальных программ по достижению целевых индикаторов составил 93,80%

- средний показатель эффективности использования бюджетных средств составил 93,80%.

Глава Убеевского

сельского поселения                                                           Н.И. Димитриева