**Информация о реализации Плана мероприятий («дорожная карта») развития малого и среднего предпринимательства**

**в Чувашской Республике на 2015 – 2016 годы по состоянию на 1 мая 2015 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт | Наименование мероприятия,  ответственный исполнитель,  срок исполнения | Ход реализации | Примечание |
| **Уменьшение уровня налоговой нагрузки для субъектов малого предпринимательства** | | | |
| 1. | Внесение изменений в Закон Чувашской Республики «О вопро-сах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесен-ных законодательством Российс-кой Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации» в части расширения перечня видов деятельности, в от-ношении которых применяется патентная система налогообложе-ния  **Срок:** в двухмесячный срок после внесения изменений в законода-тельство Российской Федерации  **Исполнители:** Минфин Чува-шии, Минэкономразвития Чува-шии | На федеральном уровне изменений в законодательство Российской Федерации в части расширения перечня видов деятельности, в отно-шении которых применяется патентная система налогообложения не приняты. |  |
| 2. | Внесение изменений в Закон Чувашской Республики «О воп-росах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесен-ных законодательством Российс-кой Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации» в части установления на 2015 – 2016 годы налоговой ставки в размере 0% для налого-плательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые заре-гистрированных и осуществляю-щих предпринимательскую дея-тельность в производственной, социальной и (или) научных сфе-рах  **Срок:** II квартал 2015 г.  **Исполнители:** Минфин Чува-шии, Минэкономразвития Чу-вашии | В настоящее время Минфином Чувашии разработан проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Рес-публике, отнесенных законодательством Российской Федерации о на-логах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации», который размещен на сайте http://regulations.cap.ru/.  Указанным законопроектом в частности предусматривается уста-новление на территории Чувашской Республики налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индиви-дуальных предпринимателей, применяющих патентную систему на-логообложения, при осуществлении следующих видов деятельности:  1) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;  2) изготовление изделий народных художественных промыслов;  3) прочие услуги производственного характера;  4) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;  5) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транс-портировка);  6) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы);  7) изготовление мебели;  8) услуги платных туалетов;  9) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;  10) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;  11) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исклю-чением металлолома;  12) ветеринарные услуги;  13) экскурсионные услуги.  Одновременно предусматривается установление налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индиви-дуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющих предпринимательскую деятель-ность в производственной, социальной, научной сферах. Налогопла-тельщики вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов непрерывно в течение двух налоговых периодов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-мателя. |  |
| 3. | Рассмотрение возможности снижения в два раза максималь-ного размера потенциально воз-можного к получению индиви-дуальным предпринимателям го-дового дохода (с 1 млн. рублей до 500 тыс. рублей) для отдельных видов деятельности  **Срок:** в двухмесячный срок после внесения изменений в законода-тельство Российской Федерации  **Исполнители:** Минфин Чува-шии, Минэкономразвития Чу-вашии | На федеральном уровне изменений в законодательство Российской Федерации в части предоставления возможности снижения в 2 раза максимального размера потенциально возможного к получению инди-видуальным предпринимателем годового дохода (с 1 млн. рублей до 500 тыс. рублей) для отдельных видов предпринимательской деятель-ности, не приняты. |  |
| 4. | Проведение в муниципальных образованиях Чувашской Респуб-лики для субъектов малого и среднего предпринимательства ин-формационных мероприятий с разъяснением изменений, произо-шедших в законодательстве Рос-сийской Федерации в части веде-ния предпринимательской дея-тельности, мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  **Срок:** 2015 – 2016 г.г.  **Исполнители:** Минэкономраз-вития Чувашии, АУ ЧР «РБИ» Минэкономразвития Чувашии, УФНС России по ЧР | В муниципальных образованиях Чувашской Республики для субъектов малого и среднего предпринимательства было организовано и проведено 9 информационных мероприятий - Дней малого и сред-него предпринимательства с разъяснением изменений, произошедших в законодательстве Российской Федерации в части ведения предпри-нимательской деятельности, мер государственной поддержки субъек-тов малого и среднего предпринимательства.  Работниками отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии организованы встречи с предпринима-тельским сообществом в районах и городах республики на которых освещались изменения законодательства в части налогового и адми-нистративного регулирования в области предпринимательской деятельности, а также вопросы предоставления государственной под-держки. |  |
| 5. | Подготовка предложений к проекту Министерства экономи-ческого развития российской Фе-дерации, устанавливающего поря-док проведения конкурсного от-бора субъектов Российской Феде-рации, бюджетам которых пре-доставляются субсидии из феде-рального бюджета на государст-венную поддержку малого и сред-него предпринимательства, в час-ти совершенствования мер госу-дарственной поддержки малого и среднего предпринимательства  **Срок:** 2015 – 2016 г.г.  **Исполнитель:** Минэкономразви-тия Чувашии | Так как проект приказа Минэкономразвития России, устанавли-вающий порядок проведения конкурсного отбора субъектов Рос-сийской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства готовится в феврале, то реализация данного пункта по направлению предложений в части совершенст-вования мер государственной поддержки малого и среднего предпри-нимательства предусматривается в конце 2015 г. |  |
| 1. **Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 6. | Предоставление государствен-ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе  **Срок:** 2015 – 2016 г.г.  **Исполнитель:** Минэкономразви-тия Чувашии | За январь – май 2015 г. проведена следующая работа по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего предприни-мательства:  1) в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашс-кой Республики от 24.07.2014 № 250 «Об утверждении Правил пре-доставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров» принято решение об оказании государственной поддержки 17 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сум-му 45,0 млн. рублей;  2) в соответствии с постановлением от 31.03.2011 № 117 «Об утверждении Правил предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из республиканского бюджета Чу-вашской Республики на возмещение части затрат, связанных с упла-той первого взноса при заключении договора лизинга оборудования» принято решение об оказании государственной поддержки 11 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 15,7 млн. рублей;  3) в соответствии с постановлением от 26.09.2013 № 394 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение дея-тельности Центров молодежного инновационного творчества» при-нято решение об оказании государственной поддержки 2 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 10,0 млн. рублей. |  |
| 7. | Расширение возможностей по-лучения кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего пред-принимательства с помощью меха-низмов микрозаймов и поручи-тельств  **Срок:** 2015 – 2016 г.г.  **Исполнители:** Минэкономразви-тия Чувашии, АНО «АПМБ»\*, АНО «ГФ ЧР»\* | По состоянию на 01.05.2015 года АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» представлено 37 поручительств на сумму 108 311,3 тыс. рублей. Сумма привлеченных субъектами малого и сред-него предпринимательства кредитов составила 298 292,5 тыс. рублей. АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в ЧР» предоставлено 214 микрозаймов на сумму 118 101 тыс. рублей. |  |
| 8. | Привлечение средств феде-рального бюджета на реализацию мер по поддержке и развитию ма-лого и среднего предпринима-тельства в Чувашской Республике  **Срок:** 2015 – 2016 г.г.  **Исполнитель:** Минэкономразви-тия Чувашии | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2015 г. № 538-р на 2015 год из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на реа-лизацию мер по поддержке и развитию малого и среднего предпри-нимательства выделено 144,8 млн. рублей.  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2015 г. № 476-р на 2015 г. из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации выделено 49,1 млн. рублей. |  |
| 9. | Оценка эффективности и ре-зультативности мер государствен-ной поддержки  **Срок:** 2015 – 2016 г.г.  **Исполнитель:** Минэкономразви-тия Чувашии | По состоянию на 01.01.2015 г. государственная поддержка оказана 1326 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе финансовая – 281 субъекту малого и среднего предпринимательства. В результате оказанной поддержки создано 240 рабочих мест. |  |
| 1. **Создание объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 10. | Завершение строительства ин-женерной инфраструктуры ин-дустриального (промышленного) парка в г. Чебоксары  **Срок:** 2015 г.  **Исполнитель:** Минэконом-развития Чувашии | На сегодняшний день на территории Индустриального парка завер-шены работы по внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовых и сточных ввод, ливневой канализации, водоснабжения, газоснабжения, прокладке газовых коммуникаций, монтажу распределительной транс-форматорной подстанции, установке столбов наружного освещения.  В связи с сезонным характером работы частично выполнено бла-гоустройство территории Индустриального парка.  В настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, газоснабжения и электроснабжения. |  |
| 1. **Организационная, инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 11. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим создать собственный бизнес, в разработке бизнес-планов и технико-экономи-ческих обоснований на бесплатной основе  **Срок:** ежеквартально  **Исполнители:** Минэкономразви-тия Чувашии, АУ ЧР «РБИ» Минэкономразвития Чувашии\* | По состоянию на 01.05.2015 г. АУ ЧР «РБИ» Минэкономразвития Чувашии было оказано содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим создать собственный бизнес путем разработки 28 бизнес-планов на бесплатной основе. |  |
| 12. | Проведение обучающих семи-наров и консультаций для субъек-тов малого и среднего предприни-мательства, граждан, желающих создать собственный бизнес, по различным аспектам предпри-нимательской деятельности, рабо-чих встреч, круглых столов, тре-нингов, конференций по вопро-сам развития малого и среднего предпринимательства  **Срок:** ежеквартально  **Исполнители:** Минэкономразви-тия Чувашии, АУ ЧР «РБИ» Минэкономразвития Чувашии\* | Для субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, желающих создать собственный бизнес, по различным аспектам пред-принимательской деятельности Минэкономразвития Чувашии, АУ ЧР «РБИ» Минэкономразвития Чувашии было организовано 5 семинаров (темы: изменения в налоговом, трудовом законодательстве, в пра-вовом регулировании труда иностранных граждан на территории РФ в 2015 году, создание, развитие и удержание успешной команды в слож-ных экономических условиях) и оказаны 63 консультации. |  |
| 13. | Широкое информирование на-селения Чувашской Республики о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего пред-принимательства  **Срок:** в течение года  **Исполнители:** Минэкономразви-тия Чувашии, АУ ЧР «РБИ» Минэкономразвития Чувашии\*, АНО «АПМБ»\*, АНО «ГФ ЧР»\*, АНО «ЦЭП»\* | Информирование о мерах, формах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской Рес-публики осуществляется путем размещения информации на Феде-ральном портале малого и среднего предпринимательства, в разделе «Малый и средний бизнес Чувашии» на официальном сайте Минэко-номразвития Чувашии на Портале органов власти Чувашской Респуб-лики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведения Дней малого предпринимательства в муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики.  За январь – апрель 2015 г. АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-нимательства в Чувашской Республике» (далее – Центр) опубликовал 1 статью о форме государственной поддержки, оказываемой Центром, в газете «Советская Чувашия», 5 рекламных видеороликов на канале «Россия-24» (ГТРК «Чувашия») и Национальном телевидении, 3 объявления в дикторском чтении на Национальном радио («Таван радио») и «Авторадио Чебоксары», АНО «АПМБ» разместило 9 публикаций в СМИ, АНО «ГФ ЧР» в рамках освещения и популяри-зации деятельности фонда заключены договора с газетой «Pro-город», радиостанцией «Ретро-FM», АУ ЧР «РБИ» Минэкономразвития Чувашии было организовано 2 репортажа на телевидении. |  |
| 14. | Актуализация раздела «Малый и средний бизнеса Чувашии» на официальном сайте Минэконом-развития Чувашии на Портале органов власти Чувашской Рес-публики в информационно-теле-коммуникационной сети «Интер-нет»  **Срок:** в течение года  **Исполнители:** Минэконом-развития Чувашии, АУ ЧР «РБИ» Минэкономразвития Чувашии\*, АНО «АПМБ»\*, АНО «ГФ ЧР»\*, АНО «ЦЭП»\* | Информация на сайте «Малый и средний бизнес Чувашии», Федеральном портале малого и среднего бизнеса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуализируется ежедневно, Минэкономразвития Чувашии ежемесячно размещает не менее 20 новостей.  Объекты инфраструктуры (АУ ЧР «РБИ» Минэкономразвития Чувашии, АНО «АПМБ», АНО «ГФ ЧР», АНО «ЦЭП») поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства также имеют свои официальные сайты и размещают на них информацию по направ-лениям своей деятельности, обновление официальных сайтов прово-дится ежедневно. |  |
| 15. | Проведение выездных встреч с представителями предпринима-тельского сообщества и руково-дителями организаций, образую-щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях выявления проблем малого биз-неса Чувашской Республики, а также информирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства о реализации мероприя-тий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-принимательства в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Респуб-лики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы» и муниципаль-ных программ развития субъектов малого и среднего предпринима-тельства  **Срок:** в течение года  **Исполнители:** Минэкономразви-тия Чувашии, АУ ЧР «РБИ» Минэкономразвития Чувашии\*, АНО «АПМБ»\*, АНО «ГФ ЧР»\*, АНО «ЦЭП»\* | В январе – марте 2015 г. специалисты отдела развития предприни-мательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии провели выезд-ные встречи с предпринимательским сообществом в 26 муниципаль-ных районах и городских округах Чувашской Республики с целью выявления проблем ведения бизнеса и в дальнейшем принятия мер для их решения. АУ ЧР РБИ «Минэкономразвития Чувашии» с субъектами малого и среднего предпринимательства было организо-вано 9 выездных встреч.  Информирование субъектов малого и среднего предпринима-тельства о реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъек-тов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Рес-публике» государственной программы Чувашской Республики «Эко-номическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы» и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется через размещение информации на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет», на официальных сайтах органов местного самоуправления, в ходе Дней малого предпринимательства, посредством радио, телевидения, встреч по различным аспектам ведения предпринимательской деятельности. |  |
| 1. **Снижение административных барьеров для бизнеса** | | | |
| 16. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, разрабатываемых Министерством экономического развития, про-мышленности и торговли Чувашс-кой Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпри-нимательской и инвестиционной деятельности, вопросы предостав-ления мер государственной под-держки субъектам предпринима-тельской деятельности  **Срок:** в течение года по мере необходимости  **Исполнители:** Минэкономразви-тия Чувашии | Процедуры оценки регулирующего воздействия проектов норма-тивных правовых актов Чувашской Республики, разрабатываемых Министерством экономического развития, промышленности и тор-говли Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществле-ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, вопросы предоставления мер государственной поддержки субъектам пред-принимательской деятельности за отчетный период не проводились. |  |
| 17. | Проведение заседаний рабочей группы по предпринимательству и развитию инновационной деятель-ности в сфере малого и среднего бизнеса при Совете по модерни-зации и технологическому разви-тию экономики Чувашской Рес-публики и рабочей группы по реализации национальной пред-принимательской инициативы при Экономическом совете при Главе Чувашской Республики  **Срок:** ежеквартально  **Исполнители:** Минэкономразви-тия Чувашии | Совместное заседание рабочих групп по предпринимательству и развитию инновационной деятельности в сфере малого и среднего бизнеса при Совете по модернизации и технологическому развитию экономики Чувашской Республики и по реализации национальной предпринимательской инициативы при Экономическом совете при Главе Чувашской Республики состоялось 20 марта 2015 г., где были рассмотрены следующие вопросы:   1. Об итогах реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012 – 2020 годы» в 2014 году и о приоритетных направлениях государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году. 2. Об итогах оказания услуг малым и средним экспортно-ориен-тированным предприятиям Чувашской Республики в 2014 году и задачах на 2015 год. 3. О согласовании объекта недвижимости, арендуемых субъек-тами малого предпринимательства более двух лет, предлагаемых к отчуждению в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-рации». |  |
| 18. | Организация встреч с пред-принимательским сообществом по актуальным вопросам развития бизнеса во взаимодействии с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике, общественными объе-динениями предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Чувашской Республики  **Срок:** в течение года  **Исполнители:** Минэкономразви-тия Чувашии, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике\*, Торгово-промышленная палата Чувашской Республики\* | В январе т.г. Минэкономразвития Чувашии была организована встреча Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева с предприни-мательским сообществом Чувашской Республики с приглашением Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике В.Н. Иванова, представителей общественных объеди-нений предпринимателей, Президента Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики И.В. Кустарина на которой подведены итоги деятельности малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики в 2014 году, определены задачи и перспективы на 2015 год, были обсуждены вопросы предоставления государственной поддержки развития предпринимательства, основные проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес, предложения по совершенство-ванию условий для развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике.  По информации Уполномоченного по защите прав предпринима-телей в Чувашской Республике в 2015 году было проведено:  1) 4 встречи с субъектами малого и среднего бизнеса Чувашии;  2) более 30 встреч с предпринимателями по поступившим жалобам;  3) участие в 8 судебных заседаниях в Арбитражном суде Чувашии на стороне предпринимателей;  4) участие в 1 проверке в отношении предпринимателя;  5) присутствие на 4 судебных заседаниях по уголовным делам.  Специалистами АНО «АПМБ» было организовано 18 встреч с предпринимательским сообществом. |  |
| 19. | Организация проверок соблю-дения условий, целей и порядка предоставления субсидий субъек-там малого и среднего предпри-нимательства, выполнения показа-телей результативности оказания государственной поддержки  **Срок:** ежеквартально  Исполнители: Минэкономразви-тия Чувашии, Минфин Чувашии | За январь – апрель 2015 г. проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, выполнения показателей результативности оказания государственной поддержки организовано не было. |  |

\*Мероприятия, предусмотренные планом, осуществляются по согласованию с исполнителем