| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ХĚРЛĔ ОКТЯБРЬ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 25.06.2018г № 27 Хěрле Октябрь поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.06.2018г № 27 поселок Красный Октябрь |

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры  Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики   на 2018-2027 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

администрация Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики постановляет:

1.   Утвердить   муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения  Шумерлинского района Чувашской Республики на 2018-2027 годы.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном издании «Вестник Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Краснооктябрьского сельского поселения в сети Интернет.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио. главы Краснооктябрьского

сельского поселения                                                                                               Н.А. Ревунова

Приложение

к постановлению администрации

Краснооктябрьского сельского Шумерлинского

района Чувашской Республики

от 25.06.2018 №27

Муниципальная программа

комплексного развития социальной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района  Чувашской Республики

на 2018 - 2027 годы.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Краснооктябрьского сельского Шумерлинского  района Чувашской Республики

на 2018-2027 годы.

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Наименование разработчика муниципальной программы | Администрация Краснооктябрьского сельского Шумерлинского района Чувашской Республики |
| Основные цели муниципальной программы | Обеспечение развития социальной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории Краснооктябрьского сельского Шумерлинского района Чувашской Республики. |
| Основные задачи муниципальной программы | - развитие социальной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока; - развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений; - реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения; - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; - реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры; - повышение активности населения в реализации общественно значимых проектов в сельском поселении; - повышение доступности первичной медицинской помощи сельскому населению. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов учреждений культуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта. - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образования здравоохранения, физической культуры и спорта. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы проходит в два этапа: I этап- 2018-2022 годы; II этап – 2023-2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы: 400,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 2019 г. – 400,0 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г.- 0,0 тыс. руб.; 2022 г.- 0,0 тыс. руб.; 2023-2027гг. – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов: 2018г. – 0; 2019г. – 1; 2020г. – 0; 2021 г.- 0; 2022 г.- 0 2023-2027гг. – 0. . |

# Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Основанием для разработки  муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского Шумерлинского района Чувашской Республики на 2018-2027 годы являются:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Устав Краснооктябрьского сельского Шумерлинского района Чувашской Республики;

3. Постановление правительства Российской Федерации  от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к муниципальная программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

4. Генеральный план Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов  Краснооктябрьского  сельского поселения от 27.11.2008 № 41/1;

5.  Федеральная целевая муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских  территорий на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением  Правительства РФ от  29.04.2014 N 399 (с  изменениями от 16.01.2015 N 17);

Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности организации и учреждений, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей человека в образовании, медицинском обслуживании, организацию досуга, занятия физической культурой и спортом. Улучшение благосостояния населения - приоритетная задача социальной политики. Одним из основных направлений в решении данной задачи является наличие развитой социальной инфраструктуры, которая обеспечивает социально-экономическое развитие Шумерлинского  района.

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского  района Чувашской Республики (далее – муниципальная программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, муниципальная программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в муниципальное программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей муниципальной программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского  района Чувашской Республики – доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социально-культурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Муниципальная программа направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Муниципальная программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства. Муниципальная программа призвана создать условия для развития социальной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики путем проведения капитального ремонта и реконструкции объектов учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта.

# Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского  района Чувашской Республики.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;

- реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений здравоохранения;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений культуры;

- повышение активности населения в реализации общественно значимых проектов в сельском поселении;

- повышение доступности первичной медицинской помощи сельскому населению.

# Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2018-2027 годы, в том числе по этапам:

I этап- 2018-2022 годы;

II этап – 2023-2027 годы.

# Раздел 4. Перечни мероприятий муниципальной программы.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 1.

Таблица 1

Перечень

мероприятий муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры Юманайского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики на 2018-2027 годы

| № п/п | Направление мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2027 годы |
| Строительство, реконструкция и ремонт учреждений культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство Мыслецкого сельского клуба | Внебюджетные средства | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

. Раздел 5. Объемы и источники финансирования.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в таблице 2.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики на 2018-2027 годы из местного бюджета Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики

| № п/п | Источник финансирования | Всего тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 -2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в том числе по источникам финансирования: | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | бюджетные ассигнования Шумерлинского района Чувашской Республики | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | бюджетные ассигнования Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия муниципальной программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

# Финансирование  мероприятий муниципальной программы могут быть изменены при уточнении бюджета Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики

# Раздел 6. Целевые индикаторы муниципальной программы, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Целевой индикатор муниципальной программы — количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов социальной инфраструктуры.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является развитие социальной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского  района Чувашской Республики и Шумерлинского  района Чувашской Республики в целом путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы включают:

- развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, в том числе:

2018г. – 0;

2019г. – 0;

2020г. – 0;

2021 г.- 0;

2022 г.- 0

2023-2027гг. – 0.

- реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения и повышение доступности первичной медицинской помощи сельскому населению, в том числе:

2018г. – 0;

2019г. – 0;

2020г. – 0;

2021 г.- 0;

2022 г.- 0

2023-2027гг. – 0.

.

- реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры, в том числе:

2018г. – 0;

2019г. – 1;

2020г. – 0;

2021 г.- 0;

2022 г.- 0

2023-2027гг. – 0.

.

# Раздел 7. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы.

Стоимость работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов определяется на основании проектно-сметной документации для каждого объекта индивидуально.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики, Шумерлинского района Чувашской Республики, а также с учетом федеральных и республиканских проектов и программ.

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в порядке, установленном постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского  района.

Раздел. 9 Система организации контроля за исполнением муниципальной программы

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет администрация Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики.