| # ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚ ÇĚНЬЯЛ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ # ЙЫШĂНУ 2019ç. нарăс уйăхĕн 18-мĕшĕ 16№ # Çĕньял ялĕ | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЙМУРЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «18» февраля 2019г. № 16 д. Шаймурзино |
| --- | --- |

О мероприятиях по безаварийному

проведению периода весеннего паводка

В связи с приближением сроков прохождения весеннего паводка и в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций весеннего и летне-осеннего паводков в 2019 году на территории Шаймурзинского сельского поселения, администрация Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего  и летне-осеннего паводка  на 2019г.

2. Создать противопаводковую комиссию в следующем составе:

Мадюкова М.И. - глава Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, председатель комиссии;

Михеева Л.С. – инспектор-делопроизводитель администрации Шаймурзинского сельского поселения, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

-   Тарасова А.Н. – ведущий специалист-эксперт администрации Шаймурзинского сельского поселения;

- Квасова Н.В. – заведующий Нижнетурмышевского сельского дома культуры (по согласованию);

- Иванова К.В. – директор МБОУ «Шаймурзинская ООШ» (по согласованию);

- Емельянов Б.П. – глава КФХ Емельянов Б.П. (по согласованию);

- Макаров В.И. – депутат Собрания депутатов по избирательному округу №1 (по согласованию).

3. Руководителям предприятий и организаций (по согласованию)

- создать противопаводковые комиссии, подготовить противопаводковые комиссии и личный состав формирований к готовности действовать в чрезвычайных ситуациях, обратить особое внимание на подготовку специальной техники и автотранспорта;

-создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения;

- обеспечить выполнение всех мероприятий, намеченных противопаводковой комиссией сельского поселения:

а) назначить ответственных за подготовку к приему и пропуску весеннего паводка по каждому ГТС;

б) проверить состояние и при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению ГТС в наиболее  уязвимых местах;

в) обеспечить передачу и прием оперативной информации, используя все доступные средства связи;

г) оповещение, эвакуацию людей из зоны затопления и их размещение;

д) вывоз материальных ценностей из возможной зоны затопления с обеспечением их охраны;

е) подготовить бригады с баграми, провести инструктаж по технике безопасности при устранении ледяных заторов в весенний паводок;

ж) разработать мероприятия по подготовке сооружений и водохранилищ к приему и пропуску талых вод и ливневых дождей;

з) уточнить районы эвакуации населения и сельскохозяйственных животных, маршруты выдвижения к ним, объемы подготовки к временному проживанию пострадавшего населения, порядок обеспечения теплом, продовольствием, медикаментами и кормами.

3.2. Принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможных затоплений;

- провести предварительные работы по очистке водопропускных труб на территории поселения, закрепить ответственных лиц за водопропускными трубами. Водопропускные трубы держать в постоянной готовности для пропуска талых вод и ливневых дождей.

-о  ходе подготовки и проведенных мероприятий по прохождению весеннего паводка докладывать в отдел специальных программ администрации Батыревского района  по   доступным средствам связи.

3.3 При чрезвычайной ситуации немедленно докладывать о складывающейся обстановке по телефону «01», «112» или  «6-12-11» в едино дежурно – диспетчерскую службу Батыревского района.

4. ФАПам Шаймурзинского сельского поселения (по согласованию) провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону возможного затопления, острыми кишечными инфекциями.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Шаймурзинского

сельского поселения                                                                      М.И.Мадюкова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района

Чувашской Республики

от 18 февраля 2019г. № 16

План

основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего и летне -осеннего паводка  на 2019 год

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доведение до собственников ГТС Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, инструктивных документов по проверке готовности объектов к пропуску паводка | 3 декада февраля | Администрация Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района |
| 2 | Разработка плана основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего и летне-осеннего паводка на 2019год | 3 декада февраля | Администрация Шаймурзинского сельского поселения Батыревского района |
| 3 | Разработка и проведение мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к приему и пропуску весеннего паводка, защите от разрушений весенним паводком, ливневыми дождями зданий, мостов, дорог, ГТС, населенных пунктов, земельных участков, животноводческих помещений, скотомогильников и других зданий и сооружений | 3 декада февраля | Администрация Шаймурзинского сельского поселения, руководители предприятий и организаций*, противопаводковая комиссия* |
| 4 | Назначение на объектах, имеющих на балансе ГТС, ответственных лиц за подготовку к приему и пропуску весеннего и летне-осеннего паводка в том числе и бесхозных | 3 декада февраля | Администрация Шаймурзинского сельского поселения, руководители предприятий и организаций имеющие на балансе ГТС* |
| 5 | Организация приведения к готовности спасательных сил и средств, круглосуточного дежурства при угрозе стихийного бедствия | весь период | Противопаводковая комиссия * |
| 6 | Организация постоянной связи телефонных районных служб и ЕДДС Батыревского района | весь период | начальник Батыревского районного узла связи филиала в ЧР ОАО «Ростелеком»*, руководители объектов экономики*, противопаводковая комиссия * |
| 7 | Организация постов наблюдения за весенним паводком. Отработка эвакуационных мероприятий из населенных пунктов, подверженных подтоплению, проверка маршрутов эвакуации, определения приема и мест размещения эваконаселения. Подготовка запасов песка, щебня для заделки прорывов. Расчистка подъездных путей ко всем водоемам. | весь период | Администрации Шаймурзинского сельского поселения, руководители предприятий и организаций*, противопаводковая комиссия* |
| 8 | Организация учета плавсредств | 3 декада февраля | Противопаводковая комиссия* |
| 9 | Создание дежурных бригад, должностные инструкции для дежурных бригад, составить графики их работы, провести инструктаж по технике безопасности, обеспечение бригад необходимыми инструментами, оборудованием, приспособлениями для устранения ледяных заторов | до 1 марта | Руководители предприятий и организаций*, противопаводковая комиссия* |
| 10 | Организация общего осмотра сооружений гидроузлов и их элементов | до 1 марта | Противопаводковая комиссия* |
| 11 | Обследование ледяного покрова водохранилищ с целью оценки возможных заторов | до 1 марта | Противопаводковая комиссия* |
| 12 | Согласование режима пропуска половодья с ПМК-11 | весь период | Противопаводковая комиссия* |
| 13 | Организация оповещения населения, предприятий, учреждений и организаций об опасности затопления с использованием телефона, подвижных средств оповещения, подворного обхода | в случае необходимости, весь период | Администрация Шаймурзинского сельского поселения, противопаводковая комиссия* |
| 14 | Разработка мероприятий по обеспечению эвакуации животных из зон затопления, подвоза кормов для животных | в случае необходимости, весь период | Противопаводковая комиссия*, руководители сельскохозяйственных предприятий* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Принятие мер по проведению комплекса санитарно- гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону затопления, острыми кишечными инфекциями | весь период | ФАПы Шаймурзинского сельского поселения |
| 16 | Регулярное информирование противопаводковой комиссии, объектов экономики, населения о прогнозе погоды, предполагаемом уровне паводковых вод | весь период | Администрация Шаймурзинского сельского поселения, противопаводковая комиссия* |
| 17 | Ежедневное информирование в ЕДДС Батыревского района о паводковой обстановке на территории сельского поселения (в случе угрозы и возникновении ЧС – немедленно) | в период ледохода, в случае необходимости, весь период | Администрация Шаймурзинского сельского поселения, руководители объектов экономики* |
| 18 | Проверка зданий, сооружений, кабельных и воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, газораспределительных пунктов на предмет защищенности от возможных нарушений паводком | до 1 марта | Противопаводковые комиссии*, руководители объектов экономики* |
| 19 | Приведение в готовность передвижных пунктов питания и обеспечения населения товарами первой необходимости | весь период | Администрация Шаймурзинского сельского поселения, заведующие магазинов Батыревского райпо* |
| 20 | Проведение дорогоохранных мероприятий | весь период | Администрация Шаймурзинского сельского поселения, УУП МО МВД «Батыревский»* |
| 21 | Разработка мероприятий по охране общественного порядка в районах проведения спасательных мер, местах расселения эваконаселения, учету и охране спасенных ценностей | до 1 марта | УУП МО МВД РФ «Батыревский»*, администрация Шаймурзинского сельского поселения |
| 22 | Организация в учебных заведениях инструкторско-методические занятия со школьниками по практическим действиям в опасных зонах весеннего паводка | март-май | Администрация Шаймурзинского сельского поселения, директора школ* |
| 23 | Определение мест временного проживания эваконаселения, порядок обеспечения пунктов расселения теплом, продовольствием, медикаментами | до 1 марта | Администрация Шаймурзинского сельского поселения, противопаводковая комиссия* |