**План реализации генерального плана Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | | Ответственный | Примечание |
| 2009 г. | 2010г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение комплекса работ по установлению и закреплению границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, на местности в том числе: | до 01 июля |  | Ведущий специалист-эксперт Сергеев О.В. |  |
|  | а) выполнение землеустроительной документации с текстовым и графическим описанием местоположения границ населенных пунктов и перечнем координат характерных точек в установленной системе координат; | до 01 мая |  | Ведущий специалист-эксперт Сергеев О.В. |  |
|  | б) внесение изменений в генеральный план поселения и в границы населенных пунктов, связанных с уточнением границ населенных пунктов; | до 20 мая |  | Ведущий специалист-эксперт Сергеев О.В. |  |
|  | в) утверждение собранием депутатов поселения внесенных изменений в генеральный план поселения и в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения; | до 01 июня |  | Глава Долгов В.В, |  |
|  | г) представление в орган кадастрового учета выписки из утвержденного генерального плана, содержащей текстовое и графическое описания местоположения границ населенных пунктов и перечень координат характерных точек; | до 10 июня |  | Ведущий специалист-эксперт Сергеев О.В. |  |
| 2. | Принятие решения о подготовке правил землепользования и застройки с установлением порядка и сроков проведения указанных работ, а также об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки. | до 15 апреля |  | Глава Долгов В.В, |  |
| 3. | Проведение работ по разработке проекта правил землепользования и застройки в том числе: сбор и передача исполнителю необходимых исходных данных, картографических материалов в электронном виде в формате ГИС MapInfo, а также материалов генерального плана, проведение конкурса на муниципальный заказ, заключение контракта с исполнителем, разработка правил землепользования и застройки исполнителем. | до 01 октября |  | Ведущий специалист-эксперт Сергеев О.В. |  |
| 4. | Рассмотрение и согласование проектов правил землепользования и застройки в установленном порядке, в том числе на публичных слушаниях. | до 15 ноября |  | Глава Долгов В.В, |  |
| 5. | Утверждение правил землепользования и застройки собранием депутатов поселения. | до 20 декабря |  | Глава Долгов В.В, |  |
| 6. | Опубликование правил землепользования и застройки в СМИ и на официальном сайте поселения в сети «Интернет». | до 27 декабря |  | Глава Долгов В.В, |  |
| 8. | Подготовка проектов планировки, проектов межевания новых жилых образований, в том числе районов индивидуальной застройки в населенных пунктах: с.Алманчино, д.Вурманкас-Чурино, д.Синьял-Чурино, д.Вурманкасы . |  | До 01 октября | Глава Долгов В.В, |  |
| 10. | Утверждение проектов планировки, проектов межевания (перечислить участки и населенные пункты). |  | До 01 ноября | Глава Долгов В.В, |  |
| 11. | Внесение изменений в генеральный план поселения и в границы населенных пунктов, связанные с включением дополнительных земельных участков: д.Синьял-Чурино (продолжение ул.Садовая), д.Вурманкасы (продолжение ул.Майская), д.Шивбоси (ул.М.Сеспеля), д.Нимичкасы (продолжение ул.Лесная). | до 01 декабря | до 01 декабря | Ведущий специалист-эксперт Сергеев О.В. |  |
| 12. | Утверждение собранием депутатов внесенных изменений в генеральный план поселения и в границы населенных пунктов: д.Синьял-Чурино (продолжение ул.Садовая), д.Вурманкасы (продолжение ул.Майская), д.Шивбоси (ул.М.Сеспеля), д.Нимичкасы (продолжение ул.Лесная). | до 25 декабря | до 25 декабря | Глава Долгов В.В, |  |