СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2018 ГОД

На территории Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района в течении 2018 года продолжали действовать 6 муниципальных программ. Итоги их реализации представлены следующими показателями.

1.Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы, включающая в себя подпрограммы:

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан»

На выполнение данной подпрограммы в бюджете было предусмотрено 1000 рублей, которые были освоены в сумме 1000 рублей (100,0%).

Подпрограмма  «Благоустройство»

На выполнение данной подпрограммы в бюджете было предусмотрено 348764 рублей, которые были освоены в сумме 296846 рублей 01 копеек (85,11%).

Целевой показатель по проведению плановых  мероприятий  по  закупке товаров на уличное освещение улиц населенных пунктов выполнен на 85,1 %.

Подпрограмма  «Энергосбережение»

На выполнение данной подпрограммы в бюджете было предусмотрено 99925 рублей, которые были освоены в сумме 99925 рублей (100,00%).

Целевой показатель по проведению плановых  мероприятий  по  обеспечению муниципальных нужд, закупке товаров на уличное освещение улиц населенных пунктов выполнен на 100,00 %.

2. Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Чадукасинского сельского поселения Красноармейчкого района Чувашской Республики».

Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Чадукасинского сельского поселения Красноармейчкого района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы, включающая в себя подпрограммы:

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала»

На выполнение данной подпрограммы в бюджете было предусмотрено 73 331,00 рублей, которые были освоены в сумме 73 331рублей (100,0%).

Целевой показатель по проведению плановых  мероприятий  по  обеспечению муниципальных нужд, закупке товаров на уличное освещение улиц населенных пунктов выполнен на 100,00 %.

3. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

Данная программа включает в себя подпрограмму «Автомобильные дороги».

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено 501591,28 рублей, освоено в сумме 500591,28рублей (99,80%).

Оценка эффективности программы

Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств –  99,80%.

4.Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Чадукасинского Красноармейского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красноармейского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»,  включающая в себя ряд подпрограмм:

Подпрограмма  «Построение (развитие) аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории»

На выполнение данной подпрограммы в бюджете было предусмотрено 30 000 рублей, которые были освоены в сумме 30 000рублей (100,0%).

Целевой показатель по проведению  мероприятий  по  установке системы видеонаблюдения выполнен на 100 %.

Оценка эффективности Программы

Среднее значение выполнения задач муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Чадукасинского Красноармейского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы» за 2018 год составило 100%, что свидетельствует, что все основные задачи выполнены. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств – 100%.

5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы.

Программа включает в себя подпрограмму «Развитие культуры» на 2014-2020 годы.

На реализацию данной подпрограммы были предусмотрены денежные средства в размере 932756,01 рублей, которые были освоены в сумме 888152,37 рублей (95,22%).

Оценка эффективности Программы

Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств –95,22%.

Заключительная часть.

По результатам эффективности муниципальных программ установлено следующее:

- средний показатель оценки эффективности муниципальных программ по достижению целевых индикаторов составил 96,26%

Глава Чадукасинского

сельского поселения                                               Г.В.Михайлов