Муниципальная газета

ВЕСТНИК

Яншихово-Челлинского

сельского поселения

поселения

Яншихово-Челлинское сельское поселение

Красноармейского района Чувашской Республики

Выпуск № 08

19 апреля

2019 года

999

Глава

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНШИХОВО-ЧЕЛЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2019 г. №   26                                                                                                                       д. Яншихово-Челлы

О внедрении проектного управления в органах местного самоуправления Яншихово- Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики

Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 3 июня 2016 г. № 70 «О внедрении проектного управления в органах исполнительной власти Чувашской Республики» администрация Яншихово – Челлинского сельского поселения Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проектном управлении в органах местного самоуправления Яншихово – Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

Яншихово – Челлинского  сельского поселения

Красноармейского района                                                           В. Н. Петров

Приложение

к постановлению администрации

Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района

№   от  .2019

- ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЯНШИХОВО - ЧЕЛЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок управления проектами, реализуемыми органами местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, при решении задач муниципального управления, требующих проектного подхода.

1.2. Настоящее Положение также распространяется на проекты, реализуемые органами местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района и хозяйствующими субъектами.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели проекта;

бюджет проекта – планируемые  расходы проекта с указанием источников их финансирования;

инициатор проекта – орган  местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, физическое или юридическое лицо, которые выступают с обоснованием необходимости и возможности реализации проекта;

резюме проекта – краткая  информация о проекте, направляемая инициатором проекта по установленной форме, с изложением основных условий его реализации на территории Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики;

паспорт проекта – документ, в котором утверждается ключевая информация о проекте;

руководитель проекта – должностное  лицо органа местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит процессом планирования, исполнения, завершения проекта;

куратор проекта – должностное лицо органа местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, отвечающее за обеспечение проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта;

контрольное событие – значимое  событие проекта, отражающее получение измеримых результатов и имеющее только срок окончания;

план контрольных событий проекта – укрупненный план проекта, включающий контрольные события, сроки их выполнения, ответственных исполнителей;

рабочая группа проекта – должностные лица администрации Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики;

управление проектом – планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленных на эффективное достижение цели проекта;

риск проекта – вероятностное событие, которое в случае его наступления может оказать позитивное и (или) негативное воздействие на проект;

цель проекта – запланированное событие, для достижения которого в выбранном интервале времени осуществляется проект;

критерии успеха проекта – совокупность однозначных и ясных показателей (признаков), которые дают возможность судить об успешности реализации проекта;

результат проекта – измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта;

итоговый отчет проекта – документ, содержащий оценку успешности реализации проекта, в том числе степень достижения цели проекта в рамках бюджета проекта и с соблюдением сроков, обобщенный опыт, рекомендации по итогам реализации проекта, оценку качества работы и взаимодействия членов рабочей группы проекта.

1.4. Основными целями внедрения проектного управления в органах местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики являются:

снижение административных барьеров при реализации проекта за счет обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений в органах местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики;

оперативность действий органов местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, сокращение сроков получения инициатором проекта необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации проекта;

минимизация сроков организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации проекта;

увеличение эффективности внутриструктурного и межведомственного взаимодействия за счет использования единых подходов к проектному управлению.

1.5. Управление проектами в органах местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики состоит из следующих процессов:

- инициация проекта;

- планирование проекта;

- исполнение проекта;

- управление изменениями проекта;

- завершение проекта.

- II. Инициация проекта

2.1. Основанием для инициации проекта являются поручения Главы администрации Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района, содержащие указание на необходимость реализации комплекса мероприятий органами местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики (далее – поручения), и (или) наличие задачи или проблемы, которые могут быть решены путем реализации проекта, предлагаемого инициатором проекта.

2.2. Началом этапа инициации проекта является разработка резюме проекта, подготовленное администрацией Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района.

2.3. Резюме проекта оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.4. Администрация Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на основании резюме проекта готовит заключение о целесообразности реализации проекта и паспорт проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению или заключение о нецелесообразности реализации проекта.

Администрации Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики не разрабатывает паспорт проекта в случае подготовки заключения о нецелесообразности реализации проекта.

Срок подготовки и рассмотрения администрацией Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района заключения о целесообразности реализации проекта и паспорта проекта или заключения о нецелесообразности реализации проекта – не более 10 дней со дня оформления резюме проекта.

- III. Планирование проекта

3.1. Администрация Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики в течение 10 дней со дня получения заключения о целесообразности реализации проекта, паспорта проекта и резюме проекта принимает решение о направлении паспорта проекта на рассмотрение Совета при главе администрации по улучшению инвестиционного климата Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики (далее – Совет).

3.2. Паспорт проекта направляется для рассмотрения на заседании Совета.

3.3. В течение 30 дней со дня поступления паспорта проекта Совет рассматривают его и принимают одно из следующих решений:

утвердить паспорт проекта;

отклонить паспорт проекта.

Указанные решения оформляются протоколом Совета.

3.4. Паспорт проекта утверждается в случае соответствия проекта одному из следующих условий:

выполнение мероприятий проекта требует межведомственного взаимодействия;

реализация мероприятий проекта принесет дополнительные эффекты (экономию ресурсов, повышение результативности работ, сокращение сроков реализации проекта и т.д.).

3.5. С момента утверждения паспорта проекта начинается реализация проекта.

3.5. Администрация Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики в течение 5 дней со дня принятия Советом решения об утверждении паспорта проекта или об отклонении паспорта проекта уведомляет инициатора проекта о принятом решении.

- IV. Исполнение проекта

4.1. Исполнение проекта осуществляется рабочей группой проекта в соответствии с утвержденным паспортом проекта.

4.2. Руководитель проекта организует деятельность рабочей группы проекта, направленную на достижение цели проекта, проводит по мере необходимости заседания рабочей группы проекта, осуществляет контроль соблюдения сроков и качества выполняемых мероприятий проекта.

4.3. Рабочая группа проекта реализует запланированные мероприятия проекта и контрольные события, ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет руководителю проекта отчеты о реализации проекта, содержащие информацию о фактическом достижении контрольных событий за отчетный период, а также сведения о проблемах и рисках проекта.

4.4. В течение 10 дней со дня завершения отдельного этапа проекта руководитель проекта:

Рассматривает результаты мероприятий проекта;

готовит итоговый отчет о реализации этапа проекта по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению и согласовывает его с куратором проекта.

4.5. Итоговый отчет о реализации этапа проекта утверждается на заседании Совета, принявших решение об утверждении паспорта проекта.

- V. Управление изменениями проекта

5.1. Рабочая группа проекта имеет право предложить руководителю проекта внести изменения в паспорт проекта.

5.2. Руководитель проекта проводит анализ предложенных рабочей группой проекта изменений и обсуждает их с куратором проекта.

5.3. Пересмотр и внесение изменений в паспорт проекта осуществляются на заседании Совета, принявших решение об утверждении паспорта проекта.

- VI. Завершение проекта

6.1. В случае возникновения обстоятельств, при которых реализация проекта не может продолжаться, руководитель проекта инициирует процедуру прекращения или приостановления проекта.

Прекращение проекта означает его досрочное завершение без возможности возобновления.

Приостановление проекта означает его досрочное завершение с возможностью последующего возобновления.

Руководитель проекта составляет итоговый отчет о реализации проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, согласовывает его с куратором проекта и направляет на рассмотрение Совета, принявших решение об утверждении паспорта проекта.

Итоговый отчет о реализации проекта рассматривается на заседании Совета.

Проект считается прекращенным или приостановленным со дня принятия Советом решения о прекращении или приостановлении проекта.

Возобновление приостановленного проекта осуществляется по инициативе руководителя проекта по согласованию с куратором проекта.

6.2. По достижении цели проекта руководитель проекта инициирует процедуру завершения проекта.

Руководитель проекта формирует итоговый отчет о реализации проекта по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению, согласовывает его с куратором проекта и направляет его на рассмотрение Совета, принявших решение об утверждении паспорта проекта.

Итоговый отчет о реализации проекта рассматривается на заседании Совета.

По результатам рассмотрения итогового отчета о реализации проекта на заседании Совета принимается решение о завершении проекта.

Приложение 1 к Положению  о проектном управлении  в органах местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района

Чувашской Республики

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

| Инициатор проекта (Ф.И.О, должность, контактные данные/наименование органа местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики) |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта |  |
| Краткое описание проекта |  |
| Цель проекта (должна отражать ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта, иметь измеримые количественные показатели и сроки их достижения, быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект) |  |
| Планируемый результат проекта |  |
| Место реализации проекта |  |
| Период реализации проекта (этапы) |  |
| Ориентировочная стоимость реализации проекта, рублей |  |
| Создание новых рабочих мест в рамках проекта, ед. |  |
| Планируемый объем поступлений в консолидированный бюджет Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики в рамках проекта, тыс. рублей |  |
| Комментарии |  |

Приложение 2 к Положению  о проектном управлении  в органах местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района

Чувашской Республики

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Наименование проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта (Ф.И.О, должность) |  |  |  |  |
| Инициатор проекта (Ф.И.О, должность/наименование органа местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики) |  |  |  |  |
| Руководитель проекта (Ф.И.О, должность) |  |  |  |  |
| Участники проекта (Ф.И.О, должность) |  |  |  |  |
| Описание проекта |  |  |  |  |
| Основание для инициации проекта |  |  |  |  |
| Цель (цели) проекта |  |  |  |  |
| Задачи проекта |  |  |  |  |
| Результат (результаты) проекта |  |  |  |  |
| Критерии успеха проекта |  |  |  |  |
| Период реализации проекта |  |  |  |  |
| Риски проекта |  |  |  |  |
| Бюджет проекта |  |  |  |  |
| Взаимосвязь с другими проектами |  |  |  |  |
| Состав рабочей группы проекта |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. должностного лица |  | Название структурного подразделения и должностного лица органа местного самоуправления |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| План контрольных событий проекта |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрольного события | Ответственный Исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Срок выполнения контрольного события (ДД.ММ.ГГ.) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |

Приложение 3 к Положению  о проектном управлении  в органах местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района

Чувашской Республики

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ/ЭТАПА ПРОЕКТА

| Наименование проекта/этапа проекта |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта (Ф.И.О., должность) |  |
| Руководитель проекта (Ф.И.О., должность) |  |

| Достижение результатов проекта/этапа проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Запланированные результаты (результаты проекта, определенные в паспорте проекта) | Окончательный статус (получен/не получен/получен частично) | Комментарий (для статусов, отличающихся от «Получен», комментарий, объясняющий не достижение результата) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| Итого достигнуто результатов |  | Количество и процент достигнутых результатов | В случае частичного получения некоторых результатов комментарий, объясняющие, как вычислялись итоговое количество и процент |

| Достижение качества результатов проекта/этапа проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Установленные критерии успеха (критерии успеха проекта, определенные в паспорте проекта) | Окончательный статус (достигнут/не достигнут/достигнут частично) | Комментарий (для статусов, отличающихся от «Достигнут», комментарий, объясняющий несоответствие критерию успеха) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| Итого достигнутых критериев успеха |  | Количество и процент достигнутых критериев успеха | В случае частичного не достижения некоторых критериев успеха комментарий, объясняющий, как вычислялись итоговое количество и процент |

| Соблюдение сроков проекта/этапа проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановая длительность проекта/этапа проекта | Фактическая длительность реализации проекта/этапа проекта | Отклонение |
| Дополнительные комментарии к соблюдению сроков завершения проекта |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНШИХОВО-ЧЕЛЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2019 г. №   27                                                                                                                      д. Яншихово-Челлы

Об утверждении положения о Совете при главе администрации по улучшению инвестиционного климата Яншихово – Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики

В целях  создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, а также осуществления взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики, органами местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики по вопросам осуществления государственной политики в сфере инвестиционной деятельности администрация Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положение о Совете при главе администрации по улучшению инвестиционного климата  Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Глава Яншихово – Челлинского

Сельского поселения                                                                        В. Н. Петров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района

№    от     .2019

Положение о Совете при главе администрации

по улучшению инвестиционного климата

Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики

Раздел I. Общие положения

1. Совет при главе администрации по улучшению инвестиционного климата  Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики (далее — Совет) является совещательным органом, созданным с целью совершенствования инвестиционной политики  Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, активизации инвестиционной деятельности, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики и реализации инвестиционных проектов.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, нормативными актами Красноармейского района Чувашской Республики и иными нормативными актами Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, а также настоящим Положением.

Раздел II. Основные задачи и функции Совета

3. Основными задачами Совета являются:

- координация деятельности органов  местного самоуправления  Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики (далее - Исаковское сельское поселение) в сфере инвестиционной деятельности;

- взаимодействие в сфере инвестиционной деятельности с  органами исполнительной власти Чувашской Республики,  органами местного самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики, предприятиями и организациями Яншихово - Челлинского сельского поселения;

- содействие улучшению инвестиционного климата Яншихово - Челлинского сельского поселения посредством выработки рекомендаций по формированию политических, финансово-экономических, организационно-правовых, социокультурных механизмов поддержки инвестиционной деятельности, обеспечивающих экономический рост и достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития Яншихово - Челлинского сельского поселения;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности в целях упрощения ведения инвестиционной (предпринимательской) деятельности;

- формирование открытого информационного пространства в области инвестиционной деятельности;

- содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Яншихово - Челлинского сельского поселения.

4. Основными функциями Совета являются:

- определение приоритетных направлений и формирование стратегических целей по реализации инвестиционной политики на территории Яншихово - Челлинского сельского поселения;

- разработка механизмов повышения инвестиционной привлекательности Яншихово - Челлинского сельского поселения;

- рассмотрение механизмов стимулирования роста инвестиционной активности  Яншихово - Челлинского сельского поселения;

- содействие развитию инвестиционной инфраструктуры в Яншихово - Челлинского сельского поселения;

- содействие развитию механизмов государственно-частного партнерства  Яншихово - Челлинского сельского поселения;

- содействие в создании условий для проведения единой инвестиционной политики в целях обеспечения пропорционального социально-экономического развития территорий Яншихово - Челлинского сельского поселения, в том числе для рационального размещения производительных сил;

- содействие инвесторам (инициаторам) инвестиционных проектов в преодолении административных и других барьеров, возникающих при реализации инвестиционных проектов на территории Яншихово - Челлинского сельского поселения;

- рассмотрение вопросов, возникающих у инвесторов при реализации инвестиционных проектов на территории Яншихово - Челлинского сельского поселения, и подготовка предложений по их решению;

- разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения и лиц, участвующих в инвестиционном процессе;

- разработка единых требований к основным критериям инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств бюджета Яншихово - Челлинского сельского поселения;

- рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Яншихово - Челлинского сельского поселения, анализ хода ее реализации, подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке;

- рассмотрение и одобрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры региона, а также регламента его корректировки с учетом потребностей  инвестиционных проектов;

- разработка рекомендаций по государственной и муниципальной поддержке инвестиционной деятельности и стимулированию инвестиционной активности на территории Яншихово - Челлинского сельского поселения;

- принятие решений о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Яншихово - Челлинского сельского поселения, либо об отказе в сопровождении;

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся, анализ причин и неудач в их реализации;

- рассмотрение отчетов органа, уполномоченного на проведение оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность;

- решение иных вопросов в сфере инвестиционной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Раздел III. Права Совета

5. Для выполнения возложенных задач и функций Совет имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения, предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

- создавать рабочие группы для изучения и подготовки вопросов, выносимых на обсуждение Совета;

- направлять рекомендации в сфере своей компетенции органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики, органам местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения, предприятиям и организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

- привлекать в установленном законодательством порядке для подготовки материалов, рассматриваемых на заседаниях Совета, представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Чувашской Республики, исполнительных органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения по согласованию с руководителями этих органов, представителей научного, экспертного и делового сообщества.

Раздел IV. Состав Совета

6. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета.

7. Состав Совета утверждается главой администрации Яншихово - Челлинского сельского поселения.

8. Председателем Совета является глава администрации Яншихово - Челлинского сельского поселения. В отсутствие председателя Совета его полномочия исполняет заместитель председателя Совета.

9. Для участия в заседаниях Совета в соответствии с рассматриваемым вопросом могут быть приглашены представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Чувашской Республики, исполнительных органов государственной власти Чувашской Республики, представители органов местного самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Яншихово - Челлинского сельского поселения, представители организаций и общественных объединений, по согласованию с ними.

Раздел V. Полномочия членов Совета

10. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым решением самого Совета.

11. Председатель Совета:

- определяет место и время проведения заседаний Совета;

- председательствует на заседаниях Совета;

- формирует на основе предложений членов Совета проект плана работы Совета и проект повестки очередного заседания, утверждает план работы Совета и список приглашенных для участия в заседании;

- подписывает протокол заседания Совета;

- дает поручения членам Совета.

В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета.

12. Секретарь Совета осуществляет:

- подготовку проекта плана работы Совета, проекта повестки заседания Совета, материалов к заседанию Совета;

- информирование членов Совета о месте, времени проведения и повестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;

- ведение протокола заседания Совета;

- контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя Совета.

13. Члены Совета вправе:

- вносить предложения по проекту плана работы Совета, проектам повесток заседаний, а также по проектам решений, принимаемых Советом;

- давать предложения по порядку рассмотрения и существу вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета;

- выступать на заседаниях Совета.

14. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.

15. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета и отражается в протоколе заседания Совета.

Раздел VI. Порядок работы Совета

16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся в открытом режиме в соответствии с планом работы Совета, но не реже одного раза в год.

Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.

17. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия – заместитель  председателя Совета.

18. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от утвержденного состава Совета.

19. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.

20. В случае своего отсутствия на заседании член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании Совета и приобщается к протоколу заседания.

21. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. Решение Совета носит рекомендательный характер.

22. Обеспечение деятельности Совета осуществляется управлением инвестиций, внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей Правительства Яншихово - Челлинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНШИХОВО-ЧЕЛЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019 г. №   28                                                                                                                      д. Яншихово-Челлы

Об утверждении уточненного плана закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с положениями Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с уточнением бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района решением Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района от 16.04.2019 № С-45/1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района от 14.12.2018 № С-42/1 «О  бюджете Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» администрация Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить уточненный план закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).

2. Главному бухгалтеру МБУ «Центр финансово-хозяйственного обеспечения» Красноармейского района  Чувашской Республики  разместить уточненный план закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района на 2018 год в единой информационной системе (на официальном сайте www.zakupki.gov.ru).

Глава Яншихово-Челлинского

сельского поселения 	В.Н. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНШИХОВО-ЧЕЛЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019 г. №   29                                                                                                                      д. Яншихово-Челлы

Об утверждении уточненного плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района на 2019 год

В соответствии с положениями Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с уточнением бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района решением Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района от 16.04.19 № С-45/1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района от 14.12.2018 № С-42/1 «О  бюджете Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» администрация Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить уточненный план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района на 2019 год (прилагается).

2. Главному бухгалтеру МБУ «Центр финансово-хозяйственного обеспечения» Красноармейского района  Чувашской Республики  разместить уточненный план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района на 2018 год в единой информационной системе (на официальном сайте www.zakupki.gov.ru).

Глава Яншихово-Челлинского

сельского поселения 	В.Н. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНШИХОВО-ЧЕЛЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019 г. №   29/1                                                                                                                     д. Яншихово-Челлы

| О мерах по реализации решения Собрания депутатов Яншихово -Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Яншихово -Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики «О бюджете Яншихово -Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |  |
| --- | --- |

Администрация Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к исполнению бюджет Яншихово -Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 16 апреля 2019 г. № С-45/1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Яншихово -Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 14 декабря 2018 г. № С – 42/1 «О бюджете Красноармейского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение о бюджете).

2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации решения о бюджете.

3. Обеспечить:

результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы и другим расходным обязательствам.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном издании «Яншихово-Челлинский ВЕСТНИК».

- Глава администрации

Яншихово -Челлинского сельского

поселения                                                                                     В. Н. Петров

Приложение к постановлению администрации Яншихово -Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики

от 19.04.2019  г. № 29/1

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации решения Собрания депутатов Яншихово -Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 16 апреля 2019 г. № С-45/1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Яншихово -Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики «О бюджете Яншихово -Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

| №№ | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление в финансовый отдел администрации Красноармейского района Чувашской Республики сводных справок об изменении бюджетной росписи по главному распорядителю средств бюджета Красноармейского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, справок об изменении бюджетных ассигнований по получателям бюджетных средств по установленным формам | не позднее 19 апреля 2019 г. | Главные администраторы доходов, главные распорядители средств, главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета |
| 2 | Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | не позднее 22 апреля 2019 г. | Финансовый отдел администрации Красноармейского района Чувашской Республики |
| 3 | Представление в финансовый отдел администрации Красноармейского района Чувашской Республики уточненных бюджетных смет получателей бюджетных средств | не позднее 26 апреля 2019 г. | Главные администраторы доходов, главные распорядители средств, главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета |
| 4 | Внесение изменений в муниципальные программы в целях их приведения в соответствие с решением Собрания депутатов Яншихово - Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 16 апреля 2019 г. № С-45/1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Яншихово –Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики « О бюджете Яншихово -Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - решение о бюджете) | в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете | орган местного самоуправления, являющийся ответственным исполнителем муниципальных программ |
| 5 | Представление в финансовый отдел администрации Красноармейского района Чувашской Республики уточненных бюджетных смет получателей бюджетных средств Подготовка предложений о внесении изменений в постановления администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 27 декабря 2018 г. № 125/1 «Об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда работников администрации Яншихово –Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов » | апрель 2019 | Финансовый |

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНШИХОВО-ЧЕЛЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019 г. №   29/2                                                                                                                     д. Яншихово-Челлы

О внесении изменений в постановление администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 27 декабря 2018 г. № 125/1

В целях реализации решения Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 16 апреля 2019 г. № С-45/1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики «О бюджете Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» администрация Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

Внести изменения в фонд оплаты труда работников администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год, утвержденный постановлением администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района от 27 декабря 2018 г. № 125/1 «Об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда работников администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава Яншихово-Челлинского

сельского поселения  						                  В. Н. Петров

| Муниципальная газета ВЕСТНИК Яншихово- Челлинского сельского поселения Учредитель - Собрание депутатов Яншихово- Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Ответственный за издание – Петров В.Н. Адрес редакции: 429625 Чувашская Республика, Красноармейский район, д.Яншихово-Челлы ул. Учительская дом 1 http: gov.cap.ru/main.asp?govid=396 | Телефон: (83530) 34-2-19 Факс: (83530) 34-2-19 Эл. почта: sao-yanchola@krarm.cap.ru Газета выходит по мере необходимости и предназначена для опубликования муниципальных правовых актов. Тираж –15 экз. Объем –8 п. лист А4 |
| --- | --- | --- |