|  | Текст выступления заместителя руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике Егоровой Л.Н. на заседании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Урмарского района Чувашской Республики 18 декабря 2019 г. |
| --- | --- |

- О ходе выполнения подготовительных мероприятий 
к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Урмарского района.

В 2019 году в Урмарском районе, как и на территории всей Чувашской Республики, была организована и выполнена актуализация списков адресов домов и картографического материала. Это одна из основных работ подготовительного периода переписи населения 2020 года.

Данная работа проводилась на разных уровнях организации (федеральном, региональном, районном, полевом) поэтапно. Были взяты за основу списки адресов домов прошлой переписи населения, для их  корректировки использовались различные административные данные, в том числе и справочник Федеральной информационной адресной системы. Для работы привлекались временные работники – регистраторы, которые путем непосредственного обхода убедились в наличии домов и строений на местности. В итоге получен массив, содержащий список всех адресов домов, по которым в октябре 2020 года пойдут переписчики.

Регистраторам были выданы карты на 15 населенных пунктов района. При отсутствии картографического материала регистратор самостоятельно рисовал схематический план сельского населенного пункта (37 – по району). На схематический план им наносились улицы и расположенные на них дома (строения), указывались наименования улиц и нумерация домов.

В настоящее время, список адресов домов Урмарского района содержит информацию о 10938 домах и строениях. Этот список еще будет дополняться, но незначительно, по результатам  предпереписной проверки в 2020 году.

По отработанным маршрутным листам результаты работы регистраторов внесены в электронные списки адресов Автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН). Данная работа должна быть завершена до конца декабря 2019 года.

Данные, полученные в ходе актуализации списков, являются основой для разработки Организационного плана проведения Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – оргплан). Он разрабатывается для организации переписи населения и обеспечения полноты учета населения переписью.

Оргплан включает в себя:

- деление территории каждого муниципального образования на счетные и переписные участки на основе актуализированных списков адресов домов и картографического материала, а также исходя из норм нагрузки на лиц, осуществляющих сбор сведений о населении;

- определение потребности в каждой категории лиц, осуществляющих сбор сведений о населении;

- определение количества помещений для размещения переписных и стационарных участков;

- разработка плана обучения переписного персонала.

Отдельный оргплан разрабатывается по каждому городскому округу и муниципальному району. На основе оргпланов по муниципальным образованиям Чувашской Республики составляется оргплан в целом по республике.

Оргплан по муниципальным образованиям Чувашской Республики составляется  уполномоченными по вопросам переписи под руководством специалистов Чувашстата до 1 марта 2020 года. До 1 мая 2020 года формируется оргплан проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в целом по Чувашской Республике.

Составлению оргплана предшествует подготовительная работа по расчету числа переписных, счетных и стационарных участков, которые будут созданы на территории муниципальных образований. При расчете числа участков уполномоченный исходит из численности населения, подлежащей переписи, и средних норм нагрузки, установленных на переписной и счетный участки.

Число счетных участков определяется как частное от деления численности постоянного населения, подлежащего переписи, на установленную среднюю норму нагрузки на переписчика – 550 человек. Число переписных участков равно частному от деления числа счетных участков на среднюю норму нагрузки на контролера полевого уровня – в среднем 6 счетных участков.

Для проведения опроса населения вне своего жилого помещения организуются стационарные участки. Предусматривается 1 стационарный участок на 1 переписной участок.

По текущей оценке численность населения Урмарского района
на 1 января 2019 года составила 22204 человека. Соответственно, если вести расчет от данной численности, в Урмарском районе будет создано ориентировочно 40 счетных участков, 7 переписных и стационарных участков.

По Вашему муниципальному образованию в проведении ВПН 2020 года примут участие 54 человек  переписного персонала полевого уровня, в том числе  контролер  полевого уровня – 7 человек,(58 дней работы, ориентировочно с 14 сентября по 10 ноября), 40 переписчиков и  переписчик  стационарного  участка – 7 человек (31 день, с 1 по 31 октября).

На сегодняшний день в Чувашстат поступили портфели для переписчиков с надписью РОССТАТ и сине-красные шарфы с надписью Всероссийская перепись населения 2020 года. Также ожидается поставка налобных фонарей и жилетов для переписчиков счетных и стационарных участков.

Уполномоченному необходимо провести работу по подбору кадров. В предстоящую перепись переписчики пойдут не с традиционными бумажными анкетами, а с планшетами, на которых будет установлена электронная анкета. Таким образом, нам с Вами необходимо подобрать грамотный, технически подкованный, коммуникабельный, знающий местность персонал.

Оргплан разрабатывается с использованием АС  ВПН. Отметим, что в АС ВПН для формирования оргплана используется численность населения, которая получена по результатам актуализации списков адресов домов – на текущий момент 22922 человека.

В настоящее время уполномоченным проводится анализ численности населения, содержащейся в АС ВПН, используются данные, полученные от администрации района в разрезе сельских поселений и населенных пунктов.

Для сведения, на территории Чувашской Республики будет организовано 370 переписных участков, к работе будет привлечено более 2 тысяч переписчиков.

Для подготовки, проведения и публикации итогов предстоящей переписи в АС ВПН составляются интерактивные карты, включая привязку всех объектов электронного списка адресов к объектам на картах и добавление домов и улиц на карту при их отсутствии.

Источником формирования карты являются цифровые картографические материалы из федерального фонда пространственных данных Росреестра и открытых ресурсов (карт-основы). Затем средствами АС ВПН картографические материалы регистраторов переводятся в электронный вид путем нанесения строений на данную основу.

Процесс проведения переписи населения будет отображаться на цифровой карте страны в ситуационном центре Росстата. Для опроса в октябре 2020 года электронная карта будет загружена переписчику на планшет.

В силу объективных причин (отсутствие указателей, затруднения при составлении схематического плана населенного пункта) регистраторы не всегда могли корректно и в необходимом масштабе предоставить необходимые картографические материалы.

Имеющиеся карты из открытых источников (например, карты Яндекс, 2ГИС) также не позволяют правильно определить местоположение дома.

В декабре т.г. тиражируется 3 экземпляра карт для дальнейшего использования в период подготовки и проведения переписи населения: для уполномоченного, контролера районного уровня и для переписчика. Распечатка карт проводится Чувашстатом с привлечением организаций на конкурсной основе. Основная работа по созданию цифровой картографической основы завершена.

Работа по составлению карт в АС ВПН продолжается до 1 июня 2020 года. Уполномоченному в ряде случаев необходима помощь специалистов администраций сельских поселений в определении правильного местоположения улиц, домов и строений.

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года, осуществляется за счет средств федерального бюджета. Субъектам Российской Федерации будут выделены субвенции на осуществление переданных полномочий в части:

1) обеспечения помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении (на 58 дней, расчетная площадь  20 кв.м.);

2) обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения (на 71 день и не менее 8 кв.м.);

3) предоставления необходимых транспортных средств (5 дней на каждый переписной участок), средств связи.

Федеральным законом о переписи населения вышеперечисленные функции возложены на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Законодательно указанные функции переданы органам местного самоуправления.

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 апреля 2019 года №196 утвержден Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. Проведение проверок осуществления переданных полномочий возложено на Росстат и территориальные органы Росстата. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2019 года №2648-р утверждены три формы бланков переписных листов, которые будут использоваться в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года.

Бланк формы Л предназначен для сбора сведений о лицах, постоянно проживающих в Российской Федерации. В нем 23 вопроса, среди которых пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость и др.

Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищных условиях населения. Он содержит 7 вопросов, в том числе о типе жилого помещения, времени постройки дома, общей площади, количестве комнат, видах благоустройства жилого помещения.

Бланк формы В – для временно находящихся в России и постоянно проживающих в других странах. В нем 7 вопросов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории России и др.

В формулировки вопросов внесены некоторые корректировки по сравнению с вопросами переписи 2010 года. Одно из нововведений – у населения поинтересуются не только о владении русским и другими языками, но и об использовании этих языков в повседневной жизни. В перечне источников средств к существованию для удобства приведены наиболее распространенные варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и др.

В опросные листы добавлены вопросы "Проживали ли вы более 12 месяцев в других странах?", "Где вы проживали до прибытия в Россию?" и "Год прибытия (возвращения) в Россию".  По этим вопросам можно будет проводить международные сопоставления о миграционных потоках.

Также добавлен вопрос «Зарегистрированы ли Вы в этом помещении?»: по месту жительства или по месту пребывания.  Будет возможность получить информацию не только о фактическом постоянном населении, но и об официально зарегистрированных гражданах.

Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать блок вопросов об образовании. В нем появилась графа «дошкольное образование», а графа «среднее образование» была разделена на «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». Градации высшего образования тоже приведены в соответствие с законом: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура».

Ввод дополнительных вопросов о занятости и безработице позволит определить масштабы трудовой миграции населения, выявить потребности на современном рынке труда. В случае, если основная работа находилась в другом населенном пункте, будет задан вопрос о том, как часто респондент выезжал на работу. В современных условиях разнообразие форм занятости позволяет людям выбирать, например, дистанционную работу.

Уважаемые коллеги! Успешное выполнение всех подготовительных мероприятий, осуществление контроля за ходом подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года, координация действий Чувашстата и органов исполнительной власти и местного самоуправления республики, в конечном счете, позволят получить наиболее качественные и точные итоги переписи.

Благодарю за внимание!