|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Gerb-ch*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚ** | |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШУМЕРЛИНСКИЙ**  **РАЙОН** |
| **ÇĚМĚРЛЕ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  ЙЫШĂНУ  12.02.2018 с. 7 №  Çěмěрле ялě | | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ШУМЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 12.02.2018 г. № 7  деревня Шумерля |
| Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики на 2018-2021 г.г.» | |

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», руководствуясь Уставом Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики

**администрация Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района**

**Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:**

         1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 2018-2021 г.г.» согласно приложению.

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в издании «Вестник деревни Шумерли Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района.

Глава Шумерлинского сельского поселения                                    Федяров А.А.

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района**

**Чувашской Республики на 2018-2021 г.г.**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики на 2018-2021 г.г. |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»;  -Устав муниципального образования Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики; |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация Шумерлинского сельского поселений Шумерлинского района Чувашской Республики.  Адрес: Чувашская Республика, Шумерлинский район, деревня Шумерля, улица Чапаева, д. 6 |
| Цели и задачи Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения |
| Целевые показатели       (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год,  -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями;  -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену;  -вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования;  -площадь торговых предприятий; |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры  -разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы,  -строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры  -строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2021 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов всех уровней  - 0,0 тыс. руб.  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.  республиканский бюджет – 0,0 тыс. руб.  бюджет района – 0,0 тыс. руб.  бюджет поселения -0,0 тыс. руб.  внебюджетные средства   - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения. Обеспеченность граждан жильём, нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей |

1. **Характеристика текущего состояния социальной инфраструктуры Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики**

Основой для экономического развития поселения служат географическое положение территории, транспортная сеть, экономика, представленная сельским хозяйством.

Шумерлинское сельское поселение расположено в юго-западной части Шумерлинского района и граничит:

с северо-запада и с севера - с землями Нижнекумашкинского сельского поселения;

с севера и северо-востока – с землями Туванского сельского поселения;

с юго-востока – с землями Шумерлинского городского округа и Торханского сельского поселения;

с юга и юго-запада – с землями Нижегородской области.

Площадь Шумерлинского сельского поселения составляет 5897 га. Численность населения на конец 2016 г. составила по данным Чувашстата 820 чел., по данным похозяйственного учёта – 1020 чел. В состав поселения входит один населенный пункт: д. Шумерля, который является административным центром поселения. По территории поселения проходит автомобильная дорога республиканского назначения «Сура».

Деревня Шумерля находится в 113 км от столицы Чувашской Республики г. Чебоксары, в 4 км от центра г. Шумерля, и в 4 км от железнодорожной станции г. Шумерля.

Основным видом деятельности жителей поселения является: общественно-полезный труд (занятость) на предприятиях, организациях и учреждениях г. Шумерля, сельское хозяйство (ЛПХ, пчеловодство).

Трудоспособного населения насчитывается 639, моложе трудоспособного 142, старше трудоспособного 321, число работающих в экономике и социальной сфере 357 человек неформально занятых 282 чел. (выезжающие на заработки 34, ЛПХ -248) В период с 2010 по 2016 гг. численность населения поселения держится на относительно стабильном уровне за счёт механического прироста.

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны снижаться.

Климат Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой (ноябрь–март) и тёплым, в отдельные годы жарким летом. Среднегодовая температура воздуха положительная и, по данным многолетних наблюдений, составляет 2,9°С. Средняя температура января, самого холодного месяца, -13°С. Зимой нередки морозы в -30–35°С, абсолютный минимум достигал -44°С. Глубина промерзания почвогрунта достигает свыше 1,5 м. Средняя температура в июле, самом жарком месяце, 18°С, абсолютный максимум достигал 38°С. Период активной вегетации растений со среднесуточной температурой выше 10°С длится с начала мая до середины сентября. Господствующими ветрами зимой являются юго-западные, летом – западные. Территория находится в зоне неустойчивого увлажнения. В среднем за год выпадает 473 мм осадков, до 70% – в летний период.

     Социальную инфраструктуру сельского поселения в сфере образования представляет:

* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шумерлинская СОШ» с нормативной вместимостью 140 мест и фактическим количеством учеников - 36 чел.
* Состояние зданий удовлетворительное. Площадь 1059 кв.м. Этажность – 1 этаж. Материал стен – кирпично-бревенчатое.
* С целью обеспечения шаговой доступности школы для учащихся   в школе оборудованы и открыты школьные маршруты (доставка детей автобусом).

        В сфере культуры и спорта на территории сельского поселения работает:

* Шумерлинский дом культуры,
* Шумерлинская сельская библиотека (не считая школьной).

               В сфере здравоохранения на территории поселения работают:

* Шумерлинский фельдшерско-акушерский пункт.

   На территории сельского поселения: 1 почта, 2 кафе, 1 пилорама, 3 продуктовых и 1 хозяйственный магазин, 1 магазин автозапчастей, 1 станция технического обслуживания.

    В сельском поселении активно ведётся жилищное строительство. В 2016 году введено в строй 613,59 кв. м. жилья, в 2017 году – 469,3 кв.м.

     Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Шумерлинского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

* Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры
* обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры
* обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения,
* сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения посёлка
* достижение расчётного уровня обеспеченности населения сельского поселения  услугами объектов социальной инфраструктуры.

Сроки реализации Программы с 2018-2021 г.

**II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного поселения | Наименование территории по генеральному плану | количество участков, площадь | Стоимость работ, млн.руб. | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый  непосредственный результат | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь основного мероприятия с целевыми индикаторами (показателями) программы |
| Планируемые объекты жилищного фонда | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере местного самоуправления | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере культуры | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере образования | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере здравоохранения | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения в сфере  торгового обслуживания | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**III. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.**

а) по годам

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирова-ния, | федераль-ный бюджет | республиканский бюджет | бюджет района | бюджет поселе-ния | внебюд-жетные средства | итого |
| год |
| 2018 | - | - | - | - | - |  |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |

б) по видам объектов социальной инфраструктуры поселения

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление деятельности | федераль-ный бюджет | респуб-ликанский бюджет | бюджет района | бюджет поселе-ния | внебюджет-  ные средства | всего |
| культура и спорт | - | - | - | - | - | - |
| здравоохранение | - | - | - | - | - |  |
| образование | - | - | - | - | - | - |
| проектирование и  планировка территории | - | - | - | - | - | - |
| жилищное  строительство | - | - | - | - | - | - |
| прочие объекты | - | - | - | - | - | - |

**IV. Целевые индикаторы программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения  индикаторов целей  Программы | промежуточные значения индикаторов | | | |
| 2017 | 2020 | 2025 |  |
| площадь жилых помещений,  введенная в эксплуатацию за год | м2 | 469,3 | 580 | 600 |  |
| доля детей  в возрасте  от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными  учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 0 | 100% | 100% |  |
| доля детей школьного возраста обеспеченных  ученическими местами в школе в одну смену | % | 100 % | 100% | 100% |  |
| вместимость   клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования  (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 120 | 120 | 120 |  |

**V. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.**

Произойдет застройка жилыми домами   в соответствии с генеральным планом сельского поселения.

Будет улучшено торговое обслуживание населения.

Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят проводить реализацию Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

Основным результатом реализации Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.