| 13 апреля 2019 года №37 |  |
| --- | --- |
| #### Газета органов местного самоуправления Моргаушского района |  |

Постановление администрации Моргаушского района  Чувашской  Республики

от   12 апреля   2019 года   №335

## О подготовке и проведении празднования 75 - ой годовщины Победы в Великой

## Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории Моргаушского района в 2020 году

В целях обеспечения организованного проведения мероприятий по празднованию на территории Моргаушского района 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  администрация Моргаушского района постановляет:

- Для подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, создать оргкомитет в следующем составе:

| Тимофеев Р.Н. | глава администрации Моргаушского района, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Тарасова Л.Ю. | заместитель главы администрации района – начальник отдела организационно-кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления, заместитель председателя оргкомитета. |

Члены оргкомитета:

| Ананьева Р.И. | заместитель главы администрации района - начальник финансового отдела; |
| --- | --- |
| Андреев Б.В. | председатель Совета Моргаушского райпо (по согласованию); |
| Аникина В.А. | начальник отдела социальной защиты населения Моргаушского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (по согласованию); |
| Валежникова О.А. | начальник отдела имущественных и земельных отношений; |
| Варюхин Ю.Н. | начальник Моргаушской ПЧ №37 КУ ЧР ПС ГКЧС Чувашии (по согласованию); |
| Гурьев И.С. | заведующий сектором физической культуры и спорта; |
| Дипломатова З.Ю. | начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта; |
| Захаров И.Н. | директор МУП ЖКХ «Моргаушское» (по согласованию); |
| Иванова О.В. | директор БУ «Моргаушский ЦСОН» Минтруда Чувашии (по согласованию); |
| Казаков В.И. | военный комиссар Моргаушского и Аликовского районов Чувашской Республики (по согласованию); |
| Краснов А.В. | управляющий делами администрации; |
| Любимов Г.Ю. | начальник отдела специальных программ; |
| Любимов Н.В. | председатель Совета ветеранов Моргаушского района (по согласованию); |
| Макаров А.М. | заместитель начальника центра МТЦ Моргаушский МЦТЭТ г.Шумерля ПАО «Ростелеком» филиала Чувашской Республики (по согласованию); |
| Матросов А.Н. | первый заместитель главы администрации района - начальник отдела капитального строительства и развития общественной инфраструктуры; |
| Мясников А.В. | глава администрации Моргаушского сельского поселения Моргаушского района (по согласованию); |
| Николаев И.В. | глава Моргаушского района (по согласованию); |
| Николаев А.Л. | заведующий сектором информационного обеспечения; |
| Рыжкова Л.А. | начальник отдела культуры, архивного дела и туризма; |
| Смирнов Н.Е. | директор МБОУ «Моргаушская СОШ» Моргаушского района Чувашской Республики (по согласованию); |
| Степанов В.А. | начальник ОМВД РФ по Моргаушскому району (по согласованию); |
| Тимофеева О.В. | начальник отдела экономики и развития АПК; |
| Тихонов А.И. | директор АУ ЧР «Редакция Моргаушской районной газеты «Çĕнтеру ялавĕ» («Знамя Победы») Мининформполитики Чувашии (по согласованию); |
| Ягушов Ф.М. | протоиерей, настоятель прихода православной церкви Владимирской иконы Божией Матери в с. Моргауши (по согласованию); |
| Яковлев В.Г. | командир ОО «Добровольная народная дружина Моргаушского района» (по согласованию); |
| Яковлев Н.С. | руководитель Моргаушского местного отделения Чувашского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Чувашской Республике (по согласованию). |

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Моргаушского района (приложение  №1).

3. Рекомендовать администрациям сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений  района обеспечить организованное проведение мероприятий, посвященных Дню Победы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Моргаушского  района               Р.Н. Тимофеев

Приложение  №1

к постановлению администрации

Моргаушского района

от 12.04.2019 г.  №335

План

мероприятий по  подготовке и празднованию 75-годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории Моргаушского района в 2020 году

| № п.п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные (с указанием должности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация в районной газете «Сентеру ялаве» публикации материалов – воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и о ветеранах Великой Отечественной войны. Размещение информации об инвалидах и участниках ВОВ на сайте администрации района и сельских поселений | В течение года | Николаев А.Л., заведующий сектором информационного обеспечения; Администрации сельских поселений; Тихонов А.И., директор АУ ЧР «Редакция Моргаушской районной газеты «Сентеру ялаве» («Знамя Победы») Мининформполитики Чувашии (по согласованию); Аникина В.А., начальник отдела социальной защиты населения Моргаушского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (по согласованию) Главы сельских поселений |
| 2 | Организация экспозиций в музеях района, приуроченных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Организация посещения музеев ветеранами Великой Отечественной войны, учащимися школ | В течение года | Рыжкова Л.А., начальник отдела культуры, архивного дела и туризма; Ермолаева Т.В., директор МБУК «Музей верховых чувашей» Моргаушского района; Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |
| 3 | Организация проверки жилищно-бытовых условий и предоставления ветеранам Великой отечественной войны и вдовам мер социальной поддержки | Февраль-апрель 2020г | Матросов А.Н., заместитель главы администрации – начальник ОКС и развития общественной инфраструктуры; Аникина В.А., начальник отдела социальной защиты населения Моргаушского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (по согласованию) Иванова О.В., директор БУ «Моргаушский ЦСОН» Минтруда Чувашии (по согласованию); Главы сельских поселений |
| 4 | Тематические уроки, посвященные Великой Победе 9 мая 1945 года и содружеству Независимых Государств | Апрель – май 2020г | Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации ОУ, учителя-предметники |
| 5 | Проведение библиотечной акции «Читаем книги о Великой Отечественной войне» в общеобразовательных школах и сельских библиотеках | Апрель – май 2020г | Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации ОУ; школьные библиотекари Рыжкова Л.А., начальник отдела культуры, архивного дела и туризма |
| 6 | Организация тематических выставок, посвященных подвигу народа и армии в Великой Отечественной войне в общеобразовательных школах и сельских библиотеках. | Апрель-май 2020г | Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации ОУ; школьные библиотекари; Рыжкова Л.А., начальник отдела культуры, архивного дела и туризма |
| 7 | Районная добровольческая акция «Весенняя неделя Добра - 2020» в населенных пунктах. | Апрель 2020г | Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации ОУ, добровольческие команды |
| 8 | Проведение уроков мужества в общеобразовательных школах | Апрель-май 2013г | Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации ОУ. |
| 9 | Организация встреч участников Великой Отечественной войны с учащейся молодежью | Апрель-май 2020г | Аникина В.А., начальник отдела социальной защиты населения Моргаушского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (по согласованию) Иванова О.В., директор БУ «Моргаушский ЦСОН» Минтруда Чувашии (по согласованию); Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |
| 10 | Комплексный медицинский осмотр инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов, блокадников | до 01.05.2020 г. | Кожевников Н.А., главный врач БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии (по согласованию); |
| 11 | Организация и проведение «Недели открытых дверей» во всех лечебно-профилактических учреждениях района | с 28.04.2020 г. по 26.04.2020 г. | Кожевников Н.А., главный врач БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии, врачи ООВП (по согласованию); |
| 12 | Организация тематических мероприятий в отделениях социального обслуживания населения | Май 2020г | Аникина В.А., начальник отдела социальной защиты населения Моргаушского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (по согласованию) Иванова О.В., директор БУ «Моргаушский ЦСОН» Минтруда Чувашии (по согласованию); |
| 13 | Поздравление участников Великой Отечественной войны с посещением на дому | Май 2020г | Аникина В.А., начальник отдела социальной защиты населения Моргаушского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (по согласованию) Иванова О.В., директор БУ «Моргаушский ЦСОН» Минтруда Чувашии (по согласованию); |
| 14 | Медицинское обслуживание торжественных мероприятий в районе | Май 2020 | Кожевников Н.А., главный врач БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии |
| 15 | Проведение литературно-музыкальных композиций, тематических вечеров в общеобразовательных школах, сельских библиотеках и информационно-культурных центрах района | Май 2020г | Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации ОУ; Рыжкова Л.А., начальник отдела культуры, архивного дела и туризма |
| 16 | Благоустройство памятников, обелисков в населенных пунктах. | Май 2020г | Рыжкова Л.А., начальник отдела культуры, архивного дела и туризма Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Главы сельских поселений Добровольческие и тимуровские команды |
| 17 | Организация доставки продуктов питания участникам Великой Отечественной войны, вдовам через предприятия потребкооперации района. | С 1 по 9 мая 2020г. | Тимофеева О.В., начальник отдела экономики и развития АПК; Руководители предприятий (по согласованию) |
| 18 | Праздничный концерт, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 9 мая 2020г | Рыжкова Л.А., начальник отдела культуры, архивного дела и туризма; Смирнов И.А., директор МБУК «Централизованная клубная система» Моргаушского района |
| 19 | Организация в предприятиях бытового обслуживания населения комплекса мер по оказанию услуг на бесплатной основе: стрижка волос, помывка в бане, ремонт обуви, пошив и ремонт изделий | С 1 по 9 мая 2020г. | Тимофеева О.В., начальник отдела экономики и развития АПК; Руководители предприятий (по согласованию) |
| 20 | Районная акция «Спасибо Вам за Победу» в населенных пунктах района | 3-9 мая 2020г | Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Добровольческие и тимуровские команды |
| 21 | Организация поздравлений ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла поздравительными открытками и памятными подарками на дому в рамках проведения районной акции «Спасибо Вам за Победу!» | 3-9 мая 2020г | Аникина В.А., начальник отдела социальной защиты населения Моргаушского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (по согласованию) Иванова О.В., директор БУ «Моргаушский ЦСОН» Минтруда Чувашии (по согласованию); Волонтеры образовательных учреждений; Главы сельских поселений. |
| 22 | Проведение литературно-музыкальных композиций, концертов, тожественных митингов в общеобразовательных школах | 8-9 мая 2020г | Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации ОУ |
| 23 | Вахта памяти в населенных пунктах | 9 мая 2020г | Дипломатова З.Ю., начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации ОУ; Главы сельских поселений. |
| 24 | Всероссийская общественная акция-шествие «Бессмертный полк» | 9 мая 2020г | Руководители предприятий и организаций |
| 25 | Укомплектование набора социально – значимых товаров для участников Великой Отечественной войны и вдов | 9 мая 2020г | Тимофеева О.В., начальник отдела экономики и развития АПК; |
| 26 | Принять дополнительные меры по ремонту, реконструкции и достойному содержанию памятников павшим воинам, расположенных на территориях сельских поселений, практиковать привлечение внебюджетных средств для оказания помощи в решении этих вопросов | май 2020г | Главы сельских поселений района |

| Учредитель: Моргаушское районное Собрание депутатов (Газета учреждена решением Моргаушского районного Собрания депутатов №С-31/3 от 29.01.2009 г.) Издается с 06 февраля 2009 года | Главный редактор – А.В. Краснов (62-3-33) Зам. главного редактора – Л.Ю. Тарасова (62-3-64) Секретарь - Е.В. Иванова (62-4-43) | Тираж 100 экз. Подписано в печать 12.04.2019 | Адрес редакции: ул. Мира, д. 6, с. Моргауши, Моргаушский район, Чувашская Республика, 429530 Факс: 8(83541) 62-1-64 Эл. почта: morgau@cap.ru |
| --- | --- | --- | --- |