|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИСĚнтĚрвĂрри РАЙОНĚУРХАС КУШКĂ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚНАДМИНИСТРАЦИЙĚЙЫШĂНУ**2020.07.21 62 №** Урхас Кушка сали | Gerb-ch | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОНАДМИНИСТРАЦИЯПЕРВОЧУРАШЕВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЕ**21.07.2020 № 62**село Первое Чурашево |

**Об утверждении Порядка разработки, реализации**

 **и оценки эффективности муниципальных**

**программ Первочурашевского сельского поселения**

 **Мариинско-Посадского района Чувашской Республики**

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения работы по разработке, реализации муниципальных программ Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в редакции, согласно Приложению к данному постановлению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 05.10.2016 № 68 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения оценки их эффективности».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о.главы Первочурашевского

сельского поселения Мариинско-Посадского

района Чувашской Республики: И.П.Алексеева

Приложение к
[постановлению](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%5CDesktop%5C%E2%84%96_97_utverzhdenie_novogo_poryadka_razrabotki_realizacii_i_ocenki_effektivnosti_municipaljnih_programm.doc#sub_0) администрации

Первочурашевского сельского поселения

 Мариинско-Посадского

 района Чувашской Республики
от 21.07.2020 № 62

**Порядок**

**разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ**

**Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района**

 **Чувашской Республики**

1. Общие положения
	1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, а также контроля за ходом их реализации (далее – Порядок).
	2. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной муниципальной программы. Деление на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.
	3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа (далее – Программа) Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;

подпрограмма Программы (далее ­– Подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы;

заказчик программы (инициатор программы) - органы исполнительной власти и управления Чувашской Республики, органы местного самоуправления, а также юридические лица и общественные объединения, физические лица;

разработчик программы (далее разработчик) - администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, иные органы местного самоуправления Мариинско-Посадского района, либо бюджетные учреждения, осуществляющие функции управления в соответствующей отрасли муниципального образования, наделенные полномочиями для решения стратегических и тактических задач;

ответственный исполнитель – администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (структурное подразделение) и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, являющиеся координатором разработки и реализации Программы;

соисполнитель – структурное подразделение и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное учреждение, являющиеся разработчиками Подпрограммы (реализующие Подпрограмму);

участник – администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (структурное подразделение) и (или) иные организации, участвующие в реализации отдельных мероприятий Программы;

целевые показатели (индикаторы) – количественные и (или) качественные показатели, позволяющие оценить решение поставленных задач, ход и итоги реализации Программы (Подпрограммы), в том числе по годам и (или) по этапам реализации, и характеризующие в числовом виде объем и (или) качество ожидаемых результатов и эффективность реализации Программы (Подпрограммы);

цель – формируемый при анализе проблемной ситуации приоритет, достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных рамках ведет к достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;

задача – результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) Программы (Подпрограммы);

основное мероприятие – группа действий, направленных на реализацию программы и запланированного результата;

мероприятие – действие, направленное на реализацию программы и запланированного результата.

* 1. Мероприятия подпрограммы одной Программы (Подпрограммы) не могут быть одновременно включены в другую Программу (Подпрограммы).
	2. Программа утверждается постановлением администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки и реализации Программ.

Внесение изменений в Подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу.

* 1. Рекомендуемый срок реализации Программы (Подпрограммы) – не менее 3 лет.
	2. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации Программ осуществляет администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.
1. **Требования к содержанию Программы**
	1. Программы разрабатываются исходя из приоритетов социально-экономического развития Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики.
	2. Программа содержит паспорт Программы, текстовую часть и приложения.
	3. Паспорт Программы оформляется в соответствии с **приложением № 1** к настоящему Порядку.

Паспорт Программы может быть утвержден отдельным постановлением администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и условия последующего утверждения Программы разработаны в соответствии с настоящим Порядком, согласно ранее утвержденному паспорту соответствующей Программы.

* 1. Текстовая часть Программы состоит из следующих разделов:
		1. характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, прогноз ее развития;
		2. приоритеты, реализуемые на территории Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы;
		3. обобщенная характеристика подпрограмм Программы (основных мероприятий) с планом реализации Программы, оформляемым в виде приложения к Программе;
		4. основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов;
		5. ресурсное обеспечение Программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, подпрограмм, а также по годам реализации Программы) за счет всех источников финансирования.
		6. Кроме информации, указанной в подпунктах 2.4.1. – 2.4.6. настоящего Порядка, Программа содержит:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам – прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

б) в случае участия в реализации муниципальной программы общественных, научных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

2.5. Приложения оформляются согласно **приложениям 2,4,5,6,7** к настоящему Порядку.

2.6. Подпрограммы Программы.

2.7. В характеристике текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики отражается развернутая постановка основных проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района и полномочиями органов местного самоуправления Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

2.8. Приоритеты реализуемые на территории Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики формируются с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, иных нормативных (муниципальных) правовых актов, определяющих решение вопросов местного значения.

Цель и задачи Программы не могут дублировать цель и задачи других Программ.

Требования, предъявляемые к цели Программы:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы и полномочиям в этой сфере);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации Программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации Программы).

Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения соответствующей цели. Срок решения задач не может превышать срок достижения соответствующей цели.

Показатели (индикаторы) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация Программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации Программы;

В случае целесообразности показатели (индикаторы) могут иметь буквенное значение («да», «нет»).

В перечень целевых показателей (индикаторов) Программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности;

б) рассчитываются по методикам, утвержденным актом ответственного исполнителя (соисполнителя) или включенным в состав Программы (при необходимости).

2.9. В обобщенной характеристике подпрограмм Программы указывается краткое содержание подпрограмм.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных направлений Подпрограммы и Программы.

Подпрограмма состоит из мероприятий, содержит паспорт подпрограммы и разделы, аналогичные разделам Программы, указанным в подпунктах 2.4.1, 2.4.2., 2.4.4, 2.4.6. Вместо раздела, указанного в подпункте 2.4.3. настоящего раздела в подпрограмму включается раздел «Описание мероприятий», включающий перечень и описание мероприятий. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» содержит только обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

2.10. В случае невозможности выделения в составе Программы Подпрограмм Программа состоит из мероприятий, сгруппированных в основные мероприятия.

1. Основание и этапы разработки Программы
	1. Разработка Программы осуществляется на основании перечня Программ, утверждаемого постановлением администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

Проект перечня Программ формируется администрацией Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и структурными подразделениями администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на основании их положений, а также с учетом предложений участников Программ.

Внесение изменений в перечень Программ производится в соответствии с распоряжением администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики **не позднее 1 декабря** текущего финансового года на очередной финансовый год (и плановый период).

19. Перечень Программ содержит:

а) наименования Программ;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей Программ;

в) основные направления реализации Программ (подпрограммы).

 3.2. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами с использованием средств бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики могут выступать органы исполнительной власти и управления Чувашской Республики, органы местного самоуправления, а также юридические лица и общественные объединения, физические лица.

3.3. Муниципальные программы являются инструментом достижения стратегических и тактических задач муниципального образования Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. В рамках муниципальных программ осуществляется правовое регулирование, проведение структурных реформ, совершенствование нового формата бюджета, внедрение программно-целевого принципа бюджетного планирования. Всё это предполагает четкое определение приоритетов, целей и результатов использования бюджетных средств, установку индикаторов, характеризующих их достижение, мониторинг эффективности бюджетных расходов.

3.4. Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется следующими факторами:

а) наименование, значимость проблемы и анализ причин ее возникновения;

б) необходимость решения проблемы программно-целевым методом;

в) обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; результаты анализа экономического, социального и экологического состояния Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, внешнеэкономические условия, а также полномочия органов местного самоуправления;

г) предварительная оценка социально-экономической эффективности последствий реализации муниципальной программы;

д) соответствие системе целей, задач и показателей деятельности муниципального образования, отражаемых в докладе о результатах и основных направлениях деятельности муниципального образования Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

3.5. Разработка проекта Программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.6. Исполнитель муниципальной программы:

а) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию муниципальной программы;

б) готовит проект постановления о принятии муниципальной программы, согласовывает их с исполнителями целевой программы и координирует их действия;

в) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (локальные) правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

г) готовит сведения о ходе реализации муниципальных программ в рамках информации, представляемой ежегодно в докладе о результатах и основных направлениях деятельности муниципального образования;

д) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

е) готовит ежегодно предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации муниципальной программы;

ж) производит оценку затрат, необходимых для осуществления предлагаемых изменений, оценивает значение предлагаемых изменений для ожидаемых результатов программной деятельности и обосновывает предлагаемые изменения;

з) осуществляет отбор исполнителей программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

и) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

3.7. При разработке проекта Программы ответственным исполнителям необходимо не позднее 1 июня текущего финансового года направлять в органы исполнительной власти Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями (соисполнителями) государственных программ Чувашской Республики, по соответствующей отраслевой принадлежности предложения:

о финансировании в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований;

об участии в реализации основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

3.8. Проект Программы подлежит обязательному согласованию со всеми соисполнителями и участниками Программы.

В случае привлечения для реализации Программы (Подпрограммы) средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников, проект Программы подлежит согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики и иными организациями.

3.9. Проект Программы подлежит направлению в органы прокуратуры для прохождения антикоррупционной экспертизы.

3.10. Проект муниципальной программы до 1 августа года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации муниципальной программы, представляется на проверку в Контрольно-счетный орган Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, на предмет предельных объемов средств, направляемых на реализацию программы, на предмет правовой экспертизы.

3.11. Проверка проекта программы осуществляется по следующим направлениям:

а) необходимость решения проблемы программным методом;

б) соответствие целей и задач программы основным направлениям социально-экономического развития поселения;

в) соответствие программных мероприятий целям и задачам программы;

г) анализ социально-экономических последствий реализации программы, общую оценку её вклада в достижение стратегических целей муниципального образования;

д) анализ финансового обеспечения программы;

е) оценка показателей эффективности расходования бюджетных средств и результативности программы в целом.

3.12. Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики рассматривает обоснование необходимости и целесообразности разработки муниципальной программы и готовит заключение о возможности финансирования программы из бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, соответствии заявленных объемов финансирования приоритетным направлениям бюджетной политики, а также об ожидаемой результативности бюджетных расходов.

3.13. Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на основании заключения финансового отдела администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики готовит сводное заключение по проекту муниципальной программы, согласно которому:

1) проект программы (или) возвращается разработчику на доработку с мотивированным заключением;

2) проект программы рекомендуется к внесению на рассмотрение главе администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

3.14. Сводное заключение подготавливается в трехдневный срок.

3.15. С учетом замечаний и предложений разработчиком программы производится доработка проекта муниципальной программы. Доработанный проект муниципальной программы согласованный со всеми заинтересованными организациями, отделами администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики с заключением финансового отдела администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, с пояснительной запиской (**приложение № 2**) выносится разработчиком программы на рассмотрение главе администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

3.16. Муниципальные программы утверждаются в соответствии с законодательством постановлением администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

1. **Финансовое обеспечение реализации Программы**

4.1. Финансовое обеспечение реализации Программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, а также дополнительных ресурсов и привлекаемых средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году (и плановом периоде) осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, регулирующими порядок составления проекта бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и планирование бюджетных ассигнований.

4.3. Объемы финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год (и плановый период) указываются в муниципальной программе в соответствии с показателями бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год (и плановый период).

Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на период после планового периода определяется в соответствии с показателями бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы второго года планового периода.

1. **Управление, реализация и контроль за ходом реализации Программы**

5.1. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем.

5.2. Ответственным исполнителем разрабатывается план реализации Программы (далее – План реализации), содержащий перечень Подпрограмм (в случае их наличия) с перечнем основных мероприятий и мероприятий с указанием сроков их выполнения, ответственных исполнителей, исполнителей основных мероприятий (мероприятий)

План реализации составляется по форме согласно **приложению № 4**.

5.3. План реализации содержится в составе приложений к Программе и составляется на очередной финансовый год (плановый период).

5.4. В процессе реализации Программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав основных мероприятий.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры Программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

5.5. Ответственный исполнитель:

5.5.1. обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение;

5.5.2. организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

5.5.3. предоставляет ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях оперативного контроля в отдел администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики:

5.5.3.1. информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий (мероприятий) Программы по **приложению № 9**;

5.5.3.2. информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы по **приложению № 8;**

5.5.3.3. сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы по **приложению № 3**;

5.5.4. подготавливает годовой отчет о ходе реализации Программы (далее – годовой отчет) и представляет его главе администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

5.6. Соисполнители:

5.6.1. обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

5.6.2. представляют в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

5.6.3. представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом;

5.6.4. несут ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

1. **Оценка эффективности Программ**

6.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится структурным подразделением, ответственным за подготовку сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программ за отчетный год, а также по итогам завершения реализации Программы.

6.2. Расчет критериев, оценки эффективности реализации Программы***:***

6.2.1. расчет степени достижения цели Программы:

6.2.1.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора (показателя) над плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

 где:

 Iц - фактическое достижение цели Программы;

 I факт - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

 Iплан - плановое значение целевого индикатора (показателя);

6.2.1.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора (показателя) по сравнению с плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

 где:

 Iц - фактическое выполнение цели Программы;

 Iфакт - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

 Iплан - плановое значение целевого индикатора (показателя);

6.2.2. расчет степени достижения задач Программы:

6.2.2.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения над плановым значением:

,

 где:

 Iзадача - фактическое достижение задачи Программы;

 I факт - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

 Iплан - плановое значение целевого индикатора (показателя);

 6.2.2.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:

,

 где:

 Iзадача - фактическое достижение задачи Программы;

 I факт - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

 I план - плановое значение целевого индикатора (показателя);

6.2.3. среднее значение достижения задач Программы:

,

 где:

 Iз - среднее значение выполнения задач Программы;

 SUM Iзадача - суммарное значение фактического выполнения задач Программы;

 n - количество задач Программы.

6.2.4. В случае наличия в Программе нескольких целей аналогичным образом рассчитывается среднее значение достижения целей Программы.

6.2.5. Сравнение среднего значения достижения цели Программы со средним значением достижения задач Программы:

6.2.5.1. в случае если разница между средним значением достижения цели Программы (I )ц и средним значением достижения задач Программы (I )з составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели Программы;

6.2.5.2. в случае если разница между средним значением достижения цели Программы (I )ц и средним значением достижения задач Программы (I )з составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели Программы.

6.2.6. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

,

 где:

 Эбв - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

 Ффакт - фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

 Iплан - запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Под бюджетными средствами понимается сумма средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

6.2.7. Оценка эффективности Подпрограмм не проводится.

1. **Подготовка сводного годового отчета**

**о ходе реализации и оценке эффективности Программ**

7.1. Ответственные исполнители (совместно соисполнителями) ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, разрабатывают и представляют главе администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации Программ за отчетный год;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за отчетный год;

в) сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников;

г) оценку эффективности программ

7.2. Отдел администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики срок до 10 марта года, следующего за отчетным годом, представляет главе администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики информацию о кассовых расходах бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско - Посадского района на реализацию Программ.

7.3. Отдел администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности Программ в течение 10 дней со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета и информации о кассовых расходах бюджета поселения.

7.4. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.5. По результатам оценки эффективности реализации Программ глава администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом, начиная с очередного финансового года.

 Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Заказчик (инициатор) программы  |
| Разработчик программы  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  |
| Соисполнители муниципальной программы  |
| Структура муниципальной программы:  |
| подпрограммы  |
| основные мероприятия  |
| Цели муниципальной программы  |
| Задачи муниципальной программы  |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  |
| Объем средств бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  |
| Система организации контроля за исполнением программы  |

Приложение 2

К Порядку разработки, реализации и

Оценки эффективности муниципальных программ

Пояснительная записка

Пояснительная записка к муниципальной программе должна содержать подробное описание следующих разделов:

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.

2. Технико – экономическое (социально-экономическое) обоснование программы.

3. Цели и задачи программы.

4. Система программных мероприятий.

5. Ресурсное обеспечение программы.

6. Оценка эффективности программы и прогноз социально-экономических (экономических) результатов реализации программы.

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

8. Иные разделы.

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевойиндикатор(показатель)(наименование) | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
| отчетныйгод | очереднойгод | первыйгодплановогопериода | второйгодплановогопериода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Целевойиндикатор(показатель) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |
| ... | Целевойиндикатор(показатель) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия |
| ... | Целевойиндикатор(показатель) |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммы,отдельногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель | Срок | Ожидаемыйнепосредственныйрезультат(краткоеописание) |
| началареализациимероприятия,основногомероприятия подпрограммы | окончанияреализациимероприятия,основногомероприятия подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  |  |  |  |  |  |
| 2.  |  |  |  |  |  |
| 3.  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеподпрограммы,основногомероприятиямуниципальнойпрограммы | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Срок |
| началареализацииподпрограммы,основногомероприятия | окончанияреализацииподпрограммы,отдельногомероприятия | Ожидаемыйрезультат(краткоеописание) | Последствиянереализациимуниципальнойпрограммы,подпрограммы,отдельногомероприятия | Связьподпрограммы,основногомероприятия сцелевыми индикаторами (показателями)муниципальнойпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.  | Подпрограмма  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ...  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Основныке мероприятия  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ...  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

 СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Видмуниципальногоправового акта | Основные положениямуниципальногоправового акта | Ответственныйисполнительи соисполнители | Ожидаемые срокипринятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование подпрограммы,основного мероприятия |
| 1 |  |  |  |  |

Приложение 7

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальнойуслуги(выполняемойработы),показателяобъема услуги(выполненияработы) | Значение показателя объемамуниципальной услуги(выполнения работы) | Расходы бюджета Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на оказаниемуниципальной услуги(выполнение работы),тыс. руб. |
| очереднойфинансовыйгод | первыйгодплановогопериода | второйгодплановогопериода | очереднойфинансовыйгод | первыйгодплановогопериода | второйгодплановогопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.  | Наименование муниципальнойуслуги (выполняемой работы) и ее содержание:  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Показатель объема муниципальнойуслуги (выполнения работы):  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Оценка расходов по годам,тыс. рублей |
| ГГРБС | РРзПр | ЦЦСР | ВВР | Очередной год | первый год плановогопериода | второйгодпланового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1  |  |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |
| х | х | х | х | федеральный бюджет  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики  |  |  |  |  |
| х | х | х | х | бюджет \_ |  |  |  |  |
| х | х | х | х | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | бюджет\_\_\_\_  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | бюджет\_\_\_\_ |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | бюджет\_\_\_\_  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники  |  |  |  |  |

Приложение 9

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (наименование муниципальной программы) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия |
| начала реализации мероприятия подпрограм-мы, отдель-ного меро-приятия | окончания реализации мероприятия подпрограм-мы, отдель-ного меро-приятия | начала реализации мероприятия подпрограм-мы, отдель-ного меро-приятия | окончания реализации мероприятия подпрограм-мы, отдель-ного меро-приятия | запланиро-ванные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |