Очередное Собрания депутатов Алманчиковского сельского

поселения третьего созыва

| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚ АЛМАНЧА ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĔ ЙЫШĂНУ 2020 ç. нарас уйахен 26 мĕшĕ 4 Алманча ялĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АЛМАНЧИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ # РЕШЕНИЕ «26 » февраля 2020 г. № 4 с. Алманчиково |
| --- | --- | --- |

Об утверждении сводного годового

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных  программ Алманчиковского сельского поселения

Батыревского района  Чувашской Республики за 2019 год.

В соответствии  с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алманчиковского сельского поселения Батыревского района, утвержденного постановлением администрации Алманчиковского сельского поселения от 24.12.2015 г. № 58, руководствуясь Уставом Алманчиковского сельского поселения Собрание депутатов Алманчиковского сельского поселения РЕШИЛО:

1.Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Алманчиковского сельского поселения  Батыревского района  Чувашской Республики за 2019 год.

2.Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования.

Глава Алманчиковского сельского поселения			С.П.Никитин

Утвержден решением Собрания

депутатов Алманчиковского

сельского поселения

от 26.02.2019 года

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных  программ Алманчиковского сельского поселения

Батыревского района Чувашской Республики за 2019 год

Содержание

1. Общие сведения о муниципальных программах Алманчиковского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики

2. Сведения об основных результатах  реализации муниципальных программ Алманчиковского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики

1. Общие сведения о муниципальных программах Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алманчиковского сельского поселения за 2019 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями  муниципальных программ, в соответствии с п. 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики  (постановление администрации Алманчиковского сельского поселения   от 24.12.2015 г. № 66).

Согласно Порядку разработка муниципальных программ  Алманчиковского сельского поселения (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был  утвержден  постановлением администрации Алманчиковского сельского поселения   от 24.12.2015 №65.  Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития сельского поселения и основных направлений деятельности администрации поселения на период 2020-2035 годы.

2. Сведения об основных результатах  реализации муниципальных программ Алманчиковского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в 2019 году реализованы мероприятия в рамках 10 муниципальных программ Алманчиковского сельского поселения:

1. «Формирование  современной городской среды»

2. «Развитие культуры и туризма Алманчиковского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики»;

3. «Содействие занятости населения Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики»;

4. «Развитие транспортной системы Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики»;

5. «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Батыревского сельского поселения Батыревского района»;

6. «Развитие потенциала муниципального  управления».

7. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории»

8. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

9. « Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»

10. «Цифровое общество»

1.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

В 2019 году из одного основного мероприятия, предусмотренного муниципальной программой,  было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Алманчиковского сельского поселения от 11.12.2018 № 2 «О бюджете Алманчиковского сельского поселения Батыревского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 100544рублей. Фактически исполнено 100544,0  рублей или 100%.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия. «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики» подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий "  Алманчиковского сельского поселения» на 2019 год предусмотрено 100544,00 рублей. Фактически исполнено 100544,00 или 100%.

Оценка эффективности программы

Среднее значение выполнения задач муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2019 год составило 100 %, что свидетельствует, что все основные задачи  выполнены. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств – 100 %.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

Программа включает в себя подпрограмму «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма».

На реализацию данной подпрограммы были предусмотрены денежные средства в размере 717442,00 рублей,  которые были освоены в сумме  710741,56 рублей(99,98%).

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народного творчества» - по плану -717442,00 рублей , фактически исполнено – 710741 рублей 56 копеек, исполнение 99,98 %.

Оценка эффективности Программы

Целевые индикаторы, показатели в целом по муниципальной программе выполнены на 99.98 %.  Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств – 99,98%.

3. Муниципальная программа «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территории»

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории»  включает в себя ряд подпрограмм:

«Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" муниципальной программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»;

- На выполнение данной подпрограммы в бюджете предусмотрено 4965,00 рублей,   фактически исполнено – 4965,00 рублей (100%).

Оценка эффективности программы

Среднее значение выполнения задач муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории» за 2019 год составило 100 %, что свидетельствует, что все основные задачи выполнены. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств –  100%.

4. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» включает в себя подпрограммы: «Развитие ветеринарии" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено 645239,20 рублей, которые были освоены в  сумме 645239,20 рублей (100%).

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных " предусмотрено 4779,20 рублей, которые были освоены в  сумме  4779,20 рублей (100%).

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено 640460,00 рублей, которые были освоены в полном объеме  в  сумме 640460,00 рублей (100%).

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» предусмотрено 640460,00 рублей, которые были освоены в  сумме 640460,00 рублей (100%).

Оценка эффективности программы

Среднее значение выполнения задач муниципальной программы за 2019 год составило 100 %, что свидетельствует о том, что все основные задачи выполнены. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств – 100%.

5. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Данная программа включает в себя подпрограмму « Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Подпрограмма « Безопасные и качественные автомобильные дороги»

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено 448423,00 рублей, фактически освоены   448423,00 рублей, что составляет 100 %.

Оценка эффективности программы

Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств –  100%.

6. Муниципальная программа «Управление общественными финансами и

муниципальным долгом»

Данная программа включает в себя:

подпрограмму «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»»;

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала»

На реализацию данной подпрограммы предусмотрено 125258 рубля, которые были освоены в  сумме 125258 рублей, что составляет 100%.

На основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета  на очередной финансовый год и плановый период"было предусмотрено 1000 рублей, освоение 0 %.

На  мероприятие «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» было предусмотрено 124258 рублей, которые были освоены в полном объеме.

Целевые индикаторы:

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (к предыдущему году): план – 110%, факт – 100,15%.

Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального и республиканского бюджетов, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального и республиканского бюджетов: план – 0%, факт – 0%.

7. Муниципальная программа «Развитие потенциала

муниципального управления»

Данная программа включает в себя подпрограмму «Развитие муниципальной службы программы "Развитие потенциала муниципального управления"».

Основное мероприятие «Организация  дополнительного профессионального развития муниципальных служащих»- на реализацию данного мероприятия предусмотрено  1400 рубля, освоено-1400 рубля, что составляет 100 %

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы».

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 917760,0 рублей, фактически освоены   905885 рублей 14 копеек, что составляет 99%.

Оценка эффективности программы

Среднее значение выполнения задач муниципальной программы за 2019 год составило 99% что свидетельствует о том, что задачи, поставленные в муниципальной программе, выполнены  в полном объеме. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств –  99%

8. Муниципальная  программа Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для повышения эффективности занятости населения и обеспечения устойчивого функционирования рынка труда

- снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма;

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда;

- переход к системе управления профессиональными рисками на всех уровнях охраны труда.

Данная программа включает 1 подпрограмму:

1) "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

В 2019 году было трудоустроено 2 общественных работников по благоустройству  территории.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 2,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 2,0 тыс. руб. Финансирование программы составило 100,00%.

9.Муниципальная  программа Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности».

Основными целями муниципальной программы являются повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей природной среды;

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия на окружающую среду; сохранение биологического разнообразия на территории Алманчиковского сельского поселения; снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья; сохранение и восстановление природной среды;

Данная программа включает 1 подпрограмму:

- Повышение экологической безопасности в Алманчиковском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 2114,00 руб. Фактическое исполнение составило 1359,80 руб. Финансирование программы составило 64 %.

10. Муниципальная программа  Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии"

Цели и задачи Программы- повышение благосостояния и качества жизни граждан путем повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества муниципальных и муниципальных услуг, обеспечения информационной безопасности;

создание условий для формирования общества знаний – общества, в котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение, производство и распространение достоверной информации.

Целями Муниципальной программы являются:

создание условий для развития информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств.

Достижение поставленных целей возможно путем решения следующих задач:

создание и обеспечение условий для повышения готовности населения к возможностям цифрового общества;

обеспечение условий для повышения эффективности и безопасности муниципального управления, взаимодействия населения, организаций и органов местного самоуправления  на основе информационно-телекоммуникационных технологий.

Данная программа включает  подпрограмму  "Развитие информационных технологий" муниципальной программы "Информационное общество Чувашии"

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 29200,00 руб. Фактическое исполнение составило 29200 руб. Финансирование программы составило 100%.

Оценка эффективности программы

Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств –  100%.

11. Муниципальная программа «КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ »

Цели и задачи Программы - Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельского поселения.

На реализацию данной программы в 2019 году средства не были предусмотрены.

12. Муниципальная программа  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Алманчиковского сельского поселения»

Цели и задачи Программы - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

-Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

-Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

-Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

-Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

-Повышение уровня газификации населённых пунктов.

На реализацию данной программы в 2019 году средства не были предусмотрены.

13.  Муниципальная программа   «Развитие физической культуры и спорта в Алманчиковском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики»

На реализацию данной программы в 2019 году средства не были предусмотрены.

- 14. Муниципальная программа  Алманчиковского сельского поселения Батыревского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры»

На реализацию данной программы в 2019 году средства не были предусмотрены.

Заключительная часть.

По результатам эффективности муниципальных программ установлено следующее:

Всего по 14 программам Алманчиковского сельского поселения по плану предусмотрено 3025845,20 рублей, из которых было освоено  3005515,70 рублей.

Средний показатель эффективности использования бюджетных средств составил 99%.

Приложение №1 к Сводному годовому докладу

«О достижении целевых показателей и индикаторов

муниципальных программ Алманчиковского сельского поселения

Батыревского района» в 2019 году

| Название программы, показателей эффективности, предусмотренных Программой (подпрограммой) |  | Един. измер. | Значение показателей эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение (в соответствующих единицах измерения). | Фактическое значение (в соответствующих единицах измерения | Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы); |
| - 1. Муниципальная программа Алманчиковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алманчиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Перевод сети уличного освещения на приборы учета, | - Ед. | 95 |  | - 1,0 |
|  | количество реализованных на территории Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики проектов по благоустройству, к-во |  | 1 | 2 | - 1,0 |
|  | Охват централизованным сбором и вывозом ТБО населенных пунктов, % | - % | 100 | 100 | - 1,0 |

| 2. Муниципальная программа Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 40 | 40 | 1,0 |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 40 | 40 | 1,0 |
| 3. | Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,3 | 0,3 | 1.0 |

| 3. Муниципальная программа Батыревского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алманчиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес программных расходов бюджета Алманчиковского сельского поселения Батыревского района в общем объеме расходов бюджета Алманчиковского сельского поселения Батыревского района | процентов | 98.0 | 99.68 | 1,0 |
| 2. | Отношение муниципального долга Алманчиковского сельского поселения Батыревского района к доходам бюджета Алманчиковского сельского поселения Батыревского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) | процентов | 0.0 | 0.0 | 1,0 |
| 3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Алманчиковского сельского поселения Батыревского района к общему объему задолженности по долговым обязательствам Алманчиковского сельского поселения Батыревского района | процентов | 0,0 | 0 | 1,0 |
| 4. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Алманчиковского сельского поселения Батыревского района | тыс. рублей | 0.5 | 0.54 | 1,01 |
| 5. | Доля муниципального имущества Алманчиковского сельского поселения Батыревского района, вовлеченного в хозяйственный оборот | процентов | 100 | 100 | 1,0 |

- Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала  Алманчиковского сельского поселения»

| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Алманчиковского сельского поселения (к предыдущему году) | % | 102,7 | 98.6 | 1,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Алманчиковского сельского поселения Батыревского района на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 4. | Отношение фактического объема финансирования расходов местного бюджета Алманчиковского сельского поселения, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных услуг к их плановому объему на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |

4. Муниципальная программа Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления

| 1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Алманчиковского поселения, | % | 100 | 100 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Алманчиковского сельского поселения | % | 39.8 | 41.8 | 1,0 |

| - 5.Муниципальная программа Батыревского сельского поселения Батыревского района «Развитие культуры и туризма Батыревского поселения» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Батыревскому району | процентов | 80,3 | 89,7 | 1,12 |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 88 | 89 | 1,01 |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимы муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях | процентов | 139,4 | 166,8 | 1,2 |

6.Муниципальная программа Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики "Содействие занятости населения Алманчиковского сельского поселения"

| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность участников мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | человек | 0 | 0 | 0 |
| Численность участников мероприятия по организации оплачиваемых общественных работ | человек | 2 | 2 | 1,0 |

7. Муниципальная  программа Алманчиковского сельского поселения  «Цифровое общество Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики

| 1. | Подпрограмма «Развитие информационных технологий | Администрации Алманчиковского сельского поселения | - | - | - |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1.1 Основное мероприятие « Развитие электронного правительства» | Администрации Алманчиковского сельского поселения | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в сфере муниципального управления, в том числе путем развития информационных систем и сервисов, механизмов предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронном виде; повышение открытости и эффективности механизмов электронного взаимодействия граждан и организаций | создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, | - |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к сводному годовому докладу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о выполнении расходных обязательств Алманчиковского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальных программ за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рублей |  |
| Наименование программ, подпрограмм, основных мероприятий |  |  |  |  |  | Плановый объем финансовых ресурсов мероприятий МП | Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий МП (кассовое исполнение) | Оценка фи-нансирования (в %, двумя знаками после запятой) |
| Муниципальная программа " Формирование современной городской среды |  |  |  |  |  | 100544,0 | 100544,0 | 100,00 |
| Подпрограмма ""Благоустройство дворовых и общественных территорий " |  |  |  |  |  | 100544,0 | 100544,0 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  |  | 717442,00 | 717442,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  |  | 717442,00 | 717442,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 100,00 |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 100,00 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории» |  |  |  |  |  | 4965,00 | 4965,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" |  |  |  |  |  | 4965,00 | 4965,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  | 645239,20 | 645239,20 | 100,00 |
| Подпрограмма «Развитие ветеринарии» |  |  |  |  |  | 4779,20 | 4779,20 | 100,00 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  | 640460,00 | 640460,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  | 448423,00 | 448423,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Безопасные и качественные Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  | 448423,00 | 448423,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа «Развитие потенциала природно- сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» |  |  |  |  |  | 2114,00 | 1359,80 | 64,00 |
| Подпрограмма «Повышение экологической безопасности в Чувашской Республики» |  |  |  |  |  | 2114,00 | 1359,80 | 64,00 |
| Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" |  |  |  |  |  | 125258,00 | 124258,00 | 99,00 |
| Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" |  |  |  |  |  | 125258,00 | 124258,00 | 99,00 |
| Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период" |  |  |  |  |  | 1000,00 | 0,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" |  |  |  |  |  | 919160,00 | 907285,14 | 99 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления» на 2012-2020 годы |  |  |  |  |  | 1400,00 | 1400,00 | 100,00 |
| Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы |  |  |  |  |  | 917760,00 | 905885,14 | 99,00 |
| Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии |  |  |  |  |  | 29200,00 | 29200,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Развитие информационных технологий" муниципальной программы "Информационное общество Чувашии" |  |  |  |  |  | 29200,00 | 29200,00 | 100,00 |
| Всего |  |  |  |  |  | 3025845,20 | 3005515,70 | 99 |