Сорок второе заседание Собрания депутатов Кзыл-Чишминского сельского

поселения третьего созыва

| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚ КЗЫЛ-ЧИШМА ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĔ ЙЫШĂНУ 2020 ç. март уйăхĕн 27–мĕшĕ- 4 № Кзыл-Чишма ялĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КЗЫЛ-ЧИШМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ # РЕШЕНИЕ «27» марта 2020 г. №4 д. Кзыл-Чишма |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики за 2019 год |  |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района, утвержденным постановлением администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения от 25.12.2015  № 65, руководствуясь Уставом Кзыл-Чишминского сельского поселения Собрание депутатов Кзыл-Чишминского сельского поселения решило:

Утвердить сводный годовой доклад  о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики за 2020 год.

Глава Кзыл-Чишминского сельского поселения                                       Камалов Р.Х.

Приложение

к решению Собрания депутатов

Кзыл-Чишминского сельского поселения

Батыревского района Чувашской Республики

№ 2 от 26.03.2019

Сводный годовой доклад  о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики за 2019 год

Содержание

1. Общие сведения о муниципальных программах Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики.

2. Сведения об основных результатах  реализации муниципальных программ Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики.

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год.

4. Сведения о выполнении расходных обязательств Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ.

5. Оценка деятельности.

1. Общие сведения о муниципальных программах Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кзыл-Чишминского  сельского поселения за 2019 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями  муниципальных программ, в соответствии с п. 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Батыревского района Чувашской Республики  (постановление администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения   от 25.12.2015  № 65) .

Согласно Порядку разработка муниципальных программ  Кзыл-Чишминского сельского поселения (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был  утвержден  постановлением администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района   от 25.12.2015 № 66.  Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития района и основных направлений деятельности администрации поселения на период 2019-2035 годы.

2. Сведения об основных результатах  реализации муниципальных программ Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района

Чувашской Республики

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в 2019 году реализованы мероприятия в рамках 11 муниципальных программ Кзыл-Чишминского поселения:

1. «Развитие строительного комплекса и архитектуры»;

2. «Развитие культуры и туризма»;

    - «Содействие занятости населения»;

    - «Повышение безопасности жизнедеятельности населения».

    - «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

    - «Развитие транспортной системы»;

7.  «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»;

8.  «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»;

    - «Развитие потенциала муниципального  управления»;

    - «Формирование современной городской среды»;

    - «Цифровое общество Чувашии».

I. Муниципальная  программа Кзыл-Чишминского сельского поселения «Развитие строительного комплекса и архитектуры».

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем; создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг; повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда.

Данная программа включает    подпрограмму «Градостроительная деятельность».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 25 000,00  руб. Фактическое исполнение составило 25 000,00   руб. , в процентах – 100.

Основное мероприятие программы — основное развитие территорий Чувашской Республики, в том числе городских округов. Сельских и городских поселений, в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

II. Муниципальная  программа Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» .

Основными целями муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, формирование на территории поселения современной туристической отрасли,  сохранение и развитие народного творчества, проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела.

Данная программа включает 1 подпрограмму: «Развитие культуры».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 3 283 938,65  руб. Фактическое исполнение составило 3 264 677,55 руб., т.е. 99,41 %.

В 2019 году закончили модернизацию Красномайского сельского клуба, начатый  в 2018 году.

III. Муниципальная  программа Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения»

Основными целями муниципальной программы являются мероприятия в области содействия занятости населения, организация проведения оплачиваемых общественных работ, организация временного трудоустройства безработных граждан,  испытывающих трудности в поиске работы.

Данная программа включает 1 подпрограмму:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 3,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 3,0 тыс. руб., в процентах — 100%.

IV. Муниципальная  программа Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»

Основными целями муниципальной программы являются предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, организация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения  населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций; укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств путем совершенствования взаимодействия администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района, общественных формирований и граждан в сфере профилактики правонарушений и борьбе с преступностью, своевременное информирование населения Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района о чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий;

Данная программа включает подпрограмму:

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории  Кзыл-Чишминского сельского поселения  поселения»

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 13 300 руб. Фактическое исполнение составило 13 300 руб., -    100%.

V. Муниципальная  программа Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»

Основными целями муниципальной программы являются комплексное обустройство населенных пунктов. Расположенных в сельской местности, объектами социальной  и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог; повышение эффективности агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, повышения инвестиционной привлекательности; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и граждан, развивающих личное подсобное хозяйство, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия на территории  сельского поселения.

Данная программа включает подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 252 637,42 руб. Фактическое исполнение составило 252 637,37 руб. - 100%.

VI. Муниципальная  программа Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»

Основными целями муниципальной программы являются:

-развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

-повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов.

В программу включает подпрограмму «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего по программе «Развитие транспортной системы»   в 2019 году предусмотрено  526 931,00 рубль и освоено 526 931,00 рубль. Исполнение программы составило 100%.

VII. Муниципальная  программа Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»

Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей природной среды;

-снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья

Данная программа включает  подпрограмму “Повышение экологической безопасности”.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 22 519,00 руб. Фактическое исполнение составило 22 519,00 руб. - 100%.

VIII. Муниципальная  программа Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Управление общественными  финансами и муниципальным долгом»

Основными целями муниципальной программы являются:

-  повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Кзыл-Чишминском сельском поселении Батыревского района;

-оптимизация долговой нагрузки на  местный бюджет  Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района;

-       обеспечение эффективного функционирования  муниципального сектора экономики Кзыл-Чишминского сельского поселения  Батыревского района

Данная программа включает  подпрограмму «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета».

По состоянию на 1 января 2019 года действует один договор, в соответствии с которыми передано в аренду 28,4 кв. метров площадей муниципальной собственности. От аренды муниципального имущества  Кзыл-Чишминского поселения в бюджет Кзыл-Чишминского поселения, поступило 10 556,00 рублей.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 125 258,00 руб. Фактическое исполнение составило 124 258,00 руб. -99,2%.

IХ. Муниципальная  программа Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»

Основными целями муниципальной программы являются:

-совершенствование системы муниципального управления Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики;

-повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Кзыл-Чишминского сельского поселения;

-обеспечение высококвалифицированными кадрами и повышение престижа муниципальной службы;

-повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Данная программа включает подпрограмму «Развитие муниципальной службы в Кзыл-Чишминском поселении».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 871 917,00 руб. Фактическое исполнение составило 866 205,51 руб. - 99,34%.

X. Муниципальная  программа Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды»

Основными целями и задачами муниципальной программы являются:

-создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий;

- благоустройство общественных территорий наиболее посещаемых гражданами;

-привлечение граждан и общественности к благоустройству общественной территории. Данная программа  включает одну подпрограмму- благоустройство дворовых и общественных территорий.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 114 262,00 руб. Фактическое исполнение составило 114 261,02 руб. - 99,99%.

XI. Муниципальная  программа Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии»

Основными целями программы являются:

создание условий для развития в Кзыл-Чишминском сельском поселении информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств.

Данная программа включает подпрограмму — развитие информационных технологий.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 29 200,00 руб. Фактическое исполнение составило 29 200,00 руб. - 100%.