Сорок второе заседание Собрания депутатов Тойсинского сельского

поселения  Батыревского района  Чувашской Республики третьего созыва

| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚ ТУСА ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĔ ЙЫШĂНУ 2020ç. пуш уйахен 27-мĕшĕ 6 № Туса ялĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТОЙСИНCКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЕ «27 » марта 2020 г. № 6 с. Тойси |
| --- | --- | --- |

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ Тойсинского

сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики за 2019 год.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тойсинского сельского поселения Батыревского района, утвержденного постановлением администрации Тойсинского сельского поселения от 23.12.2015 г. № 133, руководствуясь Уставом Тойсинского сельского поселения Собрание депутатов Тойсинского сельского поселения

РЕШИЛО:

- Утвердить сводный  годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Тойсинского сельского поселения Батыревского

района Чувашской Республики за 2019 год.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Тойсинского сельского поселения                                      К.А. Углев

Утвержден решением Собрания

депутатов Тойсинского

сельского поселения

от 27.03.2020г. №6

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных

программ  Тойсинского  сельского поселения

по итогам 2019 года

Содержание

1. Общие сведения о муниципальных программах Тойсинского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики

2.  Сведения об основных результатах  реализации муниципальных программ Тойсинского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики

3.  Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

4. Сведения о выполнении расходных обязательств Тойсинского сельского поселения Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ;

5.  Оценка деятельности.

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тойсинского  сельского поселения

по итогам 2019 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тойсинского  сельского поселения по итогам 2019 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Тойсинского  сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Тойсинского  сельского поселения в 2019 году.

В 2019 году в Тойсинском  сельском поселении реализовывалось 12 муниципальных программ Тойсинского  сельского поселения:

1.  Развитие культуры и туризма на 2019-2035 годы;

2. Управление общественными финансами и муниципальным долгом на 2019 -2035 года;

3. Развитие потенциала муниципального управления в Тойсинском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики на 2019-2035 года;

4. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Тойсинского сельского поселения Батыревского района;

5. Развитие транспортной системы Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики на 2019-2035 года;

6. Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической

безопасности Тойсинского сельского поселения Батыревского района;

7. Повышение безопасности жизнедеятельности населения и  территорий Тойсинского сельского поселения Батыревского района;

    - Развитие земельных и имущественных отношений;

    - Формирование современной городской среды на территории Тойсинского сельского поселения;

    - Цифровое общество

    - Содействие занятости населения   на 2019-2035 года

    - Развитие физической культуры  и спорта

В отчетном году  в целях уточнения объемов финансирования Программ и актуализации целевых индикаторов (показателей) ответственными исполнителями Программ были внесены изменения в муниципальные программы.

Актуальные редакции муниципальных программ Тойсинского сельского поселения Батыревского  района размещены на официальном сайте администрации Тойсинского сельского поселения Батыревского  района в баннере «Муниципальные программы».

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2019 году составил 11 235 005 рублей, из них:

средства Федерального бюджета — 179889 рублей

средства Республиканского  бюджета — 2620058 рублей

средства бюджета района – 0,00 тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 1295058,00 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2019 году освоено                 10 733 339, 52  рублей, в том числе:

средства Федерального бюджета — 179889 рублей

средства Республиканского  бюджета — 2620058 рублей

средства бюджета района – 0,00 рублей,

средства бюджета поселения – 7933392,52 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Тойсинского  сельского поселения от 23.12.2015 г. № 133 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тойсинского  сельского поселения и Методических рекомендаций» Администрацией Тойсинского  сельского поселения на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Тойсинского  сельского поселения обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась ответственными исполнителями программ в соответствии с целевыми показателями, установленными в муниципальных программах.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Тойсинского  сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе  на основании методик оценки эффективности.

1. Муниципальная программа Тойсинского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма на 2019-2035 годы»

Основными целями муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; формирование на территории поселения современной туристической отрасли.

Муниципальная программа Тойсинского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма на 2019-2035 годы» включает в себя подпрограмму «Развитие культуры в Тойсинском сельском поселении» предусмотренная для  организации и проведения мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат сельского поселения, выполнением других обязательств сельского поселения,  а также   обеспечения культурно-досуговой деятельности.

На реализацию муниципальной программы Тойсинского сельского поселения «Развитие культуры и туризма на 2019-2035 годы» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 3 288 665,20 рублей.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения

«Развитие культуры и туризма на 2019-2035 годы»

В целях создания условий для сохранения исторического и культурного наследия Тойсинского  сельского поселения; формирования единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Тойсинского  сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма на 2019-2035 годы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышена доступность культурных ценностей для населения Тойсинского  сельского поселения;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;  ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры; тематические презентации;  сельским домом культуры проведено 285 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день деревень, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 4187  человека;  организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки различной тематики);

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения

«Развитие культуры»

В 2019 году по всем 3 показателям муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма на 2019-2035 годы», подпрограмм муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма на 2019-2035 годы» (Показатель 1 «Общее количество посещений культурно -досуговых мероприятий на 1000 человек населения»,  Показатель 1.2 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»,  Показатель 1.3 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Чувашской Республике»,) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Тойсинского  сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма на 2019-2035 годы»

На реализацию муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма на 2019-2035 годы» в 2019 году было предусмотрено 3288,66 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 3 288,66 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 2 868,73 тыс. рублей, или 87,3 процента, в том числе за счет средств  бюджета поселения – 2 868,73 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие культур и туризма» объем финансового обеспечения составил 3 288,66 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета поселения – 3 288,66 тыс. рублей; фактическое освоение средств подпрограммы по итогам 2019 года составило 2868,73 тыс. рублей (87,3 процента), в том числе за счет средств  бюджета поселения – 2 868,73 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма на 2019-2035 годы», использованы по целевому назначению.

2.Муниципальная  программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Управление общественными  финансами и муниципальным долгом Тойсинского сельского поселения» на 2019-2035 годы.

Основными целями муниципальной программы являются повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Тойсинском сельском поселении; оптимизация долговой нагрузки на бюджет Тойсинского сельского поселения; обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Тойсинского сельского поселения.

Данная программа включает подпрограмму «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Тойсинского сельского поселения», предусмотренная для осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и поощрения за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц, обеспечения резервного фонда поселения.

Утвержденные бюджетные назначения расходной части бюджета Тойсинского сельского поселения на 2019 год составили 238,815 тыс. рублей, из них исполнено 236,815 тыс. рублей.

Собственные доходы за 2019 год составили 3584,3 тыс.рублей (по плану — 3568,3 тыс.рублей, исполнение — 100,4 %). Доля собственных доходов в общем объеме бюджета составляет 26,8%

По состоянию на 1 января 2020 г. действует договор, в соответствии с которыми передано в аренду 1 земельный участок, находящийся в муниципальной собственности Тойсинского сельского поселения общей площадью 1,17 га на сумму 382 рубля.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальных программ в 2019 году предусмотрен в сумме 11 235,0 тыс.  руб.  Фактическое  исполнение составило 10 733,34 тыс. руб. Финансирование программы составило 95,54 %.

3. Муниципальная  программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»

на 2019-2035 годы.

Основными целями муниципальной программы являются совершенствование системы муниципального управления Тойсинского поселения; повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Тойсинском  поселении.

Данная программа включает подпрограмму «Развитие муниципальной службы в Тойсинском поселении», предусмотренная для обеспечения функций муниципальных органов, организации и проведения выборов в законодательные органы и выполнения других обязательств сельского поселения

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 1588,86 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1 547,37 тыс. руб. Финансирование программы составило 97,4%.

4. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Тойсинского сельского поселения Батыревского района

В рамках муниципальной программы Тойсинского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тойсинского сельского поселения Батыревского района» (далее–муниципальная программа) в 2019 году реализуется 2 Подпрограммы:

1. «Развитие ветеринарии в Тойсинском сельском поселении» для финансового обеспечения передаваемых полномочий по организации на территории поселений мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

2. «Устойчивое развитие сельских территорий в Тойсинском поселении» для реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Основной целью муниципальной программы является, снижение численности популяции безнадзорных животных на территории Тойсинского сельского поселения и снижение числа случаев укусов бродячими и безнадзорными животными жителей сельского поселения.

Для решения поставленных задач муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

отлов безнадзорных животных;

обустройство контейнерных площадок.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были предусмотрены денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 1750,0 тыс. рублей, из бюджета Батыревского района – 8,96 тыс. рублей. Финансовые средства были направлены на организацию по регулированию численности бездомных животных в Тойсинском сельском поселении и обустройство контейнерных площадок. Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 1758,96 тысяч рублей (100,0 % от плана), из бюджета Чувашской Республики–1750,0 тыс. рублей или на 100% и из бюджета Батыревского района — 8,96 тыс.руб - 100%.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, и достигнуты по комплексному критерию от 90,0 до 100,0 % и более.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

В 2019 году при реализации муниципальной программы нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Муниципальная программа Тойсинского сельского поселения  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тойсинского сельского поселения Батыревского района» за 2019 год выполнена, что позволяет ее считать эффективной.

5. Муниципальная программа Тойсинского  сельского поселения «Развитие транспортной системы Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики на 2019-2035 года»

Основными целями муниципальной программы являются увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, в том числе путем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения; повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализация транзитного потенциала, в том числе путем строительства и реконструкции на основных направлениях автомобильных дорог местного значения; транспортное обеспечение комплексного освоения и развития, в том числе путем строительства реконструкции автомобильных дорог улично-дорожной сети сельских населенных пунктов; сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими; ремонт  дворовых  территорий многоквартирных домов.

Муниципальная программа Тойсинского  сельского поселения «Развитие транспортной системы Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики на 2019-2035 года» включает в себя подпрограмму «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусмотренная для ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.

На реализацию муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения «Развитие транспортной системы Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики на 2019-2035 года» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 159,56 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2159,56 тыс. рублей, что составляет — 100 %.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения

«Развитие транспортной системы Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики на 2019-2035 года»

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения «Развитие транспортной системы Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики на 2019-2035 года», ответственным исполнителем муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия;

- проведен ремонт дорог с асфальтовым покрытием в с. Тойси ;

- ремонт дороги в д. Старое Ахпердино ул. Южная;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения «Развитие транспортной системы Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики на 2019-2035 года», использованы по целевому назначению.

6. Муниципальная  программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2017-2020 годы.

Основными целями муниципальной программы являются повышение экологической безопасности, включающей повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий на территории Тойсинского поселения; снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и водные объекты; снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья; сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры.

Данная программа включает подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики», предусмотренная для разработки проектной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 600,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 599,8 тыс. руб. Финансирование программы составило 99,97%.

    - Муниципальная  программа Тойсинского сельского поселения атыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и  территорий Тойсинского сельского поселения Батыревского района»

Основными целями муниципальной программы являются предупреждение   возникновения  и  развития  чрезвычайных ситуаций,   организация   экстренного   реагирования  при чрезвычайных ситуациях, организация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; совершенствование  организации  профилактики чрезвычайных ситуаций,  пропаганды  и  обучения  населения по вопросам гражданской  обороны,  защиты  от чрезвычайных ситуаций и террористических акций; совершенствование взаимодействия администрации Тойсинского сельского поселения, общественных формирований и граждан в сфере профилактики правонарушений и борьбе с преступностью.

Данная программа включает  подпрограмму «Защита населения и территорий Тойсинского сельского  поселения от чрезвычайных ситуаций (далее –ЧС) природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности (далее – ПБ) и безопасности населения на водных объектах».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 830,47 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 815,12 тыс. руб. Финансирование программы составило 98,15%.

8. Муниципальная программа Тойсинского сельского поселения

Батыревского  района «Развитие земельных и имущественных отношений»

Основными целями муниципальной программы являются

повышение эффективности управления муниципальным имуществом Тойсинского  сельского поселения Батыревского района;

оптимизация состава и структуры муниципального имущества Тойсинского сельского поселения Батыревского района.

создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Тойсинского  сельского поселения Батыревского района;

повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение гарантий соблюдения прав участников земельных отношений;

повышение эффективности использования средств бюджета Тойсинского сельского поселения  Батыревского района, обеспечение ориентации бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов;

обеспечение учета и мониторинга использования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Тойсинского сельского поселения Батыревского района.

В состав программы входит подпрограмма  «Управление муниципальным имуществом»:        На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год было выделено финансирование в сумме 42000 рублей, фактическое исполнение составило в сумме 42000 рублей или 100%, в том числе по подпрограммы:

  - «Управление муниципальным имуществом» выделено и израсходовано 42000 рублей, из них по основному мероприятию «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков» на проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования и внесение сведений в кадастр недвижимости в сумме 42000 рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Тойсинского сельского поселения «Развитие земельных и имущественных отношений», использованы по целевому назначению.

9.  Муниципальная программа Тойсинского  сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Тойсинского  сельского поселения»

Основными целями муниципальной программы являются - создание комфортных условий для проживания граждан  за счет благоустройства общественных территорий населенных пунктов.

Муниципальная программа Тойсинского  сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Тойсинского  сельского поселения» включает в себя подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий Тойсинского  сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Тойсинского  сельского поселения» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 686,47 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий Тойсинского  сельского поселения» муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Тойсинского  сельского поселения» в 2019 году освоено 663,78 тыс. рублей (96,7 процентов)  по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие - Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Тойсинского  сельского поселения, уличное освещение – 663,78 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Тойсинского  сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Тойсинского  сельского поселения», использованы по целевому назначению.

10. Муниципальная программа Тойсинского сельского поселения

Батыревского  района «Цифровое общество»

Основными целями муниципальной программы являются Создание единой информационной системы на основе новейших информационных технологий, эффективного использования информационных ресурсов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, и информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения.

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия,  реализованы.

Благодаря реализации в Тойсинском сельском поселении Батыревского района мероприятий, направленных на развитие электронного правительства, – проекта, который имеет высокую социальную и экономическую значимость, 75 % населения Тойсинского сельского поселения Батыревского района используют электронный способ получения услуг. Переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-среды. Инструменты электронного правительства снижают административные барьеры, экономят время граждан, упрощают регистрацию компаний, получение согласований и разрешений.

Жителям Тойсинского сельского поселения Батыревского  района доступны все виды современной проводной и беспроводной связи. По предварительным данным в 2019 году число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств составило 80 единиц.

Значимым направлением работы в  Тойсинском сельском поселении является обеспечение населения достоверной, оперативной и полноценной информацией, создание условий для повышения качества предоставляемых населению информационных услуг.

Муниципальная программа Тойсинского  сельского поселения «Цифровое общество» включает в себя 1 подпрограмму  «Развитие информационных технологий», предусмотренная для внедрения информационно-телекоммуникационных технологий .

Также подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде;

использования системы межведомственного электронного взаимодействия при участии в предоставлении государственных услуг и при предоставлении муниципальных услуг;

осуществлению электронного взаимодействия с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления с использованием системы электронного документооборота;

обеспечению открытости деятельности с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенных на Портале органов власти Чувашской Республики;

Все они достигнуты в полном объеме.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 2,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 2,7 тыс. руб. Финансирование программы составило 100 %

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления, данные задачи в 2019 году выполнены в полном объеме.

11. Муниципальная  программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения   на 2019-2035 года»

Основными целями и задачами муниципальной программы являются: создание условий для повышения эффективности занятости населения и обеспечения устойчивого функционирования рынка труда, реализация мероприятий активной политики занятости экономически активного населения, повышение конкурентоспособности на рынке труда незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, совершенствование организационных форм содействия занятости населения с учетом специфических потребностей отдельных социально-демографических групп населения.

Данная программа включает 1 подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», предусмотренная для организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Проводилась работа по заключению договоров временного трудоустройства взрослого населения и школьников на время летних каникул. В 2019 году было трудоустроено 11 общественных работников по благоустройству территории.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 14,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 14,0 тыс. руб. Финансирование программы составило 100 %.

12. Муниципальная программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Данная программа включает подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта», предусмотренная для организации и проведения официальных физкультурных мероприятий.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 24,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 24,5 тыс. руб. Финансирование программы составило 100 %.

Заключительная часть.

По результатам эффективности муниципальных программ установлено следующее:

Всего по муниципальным  программам Тойсинского сельского поселения по плану предусмотрено 11 235,01 тыс.руб., из которых было освоено  10 733,34  тыс. руб.

Средний показатель эффективности использования бюджетных средств составил 95,53%.

Приложение №1 к Сводному годовому докладу

О достижении целевых показателей и индикаторов

муниципальных программ Тойсинского сельского

поселения Батыревского района» в 2019 году

| Название программы, показателей эффективности, предусмотренных Программой (подпрограммой) |  | Един. измер. | Значение показателей эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение (в соответствующих единицах измерения). | Фактическое значение (в соответствующих единицах измерения | Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы); |
| 1. Муниципальная программа "Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма « Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  |
|  | Тойсинское сельское поселение | Ед. | 1 | 1 | 1,0 |
|  | Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве» |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования, % | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 2 | Доля муниципальных образований с утвержденными правилами землепользования и застройки, % | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 3 | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | штук | 7 | 7 | 1,0 |
| 4 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | дней | 5 | 5 | 1,0 |
| 5 | Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Тойсинском сельском поселении Батыревского района на 2019-2035 годы». |  |  |  |  |
| 6 | Ввод жилья | кв.м. | 1100 | 787,7 | 0,8 |

| 2. Муниципальная программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района «Развитие культуры и туризма Тойсинского сельского поселения» на 2019-2035 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры Тойсинского сельского поселения» Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  |  |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Батыревскому району | процентов | 80,3 | 89,7 | 1,12 |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 90 | 90 | 1 |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимы муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях | процентов | 110 | 130 | 1,2 |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | На 1 жителя в год | 8,9 | 9,2 | 1,04 |

| 3. Муниципальная программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Тойсинского сельского поселения Батыревского района» на 2019–2035 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес программных расходов бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района в общем объеме расходов бюджета Батыревского района | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 2. | Отношение муниципального долга Тойсинского сельского поселения Батыревского района к доходам бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) | процентов | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Тойсинского сельского поселения Батыревского района к общему объему задолженности по долговым обязательствам Тойсинского сельского поселения Батыревского района | процентов | 0,0 | 0 | 1,0 |
| 4. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района | тыс. рублей | 3379,6 | 3584,34 | 106,06 |
| 5. | Доля муниципального имущества Тойсинского сельского поселения Батыревского района, вовлеченного в хозяйственный оборот | процентов | 100,0 | 100 | 1,0 |

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"

| 1. | Доля расходов местного бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского поселения на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства адресной инвестиционной программы на соответствующий год | % | 100 | 100 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района (к предыдущему году) | % | 114,9 | 106,06 | 1,2 |
| 3. | Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов сельских поселений к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов сельских поселений- получателей межбюджетных трансфертов из местного бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 4. | Отношение фактического объема финансирования расходов местного бюджета Тойсинского поселения, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |

4. Муниципальная программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие  потенциала муниципального управления на 2019-2035 годы»

| 1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Тойсинского сельского поселения, | % | 100 | 100 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, | человек | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение, | человек | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Доля муниципальных служащих прошедших обучение в рамках программы, | % | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Увеличение удовлетворенности получателей оказанными государственными и муниципальными услугами, | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 4. | Доля жителей Тойсинского сельского поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, | %. | 100 | 100 | 1,0 |

5. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тойсинского сельского поселения Батыревского района» на 2019-2035годы

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

| 1. | Отловлено собак | Шт. | 40 | 40 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "

| 1. | Обустройство контейнерных площадок | Шт. | 70 | 70 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6. Муниципальная программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Батыревского поселения» на 2019–2035 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 32,2 | 33,4 | 1 |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 19,3 | 20,5 | 1,06 |
| Районная целевая программа «Развитие автомобильных дорог Тойсинского сельского поселения Батыревского района на 2019–2035 годы»; |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие дорожной сети | км | 8,1 | 9,42 | 1,16 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | км | 1 | 1 | 1 |

7. Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»

| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования в городском и сельских поселениях | кв.м./чел. | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 2 | Экологическое просвещение населения | тыс./чел. | 0,3 | 0,3 | 1,0 |

8. Муниципальная программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Тойсинского сельского поселения Батыревского района" на 2019 - 2035 годы

| Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| повышение уровня готовности в области гражданской обороны (далее - ГО); защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС); обеспечения пожарной безопасности (далее –ПБ) и безопасности людей на водных объектах; сокращение количества зарегистрированных пожаров; сокращение количества людей, получивших травмы и погибших на пожаре; подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам ГО и защиты от ЧС | % | 100 | 100 | 1 |

9 . Муниципальная программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»

|  | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | выполнение запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы | % | 100 | 100 | 1 |
| 2. | "Развитие электронного правительства" | % | 100 | 100 | 1 |
| 3. | Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | 1 |

10 . Муниципальная программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Цифровое общество»

|  | Подпрограмм «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков | % | 100 | 100 | 1 |

11. Муниципальная программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики "Содействие занятости населения на 2019-2035 года"

| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество граждан, получателей материальной помощи | человек | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество граждан, трудоустроенных на общественные работы | человек | 11 | 11 | 1,0 |
| 3. | Количество семей с детьми, получателей материальной помощи | семей | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество семей, участвующих в конкурсе «Семья года» | семей | 0 | 0 | 0 |

12.  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

| Удельный вес населения Тойсинского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 40 | 45 | 1,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"

| Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением | % | 100 | 100 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | Приложение № 2 к сводному годовому докладу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о выполнении расходных обязательств Тойсинского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальных программ за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рублей |  |
| Наименование программ, подпрограмм, основных мероприятий |  |  |  |  |  | Плановый объем финансовых ресурсов мероприятий МП | Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий МП (кассовое исполнение) | Оценка фи-нансирования (в %, двумя знаками после запятой) |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  |  | 686471 | 663783,34 | 96,7 |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  |  | 686471,00 | 663783,34 | 96,70 |
| Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики" |  |  |  |  |  | 686471,00 | 663783,34 | 96,70 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  |  | 3288665,20 | 2868730,43 | 87,23 |
| Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  |  | 3288665,20 | 2868730,43 | 87,23 |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  |  | 830473,80 | 815116,18 | 98,15 |
| Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  |  | 830473,80 | 815116,18 | 98,15 |
| Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" |  |  |  |  |  | 830473,80 | 815116,18 | 98,15 |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения " |  |  |  |  |  | 14000,00 | 14000,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" муниципальной программы «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  | 14000,00 | 14000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  |  |  |  |  | 1758961,00 | 1758961,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" годы |  |  |  |  |  | 8961,00 | 8961,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация болезней животных» |  |  |  |  |  | 8961,00 | 8961,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  |  |  |  |  | 1750000,00 | 1750000,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" |  |  |  |  |  | 1750000,00 | 1750000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |  |  |  |  |  | 2159561,00 | 2159561,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" |  |  |  |  |  | 2159561,00 | 2159561,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" |  |  |  |  |  | 600000,00 | 599800,00 | 99,97 |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" |  |  |  |  |  | 600000,00 | 599800,00 | 99,97 |
| Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных» |  |  |  |  |  | 600000,00 | 599800,00 | 99,97 |
| Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" |  |  |  |  |  | 238815,00 | 236815,00 | 99,16 |
| Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" |  |  |  |  |  | 238815,00 | 236815,00 | 99,16 |
| Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" |  |  |  |  |  | 1588858,00 | 1547372,57 | 97,39 |
| Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления" |  |  |  |  |  | 1588858,00 | 1547372,57 | 97,39 |
| Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» |  |  |  |  |  | 1588858,00 | 1547372,57 | 97,39 |
| Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" |  |  |  |  |  | 42000,00 | 42000,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" |  |  |  |  |  | 42000,00 | 42000,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" |  |  |  |  |  | 42000,00 | 42000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии" |  |  |  |  |  | 2700,00 | 2700,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Информационное общество Чувашии» |  |  |  |  |  | 2700,00 | 2700,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  | 24500,00 | 24500,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  | 24500,00 | 24500,00 | 100,00 |
| Всего |  |  |  |  |  | 11235005,00 | 10733339,52 | 95,53 |

|  |  |  | Приложение 3 к сводному годовому докладу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальных программ Тойсинского сельского поселения Батыревского района в 2019 году |  |  |  |  |
| № п\п | Программы | Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы) | Оценка фи-нансирования (в долях единицы) | Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы); |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на 2019-2035 годы" | 0,99 | 0,87 | 0,87 |
| 2 | Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом на 2019 -2035 года" | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления в Тойсинском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики на 2019-2035 года" | 1,00 | 0,97 | 0,97 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тойсинского сельского поселения Батыревского района" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики на 2019-2035 года" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Тойсинского сельского поселения Батыревского района" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Тойсинского сельского поселения Батыревского района" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тойсинского сельского поселения" | 0,99 | 0,97 | 0,97 |
| 10 | Муниципальная программа "Цифровое общество" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения на 2019-2035 года" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Итого | 1,00 | 0,99 | 0,99 |

Приложение 4

к сводному годовому докладу

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ Тойсинского сельского поселения в 2019 году

| № | Наименование | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на 2019-2035 годы" | 5 | 4 | 87,23 |
| 2 | Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом на 2019 -2035 года" | 24 | 23 | 99,16 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления в Тойсинском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики на 2019-2035 года" | 8 | 8 | 97,39 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тойсинского сельского поселения Батыревского района" | 14 | 14 | 100 |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики на 2019-2035 года" | 5 | 4 | 100 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Тойсинского сельского поселения Батыревского района" | 2 | 2 | 99,97 |
| 7 | Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Тойсинского сельского поселения Батыревского района" | 17 | 17 | 98,15 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" | 4 | 4 | 95,53 |
| 9 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тойсинского сельского поселения" | 6 | 5 | 96,67 |
| 10 | Муниципальная программа "Цифровое общество" | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения на 2019-2035 года" | 1 | 1 | 100 |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 3 | 3 | 100 |
|  | ИТОГО |  |  | 97,84 |
|  | Всего в муниципальных программах Тойсинского сельского поселения (вместе с подпрограммами) в 2019 году обеспечивалось достижение 90 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 86 или 97,84%. |  |  |  |