|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  ХĔРЛĔ ЧУТАЙ **РАЙОНĚ** | Gerb-ch | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** **КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН** |
| **АТНАР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН**  **АДМИНИСТРАЦИЕ**  ЙЫШĂНУ  11.03.2019 №11  Атнар сали | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АТНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО**  **ПОСЕЛЕНИЯ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  11.03.2019 №11  село Атнары |

О внесении изменений постановление администрации

Атнарского сельского поселения от 24.04.2018 № 26

«Об утверждении муниципальной программы«По вопросам

обеспечения пожарной безопасности на территории

Атнарского сельского поселения на 2018-2020 годы»

В соответствии с решением Собрания депутатов Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики от 12 декабря 2018 года № 1 «О бюджете Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020и 2021годов» администрация Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. В паспорте муниципальной программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Атнарского сельского поселения на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Атнарского сельского поселения Красночетайского района от 24 апреля 2018 года № 26«Об утверждении муниципальной программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Атнарского сельского поселения на 2018-2020 годы»внести следующие изменения:

-позицию «Объемы средств бюджета Атнарского сельского поселения на финансирование муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы составляет 1589,3 тыс. рублей, в том числе:

|  |
| --- |
| Общий объем средств финансирования муниципальной программы составит 1589,3 тыс. рублей, в том числе: |
| в 2018 году – 541,9 тыс.руб. |
| в 2019 году – 533,7 тыс.руб. |
| в 2020 году -513,7 тыс.руб. |

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета района»;

2. В приложении 1 перечня мероприятий муниципальной программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Атнарского сельского поселения на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | 20 | | | | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | Организационное обеспечение реализации  Программы |  | 1589,3 | 541,9 | 533,7 | 513,7 |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) |  |  |  |  |  | 4 квартал текущего года | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 1.2 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения (на следующий год) |  |  |  |  |  | 4 квартал текущего года | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 1.3 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным планом-графиком | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 1.4 | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год |  |  |  |  |  | Ежегодно  (март-апрель) | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2 | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение противопожарного инвентаря |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.2 | Обеспечение первичных   мер пожарной   безопасности   в границах населенных пунктов поселений (очистка дорог в зимнее время) |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.3 | Контроль за состоянием пожарных гидрантов |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.4 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Бюджет Атнарского сельского поселения |  |  |  |  | Весной и осенью | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.5 | Проверка пожаробезопаности помещений, зданий жилого сектора. |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.6 | Деревянные конструкции чердачного помещения, деревянные двери обработать огнезащитным составом с составлением акта (здание адм. с/п) |  |  |  |  |  | 2 квартал 2019 года | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.7 | Выполнить замену старых электропроводов, светильников, розеток и т.д. (здание адм. с/п) |  |  |  |  |  | В течении года | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.8 | Выполнить подъезды с площадками (пирсами) к   местам для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (прудам) с твердым покрытием размерами не менее 12\*12 |  |  |  |  |  |  | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 3 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации | Бюджет Атнарского сельского поселения |  |  |  |  |  | Руководитель учреждения |
| 3.2 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 3.3 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Бюджет Атнарского сельского поселения |  |  |  |  |  | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 3.4 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным графиком | МБОУ «Атнарская ООШ» |
| 3.5 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | Бюджет Атнарского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | Весь период | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 3.6 | Изготовление средств наглядной противопожарной пропаганды: буклеты, памятки, выписки из Правил противопожарного режима в РФ и распространение их среди населения |  |  |  |  |  |  |  |
| В С Е Г О ( тыс.рублей) | | | 1589,3 | 541,9 | 533,7 | 513,7 |  |  |
| И Т О Г О за весь период: | | |  | | | | |  |

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

4**.** Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Атнарского сельского поселения А.А.Наумова

О внесении изменений постановление администрации

Атнарского сельского поселения от 24.04.2018 № 26

«Об утверждении муниципальной программы«По вопросам

обеспечения пожарной безопасности на территории

Атнарского сельского поселения на 2018-2020 годы»

В соответствии с решением Собрания депутатов Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики от 12 декабря 2018 года № 1 «О бюджете Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020и 2021годов» администрация Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. В паспорте муниципальной программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Атнарского сельского поселения на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Атнарского сельского поселения Красночетайского района от 24 апреля 2018 года № 26«Об утверждении муниципальной программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Атнарского сельского поселения на 2018-2020 годы»внести следующие изменения:

-позицию «Объемы средств бюджета Атнарского сельского поселения на финансирование муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы составляет 1589,3 тыс. рублей, в том числе:

|  |
| --- |
| Общий объем средств финансирования муниципальной программы составит 1589,3 тыс. рублей, в том числе: |
| в 2018 году – 541,9 тыс.руб. |
| в 2019 году – 533,7 тыс.руб. |
| в 2020 году -513,7 тыс.руб. |

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета района»;

2. В приложении 1 перечня мероприятий муниципальной программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Атнарского сельского поселения на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | 20 | | | | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | Организационное обеспечение реализации  Программы |  | 1589,3 | 541,9 | 533,7 | 513,7 |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) |  |  |  |  |  | 4 квартал текущего года | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 1.2 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения (на следующий год) |  |  |  |  |  | 4 квартал текущего года | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 1.3 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным планом-графиком | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 1.4 | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год |  |  |  |  |  | Ежегодно  (март-апрель) | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2 | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение противопожарного инвентаря |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.2 | Обеспечение первичных   мер пожарной   безопасности   в границах населенных пунктов поселений (очистка дорог в зимнее время) |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.3 | Контроль за состоянием пожарных гидрантов |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.4 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Бюджет Атнарского сельского поселения |  |  |  |  | Весной и осенью | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.5 | Проверка пожаробезопаности помещений, зданий жилого сектора. |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.6 | Деревянные конструкции чердачного помещения, деревянные двери обработать огнезащитным составом с составлением акта (здание адм. с/п) |  |  |  |  |  | 2 квартал 2019 года | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.7 | Выполнить замену старых электропроводов, светильников, розеток и т.д. (здание адм. с/п) |  |  |  |  |  | В течении года | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 2.8 | Выполнить подъезды с площадками (пирсами) к   местам для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (прудам) с твердым покрытием размерами не менее 12\*12 |  |  |  |  |  |  | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 3 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации | Бюджет Атнарского сельского поселения |  |  |  |  |  | Руководитель учреждения |
| 3.2 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 3.3 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Бюджет Атнарского сельского поселения |  |  |  |  |  | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 3.4 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным графиком | МБОУ «Атнарская ООШ» |
| 3.5 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | Бюджет Атнарского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | Весь период | Администрация Атнарского сельского поселения |
| 3.6 | Изготовление средств наглядной противопожарной пропаганды: буклеты, памятки, выписки из Правил противопожарного режима в РФ и распространение их среди населения |  |  |  |  |  |  |  |
| В С Е Г О ( тыс.рублей) | | | 1589,3 | 541,9 | 533,7 | 513,7 |  |  |
| И Т О Г О за весь период: | | |  | | | | |  |

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

4**.** Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Атнарского сельского поселения А.А.Наумова