|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ****ХЕРЛЕ ЧУТАЙ РАЙОНĚ** | Gerb-ch | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА****КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН** |
| **ТРАЛЬКАССИИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН****АДМИНИСТРАЦИЙĚ**ЙЫШАНУ 20 мая 2015 20 № -леТралькасси яле | **АДМИНИСТРАЦИЯ****ИСПУХАНСКОГО СЕЛЬСКОГО****ПОСЕЛЕНИЯ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ20 мая 2015 № 20 деревня Испуханы |

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,

формировании и  реализации  муниципальных программ

Испуханского сельского поселения Красночетайского района

Чувашской Республики

  В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»,

в целях реализации ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и совершенствования программно-целевого планирования администрация Испуханского сельского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики(далее - Порядок).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению его на официальном сайте  администрации Испуханского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Испуханского

сельского поселения Е.Ф.Лаврентьева

Утвержден

                            постановлением  администрации

Испуханского сельского поселения

 от 20 мая 2015 года

**Порядок принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ Испуханского сельского поселения**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ Испуханского сельского поселения, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1.2.1. Муниципальная программа Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики (далее - муниципальная программа) имеет статус долгосрочной целевой программы и представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Испуханского сельского поселения;

1.2.2. Подпрограмма  муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

1.2.3. Цель - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

1.2.4. Задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

1.2.5. Мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

1.2.6. Заказчик муниципальной программы (подпрограммы) - орган   Администрации Испуханского сельского поселения, в компетенции которого находятся вопросы, регулируемые муниципальной программой (далее - Заказчик);

1.2.7. Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) - Администрация Испуханского сельского поселения, муниципальные казённые учреждения Испуханского сельского поселения, иные организации в случаях привлечения внебюджетных средств;

       1.2.8. Результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

 1.2.9. Эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

 1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее трёх лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными  результатами  подпрограммы.

1.4. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Испуханского сельского поселения.

2. Требования к структуре муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

2.1.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2.1.2. Текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере,  прогноз ее развития;

перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;

паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм;

обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления;

 2.1.3. Приложения оформляются согласно приложениям 1-7 к настоящему порядку.

3. Разработка муниципальных программ

3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ Испуханского сельского поселения, утверждаемого администрации Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики(далее - Перечень).

3.2. Проект Перечня формируется администрацией Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики в соответствии с поручениями Главы Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики     и     предложениями   структурных подразделений Администрации Красночетайского района.

3.3. Перечень содержит:

наименования муниципальных программ;

заказчиков муниципальных программ.

3.4. В перечень мероприятий муниципальной программы включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами ее реализации.

Для каждого мероприятия указываются его содержание, сроки исполнения, объёмы финансирования (всего, в том числе по годам реализации, источникам финансирования) и ответственный за исполнение мероприятия.

Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами муниципальных программ (подпрограмм).

3.5. Проект муниципальной программы согласовывается с структурными подразделениями администрации Красночетайского района по соответствующей отраслевой принадлежности и представляется на утверждение Главе Испуханского сельского поселения.

4. Внесение изменений в муниципальную программу

4.1. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

4.1.1. Снижения ожидаемых поступлений в бюджет Испуханского сельского поселения;

4.1.2. Исключения отдельных полномочий администрации Испуханского сельского поселения, а также наделения дополнительными полномочиями, если данный орган является муниципальным заказчиком или ответственным за выполнение мероприятий программы (подпрограммы);

4.1.3. Необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

4.1.4. Необходимости  изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования;

4.1.5.Необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или её отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной настоящим Порядком;

4.1.6. Изменения показателей, предусмотренных во исполнение Указов Президента Российской Федерации.

4.2. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) Заказчик готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели реализации программы (подпрограммы) и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

4.3. Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) должен быть согласован со структурными подразделениями администрации Красночетайского района по отраслевой принадлежности.

4.4. В течение финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе Заказчика могут вноситься следующие изменения:

4.4.1. Технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы (подпрограммы);

4.4.2. Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

4.4.3. Изменение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.5. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

4.6. Внесенные изменения в перечень мероприятий программы (подпрограммы), сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год и плановый период вступают в силу после внесения соответствующих изменений в бюджет Испуханского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Утвержденная муниципальная программа (подпрограмма) реализуется за счет средств бюджета Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

5.2. Финансирование из бюджета Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной в текущем финансовом году после принятия бюджета Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республикина очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода.

5.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ.

5.4. Заказчик направляет на рассмотрение Главе Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республикипредложения по дополнительному финансированию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), включая:

предложения по объемам выделения дополнительных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели муниципальной программы и увеличение целевых значений показателей эффективности муниципальной программы (подпрограммы);

финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования.

5.5. Основными критериями для выделения дополнительного финансирования  являются:

увеличение целевых значений показателей  муниципальных программ (подпрограмм);

реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение целевых значений показателей  муниципальных программ (подпрограмм);

5.6. На основании заключений финансового отдела Заказчик готовит проект изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Порядком.

1. Оценка эффективности Программ

6.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится структурным подразделением, ответственным за подготовку сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программ за отчетный год, а также по итогам завершения реализации Программы.

6.2. Расчет критериев оценки эффективности реализации Программы:

6.2.1. расчет степени достижения цели Программы:

6.2.1.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора (показателя) над плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

 где:

 I - фактическое достижение цели Программы;

 ц

 I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

 факт

 I - плановое значение целевого индикатора (показателя);

 план

6.2.1.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора (показателя) по сравнению с плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

 где:

 I - фактическое выполнение цели Программы;

 ц

 I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

 факт

 I - плановое значение целевого индикатора (показателя);

 план

6.2.2. расчет степени достижения задач Программы:

6.2.2.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения над плановым значением:

,

 где:

 I - фактическое достижение задачи Программы;

 задача

 I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

 факт

 I - плановое значение целевого индикатора (показателя);

 план

6.2.2.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:

,

 где:

 I - фактическое достижение задачи Программы;

 задача

 I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

 факт

 I - плановое значение целевого индикатора (показателя);

 план

6.2.3. среднее значение достижения задач Программы:

,

 где:

 I - среднее значение выполнения задач Программы;

 з

 SUM I - суммарное значение фактического выполнения задач

 задача

Программы;

 n - количество задач Программы.

6.2.4. В случае наличия в Программе нескольких целей аналогичным образом рассчитывается среднее значение достижения целей Программы.

6.2.5. Сравнение среднего значения достижения цели Программы со средним значением достижения задач Программы:

6.2.5.1. в случае если разница между средним значением достижения цели

Программы (I ) и средним значением достижения задач

 ц

Программы (I ) составляет не более 10%, то показатели задач в

 з

полной мере способствуют достижению цели Программы;

6.2.5.2. в случае если разница между средним значением достижения цели

Программы (I ) и средним значением достижения задач Программы

 ц

(I ) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению

 з

цели Программы.

6.2.6. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

,

 где:

 Э - степень соответствия запланированному уровню затрат и

 бв

эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

 Ф - фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в

 факт

отчетном периоде;

 I - запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в

 план

отчетном периоде.

Под бюджетными средствами понимается сумма средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Красночетайского района.

6.2.7. Оценка эффективности Подпрограмм не проводится.

1. Подготовка сводного годового отчета

о ходе реализации и оценке эффективности Программ

7.1. Отдел экономики, имущественных и земельных отношений готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ в течение 30 дней со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета.

7.2. Финансовый отдел в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики, имущественных и земельных отношений информацию о кассовых расходах бюджета Красночетайского района Чувашской Республики на реализацию Программ.

7.3. Отдел экономики, имущественных и земельных отношений ежегодно, до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет в администрацию Красночетайского района Чувашской Республики сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации Программ за отчетный год;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за отчетный год;

в) сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников;

г) оценку эффективности программ.

7.4. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Красночетайского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 мая года, следующего за отчетным.

7.5. По результатам оценки эффективности реализации Программ, по итогам рассмотрения сводного годового отчета глава администрации Красночетайского района может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  |
| Соисполнители муниципальной программы  |
| Структура муниципальной программы:  |
| подпрограммы  |
| основные мероприятия  |
| Цели муниципальной программы  |
| Задачи муниципальной программы  |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  |
| Объем средств бюджета Красночетайского района Чувашской Республики на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  |

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевойиндикатор(показатель)(наименование) | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора (показателя) |
| отчетныйгод | очереднойгод | первыйгодплановогопериода | второйгодплановогопериода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Целевойиндикатор(показатель) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |
| ... | Целевойиндикатор(показатель) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия |
| ... | Целевойиндикатор(показатель) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммы,отдельногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель | Срок | Ожидаемыйнепосредственныйрезультат(краткоеописание) |
| началареализациимероприятия,основногомероприятия подпрограммы | окончанияреализациимероприятия,основногомероприятия подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  |  |  |  |  |  |
| 2.  |  |  |  |  |  |
| 3.  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеподпрограммы,основногомероприятиямуниципальнойпрограммы | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Срок |
| началареализацииподпрограммы,основногомероприятия | окончанияреализацииподпрограммы,отдельногомероприятия | Ожидаемыйрезультат(краткоеописание) | Последствиянереализациимуниципальнойпрограммы,подпрограммы,отдельногомероприятия | Связьподпрограммы,основногомероприятия сцелевыми индикаторами (показателями)муниципальнойпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.  | Подпрограмма  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ...  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Основныке мероприятия  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ...  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

 СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Видмуниципальногоправового акта | Основные положениямуниципальногоправового акта | Ответственныйисполнительи соисполнители | Ожидаемые срокипринятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование подпрограммы,основного мероприятия |
| 1 |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальнойуслуги(выполняемойработы),показателяобъема услуги(выполненияработы) | Значение показателя объемамуниципальной услуги(выполнения работы) | Расходы бюджетаКрасночетайского района на оказание муниципальной услуги(выполнение работы),тыс. руб. |
| очереднойфинансовыйгод | первыйгодплановогопериода | второйгодплановогопериода | очереднойфинансовыйгод | первыйгодплановогопериода | второйгодплановогопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.  | Наименование муниципальнойуслуги (выполняемой работы) и ее содержание:  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Показатель объема муниципальнойуслуги (выполнения работы):  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Оценка расходов по годам,тыс. рублей |
| ГГРБС | РРзПр | ЦЦСР | ВВР | Очередной год | первый год плановогопериода | второйгодпланового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1  |  |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |
| х | х | х | х | федеральный бюджет  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики  |  |  |  |  |
| х | х | х | х | бюджет Красночетайского района |  |  |  |  |
| х | х | х | х | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | Бюджет Красночетайского района  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | Бюджет Красночетайского района |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | Бюджет Красночетайского района  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники  |  |  |  |  |

 Приложение 8

 к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (наименование муниципальной программы) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий подпрограммы, отдельного мероприятия |
| начала реализации мероприятия подпрограм-мы, отдель-ного меро-приятия | окончания реализации мероприятия подпрограм-мы, отдель-ного меро-приятия | начала реализации мероприятия подпрограм-мы, отдель-ного меро-приятия | окончания реализации мероприятия подпрограм-мы, отдель-ного меро-приятия | запланиро-ванные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |