

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА****МОРГАУШСКИЙ РАЙОН****АДМИНИСТРАЦИЯ****ЯРАБАЙКАСИНСКОГО** **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.02.** | **2022 г.** | **№6** |

Деревня Ярабайкасы |  | **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ****МУРКАШ РАЙОНĔ****ЯРАПАЙКАССИ ЯЛ****ПОСЕЛЕНИЙĔН****АДМИНИСТРАЦИЙĔ****ЙЫШĂНУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022 ç.** | **02.17.** | **6№** |

Ярапайкасси ялĕ |

|  |
| --- |
| Об организации пропуска весеннего паводка 2022 года на территории Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики  |

 Во исполнении распоряжения от 14.02.2022 года №56 главы администрации Моргаушского района Чувашской Республики «Об организации пропуска весеннего паводка 2022 года в Моргаушском районе Чувашской Республики» в целях предотвращения неблагоприятных санитарно – эпидемиологических последствий от возможного спуска паводковых вод в большом количестве, администрация Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики **п о с т а н о в л я е т**:

1. Создать противопаводковую комиссию Ярабайкасинского сельского поселения в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Веселова О.М.  | - | глава администрации Ярабайкасинского сельского поселения, председатель комиссии; |
| Кудашова Л.Н. | - | директор МБОУ «Акрамовская ООШ» (по согласованию); |
| Михайлова Анна Валерьевна | - | Ведущий специалист-эксперт отдела специальных программ она, секретарь комиссии(по согласованию); |
| Члены комиссии: |
| Майков В.Ф | - | депутат Ярабайкасинского сельского поселения |
| Андрианов А.Г. | - | депутат Ярабайкасинского сельского поселения |
| Арталионова А.А. | - | директор МБОУ «Сыбайкасинская ООШ» (по согласованию); |
| Скворцова А.А. | - | директор МБОУ «Ярабайкасинская СОШ» (по согласованию); |
| Иванова Г.Н.  | - | председатель СХПК «Герой» (по согласованию) |

 Клопов А.В. - депутат Ярабайкасинского сельского поселения

 Сухова Л.А. - депутат Ярабайкасинского сельского поселения

2. До 01 марта 2022г. рассмотреть на заседаниях комиссий состояние подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод весной 2022 года.

3. Разработать план действий и порядок контроля за его выполнением по следующим направлениям:

- уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за изменением ледовой обстановки;

- проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

- обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта, торговли и общепита снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

- организовать обследование гидротехнических сооружений, основных дорог, закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;

- провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными инфекциями;

- создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения;

- организовать оповещение населения, организаций о надвигающейся опасности с использованием объектовых систем оповещения, подворного обхода;

- принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

4. К разъяснительной работе по действиям населения в паводковый период привлекать общественность, педагогические коллективы и средства массовой информации.

5. Постановление главы администрации Ярабайкасинского сельского поселения №3 от 04 февраля 2021 года считать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ярабайкасинского

сельского поселения О.М. Веселова

 УТВЕРЖДАЮ

 Председатель противопаводковой

 комиссии Ярабайкасинского

 сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М. Веселова

**ПЛАН РАБОТЫ**

**противопаводковой комиссии Ярабайкасинского сельского поселения на период весеннего паводка 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Дата проведения  | Ответственные и исполнители  |
|  | **1. Проведение заседаний комиссии с повесткой дня** |  |  |
| 1.1. | О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период 202 года»  | март  | Председатель комиссии  |
| 1.2. | Отчет о проделанной работе руководителей предприятий, организаций и учреждений по безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период 2022 года»  | март –апрель  | Председатель комиссии  |
|  | **2**. **Перечень мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводка 2022 года** |  |  |
| 2.1. | Доведение до всех руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности о создании паводковых комиссий, закрепление обязанностей по выполнению планов противопаводковых мероприятий  | март  | Паводковая комиссия  |
| 2.2. | Составить список ГТС, мостов, дорог подвергающихся воздействию паводка и закрепление ответственных лиц  | март | Николаева М.Д. |
| 2.3. | Составить список предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности о привлечении лиц к работам при осложнении паводковой обстановки  | март | Николаева М.Д. |
| 2.4. | Организовать и контролировать очистку снега Паводковая комиссия, с крыш административных зданий, руководители животноводческих помещений жилых домов, организаций и объектов здравоохранения, образования, март учреждений соцкультбыта, торговли и общепита  | март | паводковая комиссия, руководители организаций и учреждений  |
| 2.5 | Организовать очистку водосбросных труб на прудах и плотинах от льда  | март | ответственные лица и закрепленные |
| 2.6. | В целях обеспечения населения качественной питьевой водой организовать отведение паводковых вод от колодцев и водозаборных колонок  | март-апрель | Майков В.Ф. |
| 2.7. | Организовать временные ограничения движения автотракторной техники на период распутицы в населенных пунктах сельского поселения  | апрель | депутаты и старосты  |
| 2.8. | Выступление на сходах граждан, собраниях депутатов, совещаниях актива по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод  | март –апрель  | администрация сельского поселения  |
| 2.9. | Организовать обучение школьников, МБОУ «Акрамовская ООШ», МБОУ «Ярабайкасинская СОШ», МБОУ «Сыбайкасинская ООШ», дошкольников в садиках по соблюдению правил поведения на водных объектах и в период паводка  | март- апрель  | директор МБОУ «Акрамовская ООШ», директор МБОУ «Ярабайкасинская СОШ», директор «Сыбайкасинская ООШ» |

**Список объектов (плотин, прудов, дорог) по Ярабайкасинскому сельскому**

**поселению подвергающихся воздействию паводка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№Пп | Наименование объектов  | Ответственные и закрепленные |
| 1. | Плотина д. Синъял- Акрамово | депутат Романова М.Н(по согласованию) |
| 2. | Плотина д. Синъял- Акрамово | депутат Романова М.Н.(по согласованию) |
| 3. | Пруд с. Акрамово  | староста Пискарев Г.С.(по согласованию) |
| 4.  | Плотина д. Елачкасы | депутат Майков В.Ф(по согласованию) |
| 5. | Пруд д. Вускасы | староста Клопов А.(по согласованию) |
| 6. | Пруд д. Ярабайкасы | староста Енисеев Ю.Г.(по согласованию) |
| 7. | Пруд д. Идагачкасы | депутат Куракин Д.А.(по согласованию) |
| 8. | Пруд Иштетерки | Депутат Шишкин С.Ю. (по согласованию) |
| 9. | Пруд д. Вускасы  | Депутат Клопов А.В. (по согласованию) |
| 10. | Пруд Верхний Томлай  | Депутат Клопов А.В. (по согласованию) |
| 11. | Пруд Нижний Томлай  | староста Сорокин Е.А. (по согласованию) |
| 12. | Пруды д. Костеряки | Староста Гордеев Э.А.(по согласованию) |
| 13. | Пруд д. Шоркасы | Депутат Андрианов А.Г.(по согласованию) |

**План мероприятий по пропуску паводковых вод в Ярабайкасинском сельском поселении Моргаушского района Чувашской Республики в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№Пп | Проводимые мероприятия | Срок проведения | Исполнители  | Отметка об исп. |
| 1 | Установочное заседание противопаводковой комиссии. Постановка задач на период весеннего паводка. Утверждение плана работы, уточнение состава сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации возможных ЧС. | До 01.03.2022 | Председатель паводковой комиссии |  |
| 2 | Проверка оповещения и сбора членов комиссии в случае возникновения ЧС  | В паводковый период |  |  |
| 3. | Уточнение учета водоемов, гидротехнических, водозаборных и очистных сооружений, мостов, дорог, переездов, других сооружений и коммуникаций, подверженных воздействию паводка. | До 01.03.2022 | Депутаты сельского поселения  |  |
| 4. | Уточнение районов возможного подтопления населенных пунктов района и организация контроля за развитием ледовой обстановки | Постоянно | Андрианов А.Г |  |
| 5. | Уточнение перечня предприятий, организаций, хозяйств, привлекаемых к работам при осложнении паводковой обстановки | До 01.03.2022 | Паводковая комиссия |  |
| 6. | Уточнение и контроль за состоянием дорог, водопропусков и водостоков, мостов, переездов на наиболее опасных в паводковый период участках | До конца паводка | Андрианов А.Г. |  |
| 7. | Контроль за созданием паводковых комиссий, закреплением обязанностей, выполнением планов противопаводковых мероприятий в организациях и хозяйствах | До 01.03.2022 | Паводковая комиссия |  |
| 8. | Организация оповещения и информирования населения о паводковой обстановке, подготовка к проведению эвакомероприятий из возможных зон подтопления и активизации оползней | Постоянно | Депутаты сельского поселения  |  |
| 9 | Организация оповещения и информирования населения о паводковой обстановке, подготовка к проведению эвакомероприятий из возможных зон подтопления и активизации оползней | Постоянно | Члены паводковой комиссии и добровольные дружины |  |
| 10 | Контроль за состоянием плотин и ГТС в период паводка, пропуском паводковых вод на плотинах | Постоянно | Члены паводковой комиссии и добровольные дружины |  |
| 11 | Проверка завоза товаров первой необходимости в магазины отдаленных населенных пунктов | До конца паводка | Члены паводковой комиссии и добровольные дружины |  |
| 12 | Подготовка донесений и отчетов о развитии паводковой обстановки в органы исполнительной власти республики | До конца паводка | Администрация |  |

Председатель паводковой комиссии

Ярабайкасинского сельского поселения О.М. Веселова

**Список предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности о привлечении техники к работам при осложнении паводковой обстановки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Пп | Наименование организации | Руководитель | Техника |
| 1 | СХПК «Герой» | Иванова Г.Н. |  |
| 2 | ООО «Бездна» | Акимов А.В. |  |

**СПИСОК**

**противопаводковой комиссии Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Номера телефонов**  |
| **1.** | Веселова О.М. | Глава администрации Ярабайкасинского сельского поселения, председатель комиссии; | 8-905-340-00-35 |
| **2.** | Кудашова Л.Н. | директор МБОУ «Акрамовская ООШ» (по согласованию); | 8-960-300-21-59 |
| **3.** | Михайлова А.А. | Специалист отдела специальных программ, секретарь комиссии(по согласованию); | 8-927-993-44-11 |
| **4.** | Романова М.Н. | депутат Ярабайкасинского сельского поселения |  |
| **5.** | Андрианов А.Г. | депутат Ярабайкасинского сельского поселения | 8-967-794-30-61 |
| **6.** | Арталионова А.А. | директор МБОУ «Сыбайкасинская ООШ» (по согласованию); | 8-952-028-93-38 |
| **7.** | Скворцова А.А. | директор МБОУ «Ярабайкасинская СОШ» (по согласованию); | 8-960-301-51-56 |
| **8.** | Иванова Г.Н.  | председатель СХПК «Герой» (по согласованию) | 8-906-385-64-49 |
| **9.** | Клопов А.В. | депутат Ярабайкасинского сельского поселения | 8-960-313-16-39 |
| **10.** | Шишкин С.Ю. | депутат Ярабайкасинского сельского поселения |  |