| ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНЕ КОМСОМОЛЬСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕ АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ 02.02.2021 г. № 18 Комсомольски яле |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.02.2020 г. № 18 с. Комсомольское |
| --- | --- | --- |

О муниципальной программе Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республик  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики»

В целях достижения высоких стандартов благосостояния населения, повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий Комсомольского сельского поселения администрация сельского поселения Комсомольского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Комсомольского сельского поселения Комсомольского района» (далее – Программа).

2. Утвердить ответственным исполнителем Программы администрации Комсомольского сельского поселения Комсомольского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Комсомольского

сельского поселения                                                                        М.А.Илларионова

- Утвержден постановлением

администрации Комсомольского

сельского поселения

Комсомольского района

От  02.02.2021 N 18

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы

Комсомольского сельского поселения

Комсомольского района "Повышение безопасности жизнедеятельности

населения и территорий Комсомольского сельского поселения Комсомольского района»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | Администрация Комсомольского района |
| Участники Муниципальной программы | Единая дежурно-диспетчерская служба (далее-ЕДДС) администрации Комсомольского района; МО МВД РФ «Комсомольский» (по согласованию); Администрация Комсомольского сельского поселения. |
| Подпрограммы Муниципальной программы | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах". |
| Цели Муниципальной программы | защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; сокращение количества зарегистрированных пожаров; сокращение количества людей, получивших травмы и погибших на пожаре; подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов администрации Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, учреждений, предприятий и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации) по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций. |
| Задачи Муниципальной программы | защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; сокращение количества зарегистрированных пожаров; сокращение количества людей, получивших травмы и погибших на пожаре; подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов администрации Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, учреждений, предприятий и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации) по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | к 2020 году будут достигнуты следующие показатели: обеспечение постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера; организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения ЧС, улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, повышение методического уровня организации подготовки населения к действиям в условиях ЧС с 93 до 100 %; улучшение показателей оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации, в том числе сокращение среднего времени: количество обучаемых должностных лиц и руководителей Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики с 95% до 100%. |
| Срок реализации Муниципальной программы | 2021–2035 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2021–2035 годах составит 1421,5 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 268,1тыс. руб.; в 2022 году – 268,1 руб.; в 2023 году – 68,1 тыс. руб.; в 2024 году –68,1 тыс. руб.; в 2025 году – 68,1 тыс.руб.; в 2026 -2030 – 340,5 тыс.руб.; в 2031 – 2035 – 340,5 тыс.руб. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | К 2036 году ожидается: снижение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций; снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций; повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций; снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики и организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций. |

- Раздел I. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Комсомольского сельского поселения Комсомольского района»,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Комсомольского сельского поселения Комсомольского района  на 2021 - 2035 годы» (далее - Программа) направлена на обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее также - ЧС), участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Мероприятия по защите населения и территорий Комсомольского сельского поселения Комсомольского района  от ЧС осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом основных мероприятий Комсомольского сельским поселением Комсомольского района  в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных изменений климата на планете, ухудшения экологической обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникают новые виды эпидемий и болезней. Серьезную демографическую проблему создает количество погибших в различных ЧС людей. Количество пострадавших в них ежегодно исчисляется сотнями человек. Ежегодно в Комсомольском сельском поселении Комсомольского района при пожарах, в транспортных авариях, в происшествиях на водных объектах погибает свыше 0 человек.

В Комсомольском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики в 2021 году произошло 0 ЧС природного характера «Переувлажнение почвы». В результате ЧС пострадало 0 га. ущерб составил 0 тыс. руб.

Для своевременного доведения информации до населения сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, оповещение осуществляется при помощи колокольного набата или звукового оповещения.

Согласно проведенному мониторингу на объектах экономики и в организациях сельского поселения Комсомольского района  имеются 1  резервный источник электроснабжения.

Создание и совершенствование системы подготовки населения в области ЧС в Комсомольском районе позволило увеличить показатели охвата и повысить эффективность обучения всех категорий населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и при ЧС.

Для получения практических навыков по вопросам ЧС проведено (принято) участие в подготовке и проведении  различных тренировок.

Администрацией сельского поселения в целях обеспечения требований пожарной безопасности разработаны паспорта безопасности на все населенные пункты, подверженные угрозе распространения лесных пожаров.

Утвержден перечень источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов, водонапорных башен), проведены их техническая инвентаризация и освидетельствование.

Для эвакуации населения из пожароопасных зон определены 1 пункта временного размещения общей вместимостью 200 человек.

В целях снижения рисков возникновения природных пожаров на территории Комсомольского сельского поселения Комсомольского района  создана группировка сил и средств в составе 5 человек, 3 ед. автоцистерн, 2 ед. транспортной техники, 3 мотопомпы.

Реализация предусмотренных муниципальной программой мероприятий позволит обеспечить своевременное выявление и оперативное реагирование на очаги возгорания в лесных массивах и прилегающих к ним территориях, ликвидацию возникших лесных пожаров и минимизацию их последствий.

Для реализации целей и задач муниципальной программы, а именно уровня защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Комсомольского сельском поселении Комсомольского района необходимо применение программно-целевых инструментов, поскольку требуется:

запуск механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

мобилизация ресурсов и оптимизация их использования.

В результате реализации муниципальной программы прогнозируется:

повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Комсомольского  сельского поселения Комсомольского района;

достаточная обеспеченность подразделение пожарной охраной соответствующим оборудованием и техникой.

- Раздел II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи

и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты и срок реализации

муниципальной программы

Приоритеты в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий определены Концепцией строительства сил и средств Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на период до 2020 г., утвержденной Президентом Российской Федерации 28 января 2010 г., Законом Чувашской Республики "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года", ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

участие в предупреждении  и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Поставленные цели планируются достигнуть путем решения следующих задач:

совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций;

своевременное информирование населения Комсомольского района  о чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий.

Реализация муниципальной программы позволит:

обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения Комсомольского сельского поселения Комсомольского района  об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

завершить создание локальных систем оповещения населения в районах потенциально опасных объектов;

организовать постоянный мониторинг состояния защитных сооружений гражданской обороны (в том числе переданных в аренду), их ремонт и переоборудование в соответствии с современными требованиями;

обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций;

довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной защиты, своевременное их освежение, обеспечить их сохранность и выдачу населению в угрожаемый период;

развить теоретические и практические навыки действий населения Комсомольского сельского поселения Комсомольского района  в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Срок реализации муниципальной программы: 2021 - 2035 годы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения) и изменения приоритетов в рассматриваемой сфере.

- Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей в течение срока действия муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограмм "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах.

Основное мероприятие 1. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

оказание содействия в содержании материально-технических запасов в целях гражданской обороны;

реализация мероприятий по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-112), предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу "одного окна" и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

- Раздел IV.  Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета сельского поселения Комсомольского района и средств внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) утверждается решением собрания депутатов о  бюджете Комсомольского района на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2021 - 2035 годах составляет 1421,5 тыс. рублей, в том числе:

2021 год –  268,1 рублей;

2022 год – 268,1 рублей;

2023 год – 68,1 рублей;

2024 год – 68,1 рублей;

2025 год – 68,1 рублей;

2026-2030 годы – 340,50 рублей;

2031-2035 годы – 340,5 рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Комсомольского сельского поселения Комсомольского района на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Комсомольского сельского поселения Комсомольского района по годам ее реализации представлено в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной  программы приведены в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе.

- Раздел V. Обоснование выделения подпрограмм

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов.

В муниципальную программу включены подпрограммы:

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" (приложение N 5 к настоящей муниципальной программе);

Достижение целей и реализация задач указанных подпрограмм вносят существенный вклад в достижение целей и реализацию муниципальной программы.

- Раздел VI. Анализ рисков реализации

муниципальной программы и описание мер управления

рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы на местном уровне и (или) недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе исполнителя или отдельных ее соисполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет средств бюджета Комсомольского сельского поселения Комсомольского района.  Данный риск возникает по причине длительности срока реализации муниципальной программы;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике сельского поселения Комсомольского района и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию муниципальной программы (табл. 2):

- Таблица 2

Характеристика

рисков, влияющих на реализацию муниципальной программы

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Институционально-правовые риски: отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий муниципальной программы; недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муниципальной программы | умеренный | принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере социально-экономического развития Комсомольского сельского поселения Комсомольского района и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципальной программы; недостаточная гибкость и адаптируемость муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов местного самоуправления; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски: дефицит средств бюджета района*, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм, включенных в муниципальную программу; недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в подпрограммах, включенных в муниципальную программу | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы и подпрограммам, включенным в муниципальную программу, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

- Приложение N 3

к муниципальной программе

"Повышение безопасности

жизнедеятельности населения

и территорий Комсомольского сельского поселения

Комсомольского района"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

И ТЕРРИТОРИЙ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА"

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа | "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Комсомольского сельское поселение Комсомольского района" | всего | 993 | 0310 | Ц800000 |  | 268,1 | 268,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 340,5 | 340,5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Комсомольского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы – администрация Комсомольского сельского поселения | 993 | 0310 | Ц810000 |  | 268,1 | 268,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 340,5 | 340,5 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего | 993 | 0310 | Ц810400000 |  | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 340,5 | 340,5 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия - администрация Комсомольского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 4

к муниципальной программе

"Повышение безопасности

жизнедеятельности населения

и территорий Комсомольского сельского поселения

Комсомольского района"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

И ТЕРРИТОРИЙ КОМСОМЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМЛЬСКОГО РАЙОНА"

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 17 | 18 |
| Муниципальная программа | "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Комсомольского сельского поселения Комсомольского района" | всего | 268,1 | 268,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 340,5 | 340,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 268,1 | 268,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 340,5 | 340,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" | всего | 268,1 | 268,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 340,5 | 340,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 268,1 | 268,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 340,5 | 340,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение N 5

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

жизнедеятельности населения

и территорий  Комсомольского сельского поселения

Комсомольского района »

ПОДПРОГРАММА

"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ"

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Администрация Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) администрации Комсомольского района |
| Цели подпрограммы | - | защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; сокращение количества зарегистрированных пожаров; сокращение количества людей, получивших травмы и погибших на пожаре; подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской |
| Задачи подпрограммы | - | организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций; организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации; организация и осуществление профилактики пожаров; оказание содействия в организации и осуществлении тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах; организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации; планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: снижение количества зарегистрированных пожаров (в процентном отношении к уровню 2020 года) – на 0 процента снижение количества погибших на пожаре (в процентном отношении к уровню 2020 года) – на 0 процента; доля лиц, выдержавших требования итоговой аттестации после прохождения обучения (руководители, другие должностные лица и специалисты органов местного самоуправления и организаций), - 98 процентов; организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций; сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Чувашской Республики по сравнению с 2020 годом на 8 процентов; сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2020 годом на 8 процентов |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2021 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | - | прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 - 2020 годах за счет республиканского бюджета Чувашской Республики составят 0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 268,1 рублей; 2022 год – 268,1 рублей; 2023 год – 68,1 рублей; 2024 год – 68,1 рублей; 2025 год – 68,1 рублей; 2026-2030 годы – 340,5 рублей; 2031-2035 годы – 340,5 рублей. за счет внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, из них: Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Чичканского сельского поселения Комсомольского района |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | снижение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций; снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях; снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций; повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций; снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций |

- Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в пределах предоставленных полномочий осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

Мероприятия по защите населения и территорий Комсомольского сельского поселения Комсомольского района  от чрезвычайных ситуаций, предусмотренные Планом основных мероприятий сельского поселения Комсомольского района  в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, выполнены в полном объеме. В настоящее время ведется работа в соответствии с Планом основных мероприятий Комсомольского сельского поселения Комсомольского района  в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год.

В 2020  году основные усилия органов управления и организаций Комсомольского района  были направлены на совершенствование защиты населения и территории Комсомольского района  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от террористической деятельности.

Обеспечено снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, размеров ущерба и потерь от них благодаря совместной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления всех уровней.

Целенаправленно осуществлялся комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Совершенствовалась оснащенность подразделений Муниципальной противопожарной службы специальной техникой и современными огнетушащими средствами.

Получили дальнейшее развитие организация, способы и формы работы органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Успешное выполнение комплекса задач и мероприятий, возложенных на них Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", обеспечило стабильность на территориях и безопасность жизнедеятельности населения.

На основе мониторинга и комплексной оценки обстановки спланирован и осуществляется комплекс мер правового, организационного, технического и экономического характера, направленный на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, сокращение потерь, совершенствование жизнеобеспечения населения, пресечение террористической деятельности против населения, жизненно важных объектов и организаций Чувашской Республики.

Пожарную безопасность на территории Комсомольского сельского поселения Комсомольского района  обеспечивает  ПЧ-31. Проводится работа по оказанию практической и методической помощи органам местного самоуправления по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения безопасности людей на воде, а также по привлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Работа по обучению населения, занятого и не занятого в сферах производства и обслуживания в Комсомольском районе, проводится в основном в организациях по месту работы, УКП, функционирующих при органах управления по эксплуатации и содержанию жилья (ЖЭУ, ТСЖ, УК и др.) и в органах местного самоуправления. Подготовка осуществляется путем проведения теоретических и практических занятий в группах, самостоятельного изучения пособий, памяток, прослушивания радиопрограмм, просмотра телепередач, проведения бесед и консультаций.

Обучение учащихся образовательных учреждений проводится в учебное время по учебной дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" (далее - БЖД) и программе "Основы безопасности жизнедеятельности" (далее - ОБЖ). Основное внимание уделяется обучению действиям по сигналам оповещения, способам защиты от стихийных бедствий, аварий, умению оказывать само- и взаимопомощь при травмах, соблюдению мер безопасности в быту. Наиболее целенаправленно проводится эта работа в кадетских школах, классах, кружках, секциях. В целях улучшения подготовки молодежи к военной службе и ее патриотического воспитания в сельском поселении ежегодно проводятся соревнования юнармейского движения "Зарница" и "Орленок".

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого научно обоснованного и системного воздействия государства на объекты управления с целью повышения безопасности населения.

- Раздел II. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

и срока реализации подпрограммы

Приоритеты в вопросах обеспечения защиты населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2036 года и основными целями муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" (далее - подпрограмма) являются:

повышение уровня готовности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

сокращение количества зарегистрированных пожаров;

сокращение количества людей, получивших травмы и погибших на пожаре;

подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих приоритетных задач:

организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций;

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации;

организация и осуществление профилактики пожаров;

оказание содействия в организации и осуществлении тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах;

организация и проведение тренировок и учений, обучение населения правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации;

планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации.

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы, изложенных в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов:

снижение факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций;

снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;

повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций;

снижение факторов, способствующих возникновению пожаров;

повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

- Раздел III. Характеристика основных

мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

Подпрограмма содержит мероприятие:

Основное мероприятие 1. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

оказание содействия в содержании материально-технических запасов в целях гражданской обороны;

реализация мероприятий по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-112), предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу "одного окна" и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб.

Мероприятие подпрограммы и ее характеристика приведена в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

- Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 - 2035 годах за счет бюджета Комсомольского сельского поселения Комсомольского района  составят 0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 268,1 рублей;

2022 год – 268,1 рублей;

2023 год – 68,1 рублей;

2024 год – 68,1 рублей;

2025 год – 68,1  рублей;

2026-2030 годы – 340,5 рублей;

2031-2035 годы – 340,5 рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 3 к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

- Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя и (или) соисполнителей подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожает риск ухудшения состояния экономики, которым сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.

В целях управления финансовыми рисками планируются мероприятия по организации разрешения и снижения величины риска путем ежегодного уточнения финансирования подпрограммы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в настоящую подпрограмму.

3. Непредвиденные риски, которые связаны с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными катастрофами и катаклизмами.

- Приложение N 3

к подпрограмме "Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности населения на водных объектах"

муниципальной программы «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий Комсомольского сельского поселения

Комсомольского  района»

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы "Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности населения на водных объектах"

муниципальной программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения

и территорий Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики"

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | ггруппа (подгруппа) вида расходов |  | 2021 | 22022 | 22023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 11 | 2 | 3 | 44 | 5 | 6 | 77 | 8 | 19 | 110 | 111 | 112 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | "Защита населен- ия и территорий от чрезвычайных ситуаций природ- ного и техноген- ного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" | всего | 993 | 0310 | Ц80000000 |  |  | 268,1 | 268,16 | 068,1 | 68,1 | 68,1 | 340,5 | 340,5 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы – администрация сельского поселения Комсомольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие граж- данской обороны, снижение рисков и смягчение пос-ледствий чрезвы- чайных ситуаций природного и техногенного характера | всего | 993 | 0310 | Ц 810400000 |  |  | 68,1 | 668,1 | 668,1 | 68,1 | 68,1 | 340,5 | 340,5 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы –администрация сельского поселения Комсомольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |