| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТЁРЬЕЛ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| АЛМАНЧЁ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ «10 » февраля 2021 № 17 Алманчё ял. |  | АДМИНИСТРАЦИЯ АЛМАНЧИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «10» февраля 2021 №17 село Алманчиково |

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Алманчиковского сельского поселения сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алманчиковского сельского поселения» за 2020 год.

В соответствии с постановлением Администрации Алманчиковского сельского поселения от 24.12.2015 № 65 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алманчиковского сельского поселения», руководствуясь  Уставом Алманчиковского сельского поселения администрация Алманчиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Алманчиковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Алманчиковского сельского поселения» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Алманчиковского сельского поселения

Батыревского  района Чувашской Республики                                                  В.П.Киргизов

Приложению к постановлению администрации

Алманчиковского сельского поселения

от 10.02.21 №17

Отчет о реализации муниципальной программы

Алманчиковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алманчиковского сельского поселения» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Алманчиковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Алманчиковского сельского поселения от 24.12.2015 г № 65, Администрация Алманчиковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Алманчиковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алманчиковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Алманчиковского сельского поселения от 04.02.2019г № 22.

В целях повышения уровня благоустройства территории Алманчиковского сельского поселения ответственным исполнителем и участником муниципальной программы реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- утверждены решением Собрания депутатов Алманчиковского сельского поселения от 31.11.2017г. №1« О Правилах благоустройства территории  Алманчиковского сельского поселения»;

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2020 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 1основного мероприятия подпрограмм муниципальной программы и 1 контрольное событие, результат исполнения которого подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Алманчиковского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

В 2020 году из одного основного мероприятия, предусмотренного муниципальной программой,  было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Алманчиковского сельского поселения от 19.12.2019 № 3 «О бюджете Алманчиковского сельского поселения Батыревского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2020 году составил 178402,0 рублей. Фактически исполнено 97864,0  рублей или 54%.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия. «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики» подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий "  Алманчиковского сельского поселения» на 2020 год предусмотрено 178402,0 рублей. Фактически исполнено 97864,0,00 или 54%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2020 году было запланировано достижение двух показателей, характеризующих соблюдение бюджетного законодательства. Показатели (1, 1.1.)достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Алманчиковского сельского поселения от 24.12.2015г № 66«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алманчиковского сельского поселения»,и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы  неисполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Алманчиковского сельского поселения.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы,

Решением Собрания депутатов Алманчиковского сельского от 21.12.2020 № 6 «О бюджете Алманчиковского сельского поселения Батыревского района на 2021 год и на плановый период 2020 и 2023 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2021 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Алманчиковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алманчиковского сельского поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограммы

«Формирование современной городской среды на территории Алманчиковского сельского поселения» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Администрации Алманчиковского сельского поселения | - | - | - | повышение качества и комфортности городской среды на территории поселения | приняты правила благоустройства территории Алманчиковского сельского поселения, отвечающие современным требованиям | - |
| 2. | 1.1 Основное мероприятие ««благоустройство населенных пунктов | Администрации Алманчиковского сельского поселения | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | повышение удовлетворенности населения Алманчиковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Алманчиковского сельского поселения |  | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Алманчиковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алманчиковского сельского поселения» за 2020  год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алманчиковского сельского поселения» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой ( руб.) |  | Исполнение в% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Алманчиковского сельского поселения» | всего | 178402,00 | 97864,00 | 54 |
|  | бюджет поселения | 178402,00 | 97864,00 | 54 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий "» | всего | 178402,00 | 97864,00 | 54 |
|  | бюджет поселения | 178402,00 | 97864,00 | 54 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Содействие благоустройству населенного пункта | всего | 178402,00 | 97864,00 | 54 |
|  | бюджет поселения | 178402,00 | 97864,00 | 54 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Алманчиковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алманчиковского сельского поселения» за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Алманчиковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алманчиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в Алманчиковском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Алманчиковском сельском поселении | процент |  | 95 | 95 | 40 | 40 | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Алманчиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Перевод сети уличного освещения на приборы учета, | процент |  | 95 |  | 0 | 0 | - |
| 3 | количество реализованных на территории Алманчиковского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики проектов по благоустройству, к-во | кол-во | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |
| 4 | Охват централизованным сбором и вывозом ТБО населенных пунктов, % | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.