| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТЁРЬЕЛ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| АЛМАНЧЁ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ «10 » февраля 2021 № 20 Алманчё ял. |  | АДМИНИСТРАЦИЯ АЛМАНЧИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «10» февраля 2021 №20 село Алманчиково |

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Алманчиковского сельского поселения сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Алманчиковского сельского поселения от 24.12.2015 № 65 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алманчиковского сельского поселения», руководствуясь  Уставом Алманчиковского сельского поселения администрация Алманчиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Алманчиковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»  за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Алманчиковского сельского поселения

Батыревского  района Чувашской Республики                                              В.П.Киргизов

Приложение

к постановлению

Администрации

Алманчиковского

сельского поселения

от 10.02.2021 № 20

Отчет о реализации муниципальной программы

Алманчиковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2020 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2020 год.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» была утверждена 04.02.2019г постановлением Администрации Алманчиковского сельского поселения № 19.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Алманчиковского сельского поселения, реализация творческого потенциала населения Алманчиковского сельского поселения, обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры муниципальными бюджетными учреждениями поселения были проведены мероприятия по обеспечению досуга населения: празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, Дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день села, день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери.

В Алманчиковский  СДК» входит  группа «Туслах», которые устраивают для своих жителей музыкально-развлекательные мероприятия. Кроме того художественные группы участвовали  в районных праздничных мероприятиях.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Развитие культуры» (далее подпрограмма 1);

-«Туризм»(далее подпрограмма 2).

Достижению  результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие.

Реализация основных мероприятий Программы в 2020 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы

По подпрограмме 1:

-  мероприятие «сохранение и развитие народного творчества»  выполнено на 94%.

По подпрограмме «Туризм» основным мероприятием является формирование и продвижение туристического продукта и выполнено на 98 %.

Проведено 245 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности), Новый год. Количество участников мероприятий составило 26 670человек. В  самодеятельных коллективах народного творчества 88 участников.

Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

.

Раздел 3

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» являются:

введение режима экономии средств бюджета, что не позволило в полном объеме осуществить расходы, запланированные в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию  муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2020 году составил 1 162 266,00 рублей, в том  числе за счет средств бюджета поселения 1 162266,00  рублей.

Фактическое освоение средств составило 1 136 476,71 рублей или 97  процентов.

По подпрограмме  «Развитие культуры» объем финансового обеспечения, составил 862266,00 рублей, в том  числе за счет средств бюджета поселения 841556,00  рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено достижение 2 показателей (индикаторов).

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры -90%;

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях-190%

По подпрограмме  «Развитие культуры»:

- Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры -90%;

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях-190%

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» является 99 % выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

Решением Собрания депутатов Алманчиковского сельского поселения от 21.12.2020 № 6 «О бюджете Алманчиковского сельского поселения Батыревского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021-2023 годах.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Алманчиковского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры» | Администрация сельского поселения и сельский дом культуры | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | ОМ 1.1. «Развитие культуры» | Администрация сельского поселения и сельский дом культуры | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 29.12.220 | Проведение различных мероприятий по обеспечению досуга населения | Проведено 245 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день села, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности), Новый год. | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Алманчиковского сельского поселения

- «Развитие культуры и туризма»

- за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Исполнение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 1162266,00 | 1136476,71 | 97 |
|  |  | бюджет поселения | 1162266,00 | 1136476,71 | 97 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 862266,00 | 841556,30 | 94 |
|  |  | бюджет поселения | 862266,00 | 841556,30 | 97 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Сохранение и развитие народного творчества» | всего | 862266,00 | 841556,30 | 94 |
|  |  | бюджет поселения | 862266,00 | 841556,30 | 94 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Туризм» | всего | 300000,00 | 294920,41 | 98 |
|  |  | бюджет поселения | 300000,00 | 294920,41 | 98 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Формирование и продвижение туристического продукта» | всего | 300000,00 | 294920,41 | 98 |
|  |  | бюджет поселения | 300000,00 | 294920,41 | 98 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Алманчиковского сельского поселения

- «Развитие культуры и туризма»

- за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурны» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях | процент | 168,5 | 185 |  | - |
| 1.2. | Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры | процент | 90 | 90 | 90 | - |