***Восьмое заседание Собрания депутатов***

***Большечеменевского сельского поселения Батыревского района***

***Чувашской Республики четвертого созыва***



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚ**  **АСЛĂ ЧЕМЕН**  **ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН**  **ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĔ**  **ЙЫШĂНУ**  **2021 ç. ака уйăхĕн 15-мĕшĕ 1- №**  **Аслă Чемен ялĕ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  **БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН**  **СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**  **БОЛЬШЕЧЕМЕНЕВСКОГО**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** РЕШЕНИЕ **«15» апреля 2021 г. № 1**  **с. Большое Чеменево** |

**Об утверждении сводного годового доклада**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения**

**Батыревского района Чувашской Республики за 2020 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения Батыревского района, утвержденного постановлением администрации Большечеменевского сельского поселения от 29.12.2015 г. № 67, руководствуясь Уставом Большечеменевского сельского поселения Собрание депутатов Большечеменевского сельского поселения

**РЕШИЛО:**

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики за 2020 год.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Большечеменевского сельского поселения Чегаев А.А.

**Утвержден решением Собрания**

**депутатов Большечеменевского**

**сельского поселения**

**№ 1 от 15.04.2021 года**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения

Батыревского района Чувашской Республики за 2020 год

Содержание

1. Общие сведения о муниципальных программах Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики

2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

4. Сведения о выполнении расходных обязательств Большечеменевского сельского поселения Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ;

5. Оценка деятельности.

**1. Общие сведения о муниципальных программах Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики**

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения за 2020 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с п. 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Батыревского района Чувашской Республики (постановление администрации Большечеменевского сельского поселения от 29.12.2015 г. № 67) .

Согласно Порядку разработка муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации Большечеменевского сельского поселения Батыревского района от 29.12.2015 г. № 68. Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития района и основных направлений деятельности администрации поселения на период 2018-2020 годы.

**2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики**

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в 2020 году реализованы мероприятия в рамках 12 муниципальных программ Большечеменевского поселения:

1.«Развитие земельных и имущественных отношений Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

2. «Формирование современной городской среды на территории Большечеменевского сельского поселения»;

3. «Комплексное развитие сельских территорий Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики»

4. «Развитие культуры и туризма Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

5. «Содействие занятости населения Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

6. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

7. «Развитие транспортной системы Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

8. «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

9. «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

10. «Развитие потенциала муниципального управления Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

11. «Цифровое общество Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

# 12. «Развитие строительного комплекса и архитектуры Большечеменевского сельского поселения».

**I. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения «Развитие земельных и имущественных отношений Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».**

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков.

Данная программа включает подпрограмму: «Управление муниципальным имуществом».

В 2020 году общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы предусмотрено в сумме 2500 руб.00 коп. Фактическое исполнение составило 00 руб.00 коп. Финансирование программы составило 0%.

**II. «Формирование современной городской среды на территории Большечеменевского сельского поселения.**

Основными целями муниципальной программы являются обеспечение формирование единого облика Большечеменевского сельского поселения, повышение уровня благоустройства дворовых территорий Большечеменевского сельского поселения, повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Данная программа включает подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 123254 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 120673 руб. 00 коп. Финансирование программы составило 97,91 %.

В области жилищно-коммунального хозяйства в Большечеменевского сельском поселении в 2020 году проведены мероприятия по благоустройству территории сельского поселения, оплата и содержание уличного освещения.

**III. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».**

Основными целями муниципальной программы являются реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики.

Данная программа включает подпрограмму «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 200000 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 200000 руб. 00 коп. Финансирование программы составило 100 %.

**IV. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».**

Основными целями муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; сохранение и популяризация культурного наследия; обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного развития всех народов, проживающих на территории сельского поселения.

Данная программа включает подпрограмму «Развитие культуры в Большечеменевском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики»;

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 1265822 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 1227586 руб. 74 коп. Финансирование программы составило 96,98 %.

**V. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения».**

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для повышения эффективности занятости населения и обеспечения устойчивого функционирования рынка труда, снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда, переход к системе управления профессиональными рисками на всех уровнях охраны труда.

Данная программа реализовывалась через подпрограмму «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено в сумме 14 200,0 руб. Фактическое исполнение составило 12 000,0 руб. Финансирование программы составило 84,5%.

Проводилась работа по заключению договоров временного трудоустройства взрослого населения и школьников на время летних каникул.

Активно ведется профилактическая работа по охране труда несовершеннолетних.

В 2020 году было трудоустроено 4 общественных работника по благоустройству территории.

**VI. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».**

Основными целями муниципальной программы являются повышение экологической безопасности, включающей повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий на территории Большечеменевского поселения; снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и водные объекты; снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья; сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры.

Данная программа включает подпрограмму «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Большечеменевского сельского поселения».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 23020 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 23020 руб. 00 коп. Финансирование программы составило 100,0%.

**VII. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Большечеменевского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».**

Основными целями муниципальной программы являются увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, в том числе путем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения; повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализация транзитного потенциала, в том числе путем строительства и реконструкции на основных направлениях автомобильных дорог местного значения; транспортное обеспечение комплексного освоения и развития, в том числе путем строительства реконструкции автомобильных дорог улично-дорожной сети сельских населенных пунктов; сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими.

В программу входит подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего по программе «Развитие транспортной системы Большечеменевского поселения Батыревского района» в 2020 году предусмотрено 640141 руб. 00 коп. и освоено 640141 руб.00 коп. Финансирование программы составило 100,0%.

В течение года велись работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. Отремонтирована дорога по ул. Ф. Туптова.

**VIII. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».**

Основными целями муниципальной программы являются мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Данная программа включает подпрограмму «Повышение экологической безопасности в Чувашской республике».**.**

Муниципальная программа в 2020 году была направлена на совершенствование  системы  управления  муниципальной службы в  Большечеменевском сельском поселении Батыревского района; повышение  эффективности  муниципальной службы,  а   также   результативности   профессиональной служебной   деятельности   муниципальных служащих  Большечеменевского сельского поселения Батыревского района; повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих в Большечеменевском сельском поселении Батыревского района.

В рамках выполнения  муниципальной программы была продолжена работа по повышению эффективности муниципального управления и взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти всех уровней; совершенствованию   правовой   основы  муниципальной службы в Большечеменевском сельском поселении Батыревского района;  внедрению эффективных технологий и  современных методов кадровой  работы,    направленных   на    повышение профессиональной компетентности, мотивации  муниципальных  служащих.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 14448 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 0 руб. 00 коп. Финансирование программы составило 0 %.

**IX. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».**

Основными целями муниципальной программы являются повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Батыревском поселении; оптимизация долговой нагрузки на бюджет Большечеменевского поселения; обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Большечеменевского поселения.

Данная программа включает подпрограмму «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Большечеменевского сельского поселения».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 100182 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 99182 руб. 00 коп. Финансирование программы составило 99 %.

**X. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».**

Основными целями муниципальной программы являются совершенствование системы муниципального управления Большечеменевского поселения, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Батыревском поселении.

Данная программа включает подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы Большечеменевского сельского поселения Батыревского района «Развитие потенциала государственного управления».

Муниципальная программа в 2020 году была направлена на совершенствование  системы  управления  муниципальной службы в  Большечеменевском сельском поселении Батыревского района; повышение  эффективности  муниципальной службы,  а   также   результативности   профессиональной служебной   деятельности   муниципальных служащих  Большечеменевского сельского поселения Батыревского района; повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих в Большечеменевском сельском поселении Батыревского района.

В рамках выполнения  муниципальной программы была продолжена работа по повышению эффективности муниципального управления и взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти всех уровней; совершенствованию   правовой   основы  муниципальной службы в Большечеменевском сельском поселении Батыревского района;  внедрению эффективных технологий и  современных методов кадровой  работы,    направленных   на    повышение профессиональной компетентности, мотивации  муниципальных  служащих.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 1036930 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 992772 руб. 03 коп. Финансирование программы составило 95,74 %.

**XI. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Цифровое общество».**

Основными целями муниципальной программы является Создание единой информационной системы на основе новейших информационных технологий, эффективного использования информационных ресурсов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, и информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения.

Данная программа включает подпрограмму «Развитие информационных технологий».

В 2020 году муниципальная программа была направлена на совершенствование информационно-технической инфраструктуры в администрации сельского поселения, обеспечение информационной безопасности деятельности специалистов администрации сельского поселения, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, обеспечение информационной открытости деятельности администрации сельского поселения в сети Интернет.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено в сумме 29500 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 0 руб. 00 коп. Финансирование программы составило 0%.

**XII. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры».**

Основными целями муниципальной программы является  улучшение жилищных условий граждан в Большечеменевском сельском поселении путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.

Данная программа включает подпрограмму  **«Градостроительная деятельность в Чувашской Республике».**

В 2020 году муниципальная программа была направлена на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено в сумме 5000 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 0 руб. 00 коп. Финансирование программы составило 0%.

По состоянию на 1 января 2020 г. действует 2 договора, в соответствии с которыми передано в аренду 73,2 кв. метров площадей недвижимой муниципальной собственности. От аренды муниципального имущества Большечеменевского сельского поселения в бюджет Большечеменевского сельского поселения, поступило 30,147 тыс. рублей. Кроме этого передано в аренду 5 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Большечеменевского сельского поселения общей площадью 224,48 га на сумму 112,253 тыс. рублей.

Приложение №1

к Сводному годовому докладу

О достижении целевых показателей и индикаторов

муниципальных программ Большечеменевского

сельского поселения в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название программы, показателей эффективности, предусмотренных Программой (подпрограммой) | | Един.  измер. | Значение показателей эффективности | | |
| Плановое значение (в соответствующих единицах измерения). | Фактическое значение (в соответствующих единицах измерения | Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы); |
| **1. Муниципальная программа "«Развитие земельных и имущественных отношений» на 2019-2035 годы»** | | | | | |
|  | "Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости» | % | 100 | 100 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Большечеменевского сельского поселения"** | | | | | |
|  | *Подпрограмма* «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | |
| 1 | Перевод сети уличного освещения на приборы учета, % | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 2 | Охват централизованным сбором и вывозом ТБО населенных пунктов, % | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 3 | Количество реализованных на территории Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики проектов по благоустройству | штук | 1 | 1 | 1,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района** **«Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | | |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | |
| 1. | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единиц | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района** **«Развитие культуры и туризма** Б**ольшечеменевского сельского поселения Батыревского района»** | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Большечеменевском сельском поселении» | | | | | |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Батыревскому району | процентов | 81,3 | 90,7 | 1,12 |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 95 | 95 | 1,0 |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимы муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях | процентов | 100,0 | 92,6 | 0,93 |
| 4. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 50 | 61 | 1,22 |
| 5. | Количество посещений общедоступных библиотек | На 1 жителя в год | 6,0 | 6,9 | 1,15 |
|  | Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге | процентов | 8,0 | 10,5 | 1,3 |
| 6. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге | единиц | 0 | 0 | 0,0 |
| 7. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 80,0 | 80,0 | 1,0 |

**5. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения «Содействие занятости населения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество граждан, получателей материальной помощи | человек | 0 | 0 | 0,0 |
| 2. | Количество граждан-юбиляров (90, 95, 100 лет) | человек | 6 | 6 | 1,0 |
| 3. | Количество семей с детьми, получателей материальной помощи | семей | 0 | 0 | 0,0 |
| 4. | Количество семей, участвующих в конкурсе «Семья года» | семей | 0 | 0 | 0,0 |

**6. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма: «**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Большечеменевского сельского поселения**»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Обеспечение пожарной безопасности | | | процент | | 100,0 | | 100,0 | 1,0 | | |
| 2 | | Готовность автоматизированных систем оповещения органа местного самоуправления Большечеменевского сельского поселения Батыревского района, входящих в состав муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | | | Процент | | 100,0 | | 100, | 1,0 | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»** | | | | | | | 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 22,7 | 29,1 | 1,28 | | 2. | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транс­портных происшествий | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 80,0 | 69,76 | 0,87 | | *Подпрограмма «Автомобильные дороги»* | | | | | | | 1. | Содержание имущества | км | 10,9 | 10,9 | 1,0 | | 2. | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | км | 0,35 | 0,35 | 1,0 |   **8. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Большечеменевского сельского поселени, | % | 100 | 100 | 1,0 | | 2. | Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Большечеменевского сельского поселения | % | 65 | 65 | 1 |   **9. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Удельный вес программных расходов бюджета Большечеменевского сельского поселения в общем объеме расходов бюджета Большечеменевского сельского поселения | процентов | | 1 | | 1 | | | 1,0 |
| 2. | | Отношение муниципального долга Большечеменевского сельского поселения к доходам бюджета Большечеменевского сельского поселения (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) | процентов | | 0.0 | | 0.0 | | | 0 |
| 3. | | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Большечеменевского сельского поселения к общему объему задолженности по долговым обязательствам Большечеменевского сельского поселения | процентов | | 0.0 | | 0.0 | | | 0 |
| 4. | | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Большечеменевского сельского поселения | тыс. рублей | | 883,860 | | 720,455 | | | 86,4 |
| 5. | | Доля муниципального имущества Большечеменевского сельского поселения, вовлеченного в хозяйственный оборот | процентов | | 100 | | 0,99 | | | 0,99 |

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля расходов местного бюджета Большечеменевского сельского поселения на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства адресной инвестиционной программы на соответствующий год | % | 100 | 0,99 | 0,99 |
| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Большечеменевского сельского поселения (к предыдущему году) | % | 107,9 | 100,7 | 1,07 |
| 3. | Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов сельских поселений к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов сельских поселений- получателей межбюджетных трансфертов из местного бюджета Батыревского района на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 4. | Отношение фактического объема финансирования расходов местного бюджета Большечеменевского сельского поселения, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 5. | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета | % | 0,0 | 0,0 | 0 |

**10. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Большечеменевского сельского поселения, | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, | человек | 0 | 0 | 0,0 |
| 3. | Количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение, | человек | 0 | 0 | 0,0 |
| 1. | Доля муниципальных служащих прошедших обучение в рамках программы, | % | 0 | 0 | 0,0 |
| 3. | Увеличение удовлетворенности получателей оказанными государственными и муниципальными услугами, | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 4. | Доля жителей Большечеменевского сельского поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, | %. | 100 | 100 | 1,0 |

**11. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Цифровое общество»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | Единиц | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 2. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процент | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| [**Подпрограмма**](http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2849279&gov_id=294#sub_3000)**«Развитие информационных технологий»**% | | | | | |
| 1. | Доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица при личном приеме | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 2. | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | %. | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 3. | Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за Муниципальной (муниципальной) услугой не превышает 15 минут | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 4. | Доля муниципальных органов Большечеменевского сельского поселения, обеспеченных сервисом высокоточного определения координат в Муниципальной и местной системах координат | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |

**12. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики ««Развитие строительного комплекса и архитектуры».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Большечеменевского сельского поселени, | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 2. | Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Большечеменевского сельского поселения | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2  к Сводному годовому докладу «О ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики за 2020 год | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о выполнении расходных обязательств Большечеменевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальных программ за 2020 год** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рублей | |  |  |
| Наименование программ, подпрограмм, основных мероприятий | | | | | | Плановый объем финансовых ресурсов мероприятий МП | Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий МП (кассовое исполнение) | Оценка фи-нансирования (в %, двумя знаками после запятой) |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений"** | | | | | | **2 500,00** | **0** | **0** |  |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" | | | | | | **2 500,00** | **2 500,00** | **100,00** |  |  |
| Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" | | | | | | **2 500,00** | **2 500,00** | **100,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"** | | | | | | **123 254,00** | **120 673,00** | **0,98** |  |  |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | | | | | | **123 254,00** | **120 673,00** | **0,98** |  |  |
| Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики" | | | | | | **123 254,00** | **120 673,00** | **0,98** |  |  |
| **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"** | | | | | | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00** |  |  |
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | | | | | | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00** |  |  |
| Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики" | | | | | | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00** |  |  |
| Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | | | | | | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"** | | | | | | **1 265 822,00** | **1 227 586,74** | **96,98** |  |  |
| Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" | | | | | | **965 822,00** | **936 991,27** | **97,00** |  |  |
| Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" | | | | | | **965 822,00** | **936 991,27** | **97,00** |  |  |
| Основное мероприятие "Формирование и продвижение туристского продукта Чувашской Республики" | | | | | | **965 822,00** | **936 991,27** | **97,00** |  |  |
| Подпрограмма "Туризм" государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | | | | | | **300 000,00** | **290 595,47** | **96,87** |  |  |
| Основное мероприятие "Формирование и продвижение туристского продукта Чувашской Республики" | | | | | | **300 000,00** | **290 595,47** | **96,87** |  |  |
| **Муниципальная программа "Содействие занятости населения"** | | | | | | **14200,00** | **12 000,00** | **84,5** |  |  |
| Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения" | | | | | | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,00** |  |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики" | | | | | | **12 000,00** | **12 000,00** | 100,00 |  |  |
| **Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики"** | | | | | | **23 020,00** | **23 020,00** | **100,00** |  |  |
| Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики" муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" | | | | | | **23 020,00** | **23 020,00** | **100,00** |  |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях" | | | | | | **7 000,00** | **7 000,00** | **100,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"** | | | | | | **640 141,00** | **640 141,00** | **100,00** |  |  |
| Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы " | | | | | | **640 141,00** | **640 141,00** | **100,00** |  |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | | | | | | **640 141,00** | **640 141,00** | **100,00** |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | | | | | | **219 689,00** | **219 689,00** | **100,00** |  |  |
| Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (в рамках софинансирования) | | | | | | **140 207,00** | **140 207,00** | **100,00** |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | | | | | | **161 227,00** | **161 227,00** | **100,00** |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (софинансирование из местных бюджетов) | | | | | | **119 018,00** | **119 018,00** | **100,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности"** | | | | | | **14 448,00** | **0** | **0** |  |  |
| Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" | | | | | | **14 448,00** | **14 448,00** | **100,00** |  |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" | | | | | | **14 448,00** | **14 448,00** | **100,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"** | | | | | | **100 182,00** | **99 182,00** | **99,00** |  |  |
| Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | | | | | | **100 182,00** | **99 182,00** | **99,00** |  |  |
| Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период" | | | | | | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"** | | | | | | **1 036 930,00** | **992 772,03** | **95,74** |  |  |
| Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления" | | | | | | **1 036 930,00** | **992 772,03** | **95,74** |  |  |
| Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | | | | | | **1 036 930,00** | **992 772,03** | **95,74** |  |  |
| **Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии"** | | | | | | **29 500,00** | **0** | **0** |  |  |
| Подпрограмма "Развитие информационных технологий" муниципальной программы "Информационное общество Чувашии" | | | | | | **29 500,00** | **29 500,00** | **100,00** |  |  |
| Основное мероприятие "Развитие электронного правительства" | | | | | | **29 500,00** | **29 500,00** | **100,00** |  |  |
| **Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры»** | | | | | | **5000,0** | **0** | **0** |  |  |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике» | | | | | | **5000,0** | **0** | **0** |  |  |
| Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье» | | | | | | **5000,0** | **0** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3  к сводному годовому докладу  **Оценка эффективности реализации муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения в 2020 году** | | | | |
| № п\п | Программы | Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы) | Оценка фи-нансирования (в долях единицы) | Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы); |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Большечеменевского сельского поселения" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Большечеменевского сельского поселения" | 1,00 | 0,98 | 0,98 |
| 3 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий " | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" | 1,00 | 0,97 | 0,97 |
| 5 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Большечеменевского сельского поселения" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" | 1,00 | 0,96 | 0,96 |
| 11 | Муниципальная программа "Цифровое общество" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 112 | Муниципальная программа **«**Развитие строительного комплекса и архитектуры». | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Итого | 1,00 | 8,97 | 4,99 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения в 2020 году** | | | | | | | | | № | Наименование | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % | | 1 | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Большечеменевского сельского поселения" | 1 | 1 | 100,0 | | 2 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Большечеменевского сельского поселения" | 3 | 2 | 98,26 | | 3 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий " | 1 | 1 | 100,0 | | 4 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" | 3 | 1 | 97,0 | | 5 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения" | 1 | 1 | 100,0 | | 6 | Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Большечеменевского сельского поселения" | 3 | 3 | 100,0 | | 7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | 2 | 2 | 100,0 | | 8 | Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" | 3 | 3 | 100,0 | | 9 | Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 4 | 3 | 98,0 | | 1 | Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" | 1 | 1 | 100,0 | |  | Муниципальная программа "Цифровое общество" | 1 | 1 | 100,0 | |  | Муниципальная программа **«**Развитие строительного комплекса и архитектуры». | 1 | 1 | 100,0 | |  | Всего | 25 | 24 | 96,3 | |  | Всего в муниципальных программах Большечеменевского сельского поселения (вместе с подпрограммами) в 2020 году обеспечивалось достижение 25 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 20 или 96,3%. | | | | |  |