Седьмое   заседание Собрания депутатов

Новоахпердинского сельского поселения  четвертого созыва

| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚ ÇĔНĔ АХПЎРТ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĔ ЙЫШĂНУ 2021 ç. пуш уйăхĕн 24-мĕшĕ 2№ Çěнě Ахпÿрт ялĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НОВОАХПЕРДИНCКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЕ «24» марта 2021 г. №2 с. Новое Ахпердино |
| --- | --- | --- |

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики за 2020 год.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района, утвержденного постановлением администрации Новоахпердинского сельского поселения от 24.12.2015 г. № 73, руководствуясь Уставом Новоахпердинского сельского поселения Собрание депутатов Новоахпердинского сельского поселения

РЕШИЛО:

- Утвердить сводный  годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Новоахпердинского сельского поселения Батыревского

района Чувашской Республики за 2020 год.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоахпердинского сельского поселения                                         С.Ф.Никитин

Приложение 1

к решению Собрания депутатов

Новоахпердинского сельского поселения

Батыревского района Чувашской Республики

№ 2 от 24.03.2021

Сводный годовой доклад  о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики за 2020 год

Содержание

1. Общие сведения о муниципальных программах Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ.

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

1. Общие сведения о муниципальных программах Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новоахпердинского сельского поселения за 2019 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями  муниципальных программ, в соответствии с п. 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики  (постановление администрации Новоахпердинского сельского поселения   от 24.12.2015 г. № 66).

Согласно Порядку разработка муниципальных программ  Новоахпердинского сельского поселения (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был  утвержден  постановлением администрации Новоахпердинского сельского поселения   от 24.12.2015 №65.  Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития сельского поселения и основных направлений деятельности администрации поселения на период 2020-2035 годы.

2. Сведения об основных результатах  реализации муниципальных программ Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района

Чувашской Республики

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в 2020 году реализованы мероприятия в рамках 12 муниципальных программ Новоахпердинского сельского поселения:

- «Формирование  современной городской среды»

- «Развитие культуры и туризма»;

- «Содействие занятости населения »;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»;

- «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности».

- «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории»

- «Развитие потенциала муниципального управления»

- « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

- «Цифровое общество»

- «Развитие земельных и имущественных отношений»

- «Комплексное развитие сельских территорий»

1.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Основными целями и задачами муниципальной программы являются:

-создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых и общественных территорий;

- благоустройство общественных территорий наиболее посещаемых гражданами;

-привлечение граждан и общественности к благоустройству общественной территории. Данная программа  включает одну подпрограмму- благоустройство дворовых и общественных территорий.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен  в сумме 280 869,00 руб. Фактическое исполнение составило 278 560 рублей 33  копеек. - 99,18%.

2.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

Основными целями муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, формирование на территории поселения современной туристической отрасли,  сохранение и развитие народного творчества, проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела.

Данная программа включает 2 подпрограммы: «Развитие культуры» и «Туризм».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен  в сумме 8 086 975,86 руб. Фактическое исполнение составило 8 051 394 рублей 61 копеек, т.е. 99,56 %.

Общий объем бюджетных средств на реализацию подпрограммы «Развитие культуры» в 2020 году предусмотрен  в сумме 1 693 634,44 руб. Фактическое исполнение составило 1 658 054,19 руб., т.е. 97,89 %.

Общий объем бюджетных средств на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» в 2020 году предусмотрен в сумме 6 021 001, 00 рублей. Фактическое исполнение составило 6 021 000, 00 рублей, т.е., на 100%.

Основные мероприятия программы - сохранение и развитие народного творчества; формирование и продвижение туристского продукта.

3. Муниципальная  программа

«Содействие занятости населения»

Основными целями муниципальной программы являются мероприятия в области содействия занятости населения, организация проведения оплачиваемых общественных работ, организация временного трудоустройства безработных граждан,  испытывающих трудности в поиске работы.

Данная программа включает 1 подпрограмму:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен  в сумме 5,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 5,0 тыс. руб., в процентах — 100%.

4. Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы»

Основными целями муниципальной программы являются:

-развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

-повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов.

В программу включает подпрограмму «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего по программе «Развитие транспортной системы»   в 2020 году предусмотрено  1 293 419 рублей 20 копеек и освоено 1 292 652  рублей, т.е. 99,94%.

5. Муниципальная программа

«Управление общественными финансами и

муниципальным долгом»

Основными целями муниципальной программы являются:

-  повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Новоахпердинском сельском поселении Батыревского района;

-оптимизация долговой нагрузки на  местный бюджет  Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района;

-       обеспечение эффективного функционирования  муниципального сектора экономики Новоахпердинского сельского поселения  Батыревского района

Данная программа включает  подпрограмму «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен  в сумме 219 363,00 руб. Фактическое исполнение составило 218 363,00 руб. -99,54%.

6. Муниципальная программа

«Развитие потенциала природно-сырьевых

ресурсов повышение экологической безопасности»

Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей природной среды;

-снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья

Данная программа включает  подпрограмму “Повышение экологической безопасности”.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен  в сумме 13 608,55 руб. Фактическое исполнение составило 0 руб. -0%.

7.Муниципальная программа «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территории»

Основными целями муниципальной программы являются предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, организация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения  населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций; укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств путем совершенствования взаимодействия администрации Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района, общественных формирований и граждан в сфере профилактики правонарушений и борьбе с преступностью, своевременное информирование населения Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района о чрезвычайных ситуациях, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий;

Данная программа включает подпрограмму:

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории  Новоахпердинского сельского поселения  поселения»

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен  в сумме 35 307 рублей 20 копеек. Фактическое исполнение составило 35 307 рублей 20 копеек, -  т.е.-  100%.

Основные мероприятия программы – сохранение и развитие народного творчества; формирование и продвижение туристского продукта.

8. Муниципальная программа «Развитие потенциала

муниципального управления»

Основными целями муниципальной программы являются:

-совершенствование системы муниципального управления Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики;

-повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Новоахпердинского сельского поселения;

-обеспечение высококвалифицированными кадрами и повышение престижа муниципальной службы;

-повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы на 2020 году предусмотрено  в сумме 1 337 634 рублей 90 копеек. Фактическое исполнение составило 1 309 991,88 рублей 09 копеек. - 97,93%.

9.Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Основными целями муниципальной программы являются комплексное обустройство населенных пунктов. Расположенных в сельской местности, объектами социальной  и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог; повышение эффективности агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, повышения инвестиционной привлекательности; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и граждан, развивающих личное подсобное хозяйство, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение эпизоотического и ветеринарно–санитарного благополучия на территории  сельского поселения.

Данная программа включает подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы на 2020 год предусмотрено  в сумме 12 776,10 руб. Фактическое исполнение составило 0 руб.,- т.е. 0%.

10. Муниципальная программа  «Цифровое общество Чувашии»

Основными целями программы являются:

создание условий для развития в Новоахпердинском сельском поселении информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств.

Данная программа включает подпрограмму — развитие информационных технологий.

На 2020 год реализацию муниципальной программы бюджетные средства не предусмотрено.

11. Муниципальная  программа

«Развитие земельных и имущественных отношений».

Основными целями муниципальной программы являются

повышение эффективности управления муниципальным имуществом Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района;

оптимизация состава и структуры муниципального имущества Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района.

создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Новоахпердинского  сельского поселения Батыревского района;

повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение гарантий соблюдения прав участников земельных отношений;

повышение эффективности использования средств бюджета Новоахпердинского сельского поселения  Батыревского района, обеспечение ориентации бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов;

обеспечение учета и мониторинга использования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района.

В состав программы входит подпрограмма  «Управление муниципальным имуществом»:  На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2020 год бюджетные средства не выделено.

12. Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий»

Основными целями муниципальной программы являются повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения

Данная программа включает    подпрограмму «Создание и развитие инфраструктуры».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрен  в сумме 2 008 761 рублей 52 копеек. Фактическое исполнение составило 1 973 704 рублей 25 копеек, т.е. – 98,25%.

Основное мероприятие программы — комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Приложение №2 к Сводному годовому докладу

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей                    муниципальных программ за отчетный год

| Название программы, показателей эффективности, предусмотренных Программой (подпрограммой) |  | Един. Измер. | Значение показателей эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение (в соответствующих единицах измерения). | Фактическое значение (в соответствующих единицах измерения | Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы); |
| - 1. Муниципальная программа Новоахпердинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Новоахпердинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| - 1 | Перевод сети уличного освещения на приборы учета | % | 95 | 0 | 0 |
| - 2 | Количество реализованных на территории Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики проектов по благоустройству | ед | 1 | 2 | 2,0 |
| - 3 | Охват централизованным сбором и вывозом ТБО населенных пунктов | % | 100 | 100 | 1,0 |

| - 2.Муниципальная программа Новоахпердинского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Батыревскому району | % | 80,3 | 89,7 | 1,12 |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | % | 88 | 89 | 1,01 |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимы муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях | % | 139,4 | 166,8 | 1,2 |

3.Муниципальная программа Новоахпердинского сельского поселения  «Содействие занятости населения»

| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность участников мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | человек | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Численность участников мероприятия по организации оплачиваемых общественных работ | человек | 2 | 4 | 2,0 |

| 4. Муниципальная программа Новоахпердинского сельского поселения «Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Новоахпердинского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | % | 41 | 41 | 1,0 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Новоахпердинского сельского поселения, находящихся в нормативном состоянии | км | 3,3 | 3,3 | 1,0 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Новоахпердинского сельского поселения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | 0,3 | 0,3 | 1.0 |
| 5. Муниципальная программа Батыревского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Новоахпердинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес программных расходов бюджета Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района в общем объеме расходов бюджета Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района | % | 98.0 | 99.68 | 1,02 |
| 2. | Отношение муниципального долга Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района к доходам бюджета Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) | % | 0.0 | 0.0 | 1,0 |
| 3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района к общему объему задолженности по долговым обязательствам Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района | % | 0,0 | 0 | 1,0 |
| 4. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района | тыс. руб. | 0.5 | 0.54 | 1,01 |
| 5. | Доля муниципального имущества Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района, вовлеченного в хозяйственный оборот | % | 100 | 100 | 1,0 |

- Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала  Новоахпердинского сельского поселения»

| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Новоахпердинского сельского поселения (к предыдущему году) | % | 104,7 | 95,3 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 4. | Отношение фактического объема финансирования расходов местного бюджета Новоахпердинского сельского поселения, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных услуг к их плановому объему на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |

6.Муниципальная программа Новоахпердинского сельского поселения  «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»

| 1 | Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования | кв.м./чел | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Доля площади территории, занятой особо охраняемыми природными территориями | % | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
| 3 | Экологическое просвещение населения | тыс.чел | 0,15 | 0,15 | 1.0 |

7. Муниципальная программа Новоахпердинского сельского поселения  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»

| Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечений пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение количества зарегистрированных пожаров | пожаров | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Снижение количества погибших на пожаре до 0 | человек | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Снижение количества травмированных на пожаре людей до 0 | человек | 0 | 0 | 0 |

8. Муниципальная программа Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»

| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Новоахпердинского сельского поселения (к предыдущему году) | % | 104,7 | 95,3 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |

9. Муниципальная программа Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

|  | Подпрограмма «Развитие ветеринарии» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предупреждение и ликвидация болезней животных | % | 100 | 100 | 1 |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |
| 2 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 1 |

10. Муниципальная программа Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Цифровое общество»

|  | Подпрограмм «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | выполнение запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы | % | 100 | 100 | 1 |
| 2. | «Развитие электронного правительства» | % | 100 | 100 | 1 |
| 3. | Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | 1 |

11.Муниципальная программа Новоахпердинского сельского поселения  «Развитие земельных и имущественных отношений»

| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости» | % | 100 | 100 | 1 |

12. Муниципальная программа Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий»

| 1 | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единиц | 3 | 3 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к сводному годовому докладу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о выполнении расходных обязательств Новоахпердинского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальных программ за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |  |  |  |
| Наименование программ, подпрограмм, основных мероприятий |  |  |  |  | Плановый объем финансовых ресурсов мероприятий МП |  |  |  | Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий МП (кассовое исполнение) |  | Оценка фи-нансирования (в %, двумя знаками после запятой) |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды |  |  |  |  | 280 869,00 |  |  |  | 278 560,33 |  | 99,17% |  |
| Подпрограмма «»Благоустройство дворовых и общественных территорий « |  |  |  |  | 280 869,00 |  |  |  | 278 560,33 |  | 99,17% |  |
| Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных пунктов» |  |  |  |  | 280 869,00 |  |  |  | 278 560,33 |  | 99,17% |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 8 086 975,86 |  |  |  | 8 051 394,61 |  | 99,56% |  |
| Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 1 693 634,44 |  |  |  | 1 658 054,19 |  | 97,89% |  |
| Основное мероприятие 1. «Сохранение и развитие народного творчества» |  |  |  |  | 1 693 634,44 |  |  |  | 1 658 054,19 |  | 97,89% |  |
| Основное мероприятие 2. «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» |  |  |  |  | 372 340,42 |  |  |  | 372 340,42 |  | 100,00% |  |
| Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Основное мероприятие «Формирование и продвижение туристского продукта» |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  | 5 000,0 |  | 100,00% |  |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы «Содействие занятости населения» |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  | 5 000,0 |  | 100,00% |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия в области содействия занятости населения» |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  | 5 000,0 |  | 100,00% |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  | 1 293 419,20 |  |  |  | 1 292 652,00 |  | 99,94% |  |
| Подпрограмма «Безопасные и качественные Автомобильные дороги» |  |  |  |  | 1 293 419,20 |  |  |  | 1 292 652,00 |  | 99,94% |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджета другого уровня» |  |  |  |  | 1 293 419,20 |  |  |  | 1 292 652,00 |  | 99,94% |  |
| Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" |  |  |  |  | 219 363,00 |  |  |  | 218 363,00 |  | 99,54 |  |
| Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета" |  |  |  |  | 219 363,00 |  |  |  | 218 363,00 |  | 99,54 |  |
| Основное мероприятие 1. "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период" |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  | 0.00 |  | 0 |  |
| Основное мероприятие 2. «Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета» |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  | 20 000,00 |  | 10,00% |  |
| Основное мероприятие 3. «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности » |  |  |  |  | 198 363,00 |  |  |  | 198 363,00 |  | 100,00% |  |
| Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" |  |  |  |  | 13 608,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| Подпрограмма «Повышение экологической безопасности" |  |  |  |  | 13 608,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» |  |  |  |  | 13 608,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» |  |  |  |  | 35 307,20 |  |  |  | 35 307,20 |  | 100,00% |  |
| Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" |  |  |  |  | 35 307,20 |  |  |  | 35 307,20 |  | 100,00% |  |
| Основное мероприятие 1. «Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах» |  |  |  |  | 19 200,00 |  |  |  | 19 200,00 |  | 100,00% |  |
| Основное мероприятие 2. «Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» |  |  |  |  | 16 107,20 |  |  |  | 16 107,20 |  | 100,00% |  |
| Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" |  |  |  |  | 1 337 634,90 |  |  |  | 1 309 991,88 |  | 97,93 |  |
| Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления» |  |  |  |  | 1 337 634,90 |  |  |  | 1 309 991,88 |  | 97,93 |  |
| Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» |  |  |  |  | 1 337 634,90 |  |  |  | 1 309 991,88 |  | 97,93 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  | 12 776,10 |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие ветеринарии» |  |  |  |  | 12 776,10 |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| Подпрограмма "Развитие информационных технологий" |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0 |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0 |  |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" |  |  |  |  | 2 008 761,52 |  |  |  | 1 973 704,25 |  | 98,26 |  |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  | 1 708 761,52 |  |  |  | 1 673 704, 25 |  | 97,95 |  |
| Основное мероприятие 1. «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  |  |  |  | 1 708 761,52 |  |  |  | 1 673 704,25 |  | 97,94% |  |
| Основное мероприятие 2. «Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие сельских территорий населенных пунктов» |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  | 300 000,00 |  | 100,00% |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 13 293 714,78 |  |  |  | 13 164 973,27 |  | 99,03 |  |

Приложение №4 к сводному докладу

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики

| № пп | Наименование программы | Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы) | Оценка финансирования (в долях единицы) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 3 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» | 1,0 | 0 | 0 |
| 7 | Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 1,0 | 0 | 0 |
| 10 | Муниципальная программа «Цифровое общество» | 1,0 | 0 | 0 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» | 1,0 | 0 | 0 |
| 12 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | 1,0 | 0,9 |  |
|  | итого | 0,99 | 0,98 | 0,99 |

| Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ Новоахпердинского сельского поселения в 2020 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| 1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" | 1 | 1 | 99,17 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" | 3 | 2 | 100,0 |
| 3 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения" | 1 | 1 | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | 1 | 1 | 99,94 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» | 1 | 1 | 99,54 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий" | 2 | 2 | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" | 6 | 5 | 97,93 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Муниципальная программа «Цифровое общество» | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | 1 | 1 | 98,26 |
|  | Итого | 25 | 23 | 99,03 |
|  | Всего в муниципальных программах Новоахпердинского сельского поселения (вместе с подпрограммами) в 2020 году обеспечивалось достижение 25 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 23 или 99,03%. |  |  |  |