| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ Сентерварри РАЙОНĚ; ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН. АКСАРИН ПОСЕЛЕНИЙĚН ЯЛ ХУТЛĂХĚ ЙЫШĂНУ 2019.12.18 111 № Аксарин ялě; АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.12.2019 № 111 деревня Аксарино. |  |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2020–2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» с последующими изменениями и дополнениями и постановлением администрации Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 08.12.2014 № 67 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»,  администрация Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   на 2020–2024 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Аксаринского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Аксаринского сельского поселения                                            В.Г.Осокин

Приложение к постановлению

от 18.12.2019 № 111

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» НА 2020-2024 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель: | Администрация Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Непосредственные исполнители Муниципальной программы: | Администрация Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |

## П А С П О Р Т

муниципальной программы Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2020–2024 годы

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – |  | Администрация Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | – |  | Учреждения культуры, находящиеся на территории сельского поселения |  |
| Подпрограммы Муниципальной программы | – |  | «Развитие культуры в Чувашской Республике»; |  |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной программы | – |  | подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике»; |  |
| Цели Муниципальной программы | – |  | обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; |  |
| Задачи Муниципальной программы | – |  | расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия; поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; |  |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |  | – |  | к 2025 году будут достигнуты следующие показатели: - увеличение количества посещений общедоступных библиотек; . увеличение числа населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, по сравнению с 2019 годом на 20 процентов; повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры - 53%. |
| Срок реализации Муниципальной программы | – |  | 2020–2024 годы |  |
| Объемы финансирования Муниципальной программы | – |  | общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 1541,1 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 513,7 тыс.рублей в 2021 году- 513,7 тыс.рублей в 2022 году –513,7 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; из них средства: бюджета сельского поселения – 1541,1 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 513,7 тыс.рублей в 2021 году- 513,7 тыс.рублей в 2022 году –513,7 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |  |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – |  | внедрение инновационных технологий, повышение конкурентоспособности учреждений культуры; вовлечение населения в активную культурную деятельность, реализация творческих инициатив населения; |  |

# Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2020-2024 годы

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, культуре отводится «ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний». Исключительная роль культуры при переходе от сырьевой к инновационной экономике связана с повышением профессиональных требований к кадрам, «включая уровень интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества».

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного, архивного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств, современного изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и международных связей в сфере культуры.

Отрасль культуры представлена сетью организаций культуры и искусства различных форм собственности. В настоящее время, входят: Аксаринский ЦСДК, Сятракасинский СДК, Аксаринская и Сятракасинская сельские библиотеки.

Общая численность работающих в отрасли составляет 6 человек,

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области культуры является поддержка и стимулирование деятельности любительских коллективов художественного творчества.

Организация свободного времени детей и подростков неразрывно связана с формированием личности. Для этого в учреждениях культуры необходимо создавать любительские объединения и кружки, а также клубы по интересам.

Среди основных достижений, кардинально изменивших место и роль библиотек в жизни общества, - появление возможности выбора информации между традиционными печатными и электронными носителями, паритетность обслуживания как локальных, так и удаленных пользователей, создание собственных электронных библиографических ресурсов.

Основное направление работы сельской библиотеки – это активизация работы по организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. Основным источником реализации данного направления является книжный фонд библиотек.

# Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации Муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере культуры определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития культуры в Чувашской Республике.

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями Муниципальной программы являются:

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям;

создание условий для гармоничного развития языков и культур народов, проживающих на территории Чувашской Республики.

Показателями (индикаторами) достижения целей Муниципальной программы выступают:

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

Достижение основных целей предполагает решение ряда задач:

расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы (табл. 1). Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Таблица 1

| Цели Муниципальной программы | Задачи Муниципальной программы | Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия | соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Аксаринскому сельскому поселению; уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
| обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | поддержка и развитие художественно-творческой деятельности | удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
| формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям; | содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве | доля граждан, оценивающих состояние межнациональных отношений в Чувашской Республике как удовлетворительное (по данным социологических исследований) |

Срок реализации Муниципальной программы - 2020-2024 годы. Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.

В качестве основных критериев реализации Муниципальной программы (критериев оценки эффективности) выделяются критерии:

социальной эффективности;

экономической эффективности;

эффективности муниципального управления.

# Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы и подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» будут решаться в рамках одной подпрограммы «Развитие культуры в Чувашской Республике».

Подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» включает одно основное мероприятие «Сохранение и развитие народного творчества», мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества». Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг; формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни.

# Раздел IV. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Муниципальной программы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению заинтересованных лиц, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики в сфере культуры и смежных областях.

Финансовые риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Муниципальной программы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков реализации Муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Муниципальной программы.

Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторинга реализации Муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы.

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 1541,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств, бюджета сельского поселения – 1541,1 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице.

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | Бюджет сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 513,7 | 513,7 |
| 2021 | 513,7 | 513,7 |
| 2022 | 513,7 | 513,7 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| Всего | 1541,1 | 1541,1 |

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы средств внебюджетных источников на 2020-2024 годы рассчитаны исходя из фактических расходов, произведенных ими в 2019 году, с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 1 к подпрограмме.

Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

принятие нормативных правовых актов в сфере культуры и смежных областях.

Финансовые риски. Данные риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, недостижение ее целей и невыполнение задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторинга реализации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Приложение № 1 подпрограмме «Развитие культуры в Чувашской Республике» Муниципальной программы Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2020-2024 годы

# Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие культуры в Чувашской Республике» муниципальной программы Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2020-2024 годы за счет всех источников

| Статус | Наименование подпрограммы Муниципальной программы Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республик (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Развитие культуры в Чувашской Республике» | х | Всего | 513,7 | 513,7 | 513,7 | 0 | 0 |
|  |  | х | бюджет Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | 513,7 | 513,7 | 513,7 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение и развитие народного творчества | х | всего | 1541,1 | 1541,1 | 1541,1 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель - администрация Аксаринского сельского поселения | бюджет Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | «Бухгалтерское финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание государственных учреждений» | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель - администрация Аксаринского сельского поселения | бюджет Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 0 | 0 |
|  |  | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |