Постановление администрации Орининского сельского поселения

от  26 февраля 2021 года  № 4

Об организации пропуска весеннего паводка 2021  года

В целях обеспечения сохранности жилищного фонда, инженерных сетей и сооружений, путепроводов и других объектов жизнеобеспечения, создания нормальных условий для работы в период паводка и оперативного решения вопросов, связанных с проведением противопаводковых работ, в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", администрация Орининского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики постановляет:

1. Создать противопаводковую  комиссию Орининского сельского поселения в следующем составе:

1. Пушкова В.Ю. –  глава администрации Орининского сельского поселения;

2. Иванова А.Н.– специалист-эксперт  администрации Орининского сельского

поселения;

3. Прокопьев А.Г. – председателя СПК «Оринино» (по согласованию);

4. Смирнов А.. -  председатель СПК «Восток» (по согласованию);

5. Авдеева А.С. – заведующий  Орининским  ветучастоком (по согласованию);

6. Замков А.Ю. -  депутат сельского поселения (по согласованию);

7. Быкова Р.П.  – депутат сельского поселения (по согласованию);

8. Кириллова Н.М. -  депутат сельского поселения (по согласованию);

9. Иванов В.Г. – депутат сельского поселения (по согласованию);

10. Блинова Н.С. – староста с. Оринино (по согласованию);

11. Музыков И.Е. – староста д. Сендимир (по согласованию);

12. Елизарова Г.Г. – зав. Молгачкасинским фельдшерским пунктом (по согласованию);

13. Щукин Н.В.  – директор МБОУ «Орининская СОШ»  (по согласованию);

14. Иванова Н.В. – заведующая МБДОУ «Детский сад № 14 «Золушка» (по согласованию).

2. До 02 марта 2021 г. рассмотреть на заседаниях комиссий состояние подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод весной 2021 года.

3. Разработать план действий и порядок контроля за его выполнением по следующим направлениям:

а) в период подготовки:

• уточнить территории возможного затопления и организовать постоянный контроль за изменением ледовой обстановки;

• провести анализ обстановки и прогнозирования возможного затопления (подтопления) населенных пунктов;

• проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

• обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта, торговли и общепита снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

• организовать обследование гидротехнических сооружений, линий электропередач и связи, основных дорог, закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

• принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, а также смыва горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и других загрязнений, попадающих в зоны возможного затопления;

• провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными инфекциями;

• создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения;

• организовать оповещение населения, организаций о надвигающейся опасности с использованием объектовых систем оповещения, подворного обхода;

• принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой;

б)  в период прохождения паводковых вод:

обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями;

обеспечить работу в усиленном составе оперативных штабов и готовность оперативных групп;

проверить систему оповещения членов оперативных штабов и комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, организовать тренировки по их сбору.

4. К разъяснительной работе по действиям населения в паводковый период привлекать общественность, педагогические коллективы и средства массовой информации.

5. Контроль над выполнением данного постановления возлагаю на себя.

Глава Орининского сельского поселения          В.Ю.Пушкова

УТВЕРЖДАЮ

Председатель противопаводковой

комиссии Орининского

сельского поселения

___________   В.Ю.Пушкова

ПЛАН РАБОТЫ

противопаводковой комиссии Орининского сельского поселения на период весеннего паводка 2021 года

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение заседаний комиссии с повесткой дня |
| 1 | О плане работы комиссии на 2021 год | март | Пушкова В.Ю. Родионова Л.В. |
| 2 | О мерах по организации безопасного пропуска весеннего паводка 2021 года | март | Пушкова В.Ю. |
| 3 | О ходе работы по пропуску паводковых вод (информация о состоянии дел депутатов Собрания депутатов Орининского сельского поселения, руководителей организаций и учреждений) | Март- апрель | Депутаты Собрания депутатов сельского поселения, руководители организаций и учреждений |
| 4 | Об итогах работы по пропуску весеннего паводка 2021 года | апрель | Пушкова В.Ю. Родионова Л.В. |
| 2. Мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод |
| 1 | Доведение до населения сельского поселения памятки и рекомендаций по подготовке к пропуску паводка | март | Депутаты собрания депутатов сельского поселения и старосты населенных пунктов |
| 2 | Обеспечение населения и руководителей организаций, учреждений, сельхозпредприятий информацией о прогнозе погоды | Весь период | Пушкова В.Ю. |
| 2 | Вести мониторинг ледовой и паводковой обстановки | Весь период | Депутаты Собрания депутатов сельского поселения |
| 4 | Разработка комплекса мероприятий по безаварийному пропуску паводка | март | Пушкова В.Ю. |
| 5 | Обеспечить удаление с крыш административных зданий, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта, торговли и общепита снежно-ледяных наростов для безопасности людей. Произвести своевременную ликвидацию сосулек с крыш домов, зданий и других объектов. Произвести очистку водоотводящих желобов, водоочистных труб и водостоков. | март | Руководители организаций и учреждений, старосты населенных пунктов |
| 6 | Принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников | март | Пушкова В.Ю. Авдеева А.С. |
| 7 | Проверять состояние мостовых сооружений, обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями | Весь период | Депутаты Собрания депутатов сельского поселения и старосты населенных пунктов |

| Учредитель: Собрание депутатов Орининского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики (Газета учреждена решением Собрания депутатов Орининского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики №С-40/2 от 13.05.2014 г.) Издается с 10 июля 2014 года | Главный редактор – В.Ю.Пушкова (60-2-36) Зам. главного редактора – В.Г.Иванов (60-2-36) Секретарь - С.А. Михайлова (60-0-96) | Тираж 50 экз. Подписано в печать 01.03.2021 г. | Адрес редакции: ул. Школьная, д.3, д. Падаккасы, Моргаушский район, Чувашская Республика, 429555 Факс: 8(83541) 60-2-36 Эл. почта: mrgorin_pos@morgau.cap.ru |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

01

марта

2021 года

№ 4

#### Газета органов местного самоуправления Орининского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики