рп

| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА УРМАРСКИЙ РАЙОН |  | ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ВǍРМАР РАЙОНĚ |
| --- | --- | --- |
|  |  | АРАПУ+ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĔ ЙЫШĂНУ 23.06. 2020 146 № Арапу= ял. |
| СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АРАБОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЕ 23.06.2020 2020 г. № 146 деревня Арабоси |  |  |

Об утверждении сводного годового

доклада о ходе реализации и об оценке

эффективности муниципальных программ

Арабосинского сельского поселения

Урмарского района чувашской Республики

за 2019 год

В соответствии  с  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Арабосинского сельского поселения

Урмарского района, утвержденного постановлением администрации Арабосинского сельского поселения от 05.11.2014 г. № 38, с изменениями от 31.10.2019   № 36а, руководствуясь Уставом Арабосинского сельского поселения Собрание депутатов Арабосинского сельского поселения

РЕШИЛО:

1.Утвердить сводный годовой доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Арабосинского сельского поселения  Урмарского района  Чувашской Республики за 2019 год.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Арабосинского сельского поселения                                                А.  Г.  Агеев

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных  программ Арабосинского сельского поселения

Урмарского района Чувашской Республики за 2019 год

1. Общие сведения о муниципальных программах Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Арабосинского сельского поселения за 2019 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями  муниципальных программ, в соответствии с п. 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Урмарского района Чувашской Республики  (постановление администрации Арабосинского сельского поселения   от 05.11.2014 г. № 38, с изменениями от 31.10.2019 №36а) .

Согласно Порядку разработка муниципальных программ  Арабосинского сельского поселения (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был  утвержден  постановлением администрации Арабосинского сельского поселения Урмарского района   28 ноября  2014 г.  №40 .  Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития района и основных направлений деятельности администрации поселения на период 2014-2020 годы.

2. Сведения об основных результатах  реализации муниципальных программ Арабосинского сельского поселения Урмарского района  Чувашской Республики

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в 2019 году реализованы мероприятия в рамках 11 муниципальных программ Арабосинского сельского  поселения:

- Развитие потенциала муниципального управления на 2014-2020 годы.

Управление общественными финансами и муниципальным долгом Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на 2014–2020 годы

- Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на 2016-2020 годы

- Развитие транспортной системы Арабосинского сельского поселения Урмарского района на 2014-2020 годы

- Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Арабосинском сельском поселении Урмарского района Чувашской Республики на 2016–2020 годы

- Развитие физической культуры и спорта в Арабосинском сельском поселении Урмарского района на 2014–2020 годы

- Развитие культуры Арабосинского сельского поселения Урмарского района на 2014-2020 годы

- Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики" на 2014-2020 годы

- Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Арабосинском сельском поселении Урмарского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы"

- Муниципальная программа «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  Арабосинского  сельского поселения Урмарского района  на период 2015-2020 г.г»

- Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы"

- Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на 2018-2022 годы"

I. Муниципальная  программа Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления на 2014-2020 годы. Управление общественными финансами и муниципальным долгом Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на 2014–2020 годы

| - | Основными целями муниципальной программы являются совершенствование системы муниципального управления администрации Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики; -повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих администрации Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики; обеспечение высококвалифицированными кадрами и повышение престижа муниципальной службы; -повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; |
| --- | --- |

Данная программа включает 4 подпрограммы:

-подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»;

-подпрограмма «Противодействие коррупции в администрации Арабосинского сельского поселения Урмарского района»;

-подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики»;

-подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы администрации Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы»

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 1327,781 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1277,087 тыс. руб. 02 коп. Финансирование программы составило 96,18 %.

II. Муниципальная  программа Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на 2016-2020 годы

Основными целями муниципальной программы являются предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, организация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций, пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций; укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств путем совершенствования взаимодействия администрации Арабосинского сельского поселения Урмарского района, общественных формирований и граждан в сфере профилактики правонарушений и борьбе с преступностью

Данная программа включает 1 подпрограмму:

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен  в сумме 16900 руб. Фактическое исполнение составило 6975 руб.  Финансирование программы составило 41,27 %.

| 3. Муниципальная программа Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Арабосинского поселения» на 2014–2020 годы Основными целями муниципальной программы являются увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, в том числе путем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения; транспортное обеспечение комплексного освоения и развития, в том числе путем строительства реконструкции автомобильных дорог улично-дорожной сети сельских населенных пунктов. Данная программа включает 1 подпрограмму: "Автомобильные дороги". Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 1455,149 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1874,269 тыс. руб. 98 коп. Финансирование программы составило 128,8 %. 4. Муниципальная программа Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Арабосинском сельском поселении Урмарского района Чувашской Республики на 2016–2020 годы» Основными целями муниципальной программы являются создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг; повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда; совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Арабосинского сельского поселения; создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения и т.д. Данная программа включает 2 подпрограммы: подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан»; подпрограммы «Государственная поддержка строительства жилья». Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 492664 руб. Фактическое исполнение составило 979941,5 руб. Финансирование программы составило 198,9 %. 5. Муниципальная программа Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Арабосинском сельском поселении Урмарского района на 2014–2020 годы» Основными целями муниципальной программы являются: -развитие и удовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом; -массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; -создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта; -широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших достижений). Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 4100 руб. Фактическое исполнение составило 24100 руб. Финансирование программы составило 587,8 %. 6. Муниципальная программа Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики «Развитие культуры Арабосинского сельского поселения Урмарского района на 2014-2020 годы» Основными целями муниципальной программы являются совершенствование комплексной системы мер реализации государственной политики в сфере культуры, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг жителям поселения творческими коллективами и учреждениями культуры и искусства. Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 981400 руб. Фактическое исполнение составило 1933441,03 руб. Финансирование программы составило 197 %. - Муниципальная программа Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики" на 2014-2020 годы Основными целями муниципальной программы являются: - повышение эффективности агропромышленного комплекса; -обеспечение продовольственной безопасности населения Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики по основным продуктам питания; -повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Арабосинского сельского поселения в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО); -повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Арабосинского сельского поселения; -воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства; -устойчивое развитие сельской территории Арабосинского сельского поселения. Бюджетные средства на реализацию муниципальной программы в 2019 году не предусмотрены. Финансирование программы составило 0 %. - Муниципальная программа Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан в Арабосинском сельском поселении Урмарского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основными целями муниципальной программы являются: -повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите; -создание благоприятных условий для предоставления социальных гарантий гражданам, нуждающимся в социальной защите; -создание условий для безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения Арабосинского сельского населения Урмарского района к приоритетным объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности. Данная программа включает 1 подпрограмму: «Социальная защита населения». Бюджетные средства на реализацию муниципальной программы в 2019 году не предусмотрены. Финансирование программы составило 0 %. - Муниципальная программа Арабосинского сельского поселения Урмарского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Арабосинского сельского поселения Урмарского района на период 2015-2020 г.г» |  |  |  |  |  |

Основными целями муниципальной программы  являются комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Арабосинского сельского поселения.

Бюджетные средства на реализацию муниципальной программы в 2019 году не предусмотрены.  Финансирование программы составило 0 %.

- Муниципальная программа Арабосинского сельского поселения Урмарского района"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы"

Основными целями муниципальной программы  являются повышение экологической безопасности, включающей повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий на территории Арабосинского сельского  поселения  Урмарского района.

Бюджетные средства на реализацию муниципальной программы в 2019 году не предусмотрены.  Финансирование программы составило 0 %.

- Муниципальная программа Арабосинского сельского поселения Урмарского района "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на 2018-2022 годы"

Основной целью муниципальной программы  является повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения

Бюджетные средства на реализацию муниципальной программы в 2019 году  предусмотрены 2000 рублей.  Фактическое исполнение составило 2000 руб. Финансирование программы составило 100 %.