# Решение о наказании ООО «ТПК «Премьер» за несвоевременный капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Чурачики оставлено в силе

В декабре 2021 г. прокуратурой Цивильского района проведены проверки деятельности подрядчиков, которыми нарушены сроки капитального ремонта зданий образовательных организаций Цивильского района. По факту несвоевременного исполнения муниципального контракта   
в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Чурачики в отношении директора   
ООО «ТПК «Премьер» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшeе неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие)   
не влекут уголовной ответственности). По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования директор ООО «ТПК «Премьер» привлечён   
к административной ответственности в виде штрафа в размере  
более 270 тысяч рублей.

Цивильским районным судом доводы жалобы директора   
ООО «ТПК «Премьер» отклонены, результаты прокурорской проверки признаны объективными и подтверждёнными, постановление мирового судьи судебного участка № 2 Цивильского района о привлечении руководителя к административной ответственности ООО «ТПК «Премьер» оставлено в силе.

Старший помощник

прокурора Цивильского района

младший советник юстиции О.А. Козлова

Согласовано:

Прокурор

Цивильского района

старший советник юстиции В.А. Гришин