## Мои данные
| "СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель главы администрации Шемуршинского района | [7 empty] | Глава Бичурга-Баишевского сельского поселения
_________________ О.Н.Алексеев | [7 empty] | _________________ В.В.Угарин
"_______" __________________ 2019г. | [7 empty] | "______" __________________ 2019г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01
на ремонт грунтовой дороги к кладбищу в деревне Асаново Шемуршинского района Чувашской Республики
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: от
|  |  | Нормативная трудоемкость: |  | 196,6979 чел.час
[7 empty] | в базисном уровне цен |  | в текущем уровне цен
[5 empty] | Сметная стоимость: |  | 326603,14 руб. |  | 1491529,7 руб.
[5 empty] | Средства на оплату труда (ФОТ): |  | 4534,24 руб. |  | 85153,02 руб.
Составлен(а) в ценах 2001г. базисно-индексным методом с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен | [6 empty] | 02.12.2019
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Коэфф-ты пересчета (индексы) | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  | Справочно
ЗТР; ЗТМ, всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 11
Раздел 1. Дорожное полотно
Планировка основания (467 метров шириной 5 метров)
1 | ТЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 2.335 | 139.3 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р |  | 2,5685
|  | ЗП | [5 empty] | 18.78
|  | ЭМ |  |  | 139.3 |  | 325.27 | 7.47 | 2429.73
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (13,31) |  | (31,08) | 18.78 | (583,66)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 24.86 | 68%=80%*0.85 | 396.89
|  | СП от ФОТ | % | 45 |  |  | 11.89 | 31%=45%*(0.85*0.8) | 180.93
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 362.02 |  | 3007.55
2 | ТЕР01-01-108-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 2.335 | 90.17 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р |  | 3,6893
|  | ЗП | [5 empty] | 18.78
|  | ЭМ |  |  | 90.17 |  | 210.55 | 8.27 | 1741.22
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (19,12) |  | (44,65) | 18.78 | (838,44)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 42.42 | 81%=95%*0.85 | 679.14
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 18.98 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 285.07
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 271.95 |  | 2705.43
3 | ТЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.12 | 4403.34 |  |  | 3 квартал 2019 года |  | 22757.18 | цены 2001 | Р | 140.31 | 1,0248 4,4604
|  | ЗП |  |  | 62.26 |  | 7.47 | 18.78 | 140.31 | 1018.31
|  | ЭМ |  |  | 4341.08 |  | 520.93 | 5.94 | 3094.32 | 21738.87
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (449,76) |  | (53,97) | 18.78 | (1013,58) | (7974,08)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 58.37 | 81%=95%*0.85 | 934.65
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 26.11 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 392.32
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 612.88 |  | 4561.6 | 22757.18
4 | ТЕР01-01-032-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.36 | 858.9 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р |  | 1,386
|  | ЗП | [5 empty] | 18.78
|  | ЭМ |  |  | 858.9 |  | 309.2 | 5.39 | 1666.61
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (46,59) |  | (16,77) | 18.78 | (314,99)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 15.93 | 81%=95%*0.85 | 255.14
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 7.13 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 107.1
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 332.26 |  | 2028.85
Снятие верхнего слоя из опилок на участках длиной 274 метра, шириной 3,2 метра, глубиной 0,3 метра
5 | ТЕР01-01-032-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.263 | 858.9 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р |  | 1,0126
|  | ЗП | [5 empty] | 18.78
|  | ЭМ |  |  | 858.9 |  | 225.89 | 5.39 | 1217.55
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (46,59) |  | (12,25) | 18.78 | (230,11)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 11.64 | 81%=95%*0.85 | 186.39
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 5.21 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 78.24
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 242.74 |  | 1482.18
6 | ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.263 | 4100.18 |  |  | 3 квартал 2019 года |  | 953.92 | цены 2001 | Р | 288.05 | 2,104 6,1016
|  | ЗП |  |  | 58.32 |  | 15.34 | 18.78 | 288.05 | 953.92
|  | ЭМ |  |  | 4031.07 |  | 1060.17 | 6.52 | 6912.32
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (280,72) |  | (73,83) | 18.78 | (1386,52)
|  | МР |  |  | 10.79 |  | 2.84 | 8.59 | 24.37
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 84.71 | 81%=95%*0.85 | 1356.4
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 37.9 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 569.35
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1200.96 |  | 9150.49 | 953.92
7 | ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 315.6 | 2.71 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 2.71 |  | 855.28 | 8.59 | 7346.82
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0%=0%*0.85
|  | СП от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0%=0%*0.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 855.28 |  | 7346.82
Рытье траншеи(с двух сторон на участках длиной 467м)
8 | ТЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.934 | 4403.34 |  |  | 3 квартал 2019 года |  | 22757.18 | цены 2001 | Р | 1092.07 | 7,9764 34,7168
|  | ЗП |  |  | 62.26 |  | 58.15 | 18.78 | 1092.07 | 1018.31
|  | ЭМ |  |  | 4341.08 |  | 4054.57 | 5.94 | 24084.14 | 21738.87
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (449,76) |  | (420,08) | 18.78 | (7889,02) | (7974,08)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 454.32 | 81%=95%*0.85 | 7274.68
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 203.25 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 3053.57
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 4770.29 |  | 35504.46 | 22757.18
Песчаное основание толщиной 20 см (707 метров шириной 3,0 метра)
9 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 4.242 | 2356.17 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р | 9379.73 | 66,6842 58,879
|  | ЗП |  |  | 117.74 |  | 499.45 | 18.78 | 9379.73
|  | ЭМ |  |  | 2226.08 |  | 9443.03 | 6.08 | 57413.63
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (159,06) |  | (674,73) | 18.78 | (12671,48)
|  | МР |  |  | 12.35 |  | 52.39 | 4.79 | 250.94
|  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 1667.34 | 121%=142%*0.85 | 26681.96
|  | СП от ФОТ | % | 95 |  |  | 948.15 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 14333.29
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 12610.36 |  | 108059.55
10 | ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 424.2 | 54 |  | 199747.3 | 3 квартал 2019 года 8,72 | 199747.3 |  | цены 2001 | М
Щебенение толщиной 20 см(707 метров шириной 3,0 метра)
11 | ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 2.121 | 55941.2 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р | 11232.73 | 78,3922 76,865
|  | ЗП |  |  | 282 |  | 598.12 | 18.78 | 11232.73
|  | ЭМ |  |  | 3351.92 |  | 7109.42 | 7.97 | 56662.1
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (421,47) |  | (893,94) | 18.78 | (16788,15)
|  | МР |  |  | 52307.28 |  | 110943.75 | 5.32 | 590220.7
|  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 2118.73 | 121%=142%*0.85 | 33905.26
|  | СП от ФОТ | % | 95 |  |  | 1204.84 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 18213.57
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 121974.86 |  | 710234.36
12 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -400.869 | 254.47 |  | -543708.69 | 3 квартал 2019 года 5,33 | -543708.69 |  | цены 2001 | М
13 | ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 2.121 | 3414.13 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р |  | 26,6185
|  | ЗП |  |  |  | 5 |  | 18.78
|  | ЭМ |  |  | 207.81 | 5 | 2203.83 | 7.9 | 17410.22
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (26,96) | 5 | (285,91) | 18.78 | (5369,4)
|  | МР |  |  | 3206.32 | 5 | 34003.02 | 5.33 | 181236.11
|  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 405.99 | 121%=142%*0.85 | 6496.97
|  | СП от ФОТ | % | 95 |  |  | 230.87 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 3490.11
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 36843.71 |  | 208633.41
14 | ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | -31.815 | 275.89 |  | -46432.66 | 3 квартал 2019 года 5,29 | -46432.66 |  | цены 2001 | М
15 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -133.623 | 254.47 |  | -181236.23 | 3 квартал 2019 года 5,33 | -181236.23 |  | цены 2001 | М
16 | занесено вручную | Щебень фракция 10-20 марка 600 Цена: 500/1,2=416,67 (42,42 м3 *1,242 т/м3) | т | 52.6856 | 416.67 |  |  |  | 21952.51 | 416.67 | текущие цены | М
17 | Занесено вручную Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (плотность 1,242 т/м3)(420,91м3*1,05*1,242 т/м3)) | т | 548.912 | 500 |  | 608588.67 |  | 274456 | 500 | текущие цены | М
18 | ТССЦпг-03-21-01-058 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 58 км I класс груза | 1 т груза | 601.5976 | 28.16 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 28.16 |  | 16940.99 | 8.61 | 145861.91
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0%=0%*0.85
|  | СП от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0%=0%*0.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 16940.99 |  | 145861.91
Асфальтобетонное покрытие на примыкании к дороге
Раздел 2. Площадка для разъезда 3 шт(размеры трапеции - ширина 3 м, 45 метров по длинной стороне, 15 метров по короткой стороне)
Планировка
19 | ТЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.33 | 139.3 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р |  | 0,363
|  | ЗП | [5 empty] | 18.78
|  | ЭМ |  |  | 139.3 |  | 45.97 | 7.47 | 343.39
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (13,31) |  | (4,39) | 18.78 | (82,49)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 3.51 | 68%=80%*0.85 | 56.09
|  | СП от ФОТ | % | 45 |  |  | 1.68 | 31%=45%*(0.85*0.8) | 25.57
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 51.16 |  | 425.05
20 | ТЕР01-01-108-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.3 | 90.17 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р |  | 0,474
|  | ЗП | [5 empty] | 18.78
|  | ЭМ |  |  | 90.17 |  | 27.05 | 8.27 | 223.71
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (19,12) |  | (5,74) | 18.78 | (107,72)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 5.45 | 81%=95%*0.85 | 87.25
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 2.44 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 36.62
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 34.94 |  | 347.58
Песчаное основание
21 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.54 | 2356.17 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р | 1194.02 | 8,4888 7,4952
|  | ЗП |  |  | 117.74 |  | 63.58 | 18.78 | 1194.02
|  | ЭМ |  |  | 2226.08 |  | 1202.08 | 6.08 | 7308.67
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (159,06) |  | (85,89) | 18.78 | (1613,06)
|  | МР |  |  | 12.35 |  | 6.67 | 4.79 | 31.95
|  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 212.25 | 121%=142%*0.85 | 3396.57
|  | СП от ФОТ | % | 95 |  |  | 120.7 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 1824.6
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1605.28 |  | 13755.81
22 | ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Песок природный для строительных работ мелкий 18м3*1,05 | м3 | 56.7 | 54 |  | 26698.9 | 3 квартал 2019 года 8,72 | 26698.9 |  | цены 2001 | М
23 | ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | -100.926 | 17.92 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 17.92 |  | -1808.59 | 8.6 | -15553.91
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0%=0%*0.85
|  | СП от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0%=0%*0.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | -1808.59 |  | -15553.91
24 | ТССЦпг-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза | 1 т груза | 100.926 | 23.41 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 23.41 |  | 2362.68 | 8.6 | 20319.03
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0%=0%*0.85
|  | СП от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0%=0%*0.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2362.68 |  | 20319.03
Щебенение
25 | ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.27 | 55941.2 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р | 1429.91 | 9,9792 9,7848
|  | ЗП |  |  | 282 |  | 76.14 | 18.78 | 1429.91
|  | ЭМ |  |  | 3351.92 |  | 905.02 | 7.97 | 7213
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (421,47) |  | (113,8) | 18.78 | (2137,11)
|  | МР |  |  | 52307.28 |  | 14122.96 | 5.32 | 75134.17
|  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 269.71 | 121%=142%*0.85 | 4316.09
|  | СП от ФОТ | % | 95 |  |  | 153.38 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 2318.56
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 15527.21 |  | 90411.73
26 | ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | -4.05 | 275.89 |  | -5910.81 | 3 квартал 2019 года 5,29 | -5910.81 |  | цены 2001 | М
27 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -51.03 | 254.47 |  | -69213.27 | 3 квартал 2019 года 5,33 | -69213.27 |  | цены 2001 | М
28 | ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 0.27 | 3414.13 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р |  | 3,3885
|  | ЗП |  |  |  | 5 |  | 18.78
|  | ЭМ |  |  | 207.81 | 5 | 280.54 | 7.9 | 2216.29
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (26,96) | 5 | (36,4) | 18.78 | (683,52)
|  | МР |  |  | 3206.32 | 5 | 4328.54 | 5.33 | 23071.08
|  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 51.69 | 121%=142%*0.85 | 827.06
|  | СП от ФОТ | % | 95 |  |  | 29.39 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 444.29
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 4690.16 |  | 26558.72
29 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -17.01 | 254.47 |  | -23071.09 | 3 квартал 2019 года 5,33 | -23071.09 |  | цены 2001 | М
30 | занесено вручную | Щебень фракция 10-20 марка 600 Цена: 500/1,2=416,67 (1,8 м3 *1,242 т/м3) | т | 6.7068 | 416.67 |  |  |  | 2794.52 | 416.67 | текущие цены | М
31 | Занесено вручную Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (плотность 1,242 т/м3)(16,2м3*1,05*1,242 т /м3) | т | 63.3792 | 500 |  | 70269.67 |  | 31689.6 | 500 | текущие цены | М
32 | ТССЦпг-03-21-01-031 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3168 км I класс груза | 1 т груза | 69.486 | 18.29 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 18.29 |  | 1270.9 | 8.6 | 10929.73
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0%=0%*0.85
|  | СП от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0%=0%*0.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1270.9 |  | 10929.73
Раздел 3. Разворотная площадка, 10 м на 30 м
Планировка
33 | ТЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.3 | 139.3 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р |  | 0,33
|  | ЗП | [5 empty] | 18.78
|  | ЭМ |  |  | 139.3 |  | 41.79 | 7.47 | 312.17
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (13,31) |  | (3,99) | 18.78 | (74,99)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 3.19 | 68%=80%*0.85 | 50.99
|  | СП от ФОТ | % | 45 |  |  | 1.53 | 31%=45%*(0.85*0.8) | 23.25
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 46.51 |  | 386.41
34 | ТЕР01-01-108-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.3 | 90.17 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р |  | 0,474
|  | ЗП | [5 empty] | 18.78
|  | ЭМ |  |  | 90.17 |  | 27.05 | 8.27 | 223.71
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (19,12) |  | (5,74) | 18.78 | (107,72)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 5.45 | 81%=95%*0.85 | 87.25
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 2.44 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 36.62
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 34.94 |  | 347.58
Песчаное основание
35 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.6 | 2356.17 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р | 1326.69 | 9,432 8,328
|  | ЗП |  |  | 117.74 |  | 70.64 | 18.78 | 1326.69
|  | ЭМ |  |  | 2226.08 |  | 1335.65 | 6.08 | 8120.74
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (159,06) |  | (95,44) | 18.78 | (1792,29)
|  | МР |  |  | 12.35 |  | 7.41 | 4.79 | 35.5
|  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 235.83 | 121%=142%*0.85 | 3773.97
|  | СП от ФОТ | % | 95 |  |  | 134.11 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 2027.34
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1783.64 |  | 15284.24
36 | ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 60 | 54 |  | 28252.8 | 3 квартал 2019 года 8,72 | 28252.8 |  | цены 2001 | М
Щебенение
37 | ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.3 | 55941.2 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р | 1588.79 | 11,088 10,872
|  | ЗП |  |  | 282 |  | 84.6 | 18.78 | 1588.79
|  | ЭМ |  |  | 3351.92 |  | 1005.58 | 7.97 | 8014.44
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (421,47) |  | (126,44) | 18.78 | (2374,56)
|  | МР |  |  | 52307.28 |  | 15692.18 | 5.32 | 83482.42
|  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 299.68 | 121%=142%*0.85 | 4795.65
|  | СП от ФОТ | % | 95 |  |  | 170.41 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 2576.18
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 17252.45 |  | 100457.48
38 | ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | -4.5 | 275.89 |  | -6567.56 | 3 квартал 2019 года 5,29 | -6567.56 |  | цены 2001 | М
39 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -56.7 | 254.47 |  | -76903.63 | 3 квартал 2019 года 5,33 | -76903.63 |  | цены 2001 | М
40 | ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 0.3 | 3414.13 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р |  | 3,765
|  | ЗП |  |  |  | 5 |  | 18.78
|  | ЭМ |  |  | 207.81 | 5 | 311.72 | 7.9 | 2462.55
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (26,96) | 5 | (40,44) | 18.78 | (759,46)
|  | МР |  |  | 3206.32 | 5 | 4809.48 | 5.33 | 25634.53
|  | НР от ФОТ | % | 142 |  |  | 57.42 | 121%=142%*0.85 | 918.95
|  | СП от ФОТ | % | 95 |  |  | 32.66 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 493.65
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 5211.28 |  | 29509.68
41 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -18.9 | 254.47 |  | -25634.54 | 3 квартал 2019 года 5,33 | -25634.54 |  | цены 2001 | М
42 | занесено вручную | Щебень фракция 10-20 марка 600 Цена: 500/1,2=416,67 (6 м3 *1,242 т/м3) | т | 7.452 | 416.67 |  |  |  | 3105.02 | 416.67 | текущие цены | М
43 | Занесено вручную Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (плотность 1,242 т/м3)(54м3*1,05*1,242 т/м3) | т | 70.4214 | 500 |  | 78077.48 |  | 35210.7 | 500 | текущие цены | М
44 | ТССЦпг-03-21-01-068 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 68 км I класс груза | 1 т груза | 77.8734 | 31.82 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р
ЗП
|  | ЭМ |  |  | 31.82 |  | 2477.93 | 8.6 | 21310.21
в т.ч. ЗПМ
МР
|  | НР от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0%=0%*0.85
|  | СП от ФОТ | % | 0 |  |  |  | 0%=0%*0.8
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2477.93 |  | 21310.21
Раздел 4. Ж/б труба, 2 шт
45 | ТЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.04 | 4403.34 |  |  | 3 квартал 2019 года |  | 22757.18 | цены 2001 | Р | 46.77 | 0,3416 1,4868
|  | ЗП |  |  | 62.26 |  | 2.49 | 18.78 | 46.77 | 1018.31
|  | ЭМ |  |  | 4341.08 |  | 173.64 | 5.94 | 1031.44 | 21738.87
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (449,76) |  | (17,99) | 18.78 | (337,86) | (7974,08)
МР
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 19.46 | 81%=95%*0.85 | 311.55
|  | СП от ФОТ | % | 50 |  |  | 8.7 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 130.77
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 204.29 |  | 1520.53 | 22757.18
46 | ТЕР30-07-002-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | 1 м3 железобетона звеньев | 0.116 | 730.1 |  |  | 3 квартал 2019 года |  |  | цены 2001 | Р | 188.98 | 1,1867 0,3909
|  | ЗП |  |  | 86.75 |  | 10.06 | 18.78 | 188.98
|  | ЭМ |  |  | 483.3 |  | 56.06 | 6.99 | 391.88
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | (40,78) |  | (4,73) | 18.78 | (88,84)
|  | МР |  |  | 160.05 |  | 18.57 | 6.11 | 113.44
|  | НР от ФОТ | % | 110 |  |  | 16.27 | 94%=110%*0.85 | 261.15
|  | СП от ФОТ | % | 80 |  |  | 10.06 | 54%=80%*(0.85*0.8) | 150.02
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 111.02 |  | 1105.47
47 | ТССЦ-403-1285 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – вторая | м | 10.8 | 661.7 |  | 42020.6 | 3 квартал 2019 года 5,88 | 42020.6 |  | цены 2001 | М
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 1095100.35 |  |  |  |  | 196,6979 263,4499
Накладные расходы | [8 empty] | 97050.06
Сметная прибыль | [8 empty] | 50791.01
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Дорожное полотно | [8 empty] | 963354.85 |  |  |  |  | 156,1816 216,2977
Итого по разделу 2 Площадка для разъезда 3 шт(размеры трапеции - ширина 3 м, 45 метров по длинной стороне, 15 метров по короткой стороне) | [8 empty] | 110181.59 |  |  |  |  | 18,468 21,5055
Итого по разделу 3 Разворотная площадка, 10 м на 30 м | [8 empty] | 124758.38 |  |  |  |  | 20,52 23,769
Итого по разделу 4 Ж/б труба, 2 шт | [8 empty] | 44646.6 |  |  |  |  | 1,5283 1,8777
Итого | [8 empty] | 1242941.42 |  |  |  |  | 196,6979 263,4499
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 666484.68
Машины и механизмы | [8 empty] | 400707.62
ФОТ | [8 empty] | 85153.02
Накладные расходы | [8 empty] | 97050.06
Сметная прибыль | [8 empty] | 50791.01
НДС 20% | [8 empty] | 248588.28
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1491529.7 |  |  |  |  | 196,6979 263,4499
| Составил: | _________________ Кудряшов М.А.
Note on A2: <подпись 210 значение>
Note on I2: <подпись 200 значение>
Note on A3: <подпись 210 атрибут 970 значение>_________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on I3: <подпись 200 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on A6: <Наименование стройки>
Note on A8: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A11: <Основание> <подпись 100 атрибут 880 значение> от <подпись 100 атрибут 890 значение>
Note on F13: <Итого ТЗ с коэф. к итогам> чел.час
Note on H15: <Итого по расчету> руб.
Note on J15: <Итого по расчету> руб.
Note on H16: <Итого ФОТ> руб.
Note on J16: <Итого ФОТ> руб.
Note on H18: <Дата создания локальной сметы>
Note on A24: <Номер позиции по смете> <Статус ресурса>
Note on B24: <Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание> <Ссылка на чертежи> <Заметки>
Note on C24: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов>
Note on D24: <Ед. измерения по расценке>
Note on E24: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема><Нормы НР(неокругл.) по позиции для баз.цен><Нормы СП(неокругл.) по позиции для баз.цен>
Note on F24: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу> <Формула базисной цены единицы ПЗ> <Формула базисной цены единицы ОЗП> <Формула базисной цены единицы ЭМ> <Формула базисной цены единицы ЗПМ> <Формула базисной цены единицы МАТ>
Note on G24: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих><К-т к позиции на трудозатраты механизаторов>
Note on H24: <Общая стоимость по позиции в базисных ценах для МТСН><Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I24: <Наименование индекса к позиции> <Индекс к позиции на МАТ><Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к СМР><Нормы НР по позиции при БИМ>%=<Нормы НР(неокругл.) по позиции для баз.цен>%*<К-ты к НР по позиции для БИМ><Нормы СП по позиции при БИМ>%=<Нормы СП(неокругл.) по позиции для баз.цен>%*<К-ты к СП по позиции для БИМ>
Note on J24: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on K24: <ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов>
Note on L24: <Уровень цен позиции>
Note on M24: <Признак материала - позиции>
Note on N24: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on O24: <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on P24: <ТЗ по позиции всего> <ТЗМ по позиции всего>
Note on A284: <Текстовая часть (итоги)>
Note on J284: <Прямые затраты (итоги)>
Note on P284: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on C305: <подпись 300 атрибут 970 значение> <подпись 300 значение> _________________ /<подпись 300 атрибут 950 значение>/
Note on C307: <подпись 310 атрибут 970 значение> <подпись 310 значение> _________________ /<подпись 310 атрибут 950 значение>/

## help (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Дорожное полотно
Планировка основания (467 метров шириной 5 метров)
5 | ТЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 2.335 | 139.3 |  | 325.27 | 3 квартал 2019 года 18,787,4718,78 | 2429.73 |  | цены 2001 | Р
10 | ТЕР01-01-108-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 2.335 | 90.17 |  | 210.55 | 3 квартал 2019 года 18,788,2718,78 | 1741.22 |  | цены 2001 | Р
56 | ТЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.12 | 4403.34 |  | 528.4 | 3 квартал 2019 года 18,785,9418,78 | 3234.63 | 2730.86 | цены 2001 | Р
57 | ТЕР01-01-032-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.36 | 858.9 |  | 309.2 | 3 квартал 2019 года 18,785,3918,78 | 1666.61 |  | цены 2001 | Р
Снятие верхнего слоя из опилок на участках длиной 274 метра, шириной 3,2 метра, глубиной 0,3 метра
31 | ТЕР01-01-032-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.263 | 858.9 |  | 225.89 | 3 квартал 2019 года 18,785,3918,78 | 1217.55 |  | цены 2001 | Р
58 | ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.263 | 4100.18 |  | 1078.35 | 3 квартал 2019 года 18,786,5218,788,59 | 7224.74 | 250.88 | цены 2001 | Р
43 | ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 315.6 | 2.71 |  | 855.28 | 3 квартал 2019 года8,59 | 7346.82 |  | цены 2001 | Р
Рытье траншеи(с двух сторон на участках длиной 467м)
7 | ТЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.934 | 4403.34 |  | 4112.72 | 3 квартал 2019 года 18,785,9418,78 | 25176.21 | 21255.21 | цены 2001 | Р
Песчаное основание толщиной 20 см (707 метров шириной 3,0 метра)
6 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 4.242 | 2356.17 |  | 9994.87 | 3 квартал 2019 года 18,786,0818,784,79 | 67044.3 |  | цены 2001 | Р
3 | ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 424.2 | 54 |  | 22906.8 | 3 квартал 2019 года8,72 | 199747.3 |  | цены 2001 | М
Щебенение толщиной 20 см(707 метров шириной 3,0 метра)
37 | ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 2.121 | 55941.2 |  | 118651.29 | 3 квартал 2019 года 18,787,9718,785,32 | 658115.53 |  | цены 2001 | Р
40 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -400.869 | 254.47 |  | -102009.13 | 3 квартал 2019 года5,33 | -543708.69 |  | цены 2001 | М
38 | ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 2.121 | 3414.13 | 555555 5 | 36206.85 | 3 квартал 2019 года 18,787,918,785,33 | 198646.33 |  | цены 2001 | Р
39 | ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | -31.815 | 275.89 |  | -8777.44 | 3 квартал 2019 года5,29 | -46432.66 |  | цены 2001 | М
41 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -133.623 | 254.47 |  | -34003.04 | 3 квартал 2019 года5,33 | -181236.23 |  | цены 2001 | М
4 | занесено вручную | Щебень фракция 10-20 марка 600 Цена: 500/1,2=416,67 (42,42 м3 *1,242 т/м3) | т | 52.6856 | 416.67 |  | 21952.51 |  | 21952.51 | 21952.51 | текущие цены | М
30 | Занесено вручную Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (плотность 1,242 т/м3)(420,91м3*1,05*1,242 т/м3)) | т | 548.912 | 500 |  | 274456 |  | 274456 | 274456 | текущие цены | М
12 | ТССЦпг-03-21-01-058 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 58 км I класс груза | 1 т груза | 601.5976 | 28.16 |  | 16940.99 | 3 квартал 2019 года8,61 | 145861.91 |  | цены 2001 | Р
Асфальтобетонное покрытие на примыкании к дороге
Раздел 2. Площадка для разъезда 3 шт(размеры трапеции - ширина 3 м, 45 метров по длинной стороне, 15 метров по короткой стороне)
Планировка
32 | ТЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.33 | 139.3 |  | 45.97 | 3 квартал 2019 года 18,787,4718,78 | 343.39 |  | цены 2001 | Р
33 | ТЕР01-01-108-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.3 | 90.17 |  | 27.05 | 3 квартал 2019 года 18,788,2718,78 | 223.71 |  | цены 2001 | Р
Песчаное основание
34 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.54 | 2356.17 |  | 1272.33 | 3 квартал 2019 года 18,786,0818,784,79 | 8534.64 |  | цены 2001 | Р
35 | ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Песок природный для строительных работ мелкий 18м3*1,05 | м3 | 56.7 | 54 |  | 3061.8 | 3 квартал 2019 года8,72 | 26698.9 |  | цены 2001 | М
36 | ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | -100.926 | 17.92 |  | -1808.59 | 3 квартал 2019 года8,6 | -15553.91 |  | цены 2001 | Р
44 | ТССЦпг-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза | 1 т груза | 100.926 | 23.41 |  | 2362.68 | 3 квартал 2019 года8,6 | 20319.03 |  | цены 2001 | Р
Щебенение
45 | ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.27 | 55941.2 |  | 15104.12 | 3 квартал 2019 года 18,787,9718,785,32 | 83777.08 |  | цены 2001 | Р
46 | ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | -4.05 | 275.89 |  | -1117.35 | 3 квартал 2019 года5,29 | -5910.81 |  | цены 2001 | М
47 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -51.03 | 254.47 |  | -12985.6 | 3 квартал 2019 года5,33 | -69213.27 |  | цены 2001 | М
48 | ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 0.27 | 3414.13 | 555555 5 | 4609.08 | 3 квартал 2019 года 18,787,918,785,33 | 25287.37 |  | цены 2001 | Р
49 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -17.01 | 254.47 |  | -4328.53 | 3 квартал 2019 года5,33 | -23071.09 |  | цены 2001 | М
50 | занесено вручную | Щебень фракция 10-20 марка 600 Цена: 500/1,2=416,67 (1,8 м3 *1,242 т/м3) | т | 6.7068 | 416.67 |  | 2794.52 |  | 2794.52 | 2794.52 | текущие цены | М
51 | Занесено вручную Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (плотность 1,242 т/м3)(16,2м3*1,05*1,242 т /м3) | т | 63.3792 | 500 |  | 31689.6 |  | 31689.6 | 31689.6 | текущие цены | М
52 | ТССЦпг-03-21-01-031 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3168 км I класс груза | 1 т груза | 69.486 | 18.29 |  | 1270.9 | 3 квартал 2019 года8,6 | 10929.73 |  | цены 2001 | Р
Раздел 3. Разворотная площадка, 10 м на 30 м
Планировка
11 | ТЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.3 | 139.3 |  | 41.79 | 3 квартал 2019 года 18,787,4718,78 | 312.17 |  | цены 2001 | Р
13 | ТЕР01-01-108-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.3 | 90.17 |  | 27.05 | 3 квартал 2019 года 18,788,2718,78 | 223.71 |  | цены 2001 | Р
Песчаное основание
14 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.6 | 2356.17 |  | 1413.7 | 3 квартал 2019 года 18,786,0818,784,79 | 9482.93 |  | цены 2001 | Р
25 | ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 60 | 54 |  | 3240 | 3 квартал 2019 года8,72 | 28252.8 |  | цены 2001 | М
Щебенение
16 | ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.3 | 55941.2 |  | 16782.36 | 3 квартал 2019 года 18,787,9718,785,32 | 93085.65 |  | цены 2001 | Р
17 | ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | -4.5 | 275.89 |  | -1241.51 | 3 квартал 2019 года5,29 | -6567.56 |  | цены 2001 | М
18 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -56.7 | 254.47 |  | -14428.45 | 3 квартал 2019 года5,33 | -76903.63 |  | цены 2001 | М
19 | ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 0.3 | 3414.13 | 555555 5 | 5121.2 | 3 квартал 2019 года 18,787,918,785,33 | 28097.08 |  | цены 2001 | Р
20 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -18.9 | 254.47 |  | -4809.48 | 3 квартал 2019 года5,33 | -25634.54 |  | цены 2001 | М
21 | занесено вручную | Щебень фракция 10-20 марка 600 Цена: 500/1,2=416,67 (6 м3 *1,242 т/м3) | т | 7.452 | 416.67 |  | 3105.02 |  | 3105.02 | 3105.02 | текущие цены | М
22 | Занесено вручную Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (плотность 1,242 т/м3)(54м3*1,05*1,242 т/м3) | т | 70.4214 | 500 |  | 35210.7 |  | 35210.7 | 35210.7 | текущие цены | М
23 | ТССЦпг-03-21-01-068 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 68 км I класс груза | 1 т груза | 77.8734 | 31.82 |  | 2477.93 | 3 квартал 2019 года8,6 | 21310.21 |  | цены 2001 | Р
Раздел 4. Ж/б труба, 2 шт
53 | ТЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.04 | 4403.34 |  | 176.13 | 3 квартал 2019 года 18,785,9418,78 | 1078.21 | 910.29 | цены 2001 | Р
54 | ТЕР30-07-002-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | 1 м3 железобетона звеньев | 0.116 | 730.1 |  | 84.69 | 3 квартал 2019 года 18,786,9918,786,11 | 694.3 |  | цены 2001 | Р
55 | ТССЦ-403-1285 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – вторая | м | 10.8 | 661.7 |  | 7146.36 | 3 квартал 2019 года5,88 | 42020.6 |  | цены 2001 | М
Note on A1: <Номер позиции по смете>
Note on B1: <Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание>
Note on C1: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on D1: <Ед. измерения по расценке>
Note on E1: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on F1: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G1: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов>
Note on H1: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on I1: <Наименование индекса к позиции> <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР>
Note on J1: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K1: <Общая стоимость ПЗ по позиции в текущих ценах до начисления НР и СП>
Note on L1: <Уровень цен позиции>
Note on M1: <Признак материала - позиции>

## smeta (hidden)
Раздел 1. Дорожное полотно
Планировка основания (467 метров шириной 5 метров)
5 | ТЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 2.3358 | 139.3 |  | 325.27 | 3 квартал 2019 года18,787,4718,78%=80%=45 | 2429.73 |  | 583.66
[7 empty] | 24.86 | 68%=80%*0.85 | 396.89
[7 empty] | 11.89 | 31%=45%*(0.85*0.8) | 180.93
[7 empty] | 362.02 |  | 3007.55
10 | ТЕР01-01-108-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 2.336 | 90.17 |  | 210.55 | 3 квартал 2019 года18,788,2718,78%=95%=50 | 1741.22 |  | 838.44
[7 empty] | 42.42 | 81%=95%*0.85 | 679.14
[7 empty] | 18.98 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 285.07
[7 empty] | 271.95 |  | 2705.43
56 | ТЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.12955 | 4403.34 |  | 528.4 | 3 квартал 2019 года18,785,9418,78%=95%=50 | 3234.63 | 140.31 | 1013.58
[7 empty] | 58.37 | 81%=95%*0.85 | 934.65
[7 empty] | 26.11 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 392.32
[7 empty] | 612.88 |  | 4561.6
57 | ТЕР01-01-032-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.36955 | 858.9 |  | 309.2 | 3 квартал 2019 года18,785,3918,78%=95%=50 | 1666.61 |  | 314.99
[7 empty] | 15.93 | 81%=95%*0.85 | 255.14
[7 empty] | 7.13 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 107.1
[7 empty] | 332.26 |  | 2028.85
Снятие верхнего слоя из опилок на участках длиной 274 метра, шириной 3,2 метра, глубиной 0,3 метра
31 | ТЕР01-01-032-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.26395 | 858.9 |  | 225.89 | 3 квартал 2019 года18,785,3918,78%=95%=50 | 1217.55 |  | 230.11
[7 empty] | 11.64 | 81%=95%*0.85 | 186.39
[7 empty] | 5.21 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 78.24
[7 empty] | 242.74 |  | 1482.18
58 | ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.26395 | 4100.18 |  | 1078.35 | 3 квартал 2019 года 8,5918,786,5218,78%=95%=50 | 7224.74 | 288.05 | 1386.52
[7 empty] | 84.71 | 81%=95%*0.85 | 1356.4
[7 empty] | 37.9 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 569.35
[7 empty] | 1200.96 |  | 9150.49
43 | ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 315.6 | 2.71 |  | 855.28 | 3 квартал 2019 года8,59%=0%=0 | 7346.82
[7 empty] | 855.28 |  | 7346.82
Рытье траншеи(с двух сторон на участках длиной 467м)
7 | ТЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.93495 | 4403.34 |  | 4112.72 | 3 квартал 2019 года18,785,9418,78%=95%=50 | 25176.21 | 1092.07 | 7889.02
[7 empty] | 454.32 | 81%=95%*0.85 | 7274.68
[7 empty] | 203.25 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 3053.57
[7 empty] | 4770.29 |  | 35504.46
Песчаное основание толщиной 20 см (707 метров шириной 3,0 метра)
6 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 4.2421 | 2356.17 |  | 9994.87 | 3 квартал 2019 года 4,7918,786,0818,78%=142%=95 | 67044.3 | 9379.73 | 12671.48
[7 empty] | 1667.34 | 121%=142%*0.85 | 26681.96
[7 empty] | 948.15 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 14333.29
[7 empty] | 12610.36 |  | 108059.55
3 | ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 424.2143 | 54 |  | 22906.8 | 3 квартал 2019 года 8,72%=142%=95 | 199747.3
Щебенение толщиной 20 см(707 метров шириной 3,0 метра)
37 | ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 2.1211 | 55941.2 |  | 118651.29 | 3 квартал 2019 года 5,3218,787,9718,78%=142%=95 | 658115.53 | 11232.73 | 16788.15
[7 empty] | 2118.73 | 121%=142%*0.85 | 33905.26
[7 empty] | 1204.84 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 18213.57
[7 empty] | 121974.86 |  | 710234.36
40 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -400.8691 | 254.47 |  | -102009.13 | 3 квартал 2019 года 5,33%=142%=95 | -543708.69
38 | ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 2.1211 | 3414.13 | 55555 55 | 36206.85 | 3 квартал 2019 года 5,3318,787,918,78%=142%=95 | 198646.33 |  | 5369.4
[7 empty] | 405.99 | 121%=142%*0.85 | 6496.97
[7 empty] | 230.87 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 3490.11
[7 empty] | 36843.71 |  | 208633.41
39 | ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | -31.8151 | 275.89 |  | -8777.44 | 3 квартал 2019 года 5,29%=142%=95 | -46432.66
41 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -133.6231 | 254.47 |  | -34003.04 | 3 квартал 2019 года 5,33%=142%=95 | -181236.23
4 | занесено вручную | Щебень фракция 10-20 марка 600 Цена: 500/1,2=416,67 (42,42 м3 *1,242 т/м3) | т | 52.6856 | 416.67 |  | 21952.51 | %=142%=95 | 21952.51
30 | Занесено вручную Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (плотность 1,242 т/м3)(420,91м3*1,05*1,242 т/м3)) | т | 548.9121 | 500 |  | 274456 | %=142%=95 | 274456
12 | ТССЦпг-03-21-01-058 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 58 км I класс груза | 1 т груза | 601.5976 | 28.16 |  | 16940.99 | 3 квартал 2019 года8,61%=0%=0 | 145861.91
[7 empty] | 16940.99 |  | 145861.91
Асфальтобетонное покрытие на примыкании к дороге
Раздел 2. Площадка для разъезда 3 шт(размеры трапеции - ширина 3 м, 45 метров по длинной стороне, 15 метров по короткой стороне)
Планировка
32 | ТЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.33804 | 139.3 |  | 45.97 | 3 квартал 2019 года18,787,4718,78%=80%=45 | 343.39 |  | 82.49
[7 empty] | 3.51 | 68%=80%*0.85 | 56.09
[7 empty] | 1.68 | 31%=45%*(0.85*0.8) | 25.57
[7 empty] | 51.16 |  | 425.05
33 | ТЕР01-01-108-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.3955 | 90.17 |  | 27.05 | 3 квартал 2019 года18,788,2718,78%=95%=50 | 223.71 |  | 107.72
[7 empty] | 5.45 | 81%=95%*0.85 | 87.25
[7 empty] | 2.44 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 36.62
[7 empty] | 34.94 |  | 347.58
Песчаное основание
34 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.54143 | 2356.17 |  | 1272.33 | 3 квартал 2019 года 4,7918,786,0818,78%=142%=95 | 8534.64 | 1194.02 | 1613.06
[7 empty] | 212.25 | 121%=142%*0.85 | 3396.57
[7 empty] | 120.7 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 1824.6
[7 empty] | 1605.28 |  | 13755.81
35 | ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Песок природный для строительных работ мелкий 18м3*1,05 | м3 | 56.7143 | 54 |  | 3061.8 | 3 квартал 2019 года 8,72%=142%=95 | 26698.9
36 | ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | -100.926 | 17.92 |  | -1808.59 | 3 квартал 2019 года8,6%=0%=0 | -15553.91
[7 empty] | -1808.59 |  | -15553.91
44 | ТССЦпг-03-21-01-045 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза | 1 т груза | 100.926 | 23.41 |  | 2362.68 | 3 квартал 2019 года8,6%=0%=0 | 20319.03
[7 empty] | 2362.68 |  | 20319.03
Щебенение
45 | ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.27143 | 55941.2 |  | 15104.12 | 3 квартал 2019 года 5,3218,787,9718,78%=142%=95 | 83777.08 | 1429.91 | 2137.11
[7 empty] | 269.71 | 121%=142%*0.85 | 4316.09
[7 empty] | 153.38 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 2318.56
[7 empty] | 15527.21 |  | 90411.73
46 | ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | -4.0514 | 275.89 |  | -1117.35 | 3 квартал 2019 года 5,29%=142%=95 | -5910.81
47 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -51.0314 | 254.47 |  | -12985.6 | 3 квартал 2019 года 5,33%=142%=95 | -69213.27
48 | ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 0.27143 | 3414.13 | 55555 55 | 4609.08 | 3 квартал 2019 года 5,3318,787,918,78%=142%=95 | 25287.37 |  | 683.52
[7 empty] | 51.69 | 121%=142%*0.85 | 827.06
[7 empty] | 29.39 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 444.29
[7 empty] | 4690.16 |  | 26558.72
49 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -17.0114 | 254.47 |  | -4328.53 | 3 квартал 2019 года 5,33%=142%=95 | -23071.09
50 | занесено вручную | Щебень фракция 10-20 марка 600 Цена: 500/1,2=416,67 (1,8 м3 *1,242 т/м3) | т | 6.7068 | 416.67 |  | 2794.52 | %=142%=95 | 2794.52
51 | Занесено вручную Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (плотность 1,242 т/м3)(16,2м3*1,05*1,242 т /м3) | т | 63.3792 | 500 |  | 31689.6 | %=142%=95 | 31689.6
52 | ТССЦпг-03-21-01-031 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3168 км I класс груза | 1 т груза | 69.486 | 18.29 |  | 1270.9 | 3 квартал 2019 года8,6%=0%=0 | 10929.73
[7 empty] | 1270.9 |  | 10929.73
Раздел 3. Разворотная площадка, 10 м на 30 м
Планировка
11 | ТЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.38045 | 139.3 |  | 41.79 | 3 квартал 2019 года18,787,4718,78%=80%=45 | 312.17 |  | 74.99
[7 empty] | 3.19 | 68%=80%*0.85 | 50.99
[7 empty] | 1.53 | 31%=45%*(0.85*0.8) | 23.25
[7 empty] | 46.51 |  | 386.41
13 | ТЕР01-01-108-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.3955 | 90.17 |  | 27.05 | 3 квартал 2019 года18,788,2718,78%=95%=50 | 223.71 |  | 107.72
[7 empty] | 5.45 | 81%=95%*0.85 | 87.25
[7 empty] | 2.44 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 36.62
[7 empty] | 34.94 |  | 347.58
Песчаное основание
14 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.6143 | 2356.17 |  | 1413.7 | 3 квартал 2019 года 4,7918,786,0818,78%=142%=95 | 9482.93 | 1326.69 | 1792.29
[7 empty] | 235.83 | 121%=142%*0.85 | 3773.97
[7 empty] | 134.11 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 2027.34
[7 empty] | 1783.64 |  | 15284.24
25 | ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 6014295 | 54 |  | 3240 | 3 квартал 2019 года 8,72%=142%=95 | 28252.8
Щебенение
16 | ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.31429 | 55941.2 |  | 16782.36 | 3 квартал 2019 года 5,3218,787,9718,78%=142%=95 | 93085.65 | 1588.79 | 2374.56
[7 empty] | 299.68 | 121%=142%*0.85 | 4795.65
[7 empty] | 170.41 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 2576.18
[7 empty] | 17252.45 |  | 100457.48
17 | ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | -4.5143 | 275.89 |  | -1241.51 | 3 квартал 2019 года 5,29%=142%=95 | -6567.56
18 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -56.7143 | 254.47 |  | -14428.45 | 3 квартал 2019 года 5,33%=142%=95 | -76903.63
19 | ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 1000 м2 основания | 0.31429 | 3414.13 | 55555 55 | 5121.2 | 3 квартал 2019 года 5,3318,787,918,78%=142%=95 | 28097.08 |  | 759.46
[7 empty] | 57.42 | 121%=142%*0.85 | 918.95
[7 empty] | 32.66 | 65%=95%*(0.85*0.8) | 493.65
[7 empty] | 5211.28 |  | 29509.68
20 | ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -18.9143 | 254.47 |  | -4809.48 | 3 квартал 2019 года 5,33%=142%=95 | -25634.54
21 | занесено вручную | Щебень фракция 10-20 марка 600 Цена: 500/1,2=416,67 (6 м3 *1,242 т/м3) | т | 7.4521 | 416.67 |  | 3105.02 | %=142%=95 | 3105.02
22 | Занесено вручную Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (плотность 1,242 т/м3)(54м3*1,05*1,242 т/м3) | т | 70.4214 | 500 |  | 35210.7 | %=142%=95 | 35210.7
23 | ТССЦпг-03-21-01-068 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 68 км I класс груза | 1 т груза | 77.8734 | 31.82 |  | 2477.93 | 3 квартал 2019 года8,6%=0%=0 | 21310.21
[7 empty] | 2477.93 |  | 21310.21
Раздел 4. Ж/б труба, 2 шт
53 | ТЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.04955 | 4403.34 |  | 176.13 | 3 квартал 2019 года18,785,9418,78%=95%=50 | 1078.21 | 46.77 | 337.86
[7 empty] | 19.46 | 81%=95%*0.85 | 311.55
[7 empty] | 8.7 | 34%=50%*(0.85*0.8) | 130.77
[7 empty] | 204.29 |  | 1520.53
54 | ТЕР30-07-002-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | 1 м3 железобетона звеньев | 0.11611 | 730.1 |  | 84.69 | 3 квартал 2019 года 6,1118,786,9918,78%=110%=80 | 694.3 | 188.98 | 88.84
[7 empty] | 16.27 | 94%=110%*0.85 | 261.15
[7 empty] | 10.06 | 54%=80%*(0.85*0.8) | 150.02
[7 empty] | 111.02 |  | 1105.47
55 | ТССЦ-403-1285 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр | Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – вторая | м | 10.8111 | 661.7 |  | 7146.36 | 3 квартал 2019 года 5,88%=110%=80 | 42020.6
Note on A1: <Номер позиции по смете>
Note on B1: <Обоснование (код) позиции> <Комментарии из базы данных к расценке> <Примечание>
Note on C1: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов>
Note on D1: <Ед. измерения по расценке>
Note on E1: <Количество всего (физ. объем) по позиции><Нормы НР(неокругл.) по позиции для баз.цен><Нормы СП(неокругл.) по позиции для баз.цен><Формула расчета физ. объема>
Note on F1: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on G1: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы> <К-т к позиции на трудозатраты рабочих><К-т к позиции на трудозатраты механизаторов>
Note on H1: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам><Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I1: <Наименование индекса к позиции> <Индекс к позиции на МАТ><Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к СМР> <Нормы НР по позиции при БИМ>%=<Нормы НР(неокругл.) по позиции для баз.цен>%*<К-ты к НР по позиции для БИМ> <Нормы СП по позиции при БИМ>%=<Нормы СП(неокругл.) по позиции для баз.цен>%*<К-ты к СП по позиции для БИМ>
Note on J1: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on K1: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L1: <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>