Пятнадцатое заседание Собрания депутатов

Большечеменевского сельского поселения Батыревского района

Чувашской Республики четвертого созыва

| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚ АСЛĂ ЧЕМЕН ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĔ ЙЫШĂНУ 2022 ç. ака уйăхĕн 20-мĕшĕ 1- № Аслă Чемен ялĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЧЕМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ # РЕШЕНИЕ «20» апреля 2022 г. № 1 с. Большое Чеменево |
| --- | --- | --- |

Об утверждении сводного годового доклада

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных  программ Большечеменевского сельского поселения

Батыревского района  Чувашской Республики за 2021 год

В соответствии  с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения Батыревского района, утвержденного постановлением администрации Большечеменевского сельского поселения от 29.12.2015 г. № 67, руководствуясь Уставом Большечеменевского сельского поселения Собрание депутатов Большечеменевского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Большечеменевского сельского поселения  Батыревского района  Чувашской Республики за 2021 год.

2. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования.

Глава Большечеменевского сельского поселения                                                      Чегаев А.А.

Утвержден решением

Собрания депутатов

Большечеменевского сельского поселения

№ 1 от 20.04.2022 года

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных  программ Большечеменевского сельского поселения

Батыревского района Чувашской Республики за 2021 год

Содержание

1. Общие сведения о муниципальных программах Большечеменевского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики

2. Сведения об основных результатах  реализации муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

4. Сведения о выполнении расходных обязательств Большечеменевского сельского поселения Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ;

5. Оценка деятельности.

1. Общие сведения о муниципальных программах Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения за 2021 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями  муниципальных программ, в соответствии с п. 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Батыревского района Чувашской Республики  (постановление администрации Большечеменевского сельского поселения   от 29.12.2015 г. № 67) .

Согласно Порядку разработка муниципальных программ  Большечеменевского сельского поселения (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был  утвержден  постановлением администрации Большечеменевского сельского поселения Батыревского района от 29.12.2015 г. № 68.  Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития района и основных направлений деятельности администрации поселения на период 2018-2020 годы с последующими изменениями и дополнениями на последующие годы.

2. Сведения об основных результатах  реализации муниципальных программ Большечеменевского сельского поселения Батыревского района  Чувашской Республики

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в 2021 году реализованы мероприятия в рамках 12 муниципальных программ Большечеменевского поселения:

1. «Развитие земельных и имущественных отношений Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

2.  «Формирование современной городской среды на территории Большечеменевского сельского поселения»;

3. «Комплексное развитие сельских территорий Большечеменевского сельского поселения  Батыревского района Чувашской Республики»

4. «Развитие культуры и туризма Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

5. «Содействие занятости населения Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

6. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

7. «Развитие транспортной системы Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

8. «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

9. «Развитие потенциала муниципального управления Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

10. «Цифровое общество Большечеменевского сельского поселения Батыревского района»;

11. «Развитие строительного комплекса и архитектуры Большечеменевского сельского поселения»;

# 12. «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

I. Муниципальная  программа Большечеменевского сельского поселения «Развитие земельных и имущественных отношений Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков.

Данная программа включает подпрограмму:  «Управление муниципальным имуществом».

В 2021 году общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы  по обеспечению реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также монитрингу и обработке данных рынка недвижимости предусмотрено  в сумме 2500 руб.00 коп. Фактическое исполнение составило 2500 руб.00 коп. Финансирование программы составило 100%.

II. «Формирование современной городской среды на территории Большечеменевского сельского поселения.

Основными целями муниципальной программы являются обеспечение формирование единого облика Большечеменевского сельского поселения, повышение уровня благоустройства дворовых территорий Большечеменевского сельского поселения, повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Данная программа включает   подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрен  в сумме 120 161 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 120 161 руб. 00 коп. Финансирование программы составило 100 %.

В области жилищно-коммунального хозяйства в Большечеменевского сельском поселении в 2021 году проведены мероприятия по благоустройству территории сельского поселения, оплата и содержание уличного освещения на 93 381 руб. 00 коп., поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство в размере 12 000 руб. 00 коп., реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов (замена уличных светодиодных ламп) на сумму 14 780 руб. 00 коп..

III. Муниципальная  программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».

Основными целями муниципальной программы являются реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики.

Данная программа включает подпрограмму «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрен  в сумме 452 500 руб. 00 коп. и направлен на реализацию инициативного проекта по ремонту нежилого помещения на кладбище в с. Большое Чеменево. Фактическое исполнение составило 452 500 руб. 00 коп. Финансирование программы составило 100 %.

IV. Муниципальная  программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».

Основными целями муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; сохранение и популяризация культурного наследия; обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного развития всех народов, проживающих на территории сельского поселения.

Данная программа включает подпрограмму «Развитие культуры в Большечеменевском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики»;

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрен  в сумме 812 812 руб. 26 коп. Фактическое исполнение составило 811 560 руб. 60 коп. Финансирование программы составило 99,85 %.

V. Муниципальная  программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для повышения эффективности занятости населения и обеспечения устойчивого функционирования рынка труда,  снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда, переход к системе управления профессиональными рисками на всех уровнях охраны труда.

Данная программа реализовывалась через подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено  в сумме 12 000,0 руб. Фактическое исполнение составило 12 000,0 руб. Финансирование программы составило 100 %.

Проводилась работа по заключению  договоров временного трудоустройства взрослого населения, испытывающего трудности в поиске работы и людей с ограниченными возможностями здоровья.

VI. Муниципальная  программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».

Основными целями муниципальной программы являются повышение экологической безопасности, включающей повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий на территории Большечеменевского поселения; снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и водные объекты; снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья; сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры.

Данная программа включает подпрограмму «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Большечеменевского сельского поселения».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрен  в сумме 31 346 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 21 346 руб. 00 коп.  Финансирование программы составило 68,10 %.

VII. Муниципальная  программа Большечеменевского сельского поселения Большечеменевского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».

Основными целями муниципальной программы являются увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, в том числе путем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения; повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализация транзитного потенциала, в том числе путем строительства и реконструкции на основных направлениях автомобильных дорог местного значения; транспортное обеспечение комплексного освоения и развития, в том числе путем строительства реконструкции автомобильных дорог улично-дорожной сети сельских населенных пунктов; сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими.

В программу входит подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего по программе «Развитие транспортной системы Большечеменевского поселения Батыревского района» в 2021 году предусмотрено 1 215 506 руб. 00 коп. и освоено 1 201 276 руб.00 коп. Финансирование программы составило 98,83 %.

В течение года велись работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. Отремонтирована дорога по ул. Центральная д. Бакашево.

VIII. Муниципальная  программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».

Основными целями муниципальной программы являются повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Батыревском поселении; оптимизация долговой нагрузки на бюджет Большечеменевского поселения; обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Большечеменевского сельского поселения.

Данная программа включает подпрограмму «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Большечеменевского сельского поселения».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрен  в сумме 116 228 руб. 00 коп.  Фактическое исполнение составило 115 228 руб. 00 коп.  Финансирование программы составило 99,14  %.

IX. Муниципальная  программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Большечеменевского сельского поселения Батыревского района».

Основными целями муниципальной программы являются совершенствование системы муниципального управления Большечеменевского поселения, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Большечеменевском сельском поселении.

Данная программа включает подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы Большечеменевского сельского поселения Батыревского района «Развитие потенциала государственного управления».

Муниципальная программа в 2010 году была направлена на совершенствование  системы  управления  муниципальной службы, повышение  эффективности  муниципальной службы,  а   также   результативности   профессиональной служебной   деятельности   муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих в Большечеменевском сельском поселении Батыревского района.

В рамках выполнения  муниципальной программы была продолжена работа по повышению эффективности муниципального управления и взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти всех уровней; совершенствованию   правовой   основы  муниципальной службы в Большечеменевском сельском поселении Батыревского района;  внедрению эффективных технологий и  современных методов кадровой  работы,    направленных   на    повышение профессиональной компетентности, мотивации  муниципальных  служащих.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрен  в сумме 1 075 547 руб. 74 коп.  Фактическое исполнение составило 1 062 419 руб. 79 коп. Финансирование программы составило 98,78 %.

X. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Цифровое общество».

Основными целями муниципальной программы является Создание единой информационной системы на основе новейших информационных технологий, эффективного использования информационных ресурсов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, и информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения.

Данная программа включает подпрограмму «Развитие информационных технологий».

В 2021 году муниципальная программа была направлена на  совершенствование информационно-технической инфраструктуры в администрации сельского поселения, обеспечение информационной безопасности деятельности специалистов администрации сельского поселения, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, обеспечение информационной открытости деятельности администрации сельского поселения в сети Интернет.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено  в сумме 26 500 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 26 500 руб. 00 коп. Финансирование программы составило 100%.

XI. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры».

Основными целями муниципальной программы является  улучшение жилищных условий граждан в Большечеменевском сельском поселении путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.

Данная программа включает подпрограмму   «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике».

В 2021 году муниципальная программа была направлена на  разработку схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планов

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено  в сумме 176 000 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 176 000 руб. 00 коп. Финансирование программы составило100%.

XII. Муниципальная программа Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

Основными целями муниципальной программы является  повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение энергоэффективности путем изменения количественных и качественных показателей энергосбережения, выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий, обеспечение оптимальных экологических условий для населения.

Данная программа включает подпрограмму   «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории».

В 2021 году муниципальная программа была направлена на  осуществление отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено  в сумме 23 328 руб. 00 коп. Фактическое исполнение составило 23 328 руб. 00 коп. Финансирование программы составило 1000%.

По состоянию на 1 января 2022 г. действует 1 договор, в соответствии с которыми передано в аренду 55  кв. метров площадей недвижимой муниципальной собственности. От аренды муниципального имущества Большечеменевского сельского поселения в бюджет Большечеменевского сельского поселения в 2021 году поступило 30,477 тыс. рублей. Кроме этого передано в аренду 7 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Большечеменевского сельского поселения общей площадью 241,7 га в 2021 году поступили доходы на сумму 120,275 тыс. рублей.