| Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИН ПУРЛ+Х ТАТА Ё/Р ХУТШ+Н+В/СЕН МИНИСТЕРСТВИ | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| --- | --- |

2010 ç. çẽртме уйặхẽн 30-мẽшẽ № 40-Д                         30 июня 2010 г. № 40-Д

Шупашкар хули                                                   г.Чебоксары

О плане мероприятий Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

В целях организации мероприятий, связанных с реализацией Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2010 г. № 149-р,   п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением Плана мероприятий, утверждаемого настоящим Приказом, возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Чувашской Республики И.Г. Устенко.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента  его подписания.

Министр                                                                                                                  О.С. Шайнога

Приложение

к приказу Министерства

имущественных и земельных

отношений Чувашской Республики

от  « 30 »   июня  2010 года

План мероприятий

Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Разработка законодательных и нормативных правовых актов |  |  |  |
| 1.1. | # Проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об управлении государственной собственностью Чувашской Республики» | июнь 2010 г. | Пинямаскина С.В. Исаев Д.Н. |
| 1.2. | # Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 июля 2001 г. № 151 «Вопросы управления государственной собственностью Чувашской Республики» | июль 2010 г. | Пинямаскина С.В. Исаев Д.Н. Лукина Т.Л. |
| 1.3. | Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации и проведения ликвидации бюджетных и казенных учреждений Чувашской Республики» | июль 2010 г. | Лукина Т.Л. Пинямаскина С.В. Исаев Д.Н. |
| 1.4. | Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О порядке осуществления органами исполнительной власти Чувашской Республики функций и полномочий учредителя государственных учреждений Чувашской Республики» | июль 2010 г. | Лукина Т.Л. Пинямаскина С.В. Исаев Д.Н. |
| 1.5. | Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О порядке изменения типа бюджетного учреждения Чувашской Республики в целях создания казенного учреждения Чувашской Республики, а также изменения типа казенного учреждения Чувашской Республики в целях создания бюджетного учреждения Чувашской Республики» | июль 2010 г. | Лукина Т.Л. Пинямаскина С.В. Исаев Д.Н. |
| 1.6. | Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О порядке утверждения уставов бюджетных и казенных учреждений Чувашской Республики и порядке внесения изменений в них» | август 2010 г. | Пинямаскина С.В. Исаев Д.Н. Лукина Т.Л. |
| 1.7. | Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества в отношении бюджетных учреждений Чувашской Республики» | август 2010 г. | Лукина Т.Л. Пинямаскина С.В. Исаев Д.Н. |
| 1.8. | Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О перечне сведений, которые должны содержаться в отчетах государственных учреждений Чувашской Республики об их деятельности и использовании закрепленного за ними имущества» | август 2010 г. | Лукина Т.Л. Прокудина Е.Н. Пинямаскина С.В. Исаев Д.Н. |
| II. Разработка и принятие нормативных правовых актов Минимущества Чувашии |  |  |  |
| 2.1. | Определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственного Минимуществу Чувашии государственного учреждения Чувашской Республики | октябрь 2010 г. | Павлова Г.В. Пинямаскина С.В. |
| 2.2. | Установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения Чувашской Республики, подведомственного Минимуществу Чувашии, превышение которых влечет расторжение по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации трудового договора с руководителем бюджетного учреждения Чувашской Республики | январь 2011 г. | Павлова Г.В. Пинямаскина С.В. |
| III. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Проведение совместно с Минэкономразвития, Минфином Чувашии и отраслевыми министерствами рабочих совещаний с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления по вопросам реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (по отдельно согласованному графику) | июль – октябрь 2010 г. | Лукина Т.Л. Исаев Д.Н. Павлова Г.В. |
| 3.2. | Обеспечение представления в Управление казначейства Министерства финансов Чувашской Республики утвержденного перечня подведомственных Минимуществу Чувашии бюджетных учреждений Чувашской Республики | ноябрь 2010 г. | Павлова Г.В. |
| 3.3. | Обеспечение внесения изменений в устав подведомственного Минимуществу Чувашии бюджетного учреждения Чувашской Республики | октябрь 2011 г. | Лукина Т.Л. |
| 3.4. | Согласование внесения изменений в уставы бюджетных учреждений Чувашской Республики | до 31 ноября 2011 г. | Лукина Т.Л. Исаев Д.Н. |
| 3.5. | Формирование и утверждение государственного задания для подведомственного Минимуществу Чувашии бюджетного учреждения Чувашской Республики | октябрь 2012 г. | Павлова Г.В. Пинямаскина С.В. |

____________