| Чувашская Республика Муниципальное образование город Чебоксары Постановление Главы города Чебоксары |  | Ч=ваш Республики Муниципалл= п\рл\х Шупашкар хули Шупашкар õóëèí Пуёл+х/н Йыш+ну |
| --- | --- | --- |

7 сентября 2011 г. № 10

| О проведении публичных слушаний по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О Программе социально-экономического развития города Чебоксары на 2011-2013 годы» |  |
| --- | --- |

- В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары»,  утвержденным решением  Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

# 1. Провести публичные слушания по проекту решения  Чебоксарского городского Собрания депутатов «О Программе социально-экономического развития города Чебоксары на 2011-2013 годы» (приложение № 1) 
29 сентября 2011 года. Место проведения: город Чебоксары, улица Карла Маркса, дом 36, Большой зал администрации города Чебоксары, время проведения – 14.00 часов.

2. Создать организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О Программе социально-экономического развития города Чебоксары на 2011-2013 годы» (далее - Оргкомитет) в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Оргкомитету (М.Л. Семёнов) обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 года № 1528. Контактный телефон Оргкомитета (8352) 23-50-88.

4. Предложения и замечания по проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О Программе социально-экономического развития города Чебоксары на 2011-2013 годы»,  а также извещения жителей города о желании принять участие в публичных слушаниях и выступить на них следует направлять в письменном виде в Оргкомитет по адресу: город Чебоксары, улица Карла Маркса, дом 36, кабинет 312, до 26 сентября 2011 года включительно. Контактный телефон (8352) 23-50-88.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чебоксарские новости» в срок до 13 сентября 2011 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания  депутатов по экономической политике и инвестициям (В.В. Буланкин).

Глава города Чебоксары						        Л.И. Черкесов

## Приложение № 1
к постановлению главы 
города Чебоксары

от 07.09.2011 № 10

## ПРОЕКТ

| ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов #### РЕШЕНИЕ |  | ### Ч=ваш Республики ### Шупашкар хулин ### депутатсен Пух=в\ ### ЙЫШ+НУ |
| --- | --- | --- |

_________________№_________________

О Программе социально-экономического развития города Чебоксары на 2011 - 2013 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, в целях обеспечения устойчивого развития города Чебоксары

Чебоксарское городское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить Программу социально - экономического развития города Чебоксары на 2011-2013 годы (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по экономической политике и инвестициям (В.В. Буланкин).

Глава города Чебоксары						Л.И. Черкесов

УТВЕРЖДЕНА

решением Чебоксарского

городского Собрания депутатов от ________________ № _____

ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 
НА 2011-2013 ГОДЫ

Чебоксары, 2011 г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ НА 2011-2013 ГОДЫ

| Наименование Программы | - | Программа социально-экономического развития города Чебоксары на 2011-2013 годы (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Нормативные документы, послужившие основанием для разработки Программы | - | решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 27.10.2009 № 1447 «О Стратегии развития города Чебоксары на период до 2020 года с учётом перспективы развития агломерации город Чебоксары - город Новочебоксарск - Мариинско - Посадский район - Моргаушский район - Цивильский район - Чебоксарский район» |
| Заказчик Программы | - | администрация города Чебоксары |
| Разработчик Программы | - | администрация города Чебоксары |
| Цели Программы | - | повышение уровня и качества жизни населения; обеспечение высоких темпов экономического роста; формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу |
| Задачи Программы | - | повышение материального уровня жизни населения; повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения; повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие; обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда; повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании; развитие свободных и конкурентных рынков; обеспечение макроэкономической стабильности; повышение конкурентоспособности российских предприятий; развитие потенциала инфраструктуры; развитие потенциала муниципального управления |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | - | в результате реализации Программы к 2013 году ожидается: увеличение реальных располагаемых доходов в расчете на 1 жителя города на 11,4%; увеличение среднесписочной численности работников на 3547 человек (по сравнению с 2010 г.); рост среднегодовой численности постоянного населения до 472,77 тыс.человек; рост численности населения, занятых в экономике до 226,3 тыс.человек; рост индекса промышленного производства на 10,8%; рост инвестиций в основной капитал до 28,1 млрд.руб. |
| Сроки реализации Программы | - | 2011-2013 годы |
| Основные мероприятия Программы | - | Программа социально-экономического развития города Чебоксары на 2011-2013 годы содержит муниципальные целевые программы, мероприятия инвестиционного и текущего характера. Основные мероприятия Программы направлены на: решение жилищных проблем населения города; развитие потребительского рынка и сферы услуг; развитие дорожной сети и инженерной инфраструктуры; обеспечение качественной медицинской помощью населения, модернизации здравоохранения; формирование здорового образа жизни у населения; профилактику правонарушений в городе; обеспечение уровня экологической безопасности, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения; социальное обслуживание граждан; физкультурно-оздоровительную и культурную работу с населением; содействие занятости населения; обеспечение продуктивной занятости молодежи; обеспечение безопасных условий труда; развитие системы образования в городе; развитие земельных ресурсов и управление муниципальной собственностью; обеспечение устойчивости бюджетной системы; развитие инвестиционной деятельности; развитие малого и среднего предпринимательства; развитие потенциала транспортной инфраструктуры; развитие потенциала энергетической инфраструктуры; совершенствование кадрового потенциала муниципальной службы; совершенствование систем муниципального управления, взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления |
| Исполнители мероприятий Программы | - | администрация города Чебоксары |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет 18247,73 млн.руб., в том числе за счет : средств федерального бюджета – 2104,29 млн.рублей (11,5%), в т.ч.: в 2011 году – 1413,46 млн.рублей; в 2012 году – 488,47 млн.рублей; в 2013 году – 202,36 млн.рублей; средств республиканского бюджета – 2867,51 млн.рублей (15,7%), в 2011 году – 707,42 млн.рублей; в 2012 году – 1058,91 млн.рублей; в 2013 году – 1101,19 млн.рублей; средств бюджета города Чебоксары – 3348,9 млн.рублей (18,4%), в 2011 году – 841,49 млн.рублей; в 2012 году – 1261,39 млн.рублей; в 2013 году – 1246,02 млн.рублей; внебюджетных источников – 9927,03 млн.рублей (54,4%) в 2011 году – 2296,96 млн.рублей; в 2012 году – 2516,35 млн.рублей; в 2013 году – 5113,71 млн.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели результативности расходования бюджетных средств | - | последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов: повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами; повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг; повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры; повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения, предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний; повышение уровня личной безопасности граждан; повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды; повышение уровня защищенности личной собственности граждан; повышение технологической безопасности населения; обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержки; развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общении и др.) обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения, создание условий для обеспечения продуктивной занятости молодежи; улучшение условий труда; повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования, обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями, обеспечение охвата населения системой непрерывного образования; развитие конкурентного рынка земли и недвижимости; повышение устойчивости бюджетной системы; создание условий для экспорта высокотехнологичных товаров и услуг и импортозамещения (внешняя и внутренняя конкурентоспособность); повышение культуры предпринимательства, деловой этики и ценностей; достижение необходимого уровня удовлетворения спроса населения на качество транспортных услуг; повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; повышение качества муниципальных услуг. Реализация программы придаст устойчивость и перспективу муниципальному развитию города |
| Система организации контроля исполнения Программы | - | общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел экономики, промышленности, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары |

Итоги реализации Программы социально-экономического развития города Чебоксары  за период 2004-2010г.г.

Реализация программы социально-экономического развития города Чебоксары охватила период в 7 лет (с 2004 по 2010 годы). В течение этого срока принимались меры по решению актуальных проблем в экономике и социальной сферы, реализации группы высокоэффективных и социально значимых инвестиционных проектов, эффективному использованию муниципального имущества, отработке новых финансовых механизмов поддержки малого предпринимательства, проведению структурных преобразований, создающих основу для устойчивого экономического роста. Позитивные тенденции, сложившиеся в 2004-2008г.г., сменились кризисными явлениями в экономике и внесли свои коррективы. В первую очередь встала задача удержать показатели, характеризующие качество жизни населения.

Целевые ориентиры основных макроэкономических показателей достигнуты, а некоторые из них – досрочно. Уровень заработной платы в городе составил в 2010 году 15918,5 руб. при планируемом значении 16025,0 руб. (здесь сказалось влияние замедления темпов роста заработной платы в 2009-2010 г.г.), объём ввода жилья перевыполнен на 2,6%, объём отгруженной и реализованной продукции – на 2,4%.

Рисунок 1

Финансирование Программы социально-экономического развития города Чебоксары  за период 2004-2010 г.г. по отраслям

Положительная динамика не могла, не отразится и на таких частных показателях, как доходы бюджета города Чебоксары, значение, планируемое программой, достигнуто в 2009 году, а по итогу всего периода действия программы -  перевыполнение составило 40%. Собственные доходы бюджета города Чебоксары росли ещё более быстрыми темпами – планируемое значение достигнуто в 2008 году. При этом бюджетная обеспеченность на душу населения также увеличилась и к концу реализации Программы составила 10167,7 руб., что на 22% выше планируемого значения. Финансирование Программы по отраслям за период 2004-2010 гг. представлено на рисунке 1. Общее финансирование по 16 разделам - составило 15073 млн.руб. или 95% от плана.

Рисунок 2

Динамика финансирования Программы социально-экономического развития города Чебоксары за период 2004-2010г.г.

Содержание проблемы и необходимость ее решения

программным методом

Проектом федерального закона о  государственном стратегическом планировании  определены  отношения в процессе прогнозирования социально-экономического развития, программно-целевого планирования и стратегического контроля, возникающие между участниками государственного стратегического планирования,  а также при составлении и рассмотрении проектов документов государственного стратегического планирования.

Программно-целевое планирование в городе Чебоксары – деятельность, направленная на достижение целей социально-экономического развития в соответствии с определенными целями социально-экономического развития Российской Федерации,  приоритетов социально-экономической политики, а также формирование комплексов мероприятий с указанием источников их финансирования.

Целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета города Чебоксары, разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными Стратегией социально-экономического развития города Чебоксары с учётом перспективы развития Чебоксарской агломерации до 2020 года.

Прогноз социально-экономического развития города Чебоксары на среднесрочный период разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на среднесрочный период.

Комплексная Программа социально-экономического развития города Чебоксары на 2011-2013г.г. разработана на основе Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары с учётом перспективы развития Чебоксарской агломерации до 2020 года, прогноза социально-экономического развития на 2011-2013г.г., муниципальных целевых программ, республиканских целевых программ, основных направлений деятельности города Чебоксары на среднесрочный период.

Такой подход отражён в проекте закона о стратегическом планировании: программы и проекты должны использоваться как инструменты реализации Стратегии и строиться по принципу «сверху вниз»; от  долгосрочных  документов к среднесрочным и краткосрочным; и от стратегии общенациональной к стратегическим направлениям развития ведомств.

При этом необходимо увязывать стратегическое и бюджетное планирование. В 2010 году Правительством Российской Федерации утверждена программа повышения эффективности бюджетных расходов, в которой определен один из основных направлений развития - построение программного бюджета (то есть преимущественно по программному принципу).

Сейчас уровень программных расходов в городском бюджете не более 8%, но, обратившись к зарубежному опыту формирования программного бюджета, можно констатировать, что пока ни одна из стран, десятилетиями пытающихся внедрить управление по результатам, не перешла на полностью программный бюджет. Но увеличивать долю прозрачности расходования средств бюджета, несомненно,  нужно.

Данная комплексная Программа социально-экономического развития города Чебоксары на 2011-2013г.г. представляет собой не просто отраслевое распределение средств по программным мероприятиям, а формирование стратегического баланса финансовых ресурсов с привязкой к основным ориентирам финансовой и экономической политики. В основе построения программы три стратегические цели, выбранные из перечня общих целей Правительства Российской Федерации:

- Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения

- Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

- Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Стратегические цели охватывают решение тактических задач и подзадач, под них сгруппированы мероприятия, реализация которых позволяет отслеживать финансирование из бюджета города на реализацию муниципальных целевых программ, мероприятия инвестиционного и текущего характера.

Такая группировка затрат мобильно управляет финансовыми ресурсами и позволяет своевременно оценить развитие города по тем, или иным направлениям.

### Цели и задачи Программы

На основе анализа ресурсов и условий, сложившихся за последние годы, в программе определены целевые установки по важнейшим направлениям развития города и конкретные мероприятия, которые обеспечат достижение поставленных задач.

Главными задачами стали, с одной стороны, дальнейшее развитие и углубление тех положительных тенденций, которые сформировались в последние годы, мобилизация всех возможных ресурсов для их укрепления, в первую очередь в сфере привлечения инвестиций и развития экономики, в решении проблем занятости. С другой стороны, эта работа в современных условиях должна сопровождаться повышением роли различных социальных факторов в политике органов местного самоуправления.

В соответствии с программой, главной целью деятельности администрации (в соответствии с целями социально-экономического развития Российской Федерации) является решение задач повышения качества жизни населения, роста экономики.

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения

Качество жизни – это комплексное понятие, отражающее степень удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей человека.

В предлагаемой программе финансирование мероприятий, направленных на достижение этой цели, будет наибольшим –11,2 млрд.руб или 61% от общего объёма финансирования. Основным показателем, характеризующими уровень достижения цели 1 являются  реально располагаемые доходы на 1 жителя. За период действия программы этот показатель должен увеличиться  на 11,4%.

## Задача 1. Повышение материального уровня жизни населения

Решение задачи первого уровня будет достигнуто реализацией мероприятий по 4 направлениям (задачи второго уровня). Показатель среднегородского значения заработной платы к 2014 году достигнет 17401 руб., и увеличится к 2010 году на 24,7%.

Подзадача 1.1.4. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

На финансирование мероприятий по данной подзадаче предусмотрено 1017,7 млн.руб. Решение вопросов по данному направлению будет реализовано в рамках действующих целевых программ: "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда города Чебоксары" и "Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы". Всего в очереди на улучшение жилищных условий в 2011 г. стоят 3357 молодых семей, в течение периода действия программы субсидией воспользуются 200 семей. Из ветхого жилого фонда планируется переселить 420 семей. В результате обеспеченность составит 21,5 кв.м на жителя. Здесь же предусмотрены мероприятия по капитальному и текущему ремонту жилфонда, реализация программы "Лифты" (500 лифтов нуждаются в модернизации).

Подзадача 1.1.5. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг

Финансирование развития и расширения объектов потребительского рынка будет в основном за счёт собственных средств организаций – 1 млрд.285млн.руб. Прогнозное значение объёма розничного товарооборота в 2013 г. составит 60,9 млрд.руб. Программные мероприятия поспособствуют созданию 1850 рабочих мест в сфере потребительского рынка и сферы услуг.

Подзадача 1.1.6. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры

Оценкой результативности мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта дорожного покрытия является показатель доли отремонтированной площади дорог местного значения в общей за отчётный период. Она возрастёт с 0,6 до 4% в 2012 году, когда предусмотрены наиболее объёмные работы по реконструкции дорог. Реализация программы "Ускоренное развитие дорожной сети в Чувашской Республике" позволит обеспечить сбалансированное развитие общественного городского транспорта и оптимизацию маршрутной сети.

Развитие инженерной инфраструктуры будет проводиться в рамках мероприятий программ по благоустройству и озеленению города и благоустройству дворовых территорий.

Общая сумма финансирования по данной подзадаче составит 3млрд.685млн.руб., или 19,3% от общей суммы финансирования программы.

Задача 2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения

На реализацию мероприятий, направленных на достижение данной задачи, в программе предусмотрено 1 млрд.483млн.руб – это 8% программных средств. Основным показателем, отражающим достижение задачи 2 является рост численности постоянного населения. Целевое значение – прирост численности на 2,0%  за период действия программы (по предварительным итогам переписи населения в 2010 году численность населения в городе Чебоксары сократилась на 7 %).

Подзадача 1.2.1 Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения

Главным показателем, характеризующим качество медицинского обслуживания, является показатель средней продолжительности жизни, который должен увеличиться к 2014 году на 1,12 года.

Показатель удовлетворенности населения медицинской помощью, оцениваемый в 71,9 % в 2014 году обеспечивается реализацией мероприятий программ "Обеспечение качественной медицинской помощью населения города Чебоксары" и  "Профилактика правонарушений в городе Чебоксары на 2010-2012 годы". Расходы бюджета города Чебоксары на здравоохранение в расчёте на 1 жителя 14,8%.

Подзадача 1.2.2 Повышение уровня личной безопасности граждан

Обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах, предупреждение преступности несовершеннолетних, социальная профилактика детской беспризорности и безнадзорности в рамках программы "Профилактика правонарушений в городе Чебоксары" повлечёт снижение доли совершённых преступлений на 3 п.п. Доля преступлений, совершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения снизится с 8,3 в 2010 году до 7,8 в 2013 году.

Подзадача 1.2.3 Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний (снижение ущерба жизни и здоровью населения от злоупотреблений и пренебрежения жизнью и здоровьем)

Организационные меры по реализации антитабачной политики, профилактика потребления табака и табачных изделий среди детей и молодежи предусмотрены "Программой по профилактике потребления табака и табачных изделий на 2009-2011 годы". Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств обеспечит стабилизацию числа лиц, больных наркоманией, на уровне 11,5 человека на 100 тыс. населения ("Комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотическими  средствами и их незаконному обороту в городе Чебоксары на 2010-2020 годы").

Подзадача 1.2.4 Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды

Мероприятия по  охране, восстановлению и развитию окружающей природной среды предусмотрены в  "Экологической программе города Чебоксары на 2011-2013 годы и на период до 2016 года", индикатором результативности является  коэффициент поддержания баланса зеленых насаждений (целевое значение 2,3).

Программой "Малые реки города Чебоксары на 2010-2012 годы и на период до 2015 года» предусмотрены мероприятия по организации уборки прибрежных зон к малым рекам, обустройству бункерных площадок с установкой бункера.

Подзадача 1.2.5 Повышение уровня защищенности личной собственности граждан

Реализация программы "Пожарная безопасность г. Чебоксары " и мероприятия по строительству сооружений объектов пожарной охраны, реконструкция сетей (сооружений) наружного противопожарного водоснабжения, совершенствование противопожарной пропаганды позволят снизить количество пожаров на 21,9% к уровню 2010 года.

Обеспечению эффективного использования городских территорий  способствуют мероприятия по сносу  (перемещению, утилизации) металлических (железобетонных) гаражей с земельных участков предназначенных для застройки в соответствии с Генеральным планом развития города Чебоксары. В целях разработки мероприятий по эффективному использованию городских территорий для хранения автотранспорта предусмотрены следующие направления функций:

- пресечение фактов организации на придомовых территориях города несанкционированных платных автостоянок;

- изыскание свободных земельных участков для организации парковок, строительства плоскостных, подземных и многоэтажных автостоянок (по состоянию на 01.01.2011г. площадь санкционированных стоянок составляет 140443 кв.м. или на 7800 машиномест).

Подзадача 1.2.6 Повышение технологической безопасности населения

Предусмотренные в рамах программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2009 - 2011 годы" мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности  в области обеспечения безопасности дорожного движения улучшат показатели, характеризующие этот сектор. В частности поставлена задача ежегодно снижать % ДТП к предыдущему периоду на 3-7п.п.

Задача 3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

Финансирование по данной задаче предусмотрено в размере 2 млрд.904млн.руб – преимущественно за счёт средств федерального бюджета.

Подзадача 1.3.1 Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержки

Сумма финансирования средств, направленных для решения подзадачи составит 423 млн.руб. В основном – это средства республиканского бюджета. Показателем, отражающим результативность мер социальной поддержки, направленных на положительные тенденции в демографии, является показатель рождаемости.  По прогнозу количество родившихся в 2013 году должно увеличиться на 109 человек.

Охрана здоровья женщин, детей и содействие здоровому образу жизни населения,  подготовка к семейной жизни и планирование семьи предусмотрены  в рамках программы "Семья" на 2010-2015 годы. Основными показателями  позитивного решения задачи являются уменьшение социально-неблагополучных семей  на 30 и увеличение количества родившихся на 87 человек.

Критерием  результативности, обеспечиваемом полномочиями органов местного самоуправления, станет относительный показатель объёма социальной помощи по оплате услуг ЖКХ и связи на 1 пенсионера в месяц. Рост значения данного показателя за три года составит 18,6%.

Количество социально-неблагополучных семей к 2014 году уменьшиться на 8,6%.

Подзадача 1.3.2 Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры (программа «Развитие отрасли «Культура» города Чебоксары на 2009-2012 годы»), проведение городских праздничных мероприятий на высоком уровне позволит повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 79%. Модернизация учреждений дополнительного образования будет способствовать совершенствованию учебного процесса и расширению возможностей для духовного развития детей. Тем самым повысится количество участников на межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах.

Подзадача 1.3.3 Развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общении и др.)

На выполнение подзадачи 1.3.3 программными мероприятиями предусмотрено финансирование в размере 2 млрд.093млн.руб., или 72% суммы финансирования задачи 3. Задача популяризации физической культуры и спорта становится приоритетным направлением в организации досуга горожан.

Основные направления решения  данной задачи определены мероприятиями городской муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Чебоксары на 2009-2012годы", призванной обеспечить за 3 года больший охват горожан, регулярно занимающихся  физкультурой и спортом – 32%. Наряду с решением задачи по повышению физической подготовки подрастающего поколения, предполагается и рост экономики данного сектора  (с ростом количества посещений спортивных объектов возрастёт и эффективность их  использования – с 68 до 75%.)

Программа «Развитие туризма в городе Чебоксары на 2011–2013 годы» способствует удовлетворению потребностей жителей города, республики, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах. Развитие индустрии туризма, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность города и агломерации в целом, что положительно скажется на пополнении доходной части бюджета. Программой предусмотрено ежегодное увеличение количества туристических агентств на 2 единицы. Численность населения, занятого в сфере туризма, возрастёт на 20%.

Задача 4. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда

Основным показателем позитивного решения задачи 4 является показатель численности населения, занятого в экономике города. В условиях снижения этого значения в последние 2 года прогнозный показатель  в 2013 году составит 226,3тыс.чел., или с ростом на 3,5% к уровню 2010 года.

Подзадача 1.4.1Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения

Мероприятия в рамках республиканской программы снижения напряжённости на рынке труда в Чувашской Республике способствуют снижению показателя уровня безработицы  в городе Чебоксары (в 2010 г. составило 2,13, в 2013году составит 1,2). Напряжённость на рынке труда  (численность незанятых граждан, зарегистрированных в центре занятости, в расчете на 1 заявленную вакансию) снизится в 2,2 раза.

В рамках решения данной задачи предусмотрена реализация Ведомственной целевой программы содействия занятости населения Чувашской Республики, а также республиканской целевой программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Чувашской Республики на 2011 год.

Подзадача 1.4.3 Создание условий для обеспечения продуктивной занятости молодежи

В рамках муниципальной программы "Молодёжь - инвестиции в будущее города Чебоксары" созданию поддержки активности молодёжи и ее достижений в социально-экономической жизни города предусмотрена работа по следующим направлениям: «Личный опыт», «Социальный капитал», «Новые люди»,  «Ценностные ориентиры», «Новые возможности», «Точка роста», «Новый взгляд». В последние годы в организациях города  возобновили деятельность Советы молодёжи, помогающие молодым работникам адаптироваться в трудовой среде. К 2013 году Советы молодёжи будут действовать на 19 предприятиях города.

Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы является одним из направлений Республиканской целевой программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

Подзадача 1.4.4 Улучшение условий труда

Мероприятия по организационно-техническому обеспечению охраны труда и здоровья работающих, санитарно-гигиеническому и лечебно-профилактическим мероприятиям предусмотрены в рамках программы  «Улучшение условий, охраны труда и здоровья работающих на территории муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2010 – 2012 годы»  за счет которой количество пострадавших на производстве уменьшится на 100 человек (0,1 в расчете на 1000 работающих), количество впервые выявленных профессиональных больных также уменьшится на 1400 работающих (0,14 человек  в расчете на 10000 работающих).

Задача 5. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании

Финансирование мероприятий программы по выполнению задачи 5 составит 556 млн.руб, в том числе из бюджета города Чебоксары – 530 млн.руб.

Подзадача 1.5.1 Повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования

Мероприятиями, предусмотренными в рамках программы «Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы», в целях повышения качества образования  запланировано уменьшение средней наполняемости  классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 25 учеников.

Подзадача 1.5.3 Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями

В рамках программы «Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы» будут проводиться следующие мероприятия:

- Открытие в ДОУ групп комбинированной направленности, патронатных групп кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут посещать ДОУ в режиме полного дня. Введение в штатное расписание дошкольных образовательных учреждений ставок учителей-логопедов, учителей-дефектологов для обеспечения инклюзивного образования детей;

- Осуществление диагностики и консультирования детей от 1 до 18 лет.

- Определение специальных образовательных потребностей и условий, обеспечивающих их развитие. Показателем является число общеобразовательных учреждений, участвующих в программах дистанционного интерактивного обучения, доля которых к 2014 году составит 20%.

- Оказание организационно-методической помощи специалистам, работающим с детьми и подростками, имеющими отклонения в развитии.

Подзадача 1.5.4 Обеспечение охвата населения системой непрерывного образования

Мероприятия по обновлению материально-технической информационной базы ОУ города для формирования и внедрению единой информационной среды, предусмотренные в рамках программы «Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы», расширяют охват компьютеризацией учебного процесса (уменьшение  учащихся на 1 школьный компьютер составит  3,6 человек).

Следующим показателем подзадачи является результативный показатель охвата дошкольными образовательными учреждениями. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях к 2014 году составит 20812 чел. (в 2010году – 19982 чел.). Кроме того, будет расширяться и сеть  негосударственных дошкольных учреждений (количество детей, посещающих эти учреждения, в 2013 году составит 156 человек).

Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

Общая сумма финансирования мероприятий программы, направленных на достижение цели 3 составляет 5 млрд.829млн.руб., большую часть которой (99%) составят средства организаций.

Основным показателем достижения данной цели является повышение индекса промышленного производства до 166 % по отношению к 2010 году.

Задача 1. Развитие свободных и конкурентных рынков

Подзадача 3.1.2 Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости

С помощью мероприятий по передаче в аренду муниципального имущества, незадействованного в хозяйственном обороте, увеличению перечня муниципального имущества города Чебоксары для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в рамках управления общими ресурсами, увеличатся поступления в бюджет города Чебоксары. Поступление платы за выкуп имущества (159-ФЗ) за годы реализации программы составит 491 млн.руб.

В рамках программы "Развитие земельных отношений в городе Чебоксары на 2011-2013 годы" будут проведены  работы по межеванию земельных участков и постановке их на кадастровый учет и инвентаризации земель с использованием картографических материалов. В результате повысятся поступления в бюджет города Чебоксары сумм по земельному налогу на 26,4 млн. рублей, вследствие увеличения площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения на 727 га.

Задача 2. Обеспечение макроэкономической стабильности

Подзадача 3.2.2 Повышение устойчивости бюджетной системы

Данная подзадача будет решена  с помощью Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Чебоксары  на 2011 и 2012 годы, базовым условием реализации которой является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары. Основными направлениями программы станут:

-обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования,

-совершенствование программной структуры расходов бюджета,

-оптимизация функций муниципального	 управления и повышение эффективности их обеспечения,

-повышение эффективности предоставления муниципальных услуг,

-совершенствование инструментов управления и повышения эффективности

при  муниципальных закупках,

-развитие системы муниципального финансового контроля,

-развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Задача 6. Повышение конкурентоспособности российских предприятий

Подзадача 3.6.1 Создание условий для экспорта высокотехнологичных товаров и услуг и импортозамещения (внешняя и внутренняя конкурентоспособность)

Мероприятия по стимулированию развития внешнеэкономической и инвестиционной деятельности города Чебоксары и развитию инвестиционной деятельности города Чебоксары, такие как увеличение количества официальных визитов и рабочих встреч делегаций города Чебоксары с коллегами из других государств и регионов России, а также городов-партнёров и городов-побратимов, будут способствовать росту инвестиций в основной капитал. Общая сумма финансирования  за счёт собственных средств предприятий города оценивается в  5 млрд. рублей.

Программой предусмотрено инвестирование (за счёт собственных средств организаций) проектов по расширению производства и освоению новой продукции на следующих предприятиях: ФГУП « Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», в ОАО «Чебоксарский авторемонтный завод», в ОАО «Промтрактор», В ОАО «НПК «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко», в ОАО «Завод «Чувашкабель», в ООО «Отделфинстрой», в ООО «ВитаДевелопмент». Вложение капитала в модернизацию оборудования предполагаются в ОАО «АККОНД», в здания и сооружения – в ОАО «АККОНД».

Подзадача 3.6.4 Повышение культуры предпринимательства, деловой этики и ценностей

Мероприятия по созданию благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства на территории города Чебоксары и развитию кредитной и финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства предусмотрены программой поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары на 2009-2011 годы (в дальнейшем программа будет пролонгирована).  Планируется увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 633,5 на 10000 населения  и увеличение вклада малых и средних предприятий в общий объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Важным фактором улучшения инвестиционного климата может служить вовлечение в рыночный оборот земли и недвижимости (реализация 159 – ФЗ).

Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Сумма финансирования составит 1 млрд.250млн.руб, 1 млрд.005млн.руб – средства организаций.

Определяющим показателем достижения цели является показатель инвестиций в основной капитал. Значение его к 2014 году должно возрасти  в 2,5 раза.

Задача 2. Развитие потенциала инфраструктуры

Подзадача 4.2.1 Развитие потенциала транспортной инфраструктуры

В рамках решения данной задачи предусмотрено приобретение троллейбусов МУП ЧТУ, всего должно быть закуплено 20 троллейбусов, на сумму 71,8 млн. руб.

Мероприятия по приобретению троллейбусов и подвижного состава средствами спутниковой навигации предусмотрены в рамках разрабатываемой программы "Развитие общественного пассажирского транспорта города Чебоксары на 2011-2020 годы". Кроме того,  данная программа повысит эффективность и конкурентоспособность общественного транспорта, снизив при этом влияние отрицательных экологических последствий от его деятельности, а также обеспечит положительную динамику финансовых результатов  организаций,  осуществляющих пассажирские перевозки  общественным транспортом.

Подзадача 4.2.2 Развитие потенциала энергетической инфраструктуры

Мероприятия на объектах благоустройства, на муниципальных объектах теплоснабжения и электроснабжения, на муниципальных объектах водоснабжения и водоотведения и в бюджетной сфере, предусмотренные "Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Чебоксары на 2010-2015 годы и на период до 2020 года", приведут к увеличению экономии в натуральном выражении при потреблении электроэнергии - 15974 тыс.кВт/час,  теплоэнергии – 59,08 тыс.Гкал., воды –1240,4 тыс.м.куб.,  природного газа – 11420 тыс.куб.м. и к увеличению доли объёма отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учёта на 13 п.п. в 2012 году.

Задача 5. Развитие потенциала муниципального управления

Подзадача 4.5.1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

Эффективность муниципального управления во многом зависит от квалификации и компетенции специалистов, замещающих муниципальные должности. Реализация программы "Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы"  позволит усовершенствовать:

- нормативно - правовую базу муниципальной службы в области кадровой политики путем систематического проведения анализа и мониторинга действующих муниципальных правовых актов, проведение постоянного анализа положений структурных и территориальных подразделений администрации  города на предмет соответствия  выполняемых  задач и функций полномочиям,

- систему кадровой политики муниципальной службы путем внедрения на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы при подборе кадров (проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, формирование кадрового резерва, проведения аттестации муниципальных служащих, их ротации).

- систему профессионального развития муниципальных служащих (в рамках программы предусмотрено охватить курсами повышения квалификации 365 сотрудников).

Не менее важной для повышения эффективности управления ставится задача совершенствования системы муниципальных закупок. Благодаря реализации данных мероприятий доля закупок, проведённых способом торгов и аукционов, увеличится на 36 п.п.

Подзадача 4.5.2  Повышение качества муниципальных услуг

Основным направлением проводимых мероприятий в рамках повышения качества и улучшения комфортности при предоставлении услуг, является мониторинг деятельности АУ «МФЦ», где предусматривается расширение спектра предоставляемых услуг и, соответственно, количества участников. Одновременно большую значимость сейчас занимают вопросы поэтапного перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Реализация положений 210-ФЗ в части сокращения  временных и финансовых трат потребителей государственных и муниципальных услуг, вследствие уменьшения перечня предоставляемых для получения услуги документов и справок, предопределяет налаживание  электронного межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. Поэтому, в рамках этой задачи предусмотрена модернизация программно-технических средств для обеспечения электронного взаимодействия между ведомствами разных уровней власти (программа «Электронные Чебоксары»).   Показатель – количество услуг, предоставляемых в электронном виде (пока показатель характеризует формат предоставления услуги I и  II этапа).

### Система программных мероприятий

### Комплекс программных мероприятий сгруппирован в соответствии с основными целями и задачами развития города Чебоксары и сконцентрирован на решении приоритетных проблем социально-экономического развития. Структура представлена системой мероприятий в таблице 1.

Таблица 1

##### Система программных мероприятий

| Цели и задачи | Наименование мероприятий | Расшифровка мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Цель 1. | Повышение уровня и качества жизни населения |  |
| Задача 1. | Повышение материального уровня жизни населения |  |
| 1.1.4. | Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами |  |
| 1.1.4. | Решение жилищных проблем | Реализация программы "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда города Чебоксары" |
| 1.1.4. |  | Реализация программы "Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" |
| 1.1.4. |  | Строительство жилья для граждан по решению судов |
| 1.1.4. |  | Строительство жилья для многодетных семей |
| 1.1.4. |  | Строительство жилья для детей сирот |
| 1.1.4. | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда | Капитальный ремонт жилищного фонда |
| 1.1.4. |  | Реализация программы "Лифты" |
| 1.1.5. | Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг |  |
| 1.1.5. | Реализация программы "Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары на 2011-2020 годы" | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.1.6. | Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры |  |
| 1.1.6. | Развитие дорожной сети | Ремонт Эгерского бульвара (от ул. Кукшумской до пр.Мира) г.Чебоксары |
| 1.1.6. |  | Строительство автомобильной дороги № 30 по ул. Коммунальная слобода до ул. Пирогова (противооползневые мероприятия) |
| 1.1.6. |  | Строительство автомобильной дороги № 30 по ул. Коммунальная слобода до ул. Пирогова (участок 4) |
| 1.1.6. |  | Реконструкция автомобильной дороги по Эгерскому бульвару на участке от ул. Ленинского комсомола до ул. Хевешская |
| 1.1.6. |  | Реконструкция ул. Пирогова под магистральную улицу районного значения и радиальных дублирующих улиц 500-летия г. Чебоксары и Академика Крылова в г. Чебоксары (вторая очередь) |
| 1.1.6. |  | Реконструкция II очереди ул. Калинина от ул. Николаева до Калининского моста в г. Чебоксары. II этап – от Молодежного переулка до ул. Текстильщиков, г. Чебоксары |
| 1.1.6. |  | Реконструкция II очереди ул. Калинина от ул. Николаева до Калининского моста в г. Чебоксары. II этап – от ул. Текстильщиков до Калининского моста |
| 1.1.6. |  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Калинина, от ул.Николаева до Калининского моста (II оч.) на участке от ул.Текстильщиков до Калининского моста (III этап) |
| 1.1.6. |  | Реализация прочих мероприятий по программе "Ускоренное развитие дорожной сети в Чувашской Республике" |
| 1.1.6. | Развитие инженерной инфраструктуры | Реализация программы "Благоустройство и озеленение города Чебоксары на 2011–2015 годы" |
| 1.1.6. |  | Реализация программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Чебоксары на 2011 год" |
| Задача 2. | Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения |  |
| 1.2.1. | Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения |  |
| 1.2.1. | Реализация программы "Обеспечение качественной медицинской помощью население города Чебоксары" на 2009-2011 годы | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.2.1. | Модернизация здравоохранения в городе Чебоксары | Организация сосудистого центра на базе МУЗ «Городская клиническая больница № 1» |
| 1.2.1. |  | Организация функционирования межрайонных травматологических отделений для оказания неотложной и плановой медицинской помощи на базе МУЗ «Больница скорой медицинской помощи», МУЗ «Городская клиническая больница №1», МУЗ «Городская детская больница №3». |
| 1.2.1. |  | Модернизация и установка в муниципальных учреждениях здравоохранения медицинской информационной системы (МИС) |
| 1.2.1. |  | Внедрение в муниципальных учреждениях здравоохранения МИС расширенного уровня для ведения электронной медицинской карты на основе федеральной типовой медицинской информационной системы |
| 1.2.1. |  | Внедрение в службе родовспоможения экспертной системы «Региональная информационная система мониторинга родовспоможения» (РИСАР) |
| 1.2.1. |  | Модернизация программного обеспечения "Мониторинг смертности населения " |
| 1.2.1. |  | Модернизация программного обеспечения "Мониторинг стандартов оказания медицинской помощи". |
| 1.2.1. |  | Модернизация информационного обеспечения и системы связи службы скорой медицинской помощи |
| 1.2.1. |  | Функционирование комплекса программ для организации мониторинга состояния здоровья детей |
| 1.2.1. |  | Внедрение ПО "Электронная госпитализация" в муниципальных учреждениях здравоохранения |
| 1.2.1. |  | др. мероприятия |
| 1.2.1. | Реализация программы "Электронные Чебоксары на 2011-2015 гг." | Развитие систем информатизации учреждений здравоохранения |
| 1.2.2. | Повышение уровня личной безопасности граждан |  |
| 1.2.2. | Реализация программы "Профилактика правонарушений в городе Чебоксары на 2010-2012 годы" | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.2.3. | Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний (снижение ущерба жизни и здоровью населения от злоупотреблений и пренебрежения жизнью и здоровьем) |  |
| 1.2.3. | Реализация программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Чебоксары на 2010-2020 годы" | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.2.3. | Реализация "Программы по профилактике потребления табака и табачных изделий на 2009-2011 годы" | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.2.3. | Реализация программы "Формирование здорового образа жизни у населения города Чебоксары на 2011-2012 гг" | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.2.4. | Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды |  |
| 1.2.4. | Реализация "Экологической программы города Чебоксары на 2011-2013 годы и на период до 2016 года" | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.2.4. | Реалиация программы "Малые реки города Чебоксары на 2010-2012 годы и на период до 2015 года» | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.2.4. | Обеспечение уровня экологической безопасности | Рекультивация действующего полигона ТБО для муниципальных нужд |
| 1.2.4. |  | Строительство объекта "Полигон твердых бытовых отходов" (Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная) |
| 1.2.4. |  | Приобретение пресс и технологического оборудования для комплексной сортировки вторичного сырья |
| 1.2.5. | Повышение уровня защищенности личной собственности граждан |  |
| 1.2.5. | Реализация программы "Пожарная безопасность г. Чебоксары на 2008-2011 годы" | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.2.5. | Развитие гаражного хозяйства | Обеспечение эффективного использования городских территорий |
| 1.2.5. |  | Улучшение качества эксплуатации гаражных формирований движимого и недвижимого типа |
| 1.2.5. |  | Контроль функционирования платных стоянок, разработка мероприятий по эффективному использованию городских территорий для хранения автотранспорта. |
| 1.2.6. | Повышение технологической безопасности населения |  |
| 1.2.6. | Реализация программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2009 - 2011 годы" | Мероприятия согласно паспорту программы |
| Задача 3. | Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие |  |
| 1.3.1. | Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержки |  |
| 1.3.1. | Реализация программы "Семья" на 2010-2015 годы | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.3.1. | Улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Предоставление отдельным категориям граждан льгот на услуги бань |
| 1.3.1. |  | Единовременные разовые денежные выплаты отдельным категориям граждан |
| 1.3.1. |  | Предоставление отдельным категориям граждан льгот на социально-значимые виды бытовых услуг |
| 1.3.2. | Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию |  |
| 1.3.2. | Реализация комплексной Программы «Развитие отрасли «Культура» города Чебоксары на 2009-2012 годы | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.3.2. | Реализация программы "Электронные Чебоксары на 2011-2015 гг." | Развитие систем информатизации учреждений культуры и искусства |
| 1.3.2. | Создание новых музейных комплексов | Реконструкция бывшего дома Пионеров под МУК "Музей города Чебоксары", включая разработку ПСД |
| 1.3.2. |  | МОУ ДОД "Чебоксарская детская школа искусств" |
| 1.3.2. |  | др. мероприятия |
| 1.3.3. | Развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общении и др.) |  |
| 1.3.3. | Реализация комплексной программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения г.Чебоксары на 2009-2012годы" | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.3.3. | Реализация муниципальной целевой программы «Развитие туризма в городе Чебоксары на 2011–2013 годы» | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.3.3. | Физкультурно-оздоровительная работа с населением | Проведение городских комплексных и оздоровительных мероприятий, участие сборных команд города Чебоксары в соревнованиях различного уровня, проведение городских смотров-конкурсов. |
| 1.3.3. |  | Изготовление печатных информационно-справочных материалов. |
| 1.3.3. |  | Привлечение специалистов для проведения городских спортивно-массовых мероприятий и праздников. |
| 1.3.3. | Строительство объектов физкультуры, спорта и туризма | Разработка ПСД на строительство специализированного зала настольного тенниса |
| 1.3.3. |  | Разработка ПСД на объект "Строительство ледового дворца на стадионе "Олимпийский" |
| 1.3.3. |  | Реконструкция стадиона "Трактор", расположенного в районе ул.Кукшумская |
| 1.3.3. |  | Строительство ледового дворца на стадионе "Олимпийский" |
| 1.3.3. |  | Разработка ПСД на строительство пристроя к крытому тренировочному котку МУДОД ДЮСШ по игровым видам спорта "Спартак" |
| 1.3.3. |  | др. мероприятия |
| 1.3.3. | Создание этнокультурного комплекса в Парке культуры | Строительство этнокультурного комплекса на территории парка культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары |
| 1.3.3. | и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары | Строительство кафе, зала игровых автоматов, теплой раздевалки, реконструкция ограждения вокруг административного здания МУ «ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары |
| 1.3.3. | Реализация программы "Электронные Чебоксары на 2011-2015 гг." | Развитие системы информатизации спортивных учреждений |
| Задача 4. | Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда |  |
| 1.4.1. | Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения |  |
| 1.4.1. | Реализация мероприятий по содействию занятости населения | Реализация Ведомственной целевой программы содействия занятости населения Чувашской Республики |
| 1.4.1. |  | Реализация Республиканской целевой программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Чувашской Республики на 2011 год |
| 1.4.3. | Создание условий для обеспечения продуктивной занятости молодежи |  |
| 1.4.3. | Реализация программы «Молодёжь – инвестиции в будущее города Чебоксары: 2011-2015 годы» | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.4.4. | Улучшение условий труда |  |
| 1.4.4. | Реализация программы «Улучшение условий, охраны труда и здоровья работающих на территории муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2010 – 2012 годы» | Мероприятия согласно паспорту программы |
| Задача 5. | Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании |  |
| 1.5.1. | Повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования |  |
| 1.5.1. | Реализация программы «Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы» | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.5.3. | Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями |  |
| 1.5.3. | Реализация программы «Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы» | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.5.4. | Обеспечение охвата населения системой непрерывного образования |  |
| 1.5.4. | Реализация программы «Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы» | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 1.5.4. | Повышение доступности дошкольного образования | Строительство дошкольных образовательных учреждений (ул. Гладкова на 235 мест, мкр. «Волжский-3 » на 200 мест, пр.Тракторостроителей на 240 мест) |
| 1.5.4. |  | Разработка ПСД, авторский надзор, технический надзор (ул. Гладкова на 235 мест, мкр. «Волжский-3 » на 200 мест, пр.Тракторостроителей на 240 мест) |
| 1.5.4. |  | Реконструкция 5 зданий МДОУ, использованных ранее не по назначению (б-р Юности, д21, ул. Гузовского д.26, Московский пр. 38-а, ул. Эльгера д.10а, МДОУ №16) |
| 1.5.4. |  | Переустройство здания лицей-интернат им. Г.С.Лебедева по ул.Шумилова, 7 под детский сад на 180 мест (МДОУ №106) г.Чебоксары |
| 1.5.4. |  | Переустройство здания и проведение инженерного и технического обследования несущих конструкций здания вечерней общеобразовательной школы № 2 по ул. Фруктовая, 31а под детский сад на 95 мест |
| 1.5.4. |  | др. мероприятия |
| Цель 3. | ###### Обеспечение высоких темпов экономического роста |  |
| Задача 1. | ###### Развитие свободных и конкурентных рынков |  |
| 3.1.2. | ###### Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости |  |
| 3.1.2. | Реализация программы "Развитие земельных отношений в городе Чебоксары на 2011-2013 годы" | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 3.1.2. | Управление муниципальной собственностью | Повышение качества и доступности услуг |
| 3.1.2. |  | Изменение типа существующих муниципальных учреждений |
| 3.1.2. | Управление общими ресурсами | Передача в аренду муниципального имущества незадействованного в хозяйственном обороте |
| 3.1.2. |  | Государственная регистрация права собственности города Чебоксары на объекты недвижимого имущества на льготной основе для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3.1.2. |  | Проведение приватизации объектов муниципальной собственности |
| Задача 2. | ###### Обеспечение макроэкономической стабильности |  |
| 3.2.2. | ###### Повышение устойчивости бюджетной системы |  |
| 3.2.2. | Реализация программы Повышения эффективности бюджетных расходов города Чебоксары на 2011 и 2012 годы | Мероприятия согласно паспорту программы |
| Задача 6. | ###### Повышение конкурентоспособности российских предприятий |  |
| 3.6.1. | Создание условий для экспорта высокотехнологичных товаров и услуг и импортозамещения (внешняя и внутренняя конкурентоспособность) |  |
| 3.6.1. | Инвест. проекты промышленнных предприятий города Чебоксары | ФГУП « Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» |
| 3.6.1. |  | ОАО «Чебоксарский авторемонтный завод» |
| 3.6.1. |  | ОАО «Промтрактор» |
| 3.6.1. |  | ОАО «НПК «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» |
| 3.6.1. |  | ОАО «АККОНД» |
| 3.6.1. |  | ООО «Отделфинстрой» |
| 3.6.1. |  | ООО «ВитаДевелопмент» |
| 3.6.1. |  | ОАО «Чувашкабель» |
| 3.6.4. | ###### Повышение культуры предпринимательства, деловой этики и ценностей |  |
| 3.6.4. | Реализация программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары на 2009-2011 годы | Мероприятия согласно паспорту программы |
| Цель 4. | Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу |  |
| Задача 2. | ###### Развитие потенциала инфраструктуры |  |
| 4.2.1. | ###### Развитие потенциала транспортной инфраструктуры |  |
| 4.2.1. | Реализация программы "Развитие общественного пассажирского транспорта города Чебоксары на 2011-2020 годы" | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 4.2.2. | ###### Развитие потенциала энергетической инфраструктуры |  |
| 4.2.2. | Реализация "Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Чебоксары на 2010-2015 годы и на период до 2020 года" | Мероприятия согласно паспорту программы |
| Задача 5. | ###### Развитие потенциала муниципального управления |  |
| 4.5.1. | ###### Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |
| 4.5.1. | Реализация программы "Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары на 2011- 2015 годы" | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 4.5.2. | ###### Повышение качества муниципальных услуг |  |
| 4.5.2. | Реализация программы «Электронные Чебоксары на 2011-2015 годы» | Мероприятия согласно паспорту программы |
| 4.5.2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе АУ "МФЦ" | Строительство трансформаторной подстанции для обеспечения электроснабжения по постоянной схеме |
| 4.5.2. |  | Текущее содержание АУ "МФЦ |

### Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет 18247,73 млн.руб., в том числе за счет :

средств федерального бюджета – 2104,29 млн.рублей (11,5%),

средств республиканского бюджета – 2867,51 млн.рублей (15,7%),

средств бюджета города Чебоксары – 3348,9 млн.рублей (18,4%),

внебюджетных источников – 9927,03 млн.рублей (54,4%)

Объемы бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке исходя из утвержденного бюджета на очередной финансовый год. Таким образом, на 2012-2013 годы план мероприятий по реализации программы, объемы и источники их финансирования, будут корректироваться, и утверждаться постановлением администрации города Чебоксары. Распределение объема финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

# Структура финансирования Программы  (млн.руб.)

| Цели и задачи муниципального образования | Объем финанси-рования | федеральный бюджет | республикан-ский бюджет Чувашской Республики | бюджет г.Чебоксары | внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения | 11 167,51 | 2 104,27 | 2 795,51 | 3 114,69 | 3 153,04 |
| 2011г. | 3 835,73 | 1 413,45 | 705,42 | 761,80 | 955,06 |
| 2012г. | 3 591,64 | 488,46 | 1 023,91 | 1 179,48 | 899,79 |
| 2013г. | 3 740,15 | 202,35 | 1 066,19 | 1 173,42 | 1 298,19 |
| Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста | 5 829,73 | 0,03 | 0,00 | 58,12 | 5 771,58 |
| 2011г. | 1 005,49 | 0,01 | 0,00 | 31,78 | 973,70 |
| 2012г. | 1 300,23 | 0,01 | 0,00 | 13,25 | 1 286,96 |
| 2013г. | 3 524,01 | 0,01 | 0,00 | 13,09 | 3 510,92 |
| Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу | 1 250,49 | 0,00 | 72,00 | 176,09 | 1 002,40 |
| 2011г. | 418,11 | 0,00 | 2,00 | 47,91 | 368,20 |
| 2012г. | 433,26 | 0,00 | 35,00 | 68,66 | 329,60 |
| 2013г. | 399,12 | 0,00 | 35,00 | 59,52 | 304,60 |
| Итого: | 18 247,73 | 2 104,29 | 2 867,51 | 3 348,90 | 9 927,02 |
| 2011г. | 5 259,33 | 1 413,46 | 707,42 | 841,49 | 2 296,96 |
| 2012г. | 5 325,12 | 488,47 | 1 058,91 | 1 261,39 | 2 516,35 |
| 2013г. | 7 663,28 | 202,36 | 1 101,19 | 1 246,02 | 5 113,71 |

Распределение объемов и источников финансирования по целям и задачам Программы с указанием ответственных исполнителей представлено в приложении 1 и приложении 2.

В наибольшей степени средства Программы аккумулированы на цели 1, здесь задействованы средства адресных инвестиционных программ, муниципальных целевых программ, включены крупные объекты, планируемые к застройке.

Рисунок 3

Финансирование тактических задач Программы, направленных на реализацию

Цели 1Повышение уровня и качества жизни населения

Финансирование Программы распределилось следующим образом: на цель 1 «Повышение уровня и качества жизни населения» - 11167,51 млн.руб. или 61% (рисунок 3), на цель 2 «Обеспечение высоких темпов экономического роста» - 5829,73 млн.руб. или 32% (рисунок 4), на цель 4 «Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу» - 1250,49 млн.руб. или 7% (рисунок 5). Распределение средств по годам переходит от цели 1  в сторону увеличения к цели 3, таким образом, постепенно увеличивается база, обеспечивающая высокие темпы экономического роста.

Рисунок 4

##### Финансирование тактических задач Программы, направленных на реализацию

Цели 3 Обеспечение высоких темпов экономического роста

На цель 3 к 2013 году предполагается задействовать около 45% средств от общей суммы финансирования Программы (в основном это внебюджетные источники).

Рисунок 5

##### Финансирование тактических задач Программы, направленных на реализацию

Цели 4 Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Расшифровка распределения средств Программы в процентном соотношении представлена в приложении 3.

Оценка результативности Программы и прогноз социально-экономических результатов реализации программы

Оценка степени достижения запланированных целей социально-экономического развития города определена перечнем индикаторов, в которых отражены результаты реализации Программы. По изменению тренда каждого показателя можно  проанализировать  ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Индикаторы оценки результативности реализации Программы представлены в таблице 3.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей результативности программы ежегодно на основе степени достижения целевых значений.

Исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) оценка эффективности выполнения показателя определяется по формуле:

Ei=ПfiПni×100% ,

где:

Ei – эффективность реализации  i - показателя Программы (процентов);

Пfi – фактическое значение показателя;

Пni – целевой показатель, предусмотренной Программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

E=i=1nEin×100%,

где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

Расчет степени соответствия фактических затрат на реализацию Программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

П=ЗфЗп×100%,

где:

П – полнота использования средств (процентов);

Зф – фактические расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде;

Зп – запланированные расходы на реализацию Программы в соответствующей периоде.

В конечном итоге Программа социально-экономического развития города Чебоксары на 2011-2013г.г. позволит:

- определить степень влияния выбранных программных мероприятий и своевременно их откорректировать;

- сформулировать приоритеты деятельности органа местного самоуправления;

- выступать инструментом реализации Стратегии – от планирования до аудита результатов;

- обосновать эффективный выбор методов решений тех или иных проблем;

- увязать непосредственные и конечные результаты с финансовыми ресурсами, оценить эффективность бюджетных расходов.

Реализация программы придаст устойчивость и перспективу муниципальному развитию.

Таблица 3

Индикаторы оценки результативности реализации Программы

| Показатели результатов | Ед. изм. | ##### Отчетный период |  |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель1. Повышение уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реальные располагаемые доходы на 1 жителя | в % к пред. периоду | 106,4 | 96,3 | 102,7 | 103,2 | 103,1 | 104,7 |
| Среднесписочная численность работников | человек | 217085 | 204361 | 195938 | 195914 | 197982 | 199485 |
| Задача 1. Повышение материального уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд заработной платы | тыс.руб | 32682640 | 31554892 | 32811477 | 35706836 | 38803543 | 41654774 |
| Среднемесячная заработная плата | руб | 12546 | 12867 | 13955 | 15188 | 16333 | 17401 |
| Темп роста заработной платы | в % к пред. периоду | 126,1 | 102,6 | 108,5 | 108,8 | 107,5 | 106,5 |
| Задолженность по заработной плате | млн.руб | 35,8 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Подзадача 1.1.4. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв.м | 20,4 | 20,8 | 21 | 20,6 | 21,1 | 21,5 |
| в том числе введенная в действие за год | кв.м | 0,551 | 0,547 | 0,55 | 0,56 | 0,6 | 0,62 |
| Переселение семей из ветхого и аварийного жилого фонда | кол.семей | 71 | 37 | 120 | 220 | 200 | 200 |
| Количество семей, получивших субсидии на приобретение жилья | кол.семей | 251 | 59 | 112 | 100 | 100 | 100 |
| Количество капитально отремонтированных лифтов | ед. | 179 | 443 | 19 | 7 | 220 | 273 |
| ###### Подзадача 1.1.5. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн.руб | 35269,5 | 37967,9 | 42506,01 | 47773,3 | 53972,7 | 60907,2 |
| Создание новых рабочих мест на потребительского рынке и в сферы услуг | ед. | 658 | 1198 | 3925 | 600 | 620 | 630 |
| Подзадача 1.1.6. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведён капитальный ремонт | % | 4 | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 4 | 1 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведён текущий ремонт | % | 2,6 | 0,24 | 0,8 | 0,32 | 0,48 | 0,64 |
| Задача 2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 454,65 | 458,623 | 463,41 | 467,081 | 469,907 | 472,77 |
| Подзадача 1.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя продолжительность жизни | лет | 69,37 | 70,88 | 70,88 | 70,92 | 71,5 | 72 |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью (от числа опрошенных) | % | 71,9 | 71 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
| Расходы бюджета муниципального образования на здравоохранения в расчёте на 1 жителя | руб. | 3290,13 | 3514,829 | 3656,473 | 3742,31 | 3972,801 | 4199,745 |
| Подзадача 1.2.2. Повышение уровня личной безопасности граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений | % | 21,9 | 22,4 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Доля преступлений, совершённых :лицами, ранее совершавшими преступления | % | 14,5 | 14,3 | 13,3 | 12,3 | 11,3 | 11 |
| Доля преступлений, совершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения | % | 8,4 | 11,2 | 8,3 | 8 | 7,9 | 7,8 |
| Подзадача 1.2.3. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний (снижение ущерба жизни и здоровью населения от злоупотреблений и пренебрежения жизнью и здоровьем) |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень заболеваемости социально-значимыми заболеваниями | кол-во чел. на 100 тыс. населения | 666,4 | 589,4 | 462,8 | 442,6 | 429,8 | 420,2 |
| Уровень первичной заболеваемости хронической обструктивной болезнью легких среди подростков и взрослого населения | на 1 тыс. населения | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
| Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств | количество человек на 100 тыс. населения | 12 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 |
| Подзадача 1.2.4. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент поддержания баланса зеленых насаждений | ед. | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 1,4~1,5 | 2 | 2,3 |
| Коэффициент реализации природоохранных мероприятий | ед. | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Коэффициент развития системы экологического воспитания, культуры и просвещения | ед. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,05 | 1,1 |
| ###### Подзадача 1.2.5. Повышение уровня защищенности личной собственности граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров | единиц | 272 | 268 | 241 | 225 | 206 | 188 |
| Снос самовольно установленных металлических гаражей в общественно-деловых зонах, в жилых зонах | шт. | 256 | 37 | 52 | 235 | 235 | 232 |
| Обеспечение контейнерами гаражных формирований (от плановой потребности) | % | 85,0 | 95,0 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 98,0 |
| Сдача в эксплуатацию гаражных формирований (от общего количества формирований) | % | 53 | 53,5 | 55 | 56 | 57 | 60 |
| ###### Подзадача 1.2.6. Повышение технологической безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение погибших в ДТП | в % к пред. к 2007 году | 98,04 | 96,08 | 101 | 70,6 | 69,08 | 60,74 |
| ДТП с участием детей | в % к пред. к 2007 году | 97,06 | 90,2 | 79 | 63,8 | 61,939 | 54,07 |
| ДТП по вине пешеходов | в % к пред. к 2007 году | 93,7 | 90,6 | 56 | 74,4 | 70,85 | 64,42 |
| ###### Задача.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Подзадача 1.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем социальной помощи по оплате услуг ЖКХ и связи на 1 пенсионера в месяц | руб | 326,7 | 335 | 355 | 376 | 398 | 421 |
| Количество социально-неблагополучных семей | ед. | 490 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 |
| Количество родившихся | чел. | 5258 | 5751 | 5941 | 5995 | 6000 | 6050 |
| ###### Подзадача 1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений | % | 29,7 | 29,8 | 29,9 | 30 | 30,1 | 30,2 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | % | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Подзадача 1.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общении и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22,61 | 23,3 | 24,1 | 26,5 | 31,8 | 32 |
| Эффективность использования спортивных сооружений: спортивных залов, плавательных бассейнов и плоскостных сооружений | % | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 |
| Оборот индустрии туризма | млрд.руб | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 |
| Количество туристских фирм | ед. | 139 | 142 | 146 | 148 | 150 | 152 |
| Численность населения, занятого в сфере туризма | чел. | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| ###### Задача 4. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность занятых в экономике | тыс.чел. | 239,6 | 226,7 | 218,6 | 219,9 | 223,4 | 226,3 |
| ###### Подзадача 1.4.1. Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,1 | 3,27 | 2,13 | 1,7 | 1,5 | 1,2 |
| Численность незанятых граждан, зарегистрированных в центре занятости, в расчете на 1 заявленную вакансию (коэффициент напряжённости) | чел. | 0,6 | 4,3 | 3,9 | 2,5 | 2 | 1,8 |
| Подзадача 1.4.3. Создание условий для обеспечения продуктивной занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество центров содействия трудоустройству студентов на базе учреждений профессионального образования | ед. | 0 | 0 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности в общем количестве молодёжи | % | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество структурных образований молодых специалистов (советов молодёжи) на предприятиях (организациях) города | ед. | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| Подзадача 1.4.4. Улучшение условий труда |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пострадавших на производстве в расчете на 1000 работающих | чел. | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Количество впервые выявленных профессиональных больных в расчете на 10000 работающих | чел. | 0,87 | 0,87 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,66 |
| Задача 5. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.5.1. Повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 25,9 | 25,7 | 25,7 | 25,4 | 25,1 | 25,1 |
| Подзадача 1.5.3. Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес инновационных моделей общеобразовательных учреждений | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Число общеобразовательных учреждений, участвующих в программах дистанционного интерактивного обучения | % | 2 | 9 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Подзадача 1.5.4. Обеспечение охвата населения системой непрерывного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся на 1 компьютер | чел. | 23,1 | 13,8 | 12,6 | 11,4 | 10,2 | 9 |
| Численность детей в возрасте от 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек |  | 19683 | 19982 | 20282 | 20652 | 20812 |
| Численность детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу (или услугу по их содержанию) в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях | человек | 98 | 98 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс промышленного производства | % | 101,9 | 68,9 | 116,1 | 116 | 111,4 | 110,8 |
| Задача 1. Развитие свободных и конкурентных рынков |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 3.1.2.Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение площадей земельных участков, являющихся объектами налогообложения | га | 3646 | 4092 | 4340 | 4641 | 4917 | 5067 |
| Поступления в бюджет города Чебоксары сумм по земельному налогу | млн.руб | 163,8 | 170,5 | 339,9 | 335,5 | 355,4 | 366,3 |
| Поступление платы за выкуп имущества (159-ФЗ) | млн.руб |  | 106,84 | 185,84 | 150 | 175 | 166 |
| Задача 2. Обеспечение макроэкономической стабильности |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 3.2.2. Повышение устойчивости бюджетной системы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов формируемых в рамках муниципальных целевых программ в общем объеме расходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 3,5 | 0,7 | 1,1 | 3,1 | 5,9 | 6,5 |
| Отношение дефицита местного бюджета города Чебоксары к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | % | 9 | 9,4 | 1,4 | не более 9,7 | не более 10,0 | не более 10,0 |
| Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Чебоксары | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Чебоксары к общему объему расходов бюджета города Чебоксары | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ###### Задача 6. Повышение конкурентоспособности российских предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 3.6.1. Создание условий для экспорта высокотехнологичных товаров и услуг и импортозамещения (внешняя и внутренняя конкурентоспособность) |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал, финансируемых за счёт собственных средств организаций | млрд.руб | 6,3 | 3,8 | 3,5 | 5,9 | 7,1 | 8,4 |
| Подзадача 3.6.4. Повышение культуры предпринимательства, деловой этики и ценностей |  |  |  |  |  |  |  |
| Число субъектов малого предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 614,3 | 650,5 | 604 | 613 | 623,6 | 633,5 |
| Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал | млрд.руб | 17,989 | 13,001 | 11,335 | 15,826 | 20,8 | 28,1 |
| ###### Задача 2. Развитие потенциала инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 4.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение троллейбусов | шт. | 13 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Подзадача 4.2.2. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВт/час | 116318 | 6275 | 9698 | 14832 | 21678 | 25672 |
| Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | 430,4 | 23,2 | 35,86 | 54,85 | 80,17 | 94,94 |
| Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | 9509,4 | 512,7 | 792,5 | 1211,9 | 1771,3 | 2032,9 |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.м.куб | 82710,5 | 4459 | 6933 | 10604 | 15498 | 18353 |
| Доля объёма отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учёта | % | 22,5 | 55 | 63 | 100 | 100 | 100 |
| ###### Задача 5. Развитие потенциала муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Подзадача 4.5.1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, переподготовку | чел. |  |  | 267 | 95 | 120 | 150 |
| Доля закупок, проведённых способом торгов и аукционов | % |  | 28 | 34 | 50 | 60 | 70 |
| ###### Подзадача 4.5.2. Повышение качества муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество услуг, предоставляемых в электронном виде | ед. | - | - | 77 | 100 | 100 | 100 |
| Рост количества обращений через АУ "МФЦ"(целевое значение 600 обращений/день) | обращений/день | - | - | 177 | 382 | 418 | 461 |

Организация управления Программой и контроль  ее реализации.

Общее руководство и сводный контроль реализации Программы осуществляет отдел экономики, промышленности, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары.

Реализация Программы осуществляется путем совместной деятельности исполнителей мероприятий программы. Механизм реализации представляет собой систему программных мероприятий, скоординированных по срокам, объемам и источникам финансирования. В зависимости от меняющихся условий отдельные мероприятия Программы могут быть скорректированы для более эффективного решения поставленных задач.

В случае,  если в ходе мониторинга реализации программы за очередной отчётный период будет прослеживаться  ухудшение фактических значений индикаторов от запланированных, и причиной этому - недостаточное финансирование отдельных мероприятий,  представляемая аналитическая записка к исполнению программы должна содержать рекомендации по выбору приоритетных направлений финансирования.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом до 2013 года представляют информацию о ходе выполнения Программы в отдел экономики, промышленности, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары.

Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта широкой аудитории, отчёт своевременно будет размещаться на официальном сайте  города Чебоксары.

Приложение № 1

к Программе социально-экономического развития

города Чебоксары на 2011-2013 годы

Мероприятия к Программе социально-экономического развития города Чебоксары на 2011-2013 годы (млн.руб.)

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель – куратор | Объем финансиро-вания | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | республи-канский бюджет ЧР | бюджет г.Чебоксары | собствен-ные средства предприятия | кредиты коммерческих банков | другие источни-ки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение материального уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.1.4. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение жилищных проблем, в т.ч.: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары/ Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 235,09 |  | 160,52 | 74,56 |  |  |  |
| 2011г. |  | 139,71 |  | 105,15 | 34,56 |  |  |  |
| 2012г. |  | 45,80 |  | 25,80 | 20,00 |  |  |  |
| 2013г. |  | 49,58 |  | 29,58 | 20,00 |  |  |  |
| Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | 50,36 |  | 0,00 | 50,36 |  |  |  |
| 2011г. |  | 16,36 |  | 0,00 | 16,36 |  |  |  |
| 2012г. |  | 17,00 |  | 0,00 | 17,00 |  |  |  |
| 2013г. |  | 17,00 |  | 0,00 | 17,00 |  |  |  |
| Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | 78,61 |  | 69,41 | 9,20 |  |  |  |
| 2011г. |  | 31,93 |  | 28,73 | 3,20 |  |  |  |
| 2012г. |  | 23,34 |  | 20,34 | 3,00 |  |  |  |
| 2013г. |  | 23,34 |  | 20,34 | 3,00 |  |  |  |
| Строительство жилья для граждан по решению судов | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| 2011г. |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| 2012г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2013г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Строительство жилья для многодетных семей | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 31,39 |  | 31,39 |  |  |  |  |
| 2011г. |  | 18,93 |  | 18,93 |  |  |  |  |
| 2012г. |  | 4,82 |  | 4,82 |  |  |  |  |
| 2013г. |  | 7,65 |  | 7,65 |  |  |  |  |
| Строительство жилья для детей сирот | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 91,11 |  | 91,11 |  |  |  |  |
| 2011г. |  | 76,42 |  | 76,42 |  |  |  |  |
| 2012г. |  | 5,46 |  | 5,46 |  |  |  |  |
| 2013г. |  | 9,23 |  | 9,23 |  |  |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда, в т.ч.: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | 782,61 |  |  | 716,08 |  |  | 66,53 |
| 2011г. |  | 42,60 |  |  | 40,00 |  |  | 2,60 |
| 2012г. |  | 341,36 |  |  | 312,45 |  |  | 28,91 |
| 2013г. |  | 398,65 |  |  | 363,63 |  |  | 35,02 |
| Капитальный ремонт жилищного фонда | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары/ МУ «Управление жилфондом г.Чебоксары» | 242,20 |  |  | 230,00 |  |  | 12,20 |
| 2011г. |  | 31,60 |  |  | 30,00 |  |  | 1,60 |
| 2012г. |  | 105,30 |  |  | 100,00 |  |  | 5,30 |
| 2013г. |  | 105,30 |  |  | 100,00 |  |  | 5,30 |
| Реализация программы "Лифты" | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары/ МУ «Управление жилфондом г.Чебоксары» | 540,41 |  |  | 468,08 |  |  | 54,33 |
| 2011г. |  | 11,00 |  |  | 10,00 |  |  | 1,00 |
| 2012г. |  | 236,06 |  |  | 212,45 |  |  | 23,61 |
| 2013г. |  | 293,35 |  |  | 263,65 |  |  | 29,72 |
| Подзадача 1.1.5. Реализация программы "Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары на 2011-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы "Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары на 2011-2020 годы" | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары | 1285,34 |  |  |  | 1285,34 |  |  |
| 2011г. |  | 384,43 |  |  |  | 384,43 |  |  |
| 2012г. |  | 438,45 |  |  |  | 438,45 |  |  |
| 2013г. |  | 462,46 |  |  |  | 462,46 |  |  |
| Подзадача 1.1.6. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие дорожной сети | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 2 449,94 | 114,93 | 2 110,73 | 182,82 |  | 41,47 |  |
| 2011г. |  | 625,60 | 114,93 | 400,00 | 69,20 |  | 41,47 |  |
| 2012г. |  | 873,80 |  | 817,21 | 56,59 |  | 0,00 |  |
| 2013г. |  | 950,54 |  | 893,51 | 57,03 |  | 0,00 |  |
| Развитие инженерной инфраструктуры, в т.ч.: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | 1 235,64 | 229,87 |  | 1 004,22 |  |  | 1,55 |
| 2011г. |  | 283,57 | 229,87 |  | 53,70 |  |  | 0,00 |
| 2012г. |  | 454,42 | 0,00 |  | 453,62 |  |  | 0,80 |
| 2013г. |  | 497,65 | 0,00 |  | 496,90 |  |  | 0,75 |
| Реализация программы "Благоустройство и озеленение города Чебоксары на 2011–2015 годы" | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары/ МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» | 964,77 |  |  | 963,22 |  |  | 1,55 |
| 2011г. |  | 12,70 |  |  | 12,70 |  |  | 0,00 |
| 2012г. |  | 454,42 |  |  | 453,62 |  |  | 0,80 |
| 2013г. |  | 497,65 |  |  | 496,90 |  |  | 0,75 |
| Реализация программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Чебоксары на 2011 год" | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | 270,87 | 229,87 |  | 41,00 |  |  |  |
| 2011г. |  | 270,87 | 229,87 |  | 41,00 |  |  |  |
| 2012г. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2013г. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы "Обеспечение качественной медицинской помощью население города Чебоксары" на 2009-2011 годы | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары | 575,26 | 462,56 | 6,02 | 51,30 | 23,59 |  | 31,80 |
| 2011г. |  | 294,71 | 234,39 | 5,06 | 37,10 | 7,56 |  | 10,60 |
| 2012г. |  | 255,11 | 228,17 | 0,96 | 7,10 | 8,29 |  | 10,60 |
| 2013г. |  | 25,44 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 7,74 |  | 10,60 |
| Модернизация здравоохранения в городе Чебоксары | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары | 519,389 | 125,225 | 1,798 | 94,094 |  |  | 298,271 |
| 2011г. |  | 199,187 | 79,579 | 1,067 | 28,440 |  |  | 90,100 |
| 2012г. |  | 176,727 | 45,646 | 0,731 | 31,240 |  |  | 99,110 |
| 2013г. |  | 143,475 | 0,000 | 0,000 | 34,414 |  |  | 109,061 |
| Реализация программы "Электронные Чебоксары на 2011-2015 гг." Развитие систем информатизации учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары | 0,300 |  |  | 0,300 |  |  |  |
| 2011г. |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 2012г. |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| 2013г. |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |  |
| Подзадача 1.2.2. Повышение уровня личной безопасности граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы "Профилактика правонарушений в городе Чебоксары на 2010-2012 годы" | УВД по г.Чебоксары ЧР | 48,44 |  |  | 48,44 |  |  |  |
| 2011г. |  | 19,10 |  |  | 19,10 |  |  |  |
| 2012г. |  | 29,35 |  |  | 29,35 |  |  |  |
| 2013г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Подзадача 1.2.3. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний (снижение ущерба жизни и здоровью населения от злоупотреблений и пренебрежения жизнью и здоровьем) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Чебоксары на 2010-2020 годы" | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары | 0,98 |  |  | 0,94 |  |  |  |
| 2011г. |  | 0,35 |  |  | 0,34 |  |  |  |
| 2012г. |  | 0,29 |  |  | 0,28 |  |  |  |
| 2013г. |  | 0,34 |  |  | 0,33 |  |  |  |
| Реализация "Программы по профилактике потребления табака и табачных изделий на 2009-2011 годы" | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары | 0,55 |  |  | 0,15 | 0,40 |  |  |
| 2011г. |  | 0,55 |  |  | 0,15 | 0,40 |  |  |
| 2012г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2013г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Реализация программы "Формирование здорового образа жизни у населения города Чебоксары на 2011-2012 гг" | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары | 0,77 |  |  |  |  |  | 0,77 |
| 2011г. |  | 0,22 |  |  |  |  |  | 0,22 |
| 2012г. |  | 0,26 |  |  |  |  |  | 0,26 |
| 2013г. |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 0,29 |
| Подзадача 1.2.4. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация "Экологической программы города Чебоксары на 2011-2013 годы и на период до 2016 года" | МБУ "Управление экологии г.Чебоксары" | 45,50 |  |  | 45,50 |  |  |  |
| 2011г. |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 2012г. |  | 19,30 |  |  | 19,30 |  |  |  |
| 2013г. |  | 21,20 |  |  | 21,20 |  |  |  |
| Реалиация программы "Малые реки города Чебоксары на 2010-2012 годы и на период до 2015 года» | МБУ "Управление экологии г.Чебоксары" | 22,29 |  |  | 22,29 |  |  |  |
| 2011г. |  | 0,93 |  |  | 0,93 |  |  |  |
| 2012г. |  | 10,18 |  |  | 10,18 |  |  |  |
| 2013г. |  | 11,18 |  |  | 11,18 |  |  |  |
| Обеспечение уровня экологической безопасности, в т.ч.: | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары/ Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары | 183,70 |  | 104,70 | 40,00 | 30,00 |  | 9,00 |
| 2011г. |  | 100,39 |  | 61,39 | 30,00 | 0,00 |  | 9,00 |
| 2012г. |  | 78,31 |  | 43,31 | 5,00 | 30,00 |  | 0,00 |
| 2013г. |  | 5,00 |  | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Рекультивация действующего полигона ТБО для муниципальных нужд | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| 2011г. |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 2012г. |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 2013г. |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
| Строительство объекта "Полигон твердых бытовых отходов" (Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная) | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 138,70 |  | 104,70 | 25,00 |  |  | 9,00 |
| 2011г. |  | 95,39 |  | 61,39 | 25,00 |  |  | 9,00 |
| 2012г. |  | 43,31 |  | 43,31 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2013г. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Приобретение пресс и технологического оборудования для комплексной сортировки вторичного сырья | Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары/ Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 2011г. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2012г. |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 2013г. |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Подзадача 1.2.5. Повышение уровня защищенности личной собственности граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы "Пожарная безопасность г. Чебоксары на 2008-2011 годы" | Управление ГО и ЧС по г.Чебоксары | 2,91 |  |  | 2,91 |  |  |  |
| 2011г. |  | 0,91 |  |  | 0,91 |  |  |  |
| 2012г. |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 2013г. |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| Развитие гаражного хозяйства | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | 9,80 |  |  | 0,00 | 6,50 |  | 3,30 |
| 2011г. |  | 3,20 |  |  | 0,00 | 2,10 |  | 1,10 |
| 2012г. |  | 3,30 |  |  | 0,00 | 2,20 |  | 1,10 |
| 2013г. |  | 3,30 |  |  | 0,00 | 2,20 |  | 1,10 |
| Подзадача 1.2.6. Повышение технологической безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2009 - 2011 годы" | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | 73,17 |  | 1,10 | 72,07 |  |  |  |
| 2011г. |  | 25,87 |  | 0,00 | 25,87 |  |  |  |
| 2012г. |  | 23,35 |  | 0,50 | 22,85 |  |  |  |
| 2013г. |  | 23,95 |  | 0,60 | 23,35 |  |  |  |
| Задача.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы "Семья" на 2010-2015 годы | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары | 407,10 | 32,60 | 366,00 | 8,50 |  |  |  |
| 2011г. |  | 131,19 | 10,50 | 118,00 | 2,69 |  |  |  |
| 2012г. |  | 135,80 | 11,00 | 122,00 | 2,80 |  |  |  |
| 2013г. |  | 140,11 | 11,10 | 126,00 | 3,01 |  |  |  |
| Улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары | 16,54 |  |  | 16,54 |  |  |  |
| 2011г. |  | 5,19 |  |  | 5,19 |  |  |  |
| 2012г. |  | 5,51 |  |  | 5,51 |  |  |  |
| 2013г. |  | 5,84 |  |  | 5,84 |  |  |  |
| Подзадача 1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация комплексной Программы «Развитие отрасли «Культура» города Чебоксары на 2009-2012 годы | Управление культуры администрации города Чебоксары | 59,74 |  | 3,28 | 50,62 | 5,84 |  |  |
| 2011г. |  | 5,77 |  | 0,58 | 4,20 | 0,99 |  |  |
| 2012г. |  | 17,77 |  | 1,20 | 14,22 | 2,35 |  |  |
| 2013г. |  | 36,21 |  | 1,50 | 32,21 | 2,50 |  |  |
| Реализация программы "Электронные Чебоксары на 2011-2015 гг." Развитие систем информатизации учреждений культуры и искусства | Управление культуры администрации города Чебоксары | 1,61 |  |  | 0,76 | 0,85 |  |  |
| 2011г. |  | 0,50 |  |  | 0,20 | 0,30 |  |  |
| 2012г. |  | 0,73 |  |  | 0,28 | 0,45 |  |  |
| 2013г. |  | 0,38 |  |  | 0,28 | 0,10 |  |  |
| Создание новых музейных комплексов, в т.ч.: | Управление культуры администрации города Чебоксары | 326,59 |  |  | 5,47 |  |  | 321,12 |
| 2011г. |  | 326,59 |  |  | 5,47 |  |  | 321,12 |
| 2012г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2013г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Реконструкция бывшего дома Пионеров под МУК "Музей города Чебоксары", включая разработку ПСД | Управление культуры администрации города Чебоксары | 306,59 |  |  | 5,47 |  |  | 301,12 |
| 2011г. |  | 306,59 |  |  | 5,47 |  |  | 301,12 |
| 2012г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2013г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| МОУ ДОД "Чебоксарская детская школа искусств" | Управление культуры администрации города Чебоксары | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | 20,00 |
| 2011г. |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | 20,00 |
| 2012г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2013г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Подзадача 1.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общении и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация комплексной программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения г.Чебоксары на 2009-2012годы" | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары | 59,94 |  |  | 56,42 |  |  | 3,52 |
| 2011г. |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  |  | 0,00 |
| 2012г. |  | 27,91 |  |  | 26,15 |  |  | 1,76 |
| 2013г. |  | 27,71 |  |  | 25,95 |  |  | 1,76 |
| Реализация муниципальной целевой программы «Развитие туризма в городе Чебоксары на 2011–2013 годы» | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары | 30,71 |  |  | 5,25 |  |  | 25,46 |
| 2011г. |  | 0,91 |  |  | 0,15 |  |  | 0,76 |
| 2012г. |  | 23,10 |  |  | 2,50 |  |  | 20,60 |
| 2013г. |  | 6,70 |  |  | 2,60 |  |  | 4,10 |
| Физкультурно-оздоровительная работа с населением | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 2011г. |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 2012г. |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  |  |
| 2013г. |  | 0,45 |  |  | 0,45 |  |  |  |
| Строительство объектов физкультуры, спорта и туризма | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары | 74,83 |  |  | 74,83 |  |  |  |
| 2011г. |  | 74,83 |  |  | 74,83 |  |  |  |
| 2012г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2013г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Создание этнокультурного комплекса в Парке культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары | Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары/ Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары | 1 926,35 | 964,10 | 10,30 | 0,60 | 951,35 |  |  |
| 2011г. |  | 682,90 | 615,30 | 2,30 | 0,00 | 65,30 |  |  |
| 2012г. |  | 421,40 | 180,60 | 3,00 | 0,60 | 237,20 |  |  |
| 2013г. |  | 822,05 | 168,20 | 5,00 | 0,00 | 648,85 |  |  |
| Реализация программы "Электронные Чебоксары на 2011-2015 гг." Развитие системы информатизации спортивных учреждений | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  |  |
| 2011г. |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |  |  |
| 2012г. |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  |  |
| 2013г. |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.4.1. Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по содействию занятости населения | ГУ "Центр занятости города Чебоксары" | 215,98 | 174,98 | 5,57 | 1,83 | 33,60 |  |  |
| 2011г. |  | 146,05 | 128,88 | 5,57 | 0,60 | 11,00 |  |  |
| 2012г. |  | 34,86 | 23,05 | 0,00 | 0,61 | 11,20 |  |  |
| 2013г. |  | 35,07 | 23,05 | 0,00 | 0,62 | 11,40 |  |  |
| Подзадача 1.4.3. Создание условий для обеспечения продуктивной занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы «Молодёжь – инвестиции в будущее города Чебоксары: 2011-2015 годы» | Управление по связям с СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары | 6,58 |  |  | 6,03 |  |  | 0,55 |
| 2011г. |  | 0,68 |  |  | 0,58 |  |  | 0,10 |
| 2012г. |  | 2,85 |  |  | 2,65 |  |  | 0,20 |
| 2013г. |  | 3,05 |  |  | 2,80 |  |  | 0,25 |
| Подзадача 1.4.4. Улучшение условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы «Улучшение условий, охраны труда и здоровья работающих на территории муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2010 – 2012 годы» | Отдел экономики, промышленности, социально-экономического развития и предпринимательства администрации города Чебоксары | 12,20 |  |  | 0,00 | 12,20 |  |  |
| 2011г. |  | 5,90 |  |  | 0,00 | 5,90 |  |  |
| 2012г. |  | 6,30 |  |  | 0,00 | 6,30 |  |  |
| 2013г. |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 5. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 1.5.1. Повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы «Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы» | Управление образования администрации города Чебоксары | 29,65 |  | 22,50 | 7,15 |  |  |  |
| 2011г. |  | 7,45 |  | 5,30 | 2,15 |  |  |  |
| 2012г. |  | 9,70 |  | 7,20 | 2,50 |  |  |  |
| 2013г. |  | 12,50 |  | 10,00 | 2,50 |  |  |  |
| Подзадача 1.5.3. Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы «Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы» | Управление образования администрации города Чебоксары | 9,50 |  |  | 9,50 |  |  |  |
| 2011г. |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| 2012г. |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| 2013г. |  | 3,50 |  |  | 3,50 |  |  |  |
| Подзадача 1.5.4. Обеспечение охвата населения системой непрерывного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы «Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы» | Управление образования администрации города Чебоксары | 11,40 |  | 3,00 | 8,40 |  |  |  |
| 2011г. |  | 4,30 |  | 1,00 | 3,30 |  |  |  |
| 2012г. |  | 4,80 |  | 2,00 | 2,80 |  |  |  |
| 2013г. |  | 2,30 |  | 0,00 | 2,30 |  |  |  |
| Повышение доступности дошкольного образования | Управление образования администрации города Чебоксары | 505,75 |  |  | 505,75 |  |  |  |
| 2011г. |  | 309,39 |  |  | 309,39 |  |  |  |
| 2012г. |  | 146,36 |  |  | 146,36 |  |  |  |
| 2013г. |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие свободных и конкурентных рынков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 3.1.2.Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы "Развитие земельных отношений в городе Чебоксары на 2011-2013 годы" | Казенное учреждение "Земельное управление" | 6,10 |  |  | 6,10 |  |  |  |
| 2011г. |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| 2012г. |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |  |  |
| 2013г. |  | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  |  |
| Управление муниципальной собственностью | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом | 29,25 |  |  | 29,25 |  |  |  |
| 2011г. |  | 20,68 |  |  | 20,68 |  |  |  |
| 2012г. |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  |  |  |
| 2013г. |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  |  |  |
| Управление общими ресурсами | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом | 6,42 |  |  | 6,42 |  |  |  |
| 2011г. |  | 2,65 |  |  | 2,65 |  |  |  |
| 2012г. |  | 2,47 |  |  | 2,47 |  |  |  |
| 2013г. |  | 1,31 |  |  | 1,31 |  |  |  |
| Задача 6. Повышение конкурентоспособности российских предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 3.6.1. Создание условий для экспорта высокотехнологичных товаров и услуг и импортозамещения (внешняя и внутренняя конкурентоспособность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвест. проекты промышленных предприятий города Чебоксары | Отдел экономики, промышленности, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары | 5 757,35 |  |  |  | 4 760,82 | 100,00 | 896,52 |
| 2011г. |  | 968,96 |  |  |  | 714,46 |  | 254,50 |
| 2012г. |  | 1 282,22 |  |  |  | 1 272,22 |  | 10,00 |
| 2013г. |  | 3 506,17 |  |  |  | 2 774,15 | 100,00 | 632,02 |
| Подзадача 3.6.4. Повышение культуры предпринимательства, деловой этики и ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары на 2009-2011 годы | Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары | 30,61 | 0,03 |  | 16,35 |  |  | 14,24 |
| 2011г. |  | 10,20 | 0,01 |  | 5,45 |  |  | 4,75 |
| 2012г. |  | 10,20 | 0,01 |  | 5,45 |  |  | 4,75 |
| 2013г. |  | 10,20 | 0,01 |  | 5,45 |  |  | 4,75 |
| Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Развитие потенциала инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 4.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы "Развитие общественного пассажирского транспорта города Чебоксары на 2011-2020 годы" | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | 71,87 |  |  | 1,87 | 70,00 |  |  |
| 2011г. |  | 33,87 |  |  | 1,87 | 32,00 |  |  |
| 2012г. |  | 19,00 |  |  | 0,00 | 19,00 |  |  |
| 2013г. |  | 19,00 |  |  | 0,00 | 19,00 |  |  |
| Подзадача 4.2.2. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация "Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Чебоксары на 2010-2015 годы и на период до 2020 года" | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | 1 120,00 |  | 72,00 | 115,60 | 932,40 |  |  |
| 2011г. |  | 370,20 |  | 2,00 | 32,00 | 336,20 |  |  |
| 2012г. |  | 392,60 |  | 35,00 | 47,00 | 310,60 |  |  |
| 2013г. |  | 357,20 |  | 35,00 | 36,60 | 285,60 |  |  |
| Задача 5. Развитие потенциала муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подзадача 4.5.1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы "Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары на 2011- 2015 годы" | Правовое управление администрации города Чебоксары | 2,65 |  |  | 2,65 |  |  |  |
| 2011г. |  | 0,54 |  |  | 0,54 |  |  |  |
| 2012г. |  | 0,98 |  |  | 0,98 |  |  |  |
| 2013г. |  | 1,12 |  |  | 1,12 |  |  |  |
| Подзадача 4.5.2. Повышение качества муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация муниципальной целевой программы «Электронные Чебоксары на 2011-2015 годы» | Управление финансово-производственного обеспечения и информатизации | 8,48 |  |  | 8,48 |  |  |  |
| 2011г. |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 2012г. |  | 3,68 |  |  | 3,68 |  |  |  |
| 2013г. |  | 3,80 |  |  | 3,80 |  |  |  |
| Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе АУ "МФЦ" | АУ "МФЦ" | 47,50 |  |  | 47,50 |  |  |  |
| 2011г. |  | 12,50 |  |  | 12,50 |  |  |  |
| 2012г. |  | 17,00 |  |  | 17,00 |  |  |  |
| 2013г. |  | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 18 247,73 | 2 104,29 | 2 867,51 | 3 348,90 | 8 112,93 | 141,47 | 1 672,63 |
| 2011г. |  | 5 259,33 | 1 413,46 | 707,42 | 841,49 | 1 560,64 | 41,47 | 694,85 |
| 2012г. |  | 5 325,12 | 488,47 | 1 058,91 | 1 261,39 | 2 338,27 | 0,00 | 178,08 |
| 2013г. |  | 7 663,28 | 202,36 | 1 101,19 | 1 246,02 | 4 214,01 | 100,00 | 799,70 |

Приложение № 2

к Программе социально-экономического развития

города Чебоксары на 2011-2013 годы

Суммы финансирования мероприятий Программы социально-экономического развития

города Чебоксары на 2011-2013 годы по целям и задачам (млн.руб.)

| Цели и задачи муниципального образования | Объем финанси-рования | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | республикан-ский бюджет ЧР | бюджет г.Чебоксары | собственные средства предприятия | кредиты коммерческих банков | другие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения | 11 167,51 | 2 104,27 | 2 795,51 | 3 114,69 | 2 349,70 | 41,47 | 761,87 |
| 2011г. | 3 835,73 | 1 413,45 | 705,42 | 761,80 | 477,99 | 41,47 | 435,60 |
| 2012г. | 3 591,64 | 488,46 | 1 023,91 | 1 179,48 | 736,45 | 0,00 | 163,34 |
| 2013г. | 3 740,15 | 202,35 | 1 066,19 | 1 173,42 | 1 135,26 | 0,00 | 162,93 |
| Задача 1. Повышение материального уровня жизни населения | 5 988,62 | 344,80 | 2 271,25 | 1 977,69 | 1 285,34 | 41,47 | 68,08 |
| 2011г. | 1 475,91 | 344,80 | 505,15 | 197,46 | 384,43 | 41,47 | 2,60 |
| 2012г. | 2 153,83 | 0,00 | 843,01 | 842,66 | 438,45 | 0,00 | 29,71 |
| 2013г. | 2 358,88 | 0,00 | 923,09 | 937,56 | 462,46 | 0,00 | 35,77 |
| Задача 2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения | 1 483,06 | 587,78 | 113,61 | 377,99 | 60,52 |  | 343,14 |
| 2011г. | 650,51 | 313,97 | 67,52 | 147,93 | 10,07 |  | 111,02 |
| 2012г. | 597,28 | 273,81 | 45,50 | 126,40 | 40,50 |  | 111,07 |
| 2013г. | 235,27 | 0,00 | 0,60 | 103,67 | 9,95 |  | 121,05 |
| Задача 3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие | 2 904,77 | 996,70 | 379,58 | 220,35 | 958,04 |  | 350,10 |
| 2011г. | 1 232,54 | 625,80 | 120,88 | 97,39 | 66,59 |  | 321,88 |
| 2012г. | 632,66 | 191,60 | 126,20 | 52,50 | 240,00 |  | 22,36 |
| 2013г. | 1 039,57 | 179,30 | 132,50 | 70,46 | 651,45 |  | 5,86 |
| Задача 4.Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда | 234,76 | 174,98 | 5,57 | 7,86 | 45,80 |  | 0,55 |
| 2011г. | 152,63 | 128,88 | 5,57 | 1,18 | 16,90 | 0,00 | 0,10 |
| 2012г. | 44,01 | 23,05 | 0,00 | 3,26 | 17,50 | 0,00 | 0,20 |
| 2013г. | 38,12 | 23,05 | 0,00 | 3,42 | 11,40 | 0,00 | 0,25 |
| Задача 5. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании | 556,30 | 0,00 | 25,50 | 530,80 |  |  |  |
| 2011г. | 324,14 | 0,00 | 6,30 | 317,84 |  |  |  |
| 2012г. | 163,86 | 0,00 | 9,20 | 154,66 |  |  |  |
| 2013г. | 68,30 | 0,00 | 10,00 | 58,30 |  |  |  |
| Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста | 5 829,73 | 0,03 |  | 58,12 | 4 760,82 | 100,00 | 910,76 |
| 2011г. | 1 005,49 | 0,01 |  | 31,78 | 714,46 | 0,00 | 259,25 |
| 2012г. | 1 300,23 | 0,01 |  | 13,25 | 1 272,22 | 0,00 | 14,75 |
| 2013г. | 3 524,01 | 0,01 |  | 13,09 | 2 774,15 | 100,00 | 636,77 |
| Задача 1. Развитие свободных и конкурентных рынков | 41,77 |  |  | 41,77 |  |  |  |
| 2011г. | 26,33 |  |  | 26,33 |  |  |  |
| 2012г. | 7,80 |  |  | 7,80 |  |  |  |
| 2013г. | 7,64 |  |  | 7,64 |  |  |  |
| Задача 6. Повышение конкурентоспособности российских предприятий | 5 787,96 | 0,03 |  | 16,35 | 4 760,82 | 100,00 | 910,76 |
| 2011г. | 979,16 | 0,01 |  | 5,45 | 714,46 | 0,00 | 259,25 |
| 2012г. | 1 292,42 | 0,01 |  | 5,45 | 1 272,22 | 0,00 | 14,75 |
| 2013г. | 3 516,38 | 0,01 |  | 5,45 | 2 774,15 | 100,00 | 636,77 |
| Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу | 1 250,49 |  | 72,00 | 176,09 | 1 002,40 |  |  |
| 2011г. | 418,11 |  | 2,00 | 47,91 | 368,20 |  |  |
| 2012г. | 433,26 |  | 35,00 | 68,66 | 329,60 |  |  |
| 2013г. | 399,12 |  | 35,00 | 59,52 | 304,60 |  |  |
| Задача 2. Развитие потенциала инфраструктуры | 1 191,87 |  | 72,00 | 117,47 | 1 002,40 |  |  |
| 2011г. | 404,07 |  | 2,00 | 33,87 | 368,20 |  |  |
| 2012г. | 411,60 |  | 35,00 | 47,00 | 329,60 |  |  |
| 2013г. | 376,20 |  | 35,00 | 36,60 | 304,60 |  |  |
| Задача 5. Развитие потенциала муниципального управления | 58,62 |  |  | 55,98 |  |  |  |
| 2011г. | 14,04 |  |  | 13,50 |  |  |  |
| 2012г. | 21,66 |  |  | 20,68 |  |  |  |
| 2013г. | 22,92 |  |  | 21,80 |  |  |  |
| Итого по целям | 18 247,73 | 2 104,29 | 2 867,51 | 3 348,90 | 8 112,93 | 141,47 | 1 672,63 |
| 2011г. | 5 259,33 | 1 413,46 | 707,42 | 841,49 | 1 560,64 | 41,47 | 694,85 |
| 2012г. | 5 325,12 | 488,47 | 1 058,91 | 1 261,39 | 2 338,27 | 0,00 | 178,08 |
| 2013г. | 7 663,28 | 202,36 | 1 101,19 | 1 246,02 | 4 214,01 | 100,00 | 799,70 |

Приложение № 3

к Программе социально-экономического развития

города Чебоксары на 2011-2013 годы

Расшифровка распределения средств Программы социально-экономического развития города Чебоксары на 2011-2013 годы по стратегическим целям в процентном соотношении

| Цели муниципального образования | Объем финанси-рования | Распределенние средств в % | федераль-ный бюджет | Распределенние средств в % | республиканский бюджет ЧР | Распределенние средств в % | бюджет г.Чебоксары | Распределенние средств в % | Внебюджетные источники | Распределенние средств в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения | 11 167,51 | 61,20 | 2 104,27 | 100,00 | 2 795,51 | 97,49 | 3 114,69 | 93,01 | 3 153,04 | 31,76 |
| 2011г. | 3 835,73 | 72,93 | 1 413,45 | 100,00 | 705,42 | 99,72 | 761,80 | 90,53 | 955,06 | 41,58 |
| 2012г. | 3 591,64 | 67,45 | 488,46 | 100,00 | 1 023,91 | 96,69 | 1 179,48 | 93,51 | 899,79 | 35,76 |
| 2013г. | 3 740,15 | 48,81 | 202,35 | 100,00 | 1 066,19 | 96,82 | 1 173,42 | 94,17 | 1 298,19 | 25,39 |
| Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста | 5 829,73 | 31,95 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,12 | 1,74 | 5 771,58 | 58,14 |
| 2011г. | 1 005,49 | 19,12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,78 | 3,78 | 973,70 | 42,39 |
| 2012г. | 1 300,23 | 24,42 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 1,05 | 1 286,96 | 51,14 |
| 2013г. | 3 524,01 | 45,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | 1,05 | 3 510,92 | 68,66 |
| Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу | 1 250,49 | 6,85 | 0,00 |  | 72,00 | 2,51 | 176,09 | 5,26 | 1 002,40 | 10,10 |
| 2011г. | 418,11 | 7,95 | 0,00 |  | 2,00 | 0,28 | 47,91 | 5,69 | 368,20 | 16,03 |
| 2012г. | 433,26 | 8,14 | 0,00 |  | 35,00 | 3,31 | 68,66 | 5,44 | 329,60 | 13,10 |
| 2013г. | 399,12 | 5,21 | 0,00 |  | 35,00 | 3,18 | 59,52 | 4,78 | 304,60 | 5,96 |
| Итого по целям: | 18 247,73 | 100,00 | 2 104,29 | 100,00 | 2 867,51 | 100,00 | 3 348,90 | 100,00 | 9 927,03 | 100,00 |
| 2011г. | 5 259,33 | 100,00 | 1 413,46 | 100,00 | 707,42 | 100,00 | 841,49 | 100,00 | 2 296,96 | 100,00 |
| 2012г. | 5 325,12 | 100,00 | 488,47 | 100,00 | 1 058,91 | 100,00 | 1 261,39 | 100,00 | 2 516,35 | 100,00 |
| 2013г. | 7 663,28 | 100,00 | 202,36 | 100,00 | 1 101,19 | 100,00 | 1 246,02 | 100,00 | 5 113,71 | 100,00 |

## Приложение № 2
к постановлению главы 
города Чебоксары

от 07.09.2011 № 10

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ЧЕБОКСАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ «О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

НА 2011-2013 ГОДЫ»

| М.Л. Семёнов | - | заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам, председатель Оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Г.Н. Разумова | - | начальник отдела экономики, промышленности, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары, секретарь Оргкомитета; |
| Члены Оргкомитета: |  |  |
| В.В. Буланкин | - | председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по экономической политике и инвестициям; |
| Д.В. Никоноров | - | депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов по избирательному округу № 21; |
| Т.Ф. Филиппова | - | начальник правового управления администрации города Чебоксары; |
| С.А. Михайлова | - | заведующий сектором развития территорий Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (по согласованию) |

Цель 2. Повышение уровня национальной безопасности относится к приоритетным целям Министерства внутренних дел

 по согласованию

 по согласованию

 по согласованию

 по согласованию