### Мероприятия

| № | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Республ. бюдж. | Район. бюдж. | Бюдж. с/п | Внебюдж. средс. |
| I. Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и техническое оснащение 16 базовых учреждений культуры в сельских поселениях Моргаушского района, в том числе по годам: 2006 – 1 2007 - 3 2008 – 3 2009 – 4 2010 - 5 | Отдел социального развития, управление капитального строительства, архитектуры и ЖКХ, администрации сельских поселений | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 260,0 240,0 210,0 280,0 350,0 1340,0 | 150,0 150,0 |  | 80,0 180,0 150,0 200,0 250,0 860,0 | 30,0 60,0 60,0 80,0 100,0 330,0 |
| 1.2. | Внедрение инновационных технологий в работу клубных учреждений, совершенствование форм и методов работы и активизации деятельности межпоселенческого культурно-досугового центра | Отдел социального развития, администрации сельских поселений | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 15,0 100,0 70,0 84,0 114,0 383,0 |  | 100,0 50,0 60,0 80,0 290,0 | 15,0 15,0 | 20,0 24,0 34,0 78,0 |
| 1.3. | Совершенствование форм клубно-досуговой деятельности в районе - проведение конкурса проектов «От истоков - к новым технологиям». | Отдел социального развития | 2007 2008 2009 2010 Итого | 10,0 15,0 20,0 25,0 70,0 |  | 10,0 15,0 20,0 25,0 70,0 |  |  |
| 1.4. | Проведение районных мероприятий с организацией массового отдыха населения - «Акатуй», «Проводы зимы», «День урожая», «День матери» и культурных акций, посвященных знаменательным и юбилейным датам. | Отдел социального развития, администрации сельских поселений | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 78,0 30,0 56,0 65,0 75,0 304,0 |  | 50,0 30,0 30.0 30,0 30,0 170,0 | 20,0 20,0 | 8,0 - 26,0 35,0 45,0 114,0 |
| 1.5. | Сбор и фиксация лучших образцов народного творчества, создание фонда произведений народного творчества на различных носителях. Пополнение информационного банка данных о творческих коллективах, народных мастерах, кадрах по отрасли культуры. | Информационно-методический центр отдела социального развития | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 6,5 |  | 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 6,5 |  |  |
| 1.6. | Совершенствование форм и методов работы коллективов художественной самодеятельности, проведение районного смотра-конкурса коллективов художественного творчества. | Отдел социального развития, отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, управление сельского хозяйства, администрации сельских поселений | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 83,0 40,0 70,0 80,0 90,0 363,0 |  | 43,0 38,0 42,0 47,0 47,0 217,0 | 24,0 2,0 3,0 3,0 3,0 35,0 | 16,0 25,0 30,0 40,0 111,0 |
| 1.7. | Расширение межрегиональных связей, культурных обменов и поддержка концертной деятельности с организацией выездов по районам республики и в места компактного проживания чувашей. | Отдел социального развития | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 101,0 32,0 56,0 68,0 70,0 327,0 | 48,0 8,0 10,0 12,0 12,0 90,0 | 35,0 12,0 18,0 22,0 22,0 109,0 | 10,0 12,0 16,0 16,0 54,0 | 18,0 2,0 16,0 18,0 20,0 74,0 |
| 1.8. | Участие коллективов художественного творчества и учреждений культуры в межрегиональных, всероссийских и республиканских художественно-творческих мероприятиях и культурных акциях: - во Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России»; - во Всероссийском конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая»; - межрегиональном фестивале исполнителей чувашской эстрадной песни «Вирьял шевлисем»; - республиканском (в рамках Всероссийского) фестивале народного творчества «Салют Победы»; - в республиканском празднике «Акатуй»; - в республиканском смотре-конкурсе «Сотворим красоту своими руками». | Отдел социального развития, отдел экономики, отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, администрации сельских поселений | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 25,5 13,0 23,0 25,0 29,0 115,5 | 4,0 4,5 5,0 5,0 18,5 |  | 15,0 7,0 8,0 9,0 9,0 48,0 | 10,5 2,0 10,5 11,0 15,0 49,0 |
| 1.9. | Поддержка детского художественного творчества с целью выявления творческих способностей детей и приобщения их к разнообразным формам досуга, создание условий для развития детского художественного творчества, стимулирования и поддержки юных талантов. Участие детских коллективов на: - межрегиональном детском фольклорном фестивале «Печек сес путене» («Перепелочка»); - межрегиональном фестивале-конкурсе детского певческого творчества «Кемел сасла ачалах» («Звонкоголосое детство») - республиканском конкурсе детского рисунка на приз им. Элли Юрьева; - республиканском фестивале детского художественного творчества «Цветы Чувашии»; - республиканского фестиваля детского и юношеского театрального творчества «Мы великие таланты»; - республиканского фестиваля хореографических коллективов «Веселый башмачок». | Отдел социального развития, Моргаушская ДШИ, Б.Сундырская ДХШ, отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, администрации сельских поселений | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 11,0 11,0 13,0 15,0 20,0 70,0 |  | 2,0 4,0 4,0 5,0 8,0 23,0 | 8,0 6,0 8,0 9,0 10,0 41,0 | 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 6,0 |
| 1.10. | Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, выставках, мастер-классах, конференциях по проблемам детского художественного образования. | Моргаушская ДШИ, Б.Сундырская ДХШ, отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 5,0 8,0 8,0 10,0 10,0 41,0 |  | 3,0 6,0 5,5 7,0 7,0 28,5 |  | 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 12,5 |
| 1.11. | Целевая поддержка участия одаренных детей в республиканских, всероссийских конкурсах, фестивалях и дальнейшее их обучение. | Отдел социального развития, отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | 2007 2008 2009 2010 Итого | 10,0 15,0 20,0 20,0 65,0 |  | 10,0 15,0 20,0 20,0 65,0 |  |  |
| 1.12. | Совершенствование системы повышения квалификации кадров культуры в районе за счет проведения семинарских занятий, творческих лабораторий, мастер-классов, круглых столов и направление на курсы повышения квалификации Минкультуры Чувашии. | Администрации сельских поселений, отдел социального развития, отдел экономики | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 17,0 10,0 28,0 29,0 29,0 113,0 |  | 1,0 10,0 12,0 13,0 13,0 49,0 | - | 16,0 - 16,0 16,0 16,0 64,0 |
| 1.13. | Стимулирование развития творческих возможностей работников культуры и коллективов за счет учреждения гранта главы администрации района. | Отдел социального развития, финансовый отдел, отдел экономики | 2007 2008 2009 2010 Итого | 50,0 75,0 100,0 150,0 375,0 |  | 50,0 75,0 100,0 150,0 375,0 |  | - |
|  | Всего по разделу |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 596,0 555,0 640,5 797,5 984,0 3573,0 | 198,0 12,0 14,5 17,0 17,0 258,5 | 134,5 271,0 268,0 325,5 404,0 1403,0 | 162,0 205,0 181,0 237,0 288,0 1073,0 | 101,5 67,0 177,0 218,0 275,0 838,5 |
| II. Модернизация библиотечного дела. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Завершение создания сети модельных библиотек как информационных и образовательно-просветительских центров. Модернизация и техническое оснащение 19 сельских библиотек в соответствии с Указом Президента ЧР «О создании сельских модельных библиотек» | Администрация района, отдел социального развития, Моргаушская межпоселенческая библиотека, отдел информационного обеспечения, администрации сельских поселений | 2006 2007 Итого | 980,0 1680,0 2660,0 | 800,0 1200,0 2000,0 | - - - | 100,0 360,0 460,0 | 80,0 120,0 200,0 |
| 2.2. | Внедрение передовых информационных технологий в библиотечную сеть: - обновление и усовершенствование компьютерной техники Моргаушской межпоселенческой центральной библиотеки и модельных библиотек; - совершенствование автоматизированных библиотечных программ и создание компьютерной локальной сети в Моргаушской межпоселенческой библиотеке; - модернизация деятельности Моргаушской и Б-Сундырской библиотек по обеспечению высокоскоростного доступа в сеть Интернет; | Отдел социального развития, Моргаушская межпоселенческая библиотека, Моргаушская межпоселенческая библиотека, отдел информационного обеспечения Администрация Моргаушского района, Б-Сундырское сельское поселение, Моргаушская межпоселенческая библиотека, отдел информационного обеспечения | 2006 2007 2008 2009 2010 2007 2007 Итого | 13,5 112,0 60,0 63,0 125,0 40,0 6,0 419,5 | - - - - 30,0 - 30,0 | 8,5 30,0 15,0 15,0 15,0 5,0 3,0 91,5 | 5,0 80,0 40,0 40,0 100,0 - 3,0 268,0 | 2,0 5,0 8,0 10,0 5,0 - 30,0 |
| 2.3. | Централизованное комплектование фондов библиотек района книгами, электронными изданиями и периодическими изданиями в соответствии с положениями Законов Чувашской Республики «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов». Обеспечение динамики обновления книжных фондов. | Администрация района, отдел социального развития, администрации сельских поселений, Моргаушская межпоселенческая библиотека | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 255,0 705,0 859,0 960,0 1092,0 3871,0 | 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 | 32,0 500,0 650,0 750,0 880,0 2812,0 | 18,0 - - - - 18,0 | 5,0 5,0 9,0 10,0 12,0 41,0 |
| 2.4. | Создание условий для обеспечения сохранности библиотечных фондов района, оснащение библиотек средствами противопожарной безопасности. | Администрация Моргаушского района, отдел социального развития, Моргаушская межпоселенческая библиотека, администрации сельских поселений | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 10,0 63,0 35,0 97,0 130,0 335,0 | - - - - - | - 35,0 5,0 35,0 5,0 80,0 | 10,0 28,0 30,0 60,0 120,0 248,0 | - - - 2,0 5,0 7,0 |
| 2.5. | Совершенствование форм повышения квалификации библиотечных работников. Проведение конкурсов профессионального мастерства, научно-практических конференций, форумов, семинаров, стажировок, творческих лабораторий. Участие в республиканских и межрегиональных совещаниях, семинарах и стажировках. | Моргаушская межпоселенческая библиотека, администрации сельских поселений | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 10,0 5,0 12,0 15,0 19,0 61,0 | - - - - - | 5,0 5,0 7,0 9,0 11,0 37,0 | 5,0 - - - - 5,0 | - - 5,0 6,0 8,0 19,0 |
| 2.6. | Совершенствование работы по созданию специализированных библиотек и библиотечных служб: -библиотека - Центр семейного чтения; -библиотека в помощь молодой семье; -библиотека экологического воспитания; -библиотека патриотического воспитания; -библиотека краеведческой работы. | Моргаушская межпоселенческая библиотека, МУЗ «Моргаушская ЦРБ», управление сельского хозяйства, администрации сельских поселений | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 3,0 5,0 5,0 6,0 9,0 28,0 | - - - - - | 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 13,0 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 | 1,0 1,0 1,0 2,0 5,0 10,0 |
| 2.7. | Организация работы по профилактике правонарушений и нравственному воспитанию - создание центра по пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков «Мир начинается с меня». | Моргаушская детская библиотека, управление сельского хозяйства, районный отдел внутренних дел | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 2,0 5,0 5,0 4,0 7,0 23,0 | - - - - - | 2,0 5,0 3,0 2,0 2,0 14,0 | - - - - - | - - 2,0 2,0 5,0 9,0 |
| 2.8. | Создание единой краеведческой информационной службы. Реализация библиотечной краеведческой программы «Возродим духовную связь поколений»: выпуск серии компакт-дисков «Выдающиеся люди Моргаушского района» - А. Петтоки, Н.В.Никольский, Ф.Васильев,В.Ржанов, А.Токарев, Ю.Скворцов, выпуск серии брошюр по истории и современности деревень района. | Отдел социального развития, Моргаушская межпоселенческая библиотека, отдел информационного обеспечения | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 2,0 5,0 8,0 12,0 14,0 41,0 | - - - - - | 2,0 5,0 5,0 7,0 7,0 26,0 | - - - - - | - - 3,0 5,0 7,0 15,0 |
| 2.9. | Создание условий в библиотеках района для свободного доступа к знаниям и информации - «Медиатеки» с автоматизированным рабочим местом и фондом учебных электронных изданий. | Моргаушская межпоселенческая библиотека | 2007 2008 2009 2010 Итого | 33,0 7,0 10,0 15,0 65,0 | - - - - | 30,0 2,0 3,0 5,0 40,0 | - - - - | 3,0 5,0 7,0 10,0 25,0 |
| 2.10. | Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания социально-незащищенных слоев населения. | Моргаушская межпоселенческая библиотека | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 1,0 1,0 3,0 5,0 8,0 18,0 | - - - - - | 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 8,0 | - - - - - | - - 1,0 3,0 6,0 10,0 |
| 2.11. | Организация работы по предоставлению информации населению о социальном и экономическом развитии района и республики и жизни населения через средства массовой информации. | Отдел социального развития, РГУП «Моргаушский издательский дом» | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 160,0 170,0 200,0 250,0 300,0 1080,0 |  | 160,0 170,0 200,0 250,0 300,0 1080,0 |  |  |
|  | Всего по разделу |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 1436,5 2830,0 1194,0 1422,0 1719,0 8601,5 | 1000,0 1430,0 200,0 200,0 200,0 3030,0 | 211,5 792,0 892,0 1076,0 1230,0 4201,5 | 139,0 472,0 71,0 101,0 221,0 1004,0 | 86,0 136,0 31,0 45,0 68,0 366,0 |
| III. Совершенствование музейного дела. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организационная и финансовая поддержка деятельности музеев по комплектованию фондов новыми материалами и документами, в оформлении новых залов, экспозиций и выставок, проведении ремонтно-реэкспозиционных работ. | Отдел социального развития, администрации Александровского Юськасинского, Юнгинского сельских поселений | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 12,0 130,0 100,0 150,0 50,0 442,0 |  | 10,0 100,0 80,0 125,0 30,0 345,0 | 2,0 20,0 10,0 20,0 10,0 62,0 | 10,0 10,0 5,0 10,0 35,0 |
| 3.2. | Осуществление мер по обеспечению сохранности и безопасности хранения музейных предметов - установка решеток и охранно-пожарной сигнализации, приобретение специализированных витрин). | Отдел социального развития, администрации Александровского Юськасинского сельских поселений | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 135,0 30,0 25.0 10,0 200,0 |  | 125,0 20,0 15,0 5,0 165,0 | 10,0 10,0 5,0 5,0 30,0 | 5,0 5,0 |
| 3.3. | Внедрение новых информационных технологий в музейное дело: - создание электронного каталога музейных фондов; - оцифровка ценных документов и изображений музейных предметов. | Администрация района, отдел социального развития | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 50,0 5,0 5,0 7,0 67,0 |  | 50,0 5,0 5,0 5,0 65,0 |  | 2,0 2,0 |
| 3.4. | Организация передвижных выставок музейных предметов и экспозиций, произведений народного творчества. | Районный историко-краеведческий музей | 2007 2008 2009 2010 Итого | 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 |  | 3,0 3,0 6,0 |  | 3,0 3,0 6,0 |
| 3.5. | Организация работы по популяризации народных художественных промыслов: - организация выставок мастеров декоративно-прикладного искусства; - издание брошюры о народных художественных промыслах, ремеслах и мастерах района, выявление новых мастеров, организация учебы; - организация конкурсов молодых мастеров народных художественных промыслов, творческих мастерских | Администрация района, отдел социального развития, отдел экономики | 2007 2008 2009 2010 Итого | 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 |  | 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 |  |  |
| 3.6. | Продолжение работы по выявлению памятников истории и культуры, паспортизации выявленных и взятых под охрану памятников культуры, проведение реставрационных и ремонтных работ. | Отдел социального развития, управление капитального строительства, архитектуры и ЖКХ, администрации сельских поселений | 2007 2008 2009 2010 Итого | 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 | - | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  | - |
|  | Всего по разделу |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 12,0 333,0 153,0 198,0 85,0 781,0 |  | 10,0 293,0 123,0 160,0 55,0 641,0 | 2,0 30,0 20,0 25,0 15,0 92,0 | - 10,0 10,0 13,0 15,0 48,0 |
| IV. Развитие архивного дела. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация отбора и описания управленческой документации на постоянное хранение ликвидированных и реорганизованных учреждений, предприятий и организаций. | МУ «Муниципальный архив Моргаушского района Чувашской Республики» | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 8,0 |  | 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 8,0 |  |  |
| 4.2. | Приобретение особо ценных коллекций документов и личных фондов известных и выдающихся людей Моргаушского района, находящихся в собственности физических и юридических лиц. | МУ «Муниципальный архив Моргаушского района Чувашской Республики», администрации сельских поселений | 2007 2008 2009 2010 Итого | 6,0 2,0 3,0 3,0 14,0 |  | 5,0 2,0 3,0 2,0 12,0 |  | 1,0 1,0 2,0 |
| 4.3. | Реализация мероприятий по обеспечению сохранности документов. | МУ «Муниципальный архив Моргаушского района Чувашской Республики» | 2007 2008 2009 2010 Итого | 6,0 8,0 5,0 4,0 23,0 |  | 5,0 6,0 4,0 3,0 18,0 |  | 1,0 2,0 1,0 1,0 5,0 |
| 4.4. | Картонирование архивных документов | МУ «Муниципальный архив Моргаушского района ЧР» | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 1,2 9,2 9,2 9,2 9,2 38,0 |  | 1,0 9,0 9,0 9,0 9,0 37,0 |  | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 |
| 4.5. | Внедрение новых информационных компьютерных технологий с целью консервации и страхового копирования уникальных и особо ценных документов, перезаписи на новые носители разрушающихся аудиовизуальных документов. | МУ «Муниципальный архив Моргаушского района Чувашской Республики» | 2007 2008 2009 2010 Итого | 52,0 32,0 17,0 17,0 118,0 |  | 50,0 30,0 15,0 15,0 110,0 |  | 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 |
| 4.6. | Дальнейшее внедрение автоматизированной базы данных «Архивный фонд» | МУ «Муниципальный архив Моргаушского района Чувашской Республики» | 2007 2008 2009 2010 Итого | 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 |  | 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 |  |  |
| 4.7. | Обеспечение органов государственной власти, местного самоуправления ретроспективной информацией по актуальным вопросам политического, социально-экономического развития района | МУ «Муниципальный архив Моргаушского района Чувашской Республики», администрации сельских поселений | 2007 2008 2009 2010 Итого | 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 |  | 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 |  |  |
| 4.8. | Подготовка справочно-информационных материалов на основе архивных документов и организация проведения выставок по памятным датам истории района и Чувашии. | МУ «Муниципальный архив Моргаушского района Чувашской Республики», администрации сельских поселений | 2007 2008 2009 2010 Итого | 3,0 2,0 2,0 3,0 10,0 |  | 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 |  | 1,0 1,0 2,0 |
|  | Всего по подпрограмме |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 2,2 79,2 57,2 40,2 40,2 219,0 |  | 2,0 74,0 53,0 37,0 35,0 201,0 |  | 0,2 5,2 4,2 3,2 5,2 18,0 |
| V. Укрепление материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Перевод учреждений культуры на газовое отопление: - Тойгильдинский ДК, Шупосинский СК - Чуманкасинский ДК, Вомбакасинская СБ - Яраккасинский, Чемеевский СК - Тойшевский, Кюрегасинский СК | Администрации сельских поселений, управление капитального строительства, архитектуры и ЖКХ | 2007 2008 2009 2010 Итого | 120,0 140,0 150,0 160,0 570,0 |  |  | 100,0 100,0 110,0 120,0 430,0 | 20,0 40,0 40,0 40,0 140,0 |
| 5.2. | Проведение текущих и капитальных ремонтов зданий учреждений культуры - завершение строительства Яраккасинского клуба; - реконструкция Вомбакасинской библиотеки. | Администрации сельских поселений, управление капитального строительства, архитектуры и ЖКХ, МУЗ «Моргаушская ЦРБ» | 2007 2007 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 150,0 120,0 16,0 80,0 300,0 300,0 300,0 1266,0 |  |  | 100,0 100,0 - 60,0 240,0 230,0 220,0 950,0 | 50,0 20,0 16,0 20,0 60,0 70,0 80,0 316,0 |
| 5.3. | Приобретение транспортного средства для организации выезда коллективов художественного творчества | Отдел социального развития | 2007 | 720,0 | - | 700,0 |  | 20,0 |
| 5.4. | Внедрение новых информационных технологий в деятельность по обеспечению учреждений культуры художественно-оформительскими услугами. | Администрация района, отдел социального развития | 2007 | 100,0 | - | 100,0 | - | - |
| 5.5. | Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры. | Администрации сельских поселений | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 10,0 82,0 225,0 297,0 370,0 984,0 | - | - | 10,0 82,0 225,0 297,0 370,0 984,0 | - |
| 5.6. | Укрепление материально-технической базы коллективов художественного творчества за счет обновления сценических костюмов, обуви и приобретения музыкальной аппаратуры. | Отдел социального развития, администрации сельских поселений | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 24,0 170,0 200,0 300,0 400,0 1094,0 | - | - | 24,0 150,0 150,0 225,0 300,0 849,0 | - 20,0 50,0 75,0 100,0 245,0 |
|  | Всего по разделу |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 50,0 1542,0 865,0 1047,0 1230,0 4734,0 | - | 800,0 800,0 | 34,0 592,0 715,0 862,0 1010,0 3213,0 | 16,0 150,0 150,0 185,0 220,0 721,0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого | 2096,7 5339,2 2909,7 3504,7 4058,2 17908,5 | 1198,0 1442,0 214,5 217,0 217,0 3288,5 | 358,0 2230,0 1336,0 1598,5 1724,0 7246,5 | 337,0 1299,0 987,0 1225,0 1534,0 5382,0 | 203,7 368,2 372,2 464,2 583,2 1991,5 |