Календарный план мероприятий  на   2006 год

по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Красноармейском районе Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1 | Подготовка планов заседаний переписной комиссии Красноармейского района по подготовке и проведению ВСХП 2006 года | январь | Главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |
| 1.2 | Составление календарного плана мероприятий на 2006 год по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Красноармейском районе | январь | Главный специалист |
| 2.Организационное обеспечение |
| 2.1 | Ведение базы данных по лицам, желающим участвовать в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи | Январь- апрель | Главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |
| 2.2 | Подготовка материалов и организационно-техническое обеспечение работы районной Комиссии по проведению ВСХП | По плану работы комиссии | Главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |
| 2.3 | Подготовка и представление информации о выполнении работ по подготовке ВСХП | В сроки, установленные Чувашстатом | Уполномоченный по вопросам переписи |
| 2.4 | Разработка организационного плана проведения ВСХП в районе и его согласование с Чувашстатом | Январь- февраль | Главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |
| 2.5 | Представление на утверждение организационного плана подготовки и проведения ВСХП в переписную комиссию | февраль | Главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |
| 2.6 | Подбор и подготовка помещения для размещения документации и средств материально-хозяйственного назначения для проведения переписи | 1 квартал | Главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |
| 2.7 | Взаимодействие с администрацией района по выполнению подготовительных работ: - упорядочение названий улиц, нумерации домов в сельских населенных пунктах района; - проведение проверок завершения обновления записей в похозяйственных книгах сельских поселений | До 1 апреля | Главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |
| 2.8 | Взаимодействие с администрацией района по выполнению мероприятий: -по подбору помещений для размещения инструкторских, координаторских участков, оборудованных средствами связи и мебелью; -по обеспечению средствами связи и транспортом внештатной Службы при Чувашстате; -по подбору временных переписных работников. | До 01 июня | Главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |
| 2.9 | Взаимодействие с ОВД района по обеспечению охраны общественного порядка, безопасности лиц, осуществляю- ющих сбор сведений об объектах сельхозпе-реписи , сохранности переписных листов и иных документов ВСХП | Июнь-август | Главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |
| 2.10 | Подбор временных переписных работников: -регистраторов -координаторов -инструкторов -переписчиков | До 20 апреля До 10 мая До 7 июня До 19 июня | Главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |
| 2.11 | Проведение обучения: -регистратора -координатора -инструкторов -переписчиков | 20-21 апрель 15-19 май 12-16 июнь 19-23 июнь | Главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи, координатор, инструктор |
| 2.12 | Проведение предварительного обхода объектов сельхозпереписи | 24-30 июня | Инструктор, Переписчик |
| 2.13 | Проведение переписи | 1-25 июля |  |
| 2.14 | Проведение контрольного обхода | 26 июля – 1 августа | Инструктор, Переписчик |
| 2.15 | Прием переписных документаций сельхозпереписи; - от переписчиков - от инструкторов - от координаторов | До 1 августа До 11 августа До 18 августа | Инструктор, Координатор, Уполномоченный |
| 2.16 | Подсчет и представление итогов сельхозпереписи с учетом контрольного обхода в Чувашстат | По графику до 30 сентября | Уполномоченный по вопросам переписи |
| 2.17 | Проведение контрольных мероприятий, обеспечивающих полноту учета объектов сельхозпереписи, разборка контрольных переписных листов | До 30 сентября | Уполномоченный по вопросам переписи |
| 3.Материально-техническое обеспечение Всероссийской сельскохозяйственной переписи |
| 3.1 | Оформление удостоверений работникам ВСХП | В предусматрива-емые сроки Чувашстата | главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |
| 3.2 | Получение материальных ценностей ВСХП в Чувашстате | Январь-июнь | главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |
| 4.Информационно-разъяснительная работа |
| 4.1 | Проведение разъяснительной работы среди населения о целях и задачах Всероссийской сельскохозяйственной переписи | постоянно | Главный специалист Чувашстата в районе, внештатная Служба по переписи |
| 4.2 | Освещение программы переписи, осуществление мониторинга СМИ и общественного мнения | Январь-май | главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |
| 4.3 | Разъяснение порядка и организации проведения сельхозпереписи, освещение хода переписи и ее первых результатов | Июнь-август | главный специалист, уполномоченный по вопросам переписи |