План работы

Красноармейской районной Переписной комиссии

по подготовке и проведению ВСХП-2006 г.

на 2006 г.

Раздел 1. Заседания Переписной комиссии.

| № | Повестка дня | Сроки проведе-ния | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Утверждение плана Переписной комиссии по подготовке ВСХП на 2006 год. 2. Утверждение плана проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП-2006 г | Январь | Уполномоченный по вопросам ВСХП |
|  | 3. О внесении изменений в состав переписной комиссии |  |  |
| 2. | 1. О ходе информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВСХП-2006 г 2. Об организации взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам ВСХП-2006, закрепление кураторов - членов переписной комиссии и работников Чувашстате за сельскими поселениями. | Февраль | Главный специалист Чувашстата и уполномоченный по вопросам ВСХП |
| 3. | 1. О ходе работ по завершению сплошных проверок правильности заполнения книг похозяйственного учета в сельских поселениях и обновлению в них записей о личных подсобных хозяйствах по состоянию на 1 января 2006 года. 2. Об организационном плане по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. | Март | Главный специалист Чувашстата и уполномоченный по вопросам ВСХП |
| 4. | 1. Об осуществлении работ по привлечению временных переписных работников для проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года. 2. Об организации работ по подготовке помещений для инструкторских и переписных участков | III декада апреля | Главный специалист Чувашстата и уполномоченный по вопросам переписи |
| 5. | 1. Утверждение плана безопасности проведения ВСХП-2006 г. 2. О готовности к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года на территории Красноармейского района | Июнь | Начальник ОВД Красноармейского района и уполномоченный по вопросам ВСХП |

Раздел 2. Организационные и текущие вопросы:

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выступления на совещаниях глав сельских поселений района с информацией о ходе подготовки к ВСХП-2006 г. Выступления на совещаниях, семинарах с целью информирования хода подготовительных мероприятий к ВСХП-2006 г. | Ежемесячно по плану администрации района | Переписная комиссия |
| 2. | Проведение массово-разъяснительной работы среди населения о целях и задачах ВСХП-2006 г. средствами массовой информации и в трудовых коллективах. | По плану | Районная переписная комиссия |
| 3. | Осуществление контроля за обновлением записей в похозяйственных книгах о личных подсобных хозяйствах по состоянию на 1 января 2006 года | По плану | Уполномочен-ный и экономист по вопросам ВСХП |
| 4. | Заслушивание глав сельских поселений по вопросам обновления записей по личным подсобным хозяйствам в книгах похозяйственного учета по состоянию на 1 января 2006 года. | По плану | Районная переписная комиссия |

Раздел 3. Контроль за ходом принятых Переписной комиссией решений.

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление членов Переписной комиссии (а также приглашенных на заседание) о дате проведения очередного заседания и повестке дня, обеспечения необходимыми материалами | Не позднее, чем за 5 дней со дня проведения заседания | Уполномоченный по вопросам ВСХП |
| 2. | Представление информации в Чувашстат по состоянию на 1 число о работе Переписной комиссии | Ежеквартально в срок до 6 числа | Главный специалист Чувашстата в районе, уполномоченный по вопросам переписи |
| 3. | Рассмотрение вопросов о выполнении ранее принятых решений Переписной комиссии | Каждое заседание | Зам.председателя районной Переписной комиссии |