## График на 15 августа
ИНФОРМАЦИЯ
о строительстве автодорг к сельским населенным пунктам Чувашской Республики в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 21августа 2006 года № 68 в Красноармейском районе Чувашской Республики на 2008 г.
Наименование районов и объектов строительства автодорог | План на 2008 год | [8 empty] | Факт (по состоянию на 01.01декабря 2009 г.)
| Наименование населенного пункта, соединяемого автодорогой с твердым покрытиыем | Тип покрытия |  | Фид фин-ия | Протяженность дорог, подлежащих вводу (км) | План ввода в эксплуатацию в 2007 году, км | Введено а/б | в т.ч. с перево-дом щебеноч-ного по-крытия в асфальто-бетонное | Кол-во нас. пунктов | построено, всего (км) | в т.ч. с перево-дом щебеноч-ного по-крытия в асфальто-бетонное | Кол-во соединенных населенных пунктов, шт | Ожидаемый ввод | Огжидаемый ввод за 2007г. | Объем финансирования на 2007г. тыс. руб. | Объем выполненных работ с начала года, тыс. рублей | Ожидаемый объем выполнения работ за 2007г.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10
Красноармейский район |  |  |  |  | 22.974 | 13.335 |  | 20.258 | 24 | 22.974 | 20.258 | 24 | 7.887 |  | 125020 | 14228 | 0
«Цивильск – Красноармейское – Кюль-Сирма» – Юськасы-Передние Карыки (подъезд к д. Передние Карыки) второй пусковой комплекс | Передние Карыки |  |  |  | 0.33 |  |  | 5: 1; 6: 0.33; 8: 1
«Чебоксары – Сурское» – Верхняя Типсирма (подъезд к д. Верхняя Типсирма) | Верхняя Типсирма | V пер. |  | ПК | 0.735 | 0.735 |  | 0.735 | 1 | 0.735 | 0.735 | 1 | 0.735 |  | 5881.5
Кошки – Анаткасы – Дворики (подъезд к д. Дворики) | Дворики | V пер. |  | ПК | 0.605 | 0.605 |  | 0.605 | 1 | 0.605 | 0.605 | 1 | 0.605 |  | 5060
«Цивильск – Красноармейское – Кюль-Сирма» – Тватпюрть (подъезд к д. Тватпюрть) | Тватпюрть | V пер. |  | ПК | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 13968.5
«Цивильск – Красноармейское – Кюль-Сирма» (подъезд к дд. Чумаши, Шорги) | Чумаши, Шорги | V пер. |  | ПК | 3.516 | 3.5 |  | 3.516 | 2 | 3.516 | 3.516 | 2 |  |  | 25720
«Цивильск – Красноармейское – Кюль-Сирма» – (подъезд к д. Задние Карыки) | Задние Карыки | V а/б | 0.566 | ПК | 0.566 | 0.566 | 0.566 | 0.566 | 1 | 0.566 | 0.566 | 1 | 0.566 |  | 7920 | 6730
"Чебоксары-Сурское"-Шупоси(подъезды к д.Кивьялы) | Кивъялы |  |  |  | 0.915 |  |  | 5: 1; 6: 0.915; 8: 1
"Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма" (подъезд к д.Кюль-Сирма) | Кюль-Сирма |  |  |  | 0.33 |  |  | 4: 0.33; 5: 1; 6: 0.33; 7: 0.33; 8: 1
"Чебоксары-Сурское"-Шипырлавар (подъезды к д Ойрисерт и Шипырлавар) | Шипырлывар,Ойрисюрт |  |  |  | 1.455 |  |  | 4: 1.455; 5: 2; 6: 1.455; 7: 1.455; 8: 2
"Чебоксары-Сурское"-Шупоси(подъезды к д.Тоганаши) | Тоганаши |  |  |  | 0.691 |  |  | 4: 0.691; 5: 1; 6: 0.691; 7: 0.691; 8: 1
«Чебоксары – Сурское» – Чадукасы – Красноармейское – Полайкасы – Шинарпоси (подъезд к дд. Полайкасы, Шинарпоси) | Полайкасы,Шинарпоси,Типвары | IV пер. |  | БК | 2.968 | 2.968 |  | 2.968 | 3 | 2.968 | 2.968 | 3 | 2.968 |  | 28460 | 3400
«Цивильск – Красноармейское – Кюль-Сирма» – Шивбоси – Малые Челлы | Малые Челлы | V пер. |  | ПК | 1.013 | 1.013 |  | 1.013 | 1 | 1.013 | 1.013 | 1 | 1.013 |  | 9660 | 2898
«Кошки – Анаткасы» – Четрики – Голов – Оба-Сирма | Четрики,Голов.Оба-Сирма | V пер. |  | БК | 3.274 | 0 |  | 3.274 | 3 | 3.274 | 3.274 | 3 |  |  | 14000
Яншихово – Челлы – Санькасы (подъезд к д. Санькасы) Малые Сабары | МалыеСобары | V пер. |  |  | 1.448 | 1.448 |  | 1.448 | 1 | 1.448 | 1.448 | 1 |  |  | 10500 | 1200
Вурнары – Красноармейское – Синьял-Убеево (подъезд к д. Чиганары) | Чиганары | V пер. |  | ПК | 0.755 | 0.5 |  | 0.755 | 1 | 0.755 | 0.755 | 1 |  |  | 3850
"Чебоксары-Сурское"-Чадукасы-Красноармейское (подъезд к д.Арзюнаксы) | Арзюнакасы |  |  |  | 0.426 |  |  | 4: 0.426; 5: 1; 6: 0.426; 7: 0.426; 8: 1
«Кошки – Анаткасы» – Кожары (подъезд к д. Кожары) | Кожары |  |  |  | 0.476 |  |  | 4: 0.476; 5: 1; 6: 0.476; 7: 0.476; 8: 1
Вурнары – Красноармейское – Синьял-Убеево – Хлеси (подъезд к д. Хлеси) | Хлеси | V пер. |  | МФК | 1.471 | 1.471 |  | 5: 1; 6: 1.471; 8: 1; 8: 12650; 9: 6325
Строительство моста через реку Большая Шатьма в д.Четрики на а/д «Кошки – Анаткасы» – Четрики – Голов – Оба-Сирма |  | 47,2 пог.м. |  |  | 47,2 п.м |  |  | 6: 47,2 п.м