Информация об эффективном использования средств КПМО за 3 года по МОУ «Алманчинская СОШ»

| № | Показатели результативности проекта | 2006 | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стартовый показатель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рост абсолютного значения средней зарплаты учителей за счет введения НСОТ по отношению к уровню 2006 года (%) | 0 | 25 | 25,8 | 56 | 56 | 95 | 95 |
| 1.2 | ## Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников ОУ (%) | 60 | 63 | 66,7 | 67 | 67 | 70 | 70 |
| 1.3 | ## Аттестация педагогических работников по новым требованиям . |  |  | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 1.4 | ## Повышение квалификации учителей | 5 |  | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ## Получение бюджетных средств на основе принципов НПФ, от общего числа муниципальных образований в субъекте РФ (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | ## Получение бюджетных средств на основе принципов НПФ, от общего числа общеобразовательных учреждений (%) | 41,5 | 46,5 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 2.3 | ## Бухгалтерский и налоговый учет ведется самостоятельно | нет |  | да | да | да | да | да |
| 2.4 | ## Относительное (в % к 2006 году) повышение величины нормативов подушевого финансирования для учителя - в сельской местности | 0 | 14,6 | 14,6 | 36,0 | 36 | 53,0 | 53 |
| 2.5 | Доля учебных расходов в нормативе подушевого финансирования | 4,9 | 6,2 | 6,2 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество учебных предметов, по которым выпускникам ОУ предоставляется возможность сдачи ЕГЭ (ед.) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 3.2 | Доля выпускников ОУ , проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ (%) | 83,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Доля выпускников ОУ, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным предметам (%) | 45,8 | 48,0 | 45,71 | 50,0 | 51 | 60,0 | 69 |
| 3.4 | Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями (%) | 0 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5 | Выпускники, поступившие в вузы и ссузы | 64 |  | 91 |  | 83,3 |  | 87,5 |
| 3.6 | Призовые места на республиканских и Всероссийских конкурсах |  |  | 7 |  | 6 |  | 2 |
| 3.7 | Участие учителей на республиканских и Всероссийских конкурсах |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 |
| 3.8 | Призовые места на районных олимпиадах |  |  | 7 |  | 8 |  | 5 |
| 4. Развитие сети ОУ региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса (%) | 40,2 | 51,4 | 51,4 | 76 | 66 | 80,2 | 69 |
| 4.2. | Средняя наполняемость классов в ОУ, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (кол-во человек) | 15,8 | 17 | 15,8 | 19 | 14,9 | 20 | 14,8 |
| 4.3. | Подключение и использование сети Интернет |  |  | да |  | да |  |  |
| 4.4. | Создание для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами, для качественной реализации соответствующих программ по каждому предмету и эффективного использования образовательных ресурсов (%) | 73,8 | 77,9 | 67,1 | 78,0 | 70 | 78,5 | 71 |
| 4.5 | Учебно-наглядное оборудование для кабинета русского языка |  |  |  |  | + |  |  |
| 4.6 | Учебно-наглядное оборудование для кабинета начальных классов |  |  |  |  |  |  | + |
| 4.7 | Учебно-наглядное оборудование для кабинета ОБЖ |  |  |  |  |  |  | + |
| 4.8 | Художественная литература |  |  |  |  | + |  | + |
| 4.9 | Научно-познавательная литература |  |  |  |  | + |  | + |
| 4.10 | Программно-аппаратный комплекс на 6 рабочих мест |  |  |  |  | + |  |  |
| 5. Расширение общественного участия в управлении образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе, по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда |  |  | да |  | да |  | да |
| 5.2 | Имеется орган управления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образованием, ориентированный на его развитие, в том числе обладающий полномочиями по распределению фонда стимулирования руководителей ОУ. |  |  | да |  | да |  | да |
| 5.3 | Публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности опубликованный в в сети Интернет |  |  | да |  | да |  | да |
| 5.4 | имеется свой регулярно (не реже 1 раз в месяц) обновляемый сайт в сети Интернет |  |  | да |  | да |  | да |