### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в органы местного самоуправления на территории Красноармейского района в 2007 году

Дата выборов – 02 декабря 2007 года

| №№ | Содержание мероприятий | Сроки, предусмотренные законодательством | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| #### Списки избирателей |  |  |  |  |  |
| 1. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения дня голосования (в воинских частях – после образования УИК) | Со 02 сентября 2007 года |  | Главы муниципальных образований, |
| 2. | Составление списков избирателей и передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 11 ноября 2007 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 20 дней до дня голосования | С 11 ноября 2007 года |  | Участковые избирательные комиссии |
| 4. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 01 декабря 2007 года |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| #### Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |  |
| 5. | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения, а также избирательными объединениями | Начинается со дня опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 40 дней до дня голосования | По 22 октября 2007 года |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 6. | Информирование избирателей о сведениях, представленных кандидатами при их выдвижении, направление в СМИ информации о выявленных фактах недостоверности представленных сведений | По мере получения информации |  |  | Избирательные комиссии, регистрирующие кандидатов |
| 7. | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата |  |  | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 8. | Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 22 октября 2007 года |  | Кандидат |
| 9. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Не позднее чем через 5 дней после приема необходимых документов, поступления избирательного залога на специальный избирательный счет | В любом случае не позднее 28 октября 2007 года |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
| #### Статус кандидатов |  |  |  |  |  |
| 10. | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом (до 10) | После выдвижения кандидата |  |  | Кандидаты |
| 11. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 3 дней со дня поступления соответствующего заявления кандидата |  |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
| 12. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  | Кандидаты |
| 13. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутых им кандидатов | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 26 ноября 2007 года |  | Избирательное объединение |
| 14. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры при наличии вынуждающих обстоятельств | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования не позднее, чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 26 ноября 2007 года не позднее 30 ноября 2007 года |  | Кандидаты |
| #### Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |
| 15. | Агитационный период | С момента выдвижения кандидата и открытия избирательного счета до 0 часов за сутки до дня голосования | С момента выдвижения кандидата до 0 часов 01 декабря 2007 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |  |
| 16. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается в 0 часов за сутки до дня голосования | С 3 ноября до ноля часов 01 декабря 2007 года | Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации |  |
| 17. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и бесплатного эфирного времени |  | С 22 октября по 02 ноября 2007 года | Избирательная комиссия муниципального образования, с участием зарегистрированных кандидатов, СМИ |  |
| 18. | Оплата зарегистрированными кандидатами стоимости эфирного времени, печатной площади на равных условиях в полном объеме | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат |  |
| 19. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственники, владельцы помещений |  |
| 20. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрация, шествиях и пикетированиях» |  | Органы местного самоуправления |  |
| 21. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | В течение пяти дней до дня голосования и в день голосования | С 27 ноября по 02 декабря 2007 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |  |
| 22. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 01 ноября 2007 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательных комиссий, организующих выборы |  |
| #### Финансирование выборов |  |  |  |  |  |
| 23. | Финансирование избирательных комиссий, организующих выборы | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Финансовые органы муниципального образования |
| 24. | Распределение денежных средств нижестоящим избирательным комиссиям | По мере формирования комиссий |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 25. | Представление в вышестоящие избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 26. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 27. | Представление в представительный орган местного самоуправления финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджет, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 28. | Обращение с просьбой об открытии в филиалах Сбербанка России специального счета для внесения избирательного залога кандидатами | Не позднее чем в пятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 29. | Открытие специального счета соответствующей избирательной комиссии для внесения избирательного залога | В пятидневный срок со дня обращения избирательной комиссии, организующей выборы |  |  | Филиалы Сбербанка России, иные кредитные учреждения |
| 30. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления кандидатом соответствующей избирательной комиссии о своем выдвижении до его регистрации |  |  | Кандидаты |
| 31. | Предоставление соответствующей избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | По требованию комиссии периодически |  |  | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 32. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению соответствующей избирательной комиссии, по требованию кандидата | В течение трех дней, а за три дня до дня голосования – немедленно |  |  | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 33. | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 34. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов |  |  | Кандидаты |
| 35. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее, чем через 5 дней со дня их получения |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 36. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования | С 03 декабря 2007 года |  | Кандидаты |
| 37. | Перечисление в доход бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов | По истечении 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 38. | Внесение избирательного залога единовременно и в полном объеме | Не ранее опубликования схемы одномандатных округов и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 22 октября 2007 года |  | Кандидаты |
| 39. | Возврат со специального избирательного счета излишка денежных средств, внесенных в качестве избирательного залога | В десятидневный срок со дня поступления избирательного залога на специальный счет |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 40. | Возврат денежных средств, внесенных в качестве избирательного залога, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 40 Закона Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» | Не позднее 20 дней со дня зачисления избирательного залога на специальный счет для внесения избирательного залога |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 41. | Перечисление избирательного залога в доход соответствующего бюджета в случаях, установленных Федеральным Законом | Не позднее чем через 10 дней со дня подачи соответствующего уведомления, заявления, со дня отказа в регистрации |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 42. | Возврат зарегистрированным кандидатом денежных средств гражданам и юридическим лицам, внесшим пожертвования в избирательный фонд с указанием, что они предназначены для внесения избирательного залога, в случае возврата залога избирательной комиссией | В течение 10 дней со дня поступления избирательного залога из избирательной комиссии |  |  | Зарегистрирован-ные кандидаты |
| 43. | Возврат избирательного залога в избирательный фонд кандидата, если кандидат набрал не менее 5 % голосов избирателей | Не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 44. | Перечисление избирательного залога в доход бюджета, если он не подлежит возврату | Не позднее чем через 60 дней со дня голосования | Не позднее 01 февраля 2008 года |  | Избирательные комиссии муниципального образования |
| #### Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |  |
| 45. | Утверждение формы открепительного удостоверения, порядка его изготовления и использования, количества, а также требований, предъявляемых к передаче открепительных удостоверения | Не позднее, чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 02 октября 2007 года |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 46. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня на русском языке, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля над изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 11 ноября 2007 года |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 47. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования, выбраковка бюллетеней и передача их по акту членам территориальной избирательной комиссии | В соответствии с заказом избирательной комиссии, организующей выборы |  |  | Полиграфическая организация |
| 48. | Передача избирательных бюллетеней для голосования: Территориальным избирательным комиссиям Участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 30 ноября 2007 года |  | Соответствующие избирательные комиссии |
| 49. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 20 до дня голосования | Не позднее 11 ноября 2007 года |  | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 50. | Выдача избирателям открепительных удостоверений | За 14 дней до дня голосования | С 17 ноября по 01 декабря 2007 года |  | Участковые избирательные комиссии |
| 51. | Проведение голосования |  | 02 декабря 2007 года с 8 до 20 часов |  | Избирательные комиссии |
| 52. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования до установления итогов голосования | С 20 часов 1 02 декабря 2007 года |  | Участковые избирательные комиссии |
| 53. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального Закона | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 54. | Определение результатов выборов главы муниципального образования и иных выборных должностных лиц местного самоуправления | В течение 7 дней со дня голосования | Не позднее 08 декабря 2007 года |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 55. | Извещение кандидата об избрании депутатом, главой муниципального образования | После определения результатов выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 56. | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В течение пяти дней после извещения об избрании |  |  | Кандидат, избранный депутатом |
| 57. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов |  |  | Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов |
| 58. | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов | Не позднее, чем через месяц со дня голосования | Не позднее 03 января 2008 года |  | территориальная избирательная комиссия |
| 59. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 01 февраля 2008 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 60. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня опубликования полных данных об итогах голосования, результатах выборов |  |  | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 61. | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц | В течение года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня |  |  | Избирательные комиссии |
| 62. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления | В течение года со дня опубликования официальных результатов выборов |  |  | Избирательные комиссии |