|  | Приложение к решению Красноармейской территориальной избирательной комиссии от 11 января 2008 г. № 14/45-II |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Президента Российской Федерации

| День голосования | 2 марта 2008 года |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

| 1 | Образование избирательных участков | Не позднее 11 января 2008 года | Глава администрации Красноармейского района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 16 января 2008 года | Глава администрации Красноармейского района |

| 3 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Не позднее 1 января 2008 года | Глава района, главы сельских поселений, органы регистрационного учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава района, главы поселений, органы регистрационного учета |
| 5 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не ранее 30 января и не позднее 9 февраля 2008 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 6 | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям | 10 февраля 2008 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 7 | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях | Не позднее 23 февраля 2008 года, а при формировании участковой избирательной комиссии позднее этого срока – не позднее чем в день сформирования комиссии | МУЗ «Красноармейская ЦРБ» |

| 8 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 10 февраля 2008 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) | Не ранее 10 февраля и не позднее 15 февраля 2008 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |

| 11 | Направление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 10 февраля по 22 февраля 2008 года – каждые три дня, а с 23 февраля до дня голосования включительно – ежедневно | территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов по местному времени 1 марта 2008 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 13 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 1 марта 2008 года | Председатели участковых избирательных комиссий |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

| 14 | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий с указанием срока приема предложений по их составу | После образования избирательных участков | Территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Прием предложений по составу участковых избирательных комиссий | В течение не менее чем 15 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия |
| 16 | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 31 января и не позднее 7 февраля 2008 года | Территориальная избирательная комиссия |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

| 17 | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий | не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Государственные организации телерадиовещания, редакции государственных периодических печатных изданий |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Размещение на стендах в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 72 Федерального закона | Не позднее 15 февраля 2008 года | Территориальная избирательная комиссия |

| 19 | Размещение на стендах в помещении территориальной избирательной комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков, о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации сведений об отмене регистрации, о выбытии кандидатов | Территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |

| 20 | Агитационный период | Со дня выдвижения политической партией федерального списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 1 марта 2008 года |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 23 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | не позднее 31 января 2008 года | Редакции государственных периодических печатных изданий |
| --- | --- | --- | --- |

| 24 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | органы местного самоуправления |
| --- | --- | --- | --- |

| 25 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 31 января 2008 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

| 27 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 15 февраля 2008 года | Территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |

| 28 | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
| --- | --- |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 12 марта 2008 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Не позднее 22 марта 2008 года | Территориальные избирательные комиссии |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

| 29 | Передача избирательных бюллетеней: |
| --- | --- |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 21 февраля 2008 года | Избирательная комиссия Чувашской Республики |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 29 февраля 2008 года, | Территориальная избирательная комиссия |
| 30 | Передача открепительных удостоверений: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 15 января 2008 года | Избирательная комиссия Чувашской Республики |
|  | в участковые избирательные комиссии (одновременно с первыми экземплярами списков избирателей и заверенными выписками из реестра выдачи открепительных удостоверений) | 10 февраля 2008 года | Территориальная избирательная комиссия |

| 31 | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
| --- | --- |
|  | в территориальных избирательных комиссиях | С 16 января по 10 февраля 2008 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | в участковых избирательных комиссиях | С 11 февраля по 1 марта 2008 года | Участковые избирательные комиссии |
| 32 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 25 февраля и не позднее 27 февраля 2008 года | Участковые избирательные комиссии |
| 33 | Проведение голосования | 2 марта 2008 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 34 | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 35 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 36 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанных в части 5 статьи 29 Федерального закона | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 37 | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 4 декабря 2007 года | Территориальная избирательная комиссия |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
| 38 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21 июня 2007 года № 17/145-5 | Территориальная избирательная комиссия |