|  | Утвержден постановлением главы администрации Моргаушского района № 702 от 10 декабря 2008 г. |
| --- | --- |

План мероприятий

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  65 - летию

со дня образования Моргаушского района и Году земледельца

Дата проведения: 28 февраля 2009 года

Место проведения: Чувашский государственный академический

драматический театр им. К.Иванова.

| №№ п/п | Наименования мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка обобщенного материала о социально-экономическом развитии района по отраслям для включения в доклад. Подготовка материалов по подведению итогов работы по отраслям за 2008 год и предложений по награждению передовиков | Ананьев В.К. Никитин В.Г. Андреева А.Е. Ананьева Р.И. Симакова Э.И. Дипломатова З.Ю. Данилов В.Г. Тарасова Л.Ю. | к 30 января |
| 2. | Подготовка программы и сценария проведения праздника. Подготовка ведущих. Организация хода ведения мероприятия. | Андреева А.Е. Дипломатова З.Ю. | к 1 февраля |
| 3. | Подготовка материалов из истории района для включения в доклад торжественного собрания и для рубрики в районной газете | Павлова Л.П. Седатлова Р.Е. | к 1 февраля |
| 4. | Подготовка и размещение на сайте администрации района баннера по подготовке и проведению торжественного собрания, посвященного 65-летию со дня основания Моргаушского района и Году земледельца | Лаврентьев В.Г. Павлова Л.П. | к 15 декабря |
| 5. | Открытие рубрики, посвященной 65-летию со дня образования Моргаушского района в районной газете «Сентеру ялаве». Публикации статей в республиканских средствах массовой информации. | Тихонов А.И. Павлова Л.П. | декабрь 2008 в течение года |
| 6. | Подготовка и издание книги «Моргаушский район: история в лицах». | Андреева А.Е. Ананьев В.К. Тарасова Л.Ю. Ананьева Р.И. | февраль |
| 7. | Информационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий, выпуск специального номера газеты, буклета о районе, размещение рекламы и объявлений. | Лаврентьев В.Г. Тихонов А.И. (по согл.) Павлова Л.П. | декабрь - февраль |
| 8. | Подготовка списка награждаемых по отраслям и организация награждения на торжественном собрании. Организация вручения цветов. | Тарасова Л.Ю. Краснов А.В. Рубцова М.П. | к 1 февраля 28 февраля |
| 9. | Составление списка приглашенных, гостей и организация их приглашения. Регистрация участников совещания. Формирование состава участников от предприятий и организаций района. Обеспечение явки на торжественное мероприятие. | Андреева А.Е. Тарасова Л.Ю. Краснов А.В. Иванова В.А. (по согл.) Антонова Т.А. (по согл.) | к 28 февраля |
| 10. | Проведение в сельских поселениях, организациях, учреждениях и предприятиях культурных, спортивных и других организационно-массовых мероприятий, посвященных 65-летию со дня основания района. | Главы сельских поселений (по согл.) Руководители предприятий, организаций, учреждений (по согл.) | В течение года |
| 11. | Подведение итогов социально-экономического развития района за 2008 года. | Ананьев В.К. Никитин В.Г. Андреева А.Е. Симакова Э.И. | 29 января |
| 12. | Проведение семинара-совещания работников здравоохранения по итогам работы в 2008 году и о задачах на 2009 год. | Данилов В.Г. | Февраль |
| 13. | Проведение совещания работников культуры итогам работы за 2008 год и о задачах на 2009 год. | Андреева А.Е. | 15 января |
| 14. | Проведение районного фестиваля-конкурса коллективов художественного творчества «Чечеклен, юратна Муркаш ен», посвященного 65-летию со дня основания района | Андреева А.Е. Главы сельских поселений (по согл.) | Январь, февраль |
| 15. | Организация и проведение районного праздника «Акатуй», посвященного 65-летию со дня основания района | Андреева А.Е. Ананьев В.К. Никитин В.Г. Начальники отделов администрации, руководители предприятий и учреждений (по согл.), главы сельских поселений (по согл). | Июнь |
| 16. | Организация и проведение районного праздника «День Урожая», посвященного 65-летию со дня основания района | Андреева А.Е. Ананьев В.К. Никитин В.Г. Начальники отделов администрации, руководители предприятий и учреждений (по согл.), главы сельских поселений (по согл). | Октябрь |
| 17. | Подведение итогов конкурса между сельскими поселениями на право проведения Дня района в июне 2009 года в рамках Дня Республики | Никитин В.Г. Ананьев В.К. Андреева А.Е. Тарасова Л.Ю. | февраль |
| 18. | Учреждение для руководителей сельскохозяйственных предприятий района специальной премии имени Героя Социалистического труда Е.А. Андреева по итогам сельскохозяйственного года | Ананьев В.К. Ананьева Р.И. Симакова Э.И. | к 10 февраля |
| 19. | Ввод в действие свинарника по современной технологии содержания свиней на 1200 голов в СПК ПЗ «Свобода» в рамках национального проекта «Развитие АПК» | Ананьев В.К. Сретинский К.Е. (по согл.) | Февраль |
| 20. | Электрификация новых улиц в сельских поселениях. | Никитин В.Г. | В течение года |
| 21. | Завершение строительства дорог: «Авданкасы – Моргауши – Козьмодемьянск – Сергеевка» «Волга – Вурмой – Новый Томлай» «Волга – Молгачкасы – Оринино» | Никитин В.Г. | В течение года |
| 22. | Реконструкция автодорги «Б. Сундырь – Тренькино – Ильинка» | Никитин В.Г. | В течение года |
| 23. | Ввод в действие коровника на 100 голов по современной технологии кормления и доения в ГУП ОПХ «Ударник» в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» | Ананьев В.К. Давыдов П.П. (по согл.) | Февраль |
| 24. | Организация работы по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий молодым специалистам на селе, гражданам, проживающим в сельской местности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года». | Никитин В.Г. | В течение года |
| 25. | Организация работы по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилье» на 2002 – 2010 годы. | Никитин В.Г. | В течение года |
| 26. | Организация выездной ярмарки с/х продукции на рынки г. Чебоксары | Ананьев В.К. Симакова Э.И. Руководители с/х предприятий, КФХ, ЛПХ и ИП (по согл.) | Февраль |
| 27. | Открытие новых объектов потребительского рынка. | Симакова Э.И. | В течение года |
| 28. | Открытие отделения общей врачебной практики на базе Кадикасинской сельской врачебной амбулатории | Данилов В.Г. | III квартал |
| 29. | Изучение работы Сыбайкасинской и Кашмашской фельдшерских пунктов с целью распространения опыта работы по оздоровлению населения. | Данилов В.Г. | I и II кварталы |
| 30. | Оформление фотовыставки «День Республики в Моргаушском районе» | Краснов А.В. Лаврентьев В.Г. | к 25 февраля |
| 31. | Проведение заседания комиссии по занесению в Книгу Почета Моргаушского района. | Тарасова Л.Ю. | к 1 февраля |
| 32. | Организация выставки документов «Районный архив за 65 лет». | Седатлова Р.Е. Николаева Л.П. | к 25 февраля |
| 33. | Организация встречи с учащимися школ «Архив-музей-дети». | Седатлова Р.Е. Николаева Л.П. | Январь-февраль |
| 34. | Организация классных часов в общеобразовательных школах «История моего района» | Дипломатова З.Ю. Директора ОУ (по согл) | Январь-февраль |
| 35. | Организация круглого стола «Сохранность документов в ведомствах – обеспечение социальной защищенности населения». | Седатлова Р.Е. | февраль |
| 36. | Публикации тематических материалов юных журналистов в районной газете «Сентеру ялаве» и тематических номеров школьных газет | Дипломатова З.Ю. Директора ОУ (по согл.) | В течение года |
| 37. | Научно-практическая конференция учащихся, посвященная 65-летию Моргаушского района | Дипломатова З.Ю. | Январь |
| 38. | Районный конкурс ученических проектов по развитию Моргаушского района | Дипломатова З.Ю. | Февраль |
| 39. | Проведение районного фестиваля «Школьная весна», посвященного 65-летию со дня основания района. | Дипломатова З.Ю. | Апрель |
| 40. | Проведение в общеобразовательных учреждениях уроков мужества «Ратные страницы истории Отечества» | Дипломатова З.Ю. | Январь-февраль |
| 41. | Проведение викторин в общеобразовательных школах по знанию истории Моргаушского района | Директора ОУ (по согл.) | Январь-февраль |
| 42. | Районный конкурс творческих работ учащихся «Муркаш асти» | Дипломатова З.Ю. | январь |
| 43. | Фестиваль детского творчества «Звонкое детство», посвященный 65-летию со дня основания района | Дипломатова З.Ю. | Май |
| 44. | Первенство Моргаушского района по лыжным гонкам на Кубок Главы района. | Дипломатова З.Ю. | март |
| 45. | Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы Героя Социалистического труда Е.А. Андреева. | Дипломатова З.Ю. Семенов В.И. (по согл.) | февраль |
| 46. | Республиканские соревнования по мини-футболу на призы Героя России Е. Борисова. | Дипломатова З.Ю. Александров Н.П. (по согл.) | Июнь |
| 47. | Республиканские соревнования по лыжной эстафете среди общеобразовательных школ и учительских коллективов памяти Ю. И. Федотова. | Дипломатова З.Ю, Федотов А.И. (по согл.) | 1 марта |
| 48. | Открытое первенство Моргаушского района по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки В. Егоровой. | Дипломатова З.Ю. Ковалева Л.Г. (по согл.) | сентябрь |
| 49. | Проведение зимних военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок». | Чернова Е.Г. Директора ОУ (по согл.) | Февраль |
| 50. | Районный конкурс рисунков «Мой родной Моргаушский край» | Дипломатова З.Ю. | февраль |
| 51. | Районный конкурс патриотической песни среди молодежи, посвященный 65-летию со дня основания района. | Дипломатова З.Ю. | 24 февраля |
| 52. | Организация мелкорозничной торговли в праздничные дни в местах проведения массовых мероприятий в с. Моргауши и с. Б. Сундырь. | Симакова Э.И. Андреев Б.В. (по согл.) Майкова Л.П. (по согл.) | В течение года |
| 53. | Организация выставки изделий мастеров народного творчества и поделок детского творчества на торжественном мероприятии. | Симакова Э.И. Дипломатова З.Ю. Петрова Н.П.(по согл.) Александрова Е.М.(по согл.) Романова Е.В. | к 28 февраля |
| 54. | Организация торгового обслуживания на мероприятиях, посвященных 65-летию образования района. | Симакова Э.И. Андреев Б.В.(по согл.) Майкова Л.П.(по согл.) | 28 февраля |
| 55. | Подготовка и показ видеофильмов о Моргаушском районе, слайдов | Краснов А.В. Лаврентьев В.Г. | 28 февраля |
| 56. | Организация выступления коллективов художественного творчества, профессиональных артистов. Подготовка и организация выступления детских коллективов в концертной программе. | Андреева А.Е. Дипломатова З.Ю. | к 10 февраля 28 февраля |
| 57. | Художественное и звуковое оформление сцены | Андреева А.Е. Лаврентьев В.Г. | к 28 февраля |
| 58. | Обеспечение подготовки помещения. Оформление помещения, подготовка и размещение стендов. | Краснов А.В. Тарасова Л.Ю. | к 28 февраля |
| 59. | Организация встреч, приема и сопровождения гостей. | Андреева А.Е. Ананьев В.К. Краснов А.В. Тарасова Л.Ю. | 28 февраля |
| 60. | Организация охраны общественного порядка, обеспечение работы службы ГИБДД, организация медобслуживания. | Макаров Е.Д. (по согл.) Данилов В.Г. | 28 февраля |
| 61. | Организация работы по размещению транспортных средств делегаций и гостей. | Никитин В.Г. Макаров Е.Д.(по согл.) | к 1 февраля 28 февраля |
| 62. | Организация работы с администрацией Чувашского государственного академического драматического театра им. К.Иванова. | Андреева А.Е. Краснов А.В. Ананьева Р.И. | декабрь-февраль |
| 63. | Организация финансирования мероприятий, работа со спонсорами | Ананьева Р.И. Краснов А.В. | Январь-февраль |
| 64. | Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия. | Иванов Ю.А. |  |