УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Моргаушского района

Ю.А.Иванов

«        »     июня 2007 года

Распределение обязанностей

по подготовке и проведению праздничного мероприятия,

посвященного Дню Республики и Дню Российской молодежи.

27 июня  2007 г.                                                                                      с.Моргауши

Время проведения: 20.00 – 01.00                                            площадь перед ООО «Универмаг»

| № п/п | Основные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка программы мероприятия, порядка проведения праздника. Подготовка ведущих. | 25.06.07 | Андреева А.Е. Мочалов Л.И. Быкова Г.Г. |
| 2. | Оформление сцены, озвучивание, обеспечение освещения сцены и световое оформление. Организация фейерверка. | 27.06.07 | Никитин В.Г. Андреева А.Е. Мочалов Л.И. Андреев Б.В. Никитин Н.И. |
| 3. | Установка брусков для оформления сцен, столбов, планшетов для размещения фотовыставки, организация фотовыставки «2007 =ул – Ача =ул.». | 27.06.07 | Никитин В.Г. Никитин Н.И. Мочалов Л.И. Андреева А.Е. |
| 4. | Обеспечение явки президентских стипендиатов, золотых и серебряных медалистов, молодых специалистов, награждаемых Почетными грамотами и благодарственными письмами главы администрации, Советов молодежи сельских поселений, предприятий. | 27.06.07 | Тарасова Л.Ю. Мочалов Л.И. Начальники управлений и отделов, руководители предприятий, организаций и учреждений, главы сельских поселений |
| 5. | Уборка территории, улиц. Развешивание флажков. | 27.06.07 | Никитин Н.И. Шишкин Н.А. Андреев Б.В. |
| 6. | Установка урн, организация сбора мусора. Обеспечение чистоты и порядка. | 27.06.07 | Никитин Н.И. Симаков Г.Г. |
| 7. | Организация работы творческих коллективов, профессиональных артистов. | 27.06.07 | Дмитриева Л.А. Мочалов Л.И. |
| 8. | Подготовка спортивной площадки, организация проведения спортивных соревнований, игр. | 27.06.07 | Романов М.А. Рылин Ф.А. |
| 9. | Организация работы буфетов, предприятий торговли, общественного питания, предпринимателей. | 27.06.07 | Симакова Э.И. Андреев Б.В. |
| 10. | Подготовка сметы, обеспечение финансирования проведения праздника. | 27.06.07 | Мочалов Л.И. Ананьева Р.И. |
| 11. | Информирование населения о времени и месте проведения праздника, освещение хода праздника через средства массовой информации. | 27.06.07 | Андреева А.Е. Тихонов А.И. Лаврентьев В.Г. |
| 12. | Организация вручения цветов награждаемым. | 27.06.07 | Краснов А.В. Мочалов Л.И. Федорова Л.Г. |
| 13. | Организация охраны общественного порядка, обеспечение работы службы ГИБДД. | 27.06.07 | Макаров Е.Д. |
| 14. | Медицинское обслуживание, обеспечение контроля по соблюдению санитарно-гигиенических норм. | 27.06.07 | Данилов В.Г. Воробьева Г.Г. |
| 15. | Обеспечение пожарной безопасности | 27.06.07 | Смирнов И.Н. |
| 16. | Закрытие праздника. Организация выезда участников праздника. | 27.06.07 | Андреева А.Е. Мочалов Л.И. Макаров Е.Д. Никитин Н.И. |

Заместитель главы администрации

Моргаушского района                                                                                 А.Е.Андреева