| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚ ТУРХАН ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН ПУÇЛĂХĔ ЙЫШĂНУ 2010ç. мая уйăхĕн 19-мĕшĕ 20 № Турхан ялĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН ГЛАВА ТАРХАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «19» мая 2010 г. № 20 село Тарханы |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2010/2011 года

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2010/2011 года

Постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2010/2011 гг. по  Тарханскому сельскому поселению (приложение №1).

2. Руководителям учреждениям социальной сферы обеспечить: выполнение утвержденного плана мероприятий, объемов ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года (приложение №2), объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2010 год

(приложение №3), объемов выполнения ремонта жилищного фонда на 2010 год (приложение №4).

3. Рекомендовать  руководителям учреждений социальной сферы в срок до 1 июня 2010 года разработать и утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010/2011гг.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Тарханского сельского поселения                                         А.Н.Сымов

Утвержден

постановлением  главы администрации  Тарханского

сельского поселения

№  20 от   19 мая  2010 года

(приложение №1)

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2010/2011 гг.

по Тарханскому сельскому поселению

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссии и обеспечить общую координацию работ по оценке готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2010/2011 г | до 1 июня 2010 г. | Администрация сельского поселения |
| 2 | Обеспечить выполнение установленных объемов замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей. | до 15 сентября 2010 г. | Учреждения социальной сферы |
| 3 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 1 сентября 2010г. | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и организаций* |
| 4 | Завершить комиссионную проверку, приемку и оформление паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2010/2011 гг. организаций. | До 1 октября 2010 г. | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и организаций* |
| 5 | Заключить контракты на поставку каменного угля с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | До 1 августа 2010г. | Администрация сельского поселения |
| 6 | Создать запасы твердого топлива в утвержденных объемах | До 1 октября 2010г. | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и организаций* |
| 7 | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями газа и электроэнергии. | постоянно | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и организаций* |
| 8 | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До 1 октября 2010г. | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и организаций* |
| 11 | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива (каменный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | До 1 октября 2010г. | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и организаций* |
| 12 | Продолжить работу по переводу котельных с твердого и жидкого топлива на природный газ, предусматривая возможность работы на альтернативных видах топлива | постоянно | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и организаций* |
| 13 | Проводить работу по реализации энергосберегающих мероприятий, оснащению объектов социальной сферы, приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды | До 15 октября 2010г. | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и организаций* |
| 14 | Обеспечить представление информации администрации района о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля по 30 сентября 2010г. | Администрация сельского поселения |
| 15 | Обеспечить предоставление сведений в администрацию района: о подготовке объектов к работе в зимних условиях по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца с 1 июля по 1 ноября 2010г. | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и организаций* |
| 16 | О работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях по форме № 2 – ЖКХ (зима) | По состоянию на 1 декабря 2010г. | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и организаций* |
| 17 | О наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях по форме №3 –ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца с 1 ноября 2010г. по 1 апреля 2011г. | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и организаций* |
| 18 | Обеспечить ежедневное представление информации о вхождении в отопительный сезон в администрацию района | С даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Администрация сельского поселения |

* - мероприятия, указанные в настоящем плане мероприятий реализуются по согласованию с исполнителями

Приложение № 4

к постановлению администрации Батыревского района

от  19.05.2010 г.   №  20

О Б Ъ Е М Ы

выполнения ремонта жилищного фонда на 2010 год

| № пп | Наименование сельского поселения | Капитальный ремонт внутридомовых систем, тыс. пог. метров |  |  |  | Ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | электроснабжения | тепловых узлов, един. | Кровель, тыс. кв. м. |

| 1. | Тарханское | - | - | 0,10 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: | - | - | 0,10 | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению главы  администрации  Тарханского сельского  поселения

от 19 мая 2010   №  20

О Б Ъ Е М Ы

замены неисправных котлов в период подготовки

к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года

(единиц)

| № пп | Наименование сельского поселения | Всего | В том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тарханское | 1 | - |
|  | Итого: | 1 | - |

Приложение № 3

к постановлению администрации Батыревского района

от 19.05.2010   №  20

# О Б Ъ Е М Ы

замены ветхих  тепловых и водопроводных сетей

на 2010 год

(км)

| № пп | Наименование сельского поселения | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении |  | Ветхие водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Тарханское | 0,03 | - | - | - |
|  | Итого: | 0,03 | - | - | - |