Приложение № 1

к распоряжению  администрации Козловского городского поселения от 21 июля 2009 г. № 70

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных Дню города Козловка

| Колумб В.Н., | Глава администрации Козловского городского поселения, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Солдатихина М.С., | начальник отдела социального развития и архивного дела администрации Козловского района , зам. председателя оргкомитета*; |
| Новичкова О.В., | специалист администрации поселения, секретарь оргкомитета; |
| Лашманова Т.В., | председатель Собрания депутатов Козловского городского поселения*; |
| Трофимов Ю.Н., | начальник МОБ ОВД по Козловскому району*; |
| Павлов В.В., | начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Козловского района*; |
| Агниашвили А.И., | директор ОАО «Козловская сельхозхимия»*; |
| Александров А.Г., | директор ООО «Коммунальщик»*; |
| Гофман А.В. | индивидуальный предприниматель, депутат Собрания депутатов Козловского городского поселения*. |
| Русина И.Р. | зам. главного реактора газеты «Знамя»* |

Примечание: * -  участие в работе организационного комитета по согласованию

Приложение № 2

к распоряжению  администрации Козловского городского поселения

от  07 июля 2009 г. № 70

План

мероприятий  по подготовке и проведению 08 августа 2009 г. Дня города Козловка

| № п/п | Проводимые мероприятия |  | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработать план-сценарий проведения праздничных мероприятий | до 21 июля | Оргкомитет |
| 1.2. |  | Провести цикл заседаний оргкомитета с отчетом ответственных исполнителей о реализации плана мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий к Дню города | по протоколам | Колумб В.Н. |
| 1.3. |  | Провести заседание антитеррористической комиссии города с постановкой задач соответствующим структурам по обеспечению общественного порядка, безопасности жителей, гостей и объектов города в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, для чего: - подготовить соответствующие письма пожарной части, скорой помощи, милиции; - провести проверку чердачных и подвальных помещений зданий, где будут проводиться праздничные мероприятия; - подготовить проект распоряжения об ограничении движения автотранспорта во время проведения мероприятий, посвященных Дню города; - обеспечить согласование с органами пожарного надзора, ОВД по Козловскому району на установку и во время проведения показа вечернего праздничного салюта; - организовать дежурство медицинских работников во время проведения праздничных мероприятий. Обеспечить по первому экстренному вызову оперативное прибытие машины «Скорой помощи». | до 27 июля | Поцелуев Н.М. |
| 1.4. |  | Подготовить письма в адрес руководителей предприятий и организаций поселения, задействованных в подготовке и проведении торжеств, посвященных Дню города | до 27 июля | Поцелуев Н.М. |
| 1.5. |  | Подготовить список, организовать приглашение и встречу почетных гостей | до 27 июля | Иванова И.Ю. |
| 1.6. |  | Определение порядка поощрения лучших людей города ко Дню города, оформление документов. Закупка призов и подарков для награждений. | до 27 июля | Поцелуев Н.М., Иванова И.Ю. |
| 1.7. |  | Подготовить проект распоряжения о награждении граждан Почетной грамотой Козловского городского поселения и денежной премией | до 01 августа | Иванова И.Ю. |
| 1.8. |  | Назначить ответственных за награждение в торжественной части праздника Почетными грамотами, денежными премиями и цветами | до 01 августа | Колумб В.Н. |
| 1.9. |  | Подготовить атрибуты для проведения церемонии приема в Почетные граждане города Козловка. | до 01 августа | Поцелуев Н.М. |
| 1.10 |  | Подготовить поздравительные письма почетным гражданам города | до 27 июля | Иванова И.Ю. |
| 1.11. |  | Организовать торговое обслуживание в местах проведения праздничных мероприятий. Организация питания гостей города. | до 01 августа | Павлов В.В.*, Поцелуев Н.М. |
| 2. Сценарно-постановочные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Организовать работу по подготовке и проведению праздничных культурно- массовых, спортивных и молодежных программ «Тебе, любимый город» (по отдельному плану), в том числе: - подготовить сценарный материал для торжественного открытия праздника; - подготовить сценарные и режиссерские разработки праздника, участие творческих коллективов; - подготовить и провести соревнования на кубок Главы поселения по пляжному волейболу; - организовать работы по монтажу и демонтажу сценических площадок; - обеспечить художественное оформление сценических площадок, спортивных сооружений, работу звуковой аппаратуры во время проведения праздничных мероприятий; - приобрести памятные сувениры и цветы для участников конкурсных программ. |  | по отдельному плану | Поцелуев Н.М., Краснова Л.В., Нурмухаметова Д.Х. Липатова Е.С. |
| 2.2. | Организовать выступления детских творческих коллективов в соответствии с программой праздника, в том числе: - подготовить и провести детскую концертную площадку; - подготовить и провести выставку детского художественного творчества "Вернисаж юных художников" и выставку-конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Аллея мастеров». Организовать награждение победителей конкурса. - подготовить и провести конкурс детского рисунка (на асфальте) «Я люблю мой город»; - организовать участия в празднике иногородних аттракционов для детей. |  |  |  |
| 2.3. | Церемония вручения премий главы муниципального образования «За вклад в развитие культуры города Козловка», дипломов победителям конкурса детского рисунка «Я люблю мой город» |  | 08 августа | Колумб В.Н. |
| 2.4. | Акция «С любовью к землякам» - встречи со старожилами города, ветеранами войны и труда, Почетными гражданами города» (посещение захоронений, мемориальных досок с возложением цветов) |  | до 08 августа | Нурмухаметова Д.Х. Липатова Е.С. |
| 2.5. | Провести краеведческую викторину «Я в этом городе живу, я этот город знаю» |  | 08 августа | Нурмухаметова Д.Х. Липатова Е.С. |
| 3. Рекламно- информационное и художественное оформление праздника |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации основных событий жизни города в свете подготовки и празднования Дня города |  | постоянно | Русина И.Р.*, Новичкова О.В. |
| 3.2. | Организовать цикл репортажей о старожилах, основателях города, о людях отмеченных за труд на благо города. |  | по отдельному плану | Нурмухаметова Д.Х. Липатова Е.С. |
| 3.3. | Разработать и издать рекламно-печатную продукцию, в том числе: - пригласительные буклеты с вкладышем программы праздничных мероприятий; - программки; - пропуска на транспорт; - бейжди; |  | до 30 июля | Поцелуев Н.М. |
| 3.4. | Изготовить рекламные указатели праздничных действий и установить их, согласно схеме |  | до 03 июля | Аниферов А.Г. |
| 3.5. | Произвести ремонт старого реквизита по оформлению города, сцены и обеспечить их монтаж: - растяжка баннера через улицу; - праздничные флажки и т.д. |  |  |  |
| 3.6. | Изготовить и распространить афиши и листовки с программой Дня города (автотранспорт АТП, маршрутное такси) |  | до 05 июля |  |
| 3.7. | Разместить информацию о Дне города на сайт |  | постоянно | Новичкова О.В. |
| 4. Хозяйственно- техническое и коммунальное обслуживание |  |  |  |  |
| 4.1. | Провести работы по благоустройству, наведению чистоты и порядка на городских территориях, тротуарах и улицах города, придомовой территории, в микрорайонах, дворах и подъездах к городу, в том числе провести: - ямочный ремонт внутридворовых дорог; - разметку дорог (нанесение обозначений пешеходных переходов «зебра»); - озеленение: (покос травы, полив, прополка цветочных растений, вырубка сухих и больных деревьев, подрезка сучьев, деревьев и кустарника); - ремонт автобусных остановок (покраска, ремонт лавочек); - приведение в порядок досок объявлений. |  | до 03 июля | Аниферов А.Г. |
| 4.2. | Обеспечить работы по поддержанию чистоты во время проведения праздника и своевременную уборку по его окончанию. Организовать работу ответственных работников коммунальных служб |  | до 08 июля | Александров А.Г.* |
| 4.3. | Организовать работу общественных туалетов и вывоз мусора на праздничных площадках (установить биотуалеты, дополнительные урны и мусорные контейнеры). |  | до 08 июля | Аниферов А.Г. |
| 4.4. | Организовать уборку мест проведения торговли торгующими организациями |  | до 08 июля | Павлов В.В.* |
| 4.5. | Организовать художественное оформление городских улиц и праздничных площадок. Провести размещение элементов оформления города – растяжек, плакатов, поздравлений и т.д. |  | до 03 июля | Аниферов А.Г., Краснова Л.В. |

* -  мероприятия плана проводимые ответственными исполнителями по согласованию