Приложение № 1

к распоряжению  администрации Козловского городского поселения

от 20 июля 2010 г. № 130

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных

мероприятий, посвященных Дню города Козловка

| Колумб В.Н., | Глава администрации Козловского городского поселения, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Солдатихина М.С.*, | начальник отдела социального развития и архивного дела администрации Козловского района, зам. председателя оргкомитета; |
| Поцелуев Н.М., | заместитель главы администрации Козловского городского поселения, зам. председателя оргкомитета |
| Иванова И.Ю., | специалист администрации поселения, секретарь оргкомитета; |
| Петров Ю.А.*, | директор АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «Атал» МО «Козловский район»; |
| Мамонтов Г.В.* | начальник МОБ ОВД по Козловскому району; |
| Павлов В.В.*, | начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Козловского района; |
| Казакова Е.Г.*, | директор музыкальной школы, депутат Собрания депутатов Козловского городского поселения; |
| Александров А.Г.*, | директор ООО «Коммунальщик»; |
| Русина И.Р.* | зам. главного реактора газеты «Знамя» |

* -  участие в работе организационного комитета по согласованию

Приложение № 2

к распоряжению  администрации Козловского городского поселения

от 20 июля 2010 г. № 130

План

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Козловка

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Разработать план-сценарий проведения праздничных мероприятий | до 23 июля | Оргкомитет |
| 1.2. | Провести цикл заседаний оргкомитета с отчетом ответственных исполнителей о реализации плана мероприятий, посвящённых Дню города Козловка | еженедельно | Колумб В.Н. |
| 1.3. | Провести заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Козловского городского поселения с постановкой задач соответствующим структурам по обеспечению общественного порядка, безопасности жителей, гостей и объектов города в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, | до 01 августа | Колумб В.Н. |
| 1.4. | Подготовить письма в адрес руководителей предприятий и организаций поселения, задействованных в подготовке и проведении торжеств, посвященных Дню города Козловка | до 26 июля | Поцелуев Н.М. |
| 1.5. | Подготовить список, организовать приглашение и встречу почетных гостей | до 01 августа | Иванова И.Ю. |
| 1.6. | Подготовить проект распоряжения администрации Козловского городского поселения о награждении жителей в честь Дня города Козловка | до 09 августа | Иванова И.Ю. |
| 1.7. | Оформить документы, закупить призы и подарки для награждений жителей ко Дню города Козловка | до 09 августа | Поцелуев Н.М., Иванова И.Ю. |
| 1.8. | Организовать торговое обслуживание в местах проведения праздничных мероприятий. | до 14 августа | Павлов В.В.* |
| 1.9. | Обеспечить согласование с органами пожарного надзора, ОВД по Козловскому району мероприятий по установке и во время проведения показа вечернего праздничного салюта; | 12-14 августа | Аниферов А.Г., Трифонов Д.М.* |
| 1.10 | Принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения массовых праздничных мероприятий. | 09-14 августа | Мамонтов Г.В.* |
| 1.11 | Организовать дежурство медицинских работников во время проведения праздничных мероприятий. Обеспечить по первому экстренному вызову оперативное прибытие машины «Скорой помощи». | 09-14 августа | Михеева С.А.* |

| 2. Сценарно-постановочные мероприятия |
| --- |
| 2.1. | Организовать работу по подготовке и проведению праздничных культурно - массовых, спортивных и молодежных программ «Этот город – самый лучший город на земле», в том числе: подготовить сценарный материал для торжественного открытия праздника; подготовить сценарные и режиссерские разработки праздника, участие творческих коллективов; подготовить и провести праздничный концерт для социально незащищенных слоев населения «Козловка – город милый и родной»; организовать работы по монтажу и демонтажу сценических площадок; обеспечить художественное оформление сценических площадок, спортивных сооружений, работу звуковой аппаратуры во время проведения праздничных мероприятий; приобрести памятные сувениры и цветы для участников конкурсных программ. | до 10 августа | Солдатихина М.С.* Поцелуев Н.М., Краснова Л.В., Нурмухаметова Д.Х. Липатова Е.С., Цирулина Е.В., Чапурина Е.А.* |
| 2.2. | Организовать выступления детских творческих коллективов в соответствии с программой праздника, в том числе: подготовить и провести детскую концертную программу; провести краеведческую познавательную программу «Парад имен на карте города»; подготовить и провести выставку-конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Аллея мастеров». Организовать награждение победителей конкурса. подготовить и провести конкурс детского рисунка на асфальте «Я люблю мой город»; организовать участие в празднике аттракционов для детей. | до 10 августа |  |
| 2.3. | Определение и вручение дипломов и ценных подарков победителям Смотра-конкурса по благоустройству и озеленению Козловского городского поселения» | 14 августа | Колумб В.Н. |
| 2.4. | Акция «С любовью к землякам» - встреча Главы Козловского городского поселения со старожилами города, ветеранами войны и труда | по отд. плану | Нурмухаметова Д.Х. |
| 2.5. | Фестиваль физической культуры и спорта среди предприятий и организаций, клубов и объединений, посвященный Дню города. | 07-14 августа | Петров Ю.А.*, Конюков Ю.И.* |
| 2.6. | Мероприятия по плану отдела ЗАГС Козловского района (торжественное поздравление молодоженов со вступлением в брак) | 14 августа | Борисова А.В.* |
| 3. Рекламно- информационное и художественное оформление праздника |
| 3.1. | Обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации основных событий жизни города в свете подготовки и празднования Дня города Козловка | постоянно | Липатова Е.С. |
| 3.2. | Организовать цикл репортажей о старожилах, основателях города, о людях отмеченных за труд на благо города. | постоянно | Липатова Е.С. |
| 3.3. | Разработать и издать рекламно-печатную продукцию (праздничные банеры, пригласительные буклеты с вкладышем программы праздничных мероприятий, бейжди) | до 01 августа | Поцелуев Н.М. |
| 3.4. | Изготовить рекламные указатели праздничных действий и установить их, согласно схеме | до 05 августа | Аниферов А.Г. |
| 3.5. | Произвести ремонт старого реквизита по оформлению города, сцены и обеспечить их монтаж |  |  |
| 3.6. | Изготовить и распространить афиши и листовки с программой Дня города (автотранспорт АТП, маршрутное такси) | до 13 августа |  |
| 3.7. | Размещение информации о проводимых мероприятиях, посвященных Дню города Козловка на сайте Козловского городского поселения | постоянно | Новичкова О.В. |
| 4. Хозяйственно- техническое и коммунальное обслуживание |
| 4.1. | Провести работы по благоустройству, наведению чистоты и порядка на городских территориях, тротуарах и улицах города, придомовой территории, в микрорайонах, дворах и подъездах к городу, в том числе провести: озеленение: (покос травы, полив, прополка цветочных растений, вырубка сухих и больных деревьев, подрезка сучьев, деревьев и кустарника); ремонт автобусных остановок (покраска, ремонт лавочек); приведение в порядок досок объявлений. | по отдельному плану | Аниферов А.Г. |
| 4.2. | Обеспечить работы по поддержанию чистоты во время проведения праздника и своевременную уборку по его окончанию. Организовать работу ответственных работников коммунальных служб | 14-15 августа | Александров А.Г.* |
| 4.3. | Организовать работу общественных туалетов и вывоз мусора на праздничных площадках (установить биотуалеты, дополнительные урны и мусорные контейнеры). | до 14 августа | Аниферов А.Г. |
| 4.4. | Организовать уборку мест проведения торговли торгующими организациями | 14 августа | Павлов В.В.*, Аниферов А.Г. |
| 4.5. | Организовать художественное оформление городских улиц и праздничных площадок. Провести размещение элементов оформления города – растяжек, плакатов, поздравлений и т.д. | до 09 августа | Аниферов А.Г., Краснова Л.В. |

* -  мероприятия плана проводимые ответственными исполнителями по согласованию