Приложение 1

к распоряжению администрации Козловского городского поселения

от 05 декабря 2012 г. № 132

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и проведению

Новогодних праздников 2012-2013 гг. и Рождества Христова

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Постановка задач ответственным исполнителям администрации поселения по вопросам подготовки и проведения основных мероприятий Новогоднего праздника, заслушивание отчетов о ходе подготовки и проведения Новогодних праздничных мероприятий. | 06 декабря, в последующем еженедельно | Васильев А.И. |
| 2. | Праздничное оформление Новогодних праздников 2012-2013 гг. и Рождества Христова: наружное световое оформление фасадов зданий, витрин и прилегающих к ним территорий государственных, муниципальных предприятий и учреждений, индивидуальных предпринимателей; новогоднее оформление витрин и торговых залов предприятий торговли и общественного питания; наружное световое и праздничное новогоднее оформление частных и многоквартирных жилых домов, окон, балконов (лоджий). | постоянно | Поцелуев Н.М., руководители предприятий, организаций и учреждений, собственники помещений*. |
| 3. | Приобретение, установка и украшение городской Новогодней ёлки | 28.11.- 20.12.2012 г. | Поцелуев Н.М. |
| 4. | Монтаж светового и художественного оборудования, оформление сцены на рыночной площади | по отдельному плану | Комаров И.Н., Краснова Л.В. |
| 5. | Обеспечение электроподключения торговых точек у городской Новогодней елки | согласно заявки | Плотников В.Н.* |
| 6. | Подготовка и проведение театрализованного открытия городской Новогодней елки | 00.40-01.00 01 января 2013 г | Краснова Л.В. |
| 7. | Поздравление главы администрации Козловского городского поселения в СМИ и Новогоднем празднике | до 31 декабря | Васильев А.И. |
| 7. | Организовать проведение конкурса «Новогодняя мозаика-2013» Подведение итогов и награждение победителей | 10.12-26.12.2012 г. 28 - 29 декабря | Васильев А.И., Поцелуев Н.М. |
| 9. | Организация и проведение культурно – массовых и спортивных мероприятий: |
|  | Свет Вифлеемской звезды» устный рлждественский журнал | 24 декабря | Липатова Е.С. |
|  | Новогодний вечер для ветеранов работников администрации Козловского района | 25 декабря | Егорушкина Н.В. |
|  | Новогодняя ёлка для детей из малообеспеченных семей | 26 декабря | Солдатихина М.С., Чапурина Е.А. |
|  | Подведение итогов выставки-конкурса «Мерцание истории в новогодней игрушке | 27 декабря | Егорушкина Н.В. |
|  | Третий городской открытый конкурс «мастерская Деда Мороза». Церемония награждения номинантов городского конкурса | декабрь 2012 г. 26 декабря |  |
|  | Новогодняя ёлка для детей Козловского городского поселения | 28 декабря | Васильев А.И., Гофман А.В. |
|  | Награждение номинантов конкурса «Новогодняя мозаика-2013» | 28-29 декабря | Васильев А.И., Поцелуев Н.М. |
|  | Театрализованная встреча Нового года «И входим мы в грядущий год» | 01.01.2013 | Краснова Л.В. |
|  | Выставка ДПИ учащихся Козловской ДХШ «Рождественский подарок» | январь | Егорушкина Н.В. |
|  | Диско-программа «С Новым годом!» | 02.12.2013 | Краснова Л.В. |
|  | Экскурсии для учащихся во время зимних каникул | 03.01.2013-05.01.2013 | Егорушкина Н.В |
|  | Рождественская ёлка главы Козловского района | 07.01.2013 | Колумб В.Н., Ларионов А.П. |
|  | Пятые общеобразовательные поэтические Рождественские чтения - 2013 | 10.01.2013 | Липатова Е.С. |
| 10. | Организация работы предприятий торговли, общественного питания по расширенной торговле ёлочными игрушками и украшениями, живыми и искусственными ёлками, детскими подарками, сувенирно-подарочной продукцией с новогодней тематикой. | В период новогодних праздников 2012-2013 гг. и Рождества Христова | Павлов В.В.* |
| 11. | Контроль за обеспечением пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий на предприятиях, в организациях, учрежденьях культуры и учебных заведениях | по отдельному плану | Комаров И.Н, руководители предприятий* |
| 12. | Обеспечение работы машины "Скорой помощи" во время проведения праздничного открытия городской Новогодней елки. | до 03.00 01.01.2012 г | Краснова О.В.* |
| 13. | Обеспечение охраны правопорядка в период проведения Новогодних и рождественских празд-ников и контроль за реализацией пиротехнических изделий развлекательного характера. | постоянно | Людков А.Н.* |

Примечание: * - мероприятия, проводимые по согласованию

Заместитель главы администрации

Козловского городского поселения                                                                                     Н.М.Поцелуев

Приложение 2

к распоряжению   Главы  администрации Козловского городского поселения

от 05 декабря 2012 г.  № 132

СМЕТА
расходов на  проведение праздничных мероприятий, посвященных

празднованию Нового 2013 года и Рождества Христова

| № п/п | Товар | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- |
| 1. | Украшения для новогодней городской ёлки, в том числе: - новогодняя мишура 300 м (15 цветов. 15 х 20 метров); - новогодние игрушки в ассортименте (всего 170 шт.); - растяжка (всего 30штук, 70 метров); - гирлянда «Дюролайт» (3х350-00) (3х150-00) - контроллер (3х80) | 12220-00 6000-00 3630-00 850-00 1050-00 450-00 240-00 |
| 2. | Электротовары, в том числе:; - тройник (2 шт); -электролампочки (60х10-00) | 625-00 25-00 600-00 |
| 3. | Шпагат х/б, 100 м; Шпагат синт. 100 м. (40х2 шт) | 75-00 80-00 |
|  | ИТОГО: | 13000-00 |

Заведующая КДЦ                                           Л.В.Краснова