УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Козловского городского поселения

от  25 мая 2012 года № 38

П Л А Н

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах  на территории

Козловского городского поселения в период купального сезона 2012 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести водолазное обследование и очистку дна акваторий городского пляжа в границах заплыва | до 05.06.2012 г. | Алексеев Л.А.* |
| 2. | Согласовать с ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в Цивильском районе мероприятия программы производственного контроля в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" | до 01.06.2012 г. | Поцелуев Н.М., Московская С.В.* |
| 3. | Организовать проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам пригодности поверхностных вод городского пляжа для купания | до начала куп. сезона, далее 1 раз в два месяца | Поцелуев Н.М., Иванова Н.М.* |
| 4. | Установить в местах массового отдыха населения знаки безопасности на воде согласно Правилам охраны жизни людей на воде в Чувашской Республике. Оснастить зоны отдыха информационными щитами. | до 05.06.2012 г. | Комаров И.Н., Алексеев Л.А.* |
| 5. | Обозначить границы плавания в местах купания на акваториях пляжей буйками и линиями поплавков купальни для детей и не умеющих плавать; установить знаки безопасности на прибрежной части пляжей и щиты с наглядной агитацией о правилах поведения на воде | до 05.06.2012 г. | Алексеев Л.А.* |
| 6. | Провести инструктивные занятия по безопасности на воде в образовательных учреждениях гор. Козловка | май-июнь | Акимова С.А.* |
| 7. | Провести проверку готовности к работе: - спасательной станции по обеспечению охраны жизни людей на воде; - пункта медицинской помощи | до начала куп. сезона | Поцелуев Н.М., Ларионов П.А.* Краснова О.В.* |
| 8. | Провести техническое освидетельствование пляжа | до 10.06.2012 г. | Плотников П.В.* |
| 9. | Организовать охрану общественного порядка, не допускать торговлю спиртными напитками в местах массового отдыха людей на воде | в течение куп. сезона | Людков А.Н.* Павлов В.В.* |
| 10. | Обеспечить постоянный контроль за соблюдением мер безопасности в местах массового отдыха на воде | в течение куп. сезона | Алексеев Л.А.* |
| 11. | Обеспечить регулярный контроль за соблюдением природоохранного законодательства на водных объектах и прилегающих территориях | в течение куп. сезона | Аликова Т.А.* |
| 12. | Обеспечить контроль за санитарным состоянием и пригодностью поверхностных вод для купания в соответствии с действующими нормативными документами | в течение куп. сезона | Поцелуев Н.М. |
| 13. | Организовать профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде на предприятиях, в организациях и учреждениях | май - сентябрь | Ларионов П.А.* |
| 14. | Организовывать публикацию статей в периодической печати по выполнению Правил охраны жизни людей на воде. | постоянно | Поцелуев Н.М. |
| 15. | Обеспечить контроль за соблюдением Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах | в навигацион- ный период | Плотников П.В.* |

Примечание:   * - мероприятия, выполняемые по согласованию