Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юськасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики

В целях совершенствования программно-целевых принципов организации бюджетной системы Юськасинского сельского поселения  Моргаушского  района Чувашской Республики

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Юськасинского   сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава администрации Юськасинского сельского поселения С.Н. Иванов |  |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Юськасинского сельского

Моргаушского района

Чувашской  Республики

от 21.06.2011 г.   № 39

П О Р Я Д О К
разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ

Юськасинского сельского   поселения Моргаушского района Чувашской Республики

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юськасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики  (далее – муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой   является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам)  и  инструментов политики Юськасинского  сельского  поселения  Моргаушского района, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей политики в сфере социально-экономического развития Юськасинского сельского поселения Моргаушского района   .

1.3. Разработка и реализация муниципальной программы  осуществляются администрацией  Юськасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской республики, (далее – исполнитель)

1.4. Муниципальные программы  утверждаются постановлением администрации Юськасинского  сельского поселения Моргаушского района.

# II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа   содержит:

2.1.1. Паспорт муниципальной программы  по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.1.2. Текстовую часть муниципальной программы  по следующим разделам:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы;

обобщенная характеристика мер государственного и правового регулирования;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

анализ рисков реализации муниципальной программы  и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

методика оценки эффективности муниципальной программы.

2.1.3. Помимо информации, указанной в подпункте 2.1.2 настоящего Порядка, текстовая часть муниципальной программы  может содержать  прогноз сводных показателей  муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы  (при оказании муниципальными учреждениями Юськасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики муниципальных услуг (выполнении работ) в рамках муниципальной программы);

2.1.4. Приложения к текстовой части муниципальной программы  оформляются по формам согласно приложениям № 2–9 к настоящему Порядку.

2.2. При разработке муниципальной программы  исполнителем  обеспечивается  соблюдение  требований о  проведении  антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов, установленных постановлением администрации  Юськасинского сельского поселения Моргаушского района от 30.12.2008г. №60 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Юськасинского сельского поселения Моргаушского района и их проектов».

2.3. Титульный лист к  муниципальной  программе должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование исполнителя;

дата составления проекта муниципальной программы;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается  главой   администрации Юськасинского сельского поселения Моргаушского района.

2.4. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы  предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы  должен включать характеристику итогов реализации политики    в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Юськасинского сельского поселения Моргаушского района  должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы.

2.5.  Приоритеты  политики Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики определяются в концепциях и стратегиях долгосрочного социально-экономического развития  Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики, основных направлениях деятельности  органов местного самоуправления  Моргаушского района  Чувашской Республики  на среднесрочный период, посланиях Президента Чувашской Республики,  долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей, нормативных правовых  актах Моргаушского района Чувашской Республики.

2.6. Цели муниципальной программы  должны отражать конечные результаты реализации муниципальной программы. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

2.7. Задача муниципальной программы  определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций, в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

2.8. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по утвержденным методикам;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

Используемые целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  приводится по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

2.9. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы  необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы  (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

выгод от реализации муниципальной программы.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы  определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

2.10. Характеристика основных мероприятий, мер государственного и правового регулирования

2.10.1. Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы  отражается по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.

2.10.2. Под мерами государственного регулирования понимаются меры налогового, тарифного, кредитного и иные меры государственного регулирования. Характеристика мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы  (налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования) включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую).

Для мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  приводятся обоснование изменений правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы  (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов  с оценкой их регулирующего воздействия.

Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  приводятся по формам согласно приложениям № 4, 5к настоящему Порядку.

2.10.3. Прогноз сводных показателей  муниципальных  заданий по этапам реализации муниципальной программы  приводится по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

2.11. Анализ рисков реализации муниципальной программы  и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы  предусматривают:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.12. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы  проводится исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы  в социально-экономическое развитие Юськасинского сельского поселения   Моргаушского  района.

2.12.1. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы  является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы  применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы  в экономическое развитие поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы  на различные сферы экономики поселения и района в целом;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы  в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

2.12.2. Методика оценки эффективности муниципальной программы  представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы  и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы  с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района.

2.12.3. Методика оценки эффективности муниципальной программы  учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района;

степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

# III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого  постановлением администрации Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района.

Проект перечня муниципальных программ формируется администрацией поселения совместно с  отделом экономики администрации Моргаушского района Чувашской Республики (далее – отдел экономики) по согласованию с финансовым отделом администрации Моргаушского района (далее – финансовый отдел) на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, а также Моргаушского района Чувашской Республики и Юськасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики,  предусматривающих реализацию муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению  администрации Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района  Чувашской Республики до 20 декабря года, предшествующего текущему финансовому году.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы  производится в соответствии с настоящим Порядком.

3.4.  Проект муниципальной программы  подлежит обязательному согласованию с отделом экономики и финансовым отделом.

3.5.  Проект постановления администрации Моргаушского района об утверждении муниципальной программы  представляется в  отдел  экономики и финансовый отдел с приложением заключения о проведении антикоррупционной экспертизы указанного проекта и планом реализации муниципальной программы  на первый год ее реализации.

Проект плана реализации муниципальной программы  на первый год ее реализации представляется по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

3.6. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Юськасинского сельского поселения Моргаушского района  на среднесрочный период.

# IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Юськасинского сельского поселения Моргаушского района  осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Юськасинского сельского поселения   Моргаушского района (далее – бюджетные ассигнования).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания депутатов Юськасинского сельского поселения   о бюджете  Юськасинского сельского поселения   Моргаушского района на очередной финансовый год.

4.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по кодам классификации расходов бюджетов.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы  составляется по годам реализации муниципальной программы  по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

4.3. Внесение изменений в муниципальные программы  является основанием для подготовки проекта  решения Собрания депутатов Юськасинского сельского поселения  о внесении изменений в решение  о бюджете  поселения на очередной финансовый год.

4.4. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района в отношении формирования и реализации  адресной инвестиционной программы  поселения.

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году  осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района, регулирующими порядок составления проекта  решения Собрания депутатов   Юськасинского сельского поселения о бюджете  поселения на очередной финансовый год и планирования бюджетных ассигнований.

# V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией и реализация  муниципальной программы, осуществляются в порядке, установленном  администрацией Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района.

5.2. Реализация муниципальной программы  осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы  (далее – план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы,  с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

5.3. Исполнитель муниципальной программы  ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в отдел экономики и финансовый отдел.

5.4. В процессе реализации муниципальной программы  в случае изменения законодательства Российской Федерации и  Чувашской Республики, а также нормативных правовых актов  Моргаушского района  по мере необходимости исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  в целом.

Указанное решение принимается исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

VI. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальной программы  и докладов 
о ходе реализации муниципальной программы

6.1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  (далее – годовой отчет) подготавливается исполнителем и представляется в отдел экономики  и финансовый отдел  до 1 марта года, следующего за отчетным, на бумажных носителях и в электронном виде.

6.2. Годовой отчет должен иметь следующую структуру:

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Юськасинского сельского поселения Моргаушского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

информация о внесенных исполнителем в муниципальную программу   изменениях;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

6.3. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, (указываются согласно приложению № 10 к настоящему Порядку с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

6.4. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

данные о кассовых расходах бюджета поселения и фактических расходах (представляются исполнителем в составе годового отчета по формам согласно приложениям № 11, 12 к настоящему Порядку);

фактические сводные показатели муниципальных заданий (согласно приложению № 13 к настоящему Порядку).

6.5. Информация об изменениях, внесенных исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов  Моргаушского района.

6.6. Одновременно с годовым отчетом в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, исполнитель представляет в  отдел экономики доклад исполнителя о ходе реализации муниципальной программы  (далее – доклад).

6.7. Доклад формируется в целях обеспечения  администрации  поселения актуальной информацией о ходе реализации муниципальной программы  и должен иметь следующую структуру:

результаты реализации муниципальной программы, достигнутые на дату представления доклада, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы  на конец года;

использование бюджетных ассигнований бюджета  поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы  по состоянию на дату представления доклада;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

6.8. При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых на дату представления доклада, и ожидаемых итогов реализации муниципальной программы  на конец текущего года следует привести:

описание основных результатов, достигнутых на дату представления доклада;

перечень запланированных, но не достигнутых результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы на конец года (указываются согласно приложению № 14 к настоящему Порядку).

По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится обоснование.

6.9. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена к дате представления доклада, необходимо указать следующие сведения:

запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета поселения и иных средств на текущий год;

фактические расходы на дату представления доклада;

предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета  поселения  с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.

Данные об использовании средств бюджета поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы  представляются исполнителем по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку.

6.10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы  .

6.11. Титульный лист к годовому отчету и докладу должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование исполнителя;

отчетная дата (для годового отчета – отчетный год);

дата составления отчета (доклада);

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем исполнителя муниципальной программы.

6.12. Годовой отчет, доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Моргаушского района в сети Интернет.

6.13. В целях контроля реализации муниципальных программ администрация Юськасинского сельского поселения  совместно с отделом экономики на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.

6.14. Финансовый отдел представляет в  отдел экономики  информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

6.15. По результатам оценки эффективности муниципальной программы  администрация  поселения   может принять решение о сокращении на очередной финансовый год бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы  в целом начиная с очередного финансового года.

# VII. Полномочия  органов  местного самоуправления  при разработке и реализации муниципальных программ

7.1. Исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение администрацией поселения;

организует реализацию муниципальной программ, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу   в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает  информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы  и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

предоставляет по запросу  администрации поселения    сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет, доклад и представляет их в  администрацию поселения.

Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юськасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики

# П А С П О Р Т

# муниципальной программы

# Юськасинского сельского поселения

# Моргаушского района Чувашской Республики

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  Юськасинского сельского поселения

Моргаушского района  Чувашской Республики  и их значениях

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Юськасинского сельского поселения Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

- основных мероприятий муниципальной программы  Юськасинского сельского поселения   Моргаушского района Чувашской Республики

| № пп | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

______________

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики

О Ц Е Н К А

применения мер государственного регулирования1 в сфере реализации

муниципальной программы Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики

| № пп | Наименование меры2 | Показатель применения меры3 | Финансовая оценка результата по годам, тыс. рублей |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

______

1 Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.

2 Налоговая льгота, предоставление муниципальных гарантий  Юськасинского сельского поселения Моргаушского района и т.п.

3 Объем выпадающих доходов  бюджета  поселения(тыс. рублей), увеличение обязательств  поселения (тыс. рублей).

4 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Чувашской Республики.

______________

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики

- С В Е Д Е Н И Я

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики

| № пп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

______________

Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики

П Р О Г Н О З

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Юськасинского сельского поселения Моргаушского района  по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета поселения на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Юськасинского сельского поселения Моргаушского района  Чувашской Республики

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы Юськасинского сельского поселения Моргаушского района  Чувашской Республики 
за счет средств  бюджета Юськасинского сельского поселения Моргаушского района  Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Моргаушского района, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Моргаушского района Чувашской Республики |  | всего | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | … |  | х | х | х |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Юськасинского сельского поселения Моргаушского района  Чувашской Республики

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
бюджета Юськасинского сельского поселения Моргаушского района  Чувашской Республики и средств  юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, заказчик-координатор | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Чувашской Республики |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Юськасинского сельского поселения Моргаушского района  Чувашской Республики

- План реализации муниципальной программы  Юськасинского сельского поселения

- Моргаушского района  Чувашской Республики

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет поселения) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  | х | х |  |
|  |  |  |  | х |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  | х |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  | х |  |
| … |  |  |  |  | х |  |
| Основное мероприятие 2 |  |  |  | х |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  | х |  |
| Мероприятие 2.2 |  |  |  |  | х |  |
| … |  |  |  |  | х |  |
| … |  |  |  |  | х |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

______________

Приложение № 10

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Юськасинского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики

- С в е д е н и я 
о достижении значений показателей (индикаторов)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному1 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

1 Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 11

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Юськасинского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы

Юськасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату1 | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | всего | х | х | х | х |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | х | х | х |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  |  | … |  | х | х | х |  |  |  |
|  |  | … |  | х | х | х |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________

1 Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

Приложение № 12

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Юськасинского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики

И н ф о р м а ц и я
о расходах  бюджета Юськасинского сельского поселения

Моргаушского района  Чувашской Республики  и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы

Юськасинского  сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной Моргаушского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Оценка расходов1 | Фактические расходы2, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | Бюджет Юськасинского сельского поселения Моргаушского района |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
| … |  |  |  |  |

1 В соответствии с  муниципальной программой

2 Кассовые расходы бюджета   поселения  и фактические расходы юридических лиц.

Приложение № 13

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Юськасинского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики

О Т Ч Е Т

о выполнении сводных показателей  муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг 
 муниципальными учреждениями  Юськасинского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики по

муниципальной программе  Моргаушского района  Чувашской Республики

| Наименование услуги, показателя объема услуги, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета поселения на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги и ее содержание: |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Приложение № 14

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Юськасинского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики

- Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Юськасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |  |
|  |  |  | план | ожидаемые значения на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Юськасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

О

О