1. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 23 февраля 2007 г. № Пр-294, Плана мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики на 2007–2008 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2007 г. № 348-р (с изменениями, внесенными распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 февраля 2008 г. № 29-р), утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу к предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных отдельным категориям граждан федеральными законами и законами Чувашской Республики,  в денежной форме.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики                                                                    С.Гапликов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от   21.03.2008   № 70-р

# П л а н

мероприятий по переходу к предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных отдельным категориям  граждан федеральными законами и законами Чувашской 
                                        Республики, в денежной форме

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в денежной форме | март 2008 г., далее – по мере необходимости | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2. | Обеспечение расчета стоимости мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан для предоставления их в денежной форме | март 2008 г. | Минздравсоцразвития Чувашии, Минфин Чувашии, Минстрой Чувашии |
| 3. | Подготовка предложений по финансированию расходов на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан для внесения в проект закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» | июнь 2008 г. | Минздравсоцразвития Чувашии, Минфин Чувашии |
| 4. | Разработка и согласование проекта закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет, ветеранов труда и ветеранов труда Чувашской Республики» | II квартал 2008 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5. | Внесение на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики проекта закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет, ветеранов труда и ветеранов труда Чувашской Республики» | II квартал 2008 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 6. | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О порядке предоставления и финансирования ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | III квартал 2008 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 7. | Согласование и внесение на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О порядке предоставления и финансирования ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | IV квартал 2008 г. | Минфин Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 8. | Разработка и внедрение программного обеспечения по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме | IV квартал 2008 г. | Госкомсвязьинформ Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 9. | Проведение организационно-методических и обучающих семинаров, совещаний со специалистами территориальных органов Минздравсоцразвития Чувашии | IV квартал 2008 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 10. | Создание банка данных получателей ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | ноябрь – декабрь 2008 г., январь 2009 г. | Минздравсоцразвития Чувашии, ОПФР по Чувашской Республике (по согласованию) |
| 11. | Разработка памятки для населения по осуществлению денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | ноябрь 2008 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 12. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по переходу к предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме | ноябрь 2008 г. – февраль 2009 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 13. | Организация «горячей линии» по разъяснению вопросов, связанных с переходом к предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме | декабрь 2008 г. – март 2009 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 14. | Обеспечение назначения и осуществления денежной выплаты отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | с 1 января 2009 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 15. | Мониторинг перехода к предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме | ежеквартально, 2009 г. | Минздравсоцразвития Чувашии |

___________

# Text boxes

70-р

21.03.2008

70-р

21.03.2008